## Лист3
global_id | PERIOD | WORK_NAME | NUM_ENTRANCE | ElevatorNumber | PLAN_DATE_START | PLAN_DATE_END | FACT_DATE_START | FACT_DATE_END | AdmArea | District | Address | UNOM
351060 | 2022 | замена лифтового оборудования | 1 | 1 | 15.07.2022 | 28.08.2022 | 27.06.2022 | 14.10.2022 | Восточный административный округ | район Богородское | Российская Федерация, город Москва, внутригородская территория муниципальный округ Богородское, Ивантеевская улица, дом 1, корпус 6 | 20151
430496 | 2022 | замена лифтового оборудования | 1 | 1 | 30.09.2022 | 14.10.2022 | 30.09.2022 | 21.10.2022 | Восточный административный округ | район Богородское | Российская Федерация, город Москва, внутригородская территория муниципальный округ Богородское, Ивантеевская улица, дом 1, корпус 6 | 20151
348580 | 2022 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения (канализации) (выпуски и сборные трубопроводы) |  |  | 21.02.2022 | 20.06.2022 | 01.02.2022 | 25.05.2022 | Восточный административный округ | район Богородское | Российская Федерация, город Москва, внутригородская территория муниципальный округ Богородское, Краснобогатырская улица, дом 21 | 11466
348581 | 2022 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения (разводящие магистрали) |  |  | 21.04.2022 | 10.07.2022 | 07.05.2022 | 03.08.2022 | Восточный административный округ | район Богородское | Российская Федерация, город Москва, внутригородская территория муниципальный округ Богородское, Краснобогатырская улица, дом 21 | 11466
348578 | 2022 | ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения (разводящие магистрали) |  |  | 21.02.2022 | 20.06.2022 | 01.02.2022 | 27.06.2022 | Восточный административный округ | район Богородское | Российская Федерация, город Москва, внутригородская территория муниципальный округ Богородское, Краснобогатырская улица, дом 21 | 11466
348579 | 2022 | ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения (разводящие магистрали) |  |  | 21.02.2022 | 20.06.2022 | 01.02.2022 | 27.06.2022 | Восточный административный округ | район Богородское | Российская Федерация, город Москва, внутригородская территория муниципальный округ Богородское, Краснобогатырская улица, дом 21 | 11466
348577 | 2022 | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме |  |  | 21.05.2022 | 30.09.2022 | 07.03.2022 | 22.11.2022 | Восточный административный округ | район Богородское | Российская Федерация, город Москва, внутригородская территория муниципальный округ Богородское, Краснобогатырская улица, дом 21 | 11466
394514 | 2022 | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме |  |  | 11.05.2022 | 10.09.2022 | 24.05.2022 | 03.10.2022 | Восточный административный округ | район Богородское | Российская Федерация, город Москва, внутригородская территория муниципальный округ Богородское, Бойцовая улица, дом 4/37, корпус 3 | 2328
347989 | 2022 | замена лифтового оборудования | 3 | 3 | 15.07.2022 | 28.08.2022 | 27.06.2022 | 06.10.2022 | Восточный административный округ | район Богородское | Российская Федерация, город Москва, внутригородская территория муниципальный округ Богородское, Игральная улица, дом 10 | 8576
353402 | 2022 | ремонт внутридомовых инженерных систем газоснабжения |  |  | 21.05.2022 | 30.09.2022 | 15.09.2022 | 29.11.2022 | Восточный административный округ | район Ивановское | Российская Федерация, город Москва, внутригородская территория муниципальный округ Ивановское, улица Сталеваров, дом 18, корпус 2 | 24608
353421 | 2022 | ремонт внутридомовых инженерных систем газоснабжения |  |  | 21.05.2022 | 30.09.2022 | 12.07.2022 | 06.10.2022 | Восточный административный округ | район Новогиреево | Российская Федерация, город Москва, внутригородская территория муниципальный округ Новогиреево, Зелёный проспект, дом 69, корпус 2 | 8403
355570 | 2022 | ремонт подъездов, направленный на восстановление их надлежащего состояния и проводимый при выполнении иных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме |  |  | 11.02.2022 | 10.06.2022 | 11.02.2022 | 15.02.2022 | Восточный административный округ | район Сокольники | Российская Федерация, город Москва, внутригородская территория муниципальный округ Сокольники, 3-я Рыбинская улица, дом 21, корпус 1 | 22291
347249 | 2022 | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме |  |  | 21.05.2022 | 30.09.2022 | 03.03.2022 | 29.06.2022 | Восточный административный округ | район Гольяново | Российская Федерация, город Москва, внутригородская территория муниципальный округ Гольяново, Красноярская улица, дом 1 | 11723
347246 | 2022 | ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения (разводящие магистрали) |  |  | 11.03.2022 | 10.07.2022 | 25.02.2022 | 12.08.2022 | Восточный административный округ | район Гольяново | Российская Федерация, город Москва, внутригородская территория муниципальный округ Гольяново, Красноярская улица, дом 1 | 11723
347247 | 2022 | ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения (разводящие магистрали) |  |  | 11.03.2022 | 10.07.2022 | 25.02.2022 | 12.08.2022 | Восточный административный округ | район Гольяново | Российская Федерация, город Москва, внутригородская территория муниципальный округ Гольяново, Красноярская улица, дом 1 | 11723
347250 | 2022 | ремонт фасадов |  |  | 01.04.2022 | 31.08.2022 | 25.04.2022 | 05.12.2022 | Восточный административный округ | район Гольяново | Российская Федерация, город Москва, внутригородская территория муниципальный округ Гольяново, Красноярская улица, дом 1 | 11723
347248 | 2022 | ремонт крыши |  |  | 11.05.2022 | 30.09.2022 | 24.05.2022 | 08.11.2022 | Восточный административный округ | район Гольяново | Российская Федерация, город Москва, внутригородская территория муниципальный округ Гольяново, Красноярская улица, дом 1 | 11723
347264 | 2022 | ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения (разводящие магистрали) |  |  | 11.03.2022 | 10.07.2022 | 18.01.2022 | 12.04.2022 | Восточный административный округ | район Сокольники | Российская Федерация, город Москва, внутригородская территория муниципальный округ Сокольники, Егерская улица, дом 1 | 7376
347266 | 2022 | ремонт фасадов |  |  | 01.04.2022 | 31.08.2022 | 19.05.2022 | 16.11.2022 | Восточный административный округ | район Сокольники | Российская Федерация, город Москва, внутригородская территория муниципальный округ Сокольники, Егерская улица, дом 1 | 7376
347267 | 2022 | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме |  |  | 21.05.2022 | 30.09.2022 | 04.04.2022 | 11.10.2022 | Восточный административный округ | район Сокольники | Российская Федерация, город Москва, внутригородская территория муниципальный округ Сокольники, Егерская улица, дом 1 | 7376
347265 | 2022 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения (разводящие магистрали) |  |  | 21.04.2022 | 10.07.2022 | 04.05.2022 | 10.08.2022 | Восточный административный округ | район Сокольники | Российская Федерация, город Москва, внутригородская территория муниципальный округ Сокольники, Егерская улица, дом 1 | 7376
347269 | 2022 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения |  |  | 21.02.2022 | 20.06.2022 | 16.02.2022 | 27.06.2022 | Восточный административный округ | район Ивановское | Российская Федерация, город Москва, внутригородская территория муниципальный округ Ивановское, Челябинская улица, дом 2 | 28391
347270 | 2022 | ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения (разводящие магистрали) |  |  | 21.02.2022 | 20.06.2022 | 26.01.2022 | 27.04.2022 | Восточный административный округ | район Ивановское | Российская Федерация, город Москва, внутригородская территория муниципальный округ Ивановское, Челябинская улица, дом 2 | 28391
347274 | 2022 | ремонт подъездов, направленный на восстановление их надлежащего состояния и проводимый при выполнении иных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме |  |  | 21.05.2022 | 31.10.2022 | 02.05.2022 | 18.10.2022 | Восточный административный округ | район Ивановское | Российская Федерация, город Москва, внутригородская территория муниципальный округ Ивановское, Челябинская улица, дом 2 | 28391
347273 | 2022 | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме |  |  | 21.05.2022 | 30.09.2022 | 21.02.2022 | 27.04.2022 | Восточный административный округ | район Ивановское | Российская Федерация, город Москва, внутригородская территория муниципальный округ Ивановское, Челябинская улица, дом 2 | 28391
347271 | 2022 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения (разводящие магистрали) |  |  | 21.04.2022 | 10.07.2022 | 22.04.2022 | 12.07.2022 | Восточный административный округ | район Ивановское | Российская Федерация, город Москва, внутригородская территория муниципальный округ Ивановское, Челябинская улица, дом 2 | 28391
430917 | 2022 | ремонт мусоропровода |  |  | 21.02.2022 | 20.06.2022 | 21.02.2022 | 27.04.2022 | Восточный административный округ | район Ивановское | Российская Федерация, город Москва, внутригородская территория муниципальный округ Ивановское, Челябинская улица, дом 2 | 28391
395107 | 2022 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения (разводящие магистрали) |  |  | 21.04.2022 | 10.07.2022 | 04.05.2022 | 01.10.2022 | Восточный административный округ | район Гольяново | Российская Федерация, город Москва, внутригородская территория муниципальный округ Гольяново, Красноярская улица, дом 1 | 11723
395106 | 2022 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения (канализации) (выпуски и сборные трубопроводы) |  |  | 11.03.2022 | 10.07.2022 | 03.02.2022 | 29.06.2022 | Восточный административный округ | район Гольяново | Российская Федерация, город Москва, внутригородская территория муниципальный округ Гольяново, Красноярская улица, дом 1 | 11723
430910 | 2022 | ремонт крыши |  |  | 11.05.2022 | 31.08.2022 | 16.05.2022 | 11.10.2022 | Восточный административный округ | район Сокольники | Российская Федерация, город Москва, внутригородская территория муниципальный округ Сокольники, Егерская улица, дом 1 | 7376
430908 | 2022 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения (канализации) (выпуски и сборные трубопроводы) |  |  | 11.03.2022 | 10.07.2022 | 18.01.2022 | 22.07.2022 | Восточный административный округ | район Сокольники | Российская Федерация, город Москва, внутригородская территория муниципальный округ Сокольники, Егерская улица, дом 1 | 7376
430909 | 2022 | ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения (разводящие магистрали) |  |  | 11.03.2022 | 10.07.2022 | 18.01.2022 | 12.04.2022 | Восточный административный округ | район Сокольники | Российская Федерация, город Москва, внутригородская территория муниципальный округ Сокольники, Егерская улица, дом 1 | 7376
430918 | 2022 | замена оконных блоков, расположенных в помещениях общего пользования |  |  | 01.04.2022 | 30.06.2022 | 01.04.2022 | 27.04.2022 | Восточный административный округ | район Ивановское | Российская Федерация, город Москва, внутригородская территория муниципальный округ Ивановское, Челябинская улица, дом 2 | 28391
430915 | 2022 | ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения (разводящие магистрали) |  |  | 21.02.2022 | 20.06.2022 | 26.01.2022 | 27.04.2022 | Восточный административный округ | район Ивановское | Российская Федерация, город Москва, внутригородская территория муниципальный округ Ивановское, Челябинская улица, дом 2 | 28391
430916 | 2022 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения (канализации) (выпуски и сборные трубопроводы) |  |  | 21.02.2022 | 20.06.2022 | 22.02.2022 | 27.04.2022 | Восточный административный округ | район Ивановское | Российская Федерация, город Москва, внутригородская территория муниципальный округ Ивановское, Челябинская улица, дом 2 | 28391
347366 | 2022 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения |  |  | 21.03.2022 | 20.07.2022 | 25.03.2022 | 21.09.2022 | Восточный административный округ | район Ивановское | Российская Федерация, город Москва, внутригородская территория муниципальный округ Ивановское, Свободный проспект, дом 11, корпус 2 | 22830
347368 | 2022 | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме |  |  | 21.05.2022 | 30.09.2022 | 02.06.2022 | 15.12.2022 | Восточный административный округ | район Ивановское | Российская Федерация, город Москва, внутригородская территория муниципальный округ Ивановское, Свободный проспект, дом 11, корпус 2 | 22830
347369 | 2022 | ремонт подъездов, направленный на восстановление их надлежащего состояния и проводимый при выполнении иных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме |  |  | 21.05.2022 | 31.10.2022 | 06.06.2022 | 15.12.2022 | Восточный административный округ | район Ивановское | Российская Федерация, город Москва, внутригородская территория муниципальный округ Ивановское, Свободный проспект, дом 11, корпус 2 | 22830
347367 | 2022 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения (канализации) (выпуски и сборные трубопроводы) |  |  | 21.03.2022 | 20.07.2022 | 17.02.2022 | 20.07.2022 | Восточный административный округ | район Ивановское | Российская Федерация, город Москва, внутригородская территория муниципальный округ Ивановское, Свободный проспект, дом 11, корпус 2 | 22830
361506 | 2022 | замена оконных блоков, расположенных в помещениях общего пользования |  |  | 01.04.2022 | 30.06.2022 | 20.05.2022 | 26.07.2022 | Восточный административный округ | район Ивановское | Российская Федерация, город Москва, внутригородская территория муниципальный округ Ивановское, Свободный проспект, дом 11, корпус 2 | 22830
430949 | 2022 | ремонт мусоропровода |  |  | 21.03.2022 | 20.07.2022 | 04.04.2022 | 09.08.2022 | Восточный административный округ | район Ивановское | Российская Федерация, город Москва, внутригородская территория муниципальный округ Ивановское, Свободный проспект, дом 11, корпус 2 | 22830
430946 | 2022 | ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения (разводящие магистрали) |  |  | 21.03.2022 | 20.07.2022 | 25.03.2022 | 26.07.2022 | Восточный административный округ | район Ивановское | Российская Федерация, город Москва, внутригородская территория муниципальный округ Ивановское, Свободный проспект, дом 11, корпус 2 | 22830
430947 | 2022 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения (разводящие магистрали) |  |  | 21.04.2022 | 10.07.2022 | 17.05.2022 | 09.08.2022 | Восточный административный округ | район Ивановское | Российская Федерация, город Москва, внутригородская территория муниципальный округ Ивановское, Свободный проспект, дом 11, корпус 2 | 22830
430948 | 2022 | ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения (разводящие магистрали) |  |  | 21.03.2022 | 20.07.2022 | 25.03.2022 | 20.07.2022 | Восточный административный округ | район Ивановское | Российская Федерация, город Москва, внутригородская территория муниципальный округ Ивановское, Свободный проспект, дом 11, корпус 2 | 22830
347420 | 2022 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения |  |  | 11.03.2022 | 10.07.2022 | 18.02.2022 | 22.06.2022 | Восточный административный округ | район Гольяново | Российская Федерация, город Москва, внутригородская территория муниципальный округ Гольяново, Алтайская улица, дом 5 | 365
347421 | 2022 | ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения (разводящие магистрали) |  |  | 11.03.2022 | 10.07.2022 | 03.02.2022 | 22.04.2022 | Восточный административный округ | район Гольяново | Российская Федерация, город Москва, внутригородская территория муниципальный округ Гольяново, Алтайская улица, дом 5 | 365
347423 | 2022 | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме |  |  | 21.05.2022 | 30.09.2022 | 14.03.2022 | 26.04.2022 | Восточный административный округ | район Гольяново | Российская Федерация, город Москва, внутригородская территория муниципальный округ Гольяново, Алтайская улица, дом 5 | 365
347425 | 2022 | ремонт фасадов |  |  | 01.04.2022 | 31.08.2022 | 23.04.2022 | 07.10.2022 | Восточный административный округ | район Гольяново | Российская Федерация, город Москва, внутригородская территория муниципальный округ Гольяново, Алтайская улица, дом 5 | 365
347422 | 2022 | ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения (разводящие магистрали) |  |  | 11.03.2022 | 10.07.2022 | 03.02.2022 | 22.04.2022 | Восточный административный округ | район Гольяново | Российская Федерация, город Москва, внутригородская территория муниципальный округ Гольяново, Алтайская улица, дом 5 | 365
430985 | 2022 | ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения (стояки) |  |  | 21.04.2022 | 20.08.2022 | 21.04.2022 | 15.11.2022 | Восточный административный округ | район Гольяново | Российская Федерация, город Москва, внутригородская территория муниципальный округ Гольяново, Алтайская улица, дом 5 | 365
430991 | 2022 | ремонт пожарного водопровода |  |  | 11.03.2022 | 20.06.2022 | 21.02.2022 | 04.05.2022 | Восточный административный округ | район Гольяново | Российская Федерация, город Москва, внутригородская территория муниципальный округ Гольяново, Алтайская улица, дом 5 | 365
430983 | 2022 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения (канализации) (выпуски и сборные трубопроводы) |  |  | 11.03.2022 | 10.07.2022 | 27.01.2022 | 22.04.2022 | Восточный административный округ | район Гольяново | Российская Федерация, город Москва, внутригородская территория муниципальный округ Гольяново, Алтайская улица, дом 5 | 365
430986 | 2022 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения (разводящие магистрали) |  |  | 21.04.2022 | 10.07.2022 | 01.04.2022 | 22.06.2022 | Восточный административный округ | район Гольяново | Российская Федерация, город Москва, внутригородская территория муниципальный округ Гольяново, Алтайская улица, дом 5 | 365
430987 | 2022 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения (стояки) |  |  | 21.04.2022 | 20.08.2022 | 06.06.2022 | 15.11.2022 | Восточный административный округ | район Гольяново | Российская Федерация, город Москва, внутригородская территория муниципальный округ Гольяново, Алтайская улица, дом 5 | 365
430988 | 2022 | ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения (стояки) |  |  | 21.04.2022 | 20.08.2022 | 21.04.2022 | 15.11.2022 | Восточный административный округ | район Гольяново | Российская Федерация, город Москва, внутригородская территория муниципальный округ Гольяново, Алтайская улица, дом 5 | 365
430989 | 2022 | ремонт мусоропровода |  |  | 11.03.2022 | 10.07.2022 | 01.03.2022 | 18.04.2022 | Восточный административный округ | район Гольяново | Российская Федерация, город Москва, внутригородская территория муниципальный округ Гольяново, Алтайская улица, дом 5 | 365
430990 | 2022 | ремонт крыши |  |  | 11.05.2022 | 31.08.2022 | 23.05.2022 | 03.10.2022 | Восточный административный округ | район Гольяново | Российская Федерация, город Москва, внутригородская территория муниципальный округ Гольяново, Алтайская улица, дом 5 | 365
347440 | 2022 | ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения (разводящие магистрали) |  |  | 21.02.2022 | 20.06.2022 | 18.02.2022 | 18.05.2022 | Восточный административный округ | район Сокольники | Российская Федерация, город Москва, внутригородская территория муниципальный округ Сокольники, улица Короленко, дом 2, корпус 7 | 11079
347441 | 2022 | ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения (разводящие магистрали) |  |  | 21.02.2022 | 20.06.2022 | 18.02.2022 | 18.05.2022 | Восточный административный округ | район Сокольники | Российская Федерация, город Москва, внутригородская территория муниципальный округ Сокольники, улица Короленко, дом 2, корпус 7 | 11079
347442 | 2022 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения (разводящие магистрали) |  |  | 21.04.2022 | 10.07.2022 | 06.05.2022 | 05.08.2022 | Восточный административный округ | район Сокольники | Российская Федерация, город Москва, внутригородская территория муниципальный округ Сокольники, улица Короленко, дом 2, корпус 7 | 11079
347444 | 2022 | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме |  |  | 21.05.2022 | 30.09.2022 | 28.03.2022 | 03.08.2022 | Восточный административный округ | район Сокольники | Российская Федерация, город Москва, внутригородская территория муниципальный округ Сокольники, улица Короленко, дом 2, корпус 7 | 11079
347445 | 2022 | ремонт подъездов, направленный на восстановление их надлежащего состояния и проводимый при выполнении иных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме |  |  | 21.05.2022 | 31.10.2022 | 21.05.2022 | 21.11.2022 | Восточный административный округ | район Сокольники | Российская Федерация, город Москва, внутригородская территория муниципальный округ Сокольники, улица Короленко, дом 2, корпус 7 | 11079
347446 | 2022 | ремонт фасадов |  |  | 01.04.2022 | 31.08.2022 | 29.04.2022 | 16.11.2022 | Восточный административный округ | район Сокольники | Российская Федерация, город Москва, внутригородская территория муниципальный округ Сокольники, улица Короленко, дом 2, корпус 7 | 11079
347443 | 2022 | ремонт крыши |  |  | 11.05.2022 | 31.08.2022 | 20.05.2022 | 08.11.2022 | Восточный административный округ | район Сокольники | Российская Федерация, город Москва, внутригородская территория муниципальный округ Сокольники, улица Короленко, дом 2, корпус 7 | 11079
431200 | 2022 | ремонт мусоропровода |  |  | 21.02.2022 | 20.06.2022 | 11.04.2022 | 28.07.2022 | Восточный административный округ | район Сокольники | Российская Федерация, город Москва, внутригородская территория муниципальный округ Сокольники, улица Короленко, дом 2, корпус 7 | 11079
431198 | 2022 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения |  |  | 21.02.2022 | 20.06.2022 | 21.03.2022 | 08.12.2022 | Восточный административный округ | район Сокольники | Российская Федерация, город Москва, внутригородская территория муниципальный округ Сокольники, улица Короленко, дом 2, корпус 7 | 11079
431199 | 2022 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения (канализации) (выпуски и сборные трубопроводы) |  |  | 21.02.2022 | 20.06.2022 | 18.02.2022 | 18.05.2022 | Восточный административный округ | район Сокольники | Российская Федерация, город Москва, внутригородская территория муниципальный округ Сокольники, улица Короленко, дом 2, корпус 7 | 11079
347455 | 2022 | ремонт крыши |  |  | 11.05.2022 | 31.08.2022 | 02.05.2022 | 02.09.2022 | Восточный административный округ | район Преображенское | Российская Федерация, город Москва, внутригородская территория муниципальный округ Преображенское, улица Девятая Рота, дом 2, корпус 1 | 5945
347505 | 2022 | ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения (разводящие магистрали) |  |  | 21.03.2022 | 20.07.2022 | 25.05.2022 | 20.09.2022 | Восточный административный округ | район Новогиреево | Российская Федерация, город Москва, внутригородская территория муниципальный округ Новогиреево, Зелёный проспект, дом 83, корпус 4 | 8416
347506 | 2022 | ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения (разводящие магистрали) |  |  | 21.03.2022 | 20.07.2022 | 25.05.2022 | 20.09.2022 | Восточный административный округ | район Новогиреево | Российская Федерация, город Москва, внутригородская территория муниципальный округ Новогиреево, Зелёный проспект, дом 83, корпус 4 | 8416
347508 | 2022 | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме |  |  | 21.05.2022 | 30.09.2022 | 23.05.2022 | 05.12.2022 | Восточный административный округ | район Новогиреево | Российская Федерация, город Москва, внутригородская территория муниципальный округ Новогиреево, Зелёный проспект, дом 83, корпус 4 | 8416
347507 | 2022 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения (разводящие магистрали) |  |  | 21.04.2022 | 10.07.2022 | 02.06.2022 | 14.09.2022 | Восточный административный округ | район Новогиреево | Российская Федерация, город Москва, внутригородская территория муниципальный округ Новогиреево, Зелёный проспект, дом 83, корпус 4 | 8416
394938 | 2022 | ремонт внутреннего водостока |  |  | 21.11.2022 | 31.12.2022 | 10.10.2022 | 25.11.2022 | Восточный административный округ | район Ивановское | Российская Федерация, город Москва, внутригородская территория муниципальный округ Ивановское, Большой Купавенский проезд, дом 4 | 12175
394251 | 2022 | ремонт подъездов, направленный на восстановление их надлежащего состояния и проводимый при выполнении иных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме |  |  | 01.05.2022 | 31.08.2022 | 23.05.2022 | 19.09.2022 | Восточный административный округ | район Богородское | Российская Федерация, город Москва, внутригородская территория муниципальный округ Богородское, Просторная улица, дом 15, корпус 2 | 20914
350927 | 2022 | замена лифтового оборудования | 1 | 1 | 23.06.2022 | 11.08.2022 | 23.06.2022 | 31.10.2022 | Восточный административный округ | район Богородское | Российская Федерация, город Москва, внутригородская территория муниципальный округ Богородское, бульвар Маршала Рокоссовского, дом 8, корпус 1 | 21908
348040 | 2022 | замена лифтового оборудования | 1 | 1 | 23.06.2022 | 11.08.2022 | 23.06.2022 | 31.10.2022 | Восточный административный округ | район Богородское | Российская Федерация, город Москва, внутригородская территория муниципальный округ Богородское, бульвар Маршала Рокоссовского, дом 8, корпус 3 | 21910
355250 | 2022 | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме |  |  | 21.06.2022 | 31.10.2022 | 08.08.2022 | 27.10.2022 | Восточный административный округ | район Вешняки | Российская Федерация, город Москва, внутригородская территория муниципальный округ Вешняки, Кетчерская улица, дом 10 | 10015
430556 | 2022 | ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения (разводящие магистрали) |  |  | 21.06.2022 | 10.10.2022 | 20.07.2022 | 04.10.2022 | Восточный административный округ | район Вешняки | Российская Федерация, город Москва, внутригородская территория муниципальный округ Вешняки, Кетчерская улица, дом 10 | 10015
430557 | 2022 | ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения (разводящие магистрали) |  |  | 21.06.2022 | 10.10.2022 | 20.07.2022 | 04.10.2022 | Восточный административный округ | район Вешняки | Российская Федерация, город Москва, внутригородская территория муниципальный округ Вешняки, Кетчерская улица, дом 10 | 10015
350908 | 2022 | замена лифтового оборудования | 3 | 3 | 18.07.2022 | 31.08.2022 | 18.02.2022 | 22.04.2022 | Восточный административный округ | район Вешняки | Российская Федерация, город Москва, внутригородская территория муниципальный округ Вешняки, Кетчерская улица, дом 8, корпус 1 | 10012
430564 | 2022 | ремонт внутреннего водостока |  |  | 11.11.2022 | 31.12.2022 | 01.09.2022 | 25.11.2022 | Восточный административный округ | район Вешняки | Российская Федерация, город Москва, внутригородская территория муниципальный округ Вешняки, Косинская улица, дом 18, корпус 2 | 11118
322857 | 2022 | ремонт фасадов |  |  | 11.04.2022 | 10.09.2022 | 18.04.2022 | 17.11.2022 | Восточный административный округ | район Вешняки | Российская Федерация, город Москва, внутригородская территория муниципальный округ Вешняки, улица Молдагуловой, дом 12, корпус 2 | 14953
322856 | 2022 | ремонт крыши |  |  | 11.04.2022 | 10.09.2022 | 02.06.2022 | 17.11.2022 | Восточный административный округ | район Вешняки | Российская Федерация, город Москва, внутригородская территория муниципальный округ Вешняки, улица Молдагуловой, дом 12, корпус 2 | 14953
322861 | 2022 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения (разводящие магистрали) |  |  | 21.04.2022 | 20.08.2022 | 18.04.2022 | 12.08.2022 | Восточный административный округ | район Вешняки | Российская Федерация, город Москва, внутригородская территория муниципальный округ Вешняки, улица Молдагуловой, дом 12, корпус 2 | 14953
322862 | 2022 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения (стояки) |  |  | 21.04.2022 | 20.08.2022 | 24.05.2022 | 23.09.2022 | Восточный административный округ | район Вешняки | Российская Федерация, город Москва, внутригородская территория муниципальный округ Вешняки, улица Молдагуловой, дом 12, корпус 2 | 14953
322863 | 2022 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения (канализации) (стояки) |  |  | 21.04.2022 | 20.08.2022 | 21.04.2022 | 09.09.2022 | Восточный административный округ | район Вешняки | Российская Федерация, город Москва, внутригородская территория муниципальный округ Вешняки, улица Молдагуловой, дом 12, корпус 2 | 14953
322864 | 2022 | ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения (стояки) |  |  | 21.04.2022 | 20.08.2022 | 21.04.2022 | 09.09.2022 | Восточный административный округ | район Вешняки | Российская Федерация, город Москва, внутригородская территория муниципальный округ Вешняки, улица Молдагуловой, дом 12, корпус 2 | 14953
322865 | 2022 | ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения (стояки) |  |  | 21.04.2022 | 20.08.2022 | 21.04.2022 | 09.09.2022 | Восточный административный округ | район Вешняки | Российская Федерация, город Москва, внутригородская территория муниципальный округ Вешняки, улица Молдагуловой, дом 12, корпус 2 | 14953
349198 | 2022 | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме |  |  | 21.05.2022 | 30.09.2022 | 04.04.2022 | 21.07.2022 | Восточный административный округ | район Измайлово | Российская Федерация, город Москва, внутригородская территория муниципальный округ Измайлово, Первомайская улица, дом 49 | 19179
349197 | 2022 | ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения (разводящие магистрали) |  |  | 01.04.2022 | 31.07.2022 | 10.02.2022 | 20.07.2022 | Восточный административный округ | район Измайлово | Российская Федерация, город Москва, внутригородская территория муниципальный округ Измайлово, Первомайская улица, дом 49 | 19179
434238 | 2022 | ремонт крыши |  |  | 11.05.2022 | 31.08.2022 | 04.05.2022 | 16.09.2022 | Восточный административный округ | район Измайлово | Российская Федерация, город Москва, внутригородская территория муниципальный округ Измайлово, Первомайская улица, дом 49 | 19179
434239 | 2022 | ремонт фасадов |  |  | 01.04.2022 | 30.09.2022 | 04.05.2022 | 07.10.2022 | Восточный административный округ | район Измайлово | Российская Федерация, город Москва, внутригородская территория муниципальный округ Измайлово, Первомайская улица, дом 49 | 19179
434236 | 2022 | ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения (разводящие магистрали) |  |  | 01.04.2022 | 31.07.2022 | 10.02.2022 | 21.07.2022 | Восточный административный округ | район Измайлово | Российская Федерация, город Москва, внутригородская территория муниципальный округ Измайлово, Первомайская улица, дом 49 | 19179
434237 | 2022 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения (разводящие магистрали) |  |  | 21.04.2022 | 10.07.2022 | 19.05.2022 | 08.08.2022 | Восточный административный округ | район Измайлово | Российская Федерация, город Москва, внутригородская территория муниципальный округ Измайлово, Первомайская улица, дом 49 | 19179
434235 | 2022 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения (канализации) (выпуски и сборные трубопроводы) |  |  | 01.04.2022 | 31.07.2022 | 21.02.2022 | 28.07.2022 | Восточный административный округ | район Измайлово | Российская Федерация, город Москва, внутригородская территория муниципальный округ Измайлово, Первомайская улица, дом 49 | 19179
369720 | 2022 | ремонт крыши |  |  | 11.05.2022 | 30.09.2022 | 13.05.2022 | 15.11.2022 | Восточный административный округ | район Измайлово | Российская Федерация, город Москва, внутригородская территория муниципальный округ Измайлово, Первомайская улица, дом 1 | 8652
349256 | 2022 | замена лифтового оборудования | 1 | 1 | 24.03.2022 | 12.05.2022 | 24.03.2022 | 02.08.2022 | Восточный административный округ | район Метрогородок | Российская Федерация, город Москва, внутригородская территория муниципальный округ Метрогородок, Открытое шоссе, дом 25, корпус 16 | 18157
349257 | 2022 | ремонт фасадов |  |  | 11.04.2022 | 10.09.2022 | 12.05.2022 | 18.11.2022 | Восточный административный округ | район Измайлово | Российская Федерация, город Москва, внутригородская территория муниципальный округ Измайлово, Первомайская улица, дом 1 | 8652
349418 | 2022 | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме |  |  | 21.05.2022 | 30.09.2022 | 30.05.2022 | 12.09.2022 | Восточный административный округ | район Измайлово | Российская Федерация, город Москва, внутригородская территория муниципальный округ Измайлово, 3-я Парковая улица, дом 27 | 18518
349417 | 2022 | ремонт крыши |  |  | 11.05.2022 | 31.08.2022 | 30.05.2022 | 12.09.2022 | Восточный административный округ | район Измайлово | Российская Федерация, город Москва, внутригородская территория муниципальный округ Измайлово, 3-я Парковая улица, дом 27 | 18518
349416 | 2022 | ремонт фасадов |  |  | 01.04.2022 | 31.08.2022 | 20.05.2022 | 14.11.2022 | Восточный административный округ | район Измайлово | Российская Федерация, город Москва, внутригородская территория муниципальный округ Измайлово, 3-я Парковая улица, дом 27 | 18518
430882 | 2022 | ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения (разводящие магистрали) |  |  | 21.03.2022 | 20.07.2022 | 01.02.2022 | 06.07.2022 | Восточный административный округ | район Измайлово | Российская Федерация, город Москва, внутригородская территория муниципальный округ Измайлово, 3-я Парковая улица, дом 27 | 18518
430879 | 2022 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения (канализации) (выпуски и сборные трубопроводы) |  |  | 21.03.2022 | 20.07.2022 | 14.03.2022 | 05.07.2022 | Восточный административный округ | район Измайлово | Российская Федерация, город Москва, внутригородская территория муниципальный округ Измайлово, 3-я Парковая улица, дом 27 | 18518
430880 | 2022 | ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения (разводящие магистрали) |  |  | 21.03.2022 | 20.07.2022 | 01.02.2022 | 06.07.2022 | Восточный административный округ | район Измайлово | Российская Федерация, город Москва, внутригородская территория муниципальный округ Измайлово, 3-я Парковая улица, дом 27 | 18518
430881 | 2022 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения (разводящие магистрали) |  |  | 21.04.2022 | 10.07.2022 | 20.05.2022 | 20.07.2022 | Восточный административный округ | район Измайлово | Российская Федерация, город Москва, внутригородская территория муниципальный округ Измайлово, 3-я Парковая улица, дом 27 | 18518
349420 | 2022 | замена лифтового оборудования | 5 | 5 | 15.07.2022 | 28.08.2022 | 17.02.2022 | 06.06.2022 | Восточный административный округ | район Преображенское | город Москва, Знаменская улица, дом 19 | 8464
349419 | 2022 | замена лифтового оборудования | 4 | 4 | 15.07.2022 | 28.08.2022 | 17.02.2022 | 06.06.2022 | Восточный административный округ | район Преображенское | город Москва, Знаменская улица, дом 19 | 8464
349424 | 2022 | ремонт подъездов, направленный на восстановление их надлежащего состояния и проводимый при выполнении иных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме |  |  | 21.05.2022 | 31.10.2022 | 07.05.2022 | 10.10.2022 | Восточный административный округ | район Измайлово | Российская Федерация, город Москва, внутригородская территория муниципальный округ Измайлово, 3-я Парковая улица, дом 39, корпус 1 | 18531
434275 | 2022 | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме |  |  | 21.05.2022 | 30.09.2022 | 25.04.2022 | 28.07.2022 | Восточный административный округ | район Измайлово | Российская Федерация, город Москва, внутригородская территория муниципальный округ Измайлово, 3-я Парковая улица, дом 39, корпус 1 | 18531
434274 | 2022 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения |  |  | 01.04.2022 | 20.07.2022 | 24.02.2022 | 29.07.2022 | Восточный административный округ | район Измайлово | Российская Федерация, город Москва, внутригородская территория муниципальный округ Измайлово, 3-я Парковая улица, дом 39, корпус 1 | 18531
349433 | 2022 | замена лифтового оборудования | 1 | 1а | 26.01.2022 | 16.03.2022 | 26.01.2022 | 16.05.2022 | Восточный административный округ | район Перово | Российская Федерация, город Москва, внутригородская территория муниципальный округ Перово, 2-я Владимирская улица, дом 46, корпус 3 | 4087
349435 | 2022 | замена лифтового оборудования | 5 | 5 | 22.07.2022 | 04.09.2022 | 20.06.2022 | 25.08.2022 | Восточный административный округ | район Измайлово | Российская Федерация, город Москва, внутригородская территория муниципальный округ Измайлово, Первомайская улица, дом 61/8 | 19188
394646 | 2022 | ремонт внутреннего водостока |  |  | 01.12.2022 | 31.12.2022 | 26.09.2022 | 25.11.2022 | Восточный административный округ | район Ивановское | Российская Федерация, город Москва, внутригородская территория муниципальный округ Ивановское, улица Молостовых, дом 13, корпус 4 | 15118
348995 | 2022 | ремонт крыши |  |  | 11.05.2022 | 31.08.2022 | 12.05.2022 | 29.09.2022 | Восточный административный округ | район Вешняки | Российская Федерация, город Москва, внутригородская территория муниципальный округ Вешняки, улица Старый Гай, дом 1, корпус 1 | 24749
348991 | 2022 | ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения (стояки) |  |  | 21.04.2022 | 20.08.2022 | 18.04.2022 | 17.10.2022 | Восточный административный округ | район Вешняки | Российская Федерация, город Москва, внутригородская территория муниципальный округ Вешняки, улица Старый Гай, дом 1, корпус 1 | 24749
348992 | 2022 | ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения (стояки) |  |  | 21.04.2022 | 20.08.2022 | 18.04.2022 | 17.10.2022 | Восточный административный округ | район Вешняки | Российская Федерация, город Москва, внутригородская территория муниципальный округ Вешняки, улица Старый Гай, дом 1, корпус 1 | 24749
348994 | 2022 | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме |  |  | 21.05.2022 | 30.09.2022 | 24.01.2022 | 08.07.2022 | Восточный административный округ | район Вешняки | Российская Федерация, город Москва, внутригородская территория муниципальный округ Вешняки, улица Старый Гай, дом 1, корпус 1 | 24749
348990 | 2022 | ремонт фасадов |  |  | 01.04.2022 | 30.09.2022 | 11.04.2022 | 25.10.2022 | Восточный административный округ | район Вешняки | Российская Федерация, город Москва, внутригородская территория муниципальный округ Вешняки, улица Старый Гай, дом 1, корпус 1 | 24749
429138 | 2022 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения (разводящие магистрали) |  |  | 21.04.2022 | 10.07.2022 | 08.04.2022 | 18.07.2022 | Восточный административный округ | район Вешняки | Российская Федерация, город Москва, внутригородская территория муниципальный округ Вешняки, улица Старый Гай, дом 1, корпус 1 | 24749
429135 | 2022 | ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения (разводящие магистрали) |  |  | 21.02.2022 | 20.06.2022 | 24.01.2022 | 18.04.2022 | Восточный административный округ | район Вешняки | Российская Федерация, город Москва, внутригородская территория муниципальный округ Вешняки, улица Старый Гай, дом 1, корпус 1 | 24749
429136 | 2022 | ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения (разводящие магистрали) |  |  | 21.02.2022 | 20.06.2022 | 24.01.2022 | 18.04.2022 | Восточный административный округ | район Вешняки | Российская Федерация, город Москва, внутригородская территория муниципальный округ Вешняки, улица Старый Гай, дом 1, корпус 1 | 24749
350938 | 2022 | замена лифтового оборудования | 1 | 1 | 21.07.2022 | 08.09.2022 | 21.06.2022 | 26.08.2022 | Восточный административный округ | район Восточное Измайлово | Российская Федерация, город Москва, внутригородская территория муниципальный округ Восточное Измайлово, 15-я Парковая улица, дом 1/123, корпус 2 | 18892
358221 | 2022 | ремонт крыши |  |  | 21.04.2022 | 30.09.2022 | 16.05.2022 | 22.11.2022 | Восточный административный округ | район Восточное Измайлово | Российская Федерация, город Москва, внутригородская территория муниципальный округ Восточное Измайлово, 15-я Парковая улица, дом 23 | 18904
358220 | 2022 | ремонт фасадов |  |  | 21.04.2022 | 30.09.2022 | 16.05.2022 | 22.11.2022 | Восточный административный округ | район Восточное Измайлово | Российская Федерация, город Москва, внутригородская территория муниципальный округ Восточное Измайлово, 15-я Парковая улица, дом 23 | 18904
349444 | 2022 | замена лифтового оборудования | 1 | 1 | 18.07.2022 | 31.08.2022 | 10.02.2022 | 13.05.2022 | Восточный административный округ | район Ивановское | город Москва, улица Молостовых, дом 13, корпус 2 | 15116
349447 | 2022 | замена лифтового оборудования | 3 | 3 | 18.07.2022 | 31.08.2022 | 10.02.2022 | 13.05.2022 | Восточный административный округ | район Ивановское | город Москва, улица Молостовых, дом 13, корпус 2 | 15116
349446 | 2022 | замена лифтового оборудования | 2 | 2 | 18.07.2022 | 31.08.2022 | 10.02.2022 | 13.05.2022 | Восточный административный округ | район Ивановское | город Москва, улица Молостовых, дом 13, корпус 2 | 15116
349445 | 2022 | замена лифтового оборудования | 4 | 4 | 18.07.2022 | 31.08.2022 | 10.02.2022 | 13.05.2022 | Восточный административный округ | район Ивановское | город Москва, улица Молостовых, дом 13, корпус 2 | 15116
349489 | 2022 | замена лифтового оборудования | 6 | 6 | 27.07.2022 | 09.09.2022 | 10.01.2022 | 15.03.2022 | Восточный административный округ | район Соколиная Гора | Российская Федерация, город Москва, внутригородская территория муниципальный округ Соколиная Гора, 8-я улица Соколиной Горы, дом 8, корпус 1 | 24172
349490 | 2022 | замена лифтового оборудования | 5 | 5 | 27.07.2022 | 09.09.2022 | 10.01.2022 | 15.03.2022 | Восточный административный округ | район Соколиная Гора | Российская Федерация, город Москва, внутригородская территория муниципальный округ Соколиная Гора, 8-я улица Соколиной Горы, дом 8, корпус 1 | 24172
349494 | 2022 | замена лифтового оборудования | 3 | 3 | 27.07.2022 | 09.09.2022 | 10.01.2022 | 15.03.2022 | Восточный административный округ | район Соколиная Гора | Российская Федерация, город Москва, внутригородская территория муниципальный округ Соколиная Гора, 8-я улица Соколиной Горы, дом 8, корпус 1 | 24172
349492 | 2022 | замена лифтового оборудования | 4 | 4 | 27.07.2022 | 09.09.2022 | 10.01.2022 | 15.03.2022 | Восточный административный округ | район Соколиная Гора | Российская Федерация, город Москва, внутригородская территория муниципальный округ Соколиная Гора, 8-я улица Соколиной Горы, дом 8, корпус 1 | 24172
349493 | 2022 | замена лифтового оборудования | 1 | 1 | 27.07.2022 | 09.09.2022 | 10.01.2022 | 15.03.2022 | Восточный административный округ | район Соколиная Гора | Российская Федерация, город Москва, внутригородская территория муниципальный округ Соколиная Гора, 8-я улица Соколиной Горы, дом 8, корпус 1 | 24172
349491 | 2022 | замена лифтового оборудования | 2 | 2 | 27.07.2022 | 09.09.2022 | 10.01.2022 | 15.03.2022 | Восточный административный округ | район Соколиная Гора | Российская Федерация, город Москва, внутригородская территория муниципальный округ Соколиная Гора, 8-я улица Соколиной Горы, дом 8, корпус 1 | 24172
349503 | 2022 | замена лифтового оборудования | 1 | 1 | 07.06.2022 | 26.07.2022 | 20.07.2022 | 06.10.2022 | Восточный административный округ | район Перово | Российская Федерация, город Москва, внутригородская территория муниципальный округ Перово, улица Плеханова, дом 25, корпус 5 | 19991
349502 | 2022 | замена лифтового оборудования | 1 | 1а | 25.03.2022 | 13.05.2022 | 25.03.2022 | 11.08.2022 | Восточный административный округ | район Перово | Российская Федерация, город Москва, внутригородская территория муниципальный округ Перово, улица Плеханова, дом 25, корпус 5 | 19991
349512 | 2022 | замена лифтового оборудования | 3 | 3 | 15.07.2022 | 28.08.2022 | 01.06.2022 | 14.10.2022 | Восточный административный округ | район Богородское | Российская Федерация, город Москва, внутригородская территория муниципальный округ Богородское, 3-я Гражданская улица, дом 6 | 5920
349511 | 2022 | замена лифтового оборудования | 4 | 4 | 15.07.2022 | 28.08.2022 | 01.06.2022 | 14.10.2022 | Восточный административный округ | район Богородское | Российская Федерация, город Москва, внутригородская территория муниципальный округ Богородское, 3-я Гражданская улица, дом 6 | 5920
349516 | 2022 | замена лифтового оборудования | 6 | 6 | 29.06.2022 | 12.08.2022 | 29.06.2022 | 31.10.2022 | Восточный административный округ | район Гольяново | Российская Федерация, город Москва, внутригородская территория муниципальный округ Гольяново, Уральская улица, дом 12/21 | 26823
349517 | 2022 | замена лифтового оборудования | 4 | 4 | 29.06.2022 | 12.08.2022 | 29.06.2022 | 31.10.2022 | Восточный административный округ | район Гольяново | Российская Федерация, город Москва, внутригородская территория муниципальный округ Гольяново, Уральская улица, дом 12/21 | 26823
349521 | 2022 | замена лифтового оборудования | 1 | 1 | 29.06.2022 | 12.08.2022 | 29.06.2022 | 31.10.2022 | Восточный административный округ | район Гольяново | Российская Федерация, город Москва, внутригородская территория муниципальный округ Гольяново, Уральская улица, дом 12/21 | 26823
349519 | 2022 | замена лифтового оборудования | 2 | 2 | 29.06.2022 | 12.08.2022 | 29.06.2022 | 31.10.2022 | Восточный административный округ | район Гольяново | Российская Федерация, город Москва, внутригородская территория муниципальный округ Гольяново, Уральская улица, дом 12/21 | 26823
349520 | 2022 | замена лифтового оборудования | 5 | 5 | 29.06.2022 | 12.08.2022 | 29.06.2022 | 31.10.2022 | Восточный административный округ | район Гольяново | Российская Федерация, город Москва, внутригородская территория муниципальный округ Гольяново, Уральская улица, дом 12/21 | 26823
349518 | 2022 | замена лифтового оборудования | 3 | 3 | 29.06.2022 | 12.08.2022 | 29.06.2022 | 31.10.2022 | Восточный административный округ | район Гольяново | Российская Федерация, город Москва, внутригородская территория муниципальный округ Гольяново, Уральская улица, дом 12/21 | 26823
349569 | 2022 | замена лифтового оборудования | 9 | 9 | 19.07.2022 | 01.09.2022 | 17.01.2022 | 04.04.2022 | Восточный административный округ | район Новокосино | Российская Федерация, город Москва, внутригородская территория муниципальный округ Новокосино, улица Николая Старостина, дом 7 | 80036
349570 | 2022 | замена лифтового оборудования | 6 | 6 | 19.07.2022 | 01.09.2022 | 17.01.2022 | 04.04.2022 | Восточный административный округ | район Новокосино | Российская Федерация, город Москва, внутригородская территория муниципальный округ Новокосино, улица Николая Старостина, дом 7 | 80036
349571 | 2022 | замена лифтового оборудования | 4 | 4 | 19.07.2022 | 01.09.2022 | 17.01.2022 | 04.04.2022 | Восточный административный округ | район Новокосино | Российская Федерация, город Москва, внутригородская территория муниципальный округ Новокосино, улица Николая Старостина, дом 7 | 80036
349573 | 2022 | замена лифтового оборудования | 1 | 1 | 19.07.2022 | 01.09.2022 | 17.01.2022 | 04.04.2022 | Восточный административный округ | район Новокосино | Российская Федерация, город Москва, внутригородская территория муниципальный округ Новокосино, улица Николая Старостина, дом 7 | 80036
349574 | 2022 | замена лифтового оборудования | 5 | 5 | 19.07.2022 | 01.09.2022 | 17.01.2022 | 04.04.2022 | Восточный административный округ | район Новокосино | Российская Федерация, город Москва, внутригородская территория муниципальный округ Новокосино, улица Николая Старостина, дом 7 | 80036
349575 | 2022 | замена лифтового оборудования | 2 | 2 | 19.07.2022 | 01.09.2022 | 17.01.2022 | 04.04.2022 | Восточный административный округ | район Новокосино | Российская Федерация, город Москва, внутригородская территория муниципальный округ Новокосино, улица Николая Старостина, дом 7 | 80036
349576 | 2022 | замена лифтового оборудования | 8 | 8 | 19.07.2022 | 01.09.2022 | 17.01.2022 | 04.04.2022 | Восточный административный округ | район Новокосино | Российская Федерация, город Москва, внутригородская территория муниципальный округ Новокосино, улица Николая Старостина, дом 7 | 80036
349572 | 2022 | замена лифтового оборудования | 3 | 3 | 19.07.2022 | 01.09.2022 | 17.01.2022 | 04.04.2022 | Восточный административный округ | район Новокосино | Российская Федерация, город Москва, внутригородская территория муниципальный округ Новокосино, улица Николая Старостина, дом 7 | 80036
349580 | 2022 | замена лифтового оборудования | 2 | 2 | 24.06.2022 | 07.08.2022 | 24.06.2022 | 21.10.2022 | Восточный административный округ | район Новокосино | город Москва, Салтыковская улица, дом 7, корпус 3 | 82006
349579 | 2022 | замена лифтового оборудования | 3 | 3 | 24.06.2022 | 07.08.2022 | 24.06.2022 | 21.10.2022 | Восточный административный округ | район Новокосино | город Москва, Салтыковская улица, дом 7, корпус 3 | 82006
349578 | 2022 | замена лифтового оборудования | 1 | 1 | 24.06.2022 | 07.08.2022 | 24.06.2022 | 21.10.2022 | Восточный административный округ | район Новокосино | город Москва, Салтыковская улица, дом 7, корпус 3 | 82006
349597 | 2022 | замена лифтового оборудования | 1 | 1 | 26.01.2022 | 16.03.2022 | 21.02.2022 | 16.05.2022 | Восточный административный округ | район Перово | Российская Федерация, город Москва, внутригородская территория муниципальный округ Перово, 2-я Владимирская улица, дом 52, корпус 1 | 4091
349614 | 2022 | замена лифтового оборудования | 2 | 2а | 17.03.2022 | 05.05.2022 | 17.03.2022 | 21.06.2022 | Восточный административный округ | район Новокосино | Российская Федерация, город Москва, внутригородская территория муниципальный округ Новокосино, Новокосинская улица, дом 10, корпус 2 | 82008
349612 | 2022 | замена лифтового оборудования | 3 | 3б | 30.05.2022 | 18.07.2022 | 15.06.2022 | 13.09.2022 | Восточный административный округ | район Новокосино | Российская Федерация, город Москва, внутригородская территория муниципальный округ Новокосино, Новокосинская улица, дом 10, корпус 2 | 82008
349613 | 2022 | замена лифтового оборудования | 3 | 3а | 17.03.2022 | 05.05.2022 | 17.03.2022 | 21.06.2022 | Восточный административный округ | район Новокосино | Российская Федерация, город Москва, внутригородская территория муниципальный округ Новокосино, Новокосинская улица, дом 10, корпус 2 | 82008
349617 | 2022 | замена лифтового оборудования | 2 | 2б | 30.05.2022 | 18.07.2022 | 15.06.2022 | 13.09.2022 | Восточный административный округ | район Новокосино | Российская Федерация, город Москва, внутригородская территория муниципальный округ Новокосино, Новокосинская улица, дом 10, корпус 2 | 82008
349615 | 2022 | замена лифтового оборудования | 1 | 1б | 30.05.2022 | 18.07.2022 | 15.06.2022 | 13.09.2022 | Восточный административный округ | район Новокосино | Российская Федерация, город Москва, внутригородская территория муниципальный округ Новокосино, Новокосинская улица, дом 10, корпус 2 | 82008
349616 | 2022 | замена лифтового оборудования | 1 | 1а | 17.03.2022 | 05.05.2022 | 17.03.2022 | 21.06.2022 | Восточный административный округ | район Новокосино | Российская Федерация, город Москва, внутригородская территория муниципальный округ Новокосино, Новокосинская улица, дом 10, корпус 2 | 82008
349618 | 2022 | замена лифтового оборудования | 1 | 1а | 21.03.2022 | 09.05.2022 | 21.03.2022 | 25.07.2022 | Восточный административный округ | район Новокосино | город Москва, Новокосинская улица, дом 8, корпус 2 | 82013
349619 | 2022 | замена лифтового оборудования | 2 | 2б | 03.06.2022 | 22.07.2022 | 14.07.2022 | 20.09.2022 | Восточный административный округ | район Новокосино | город Москва, Новокосинская улица, дом 8, корпус 2 | 82013
349623 | 2022 | замена лифтового оборудования | 3 | 3а | 21.03.2022 | 09.05.2022 | 21.03.2022 | 25.07.2022 | Восточный административный округ | район Новокосино | город Москва, Новокосинская улица, дом 8, корпус 2 | 82013
349621 | 2022 | замена лифтового оборудования | 1 | 1б | 03.06.2022 | 22.07.2022 | 14.07.2022 | 20.09.2022 | Восточный административный округ | район Новокосино | город Москва, Новокосинская улица, дом 8, корпус 2 | 82013
349622 | 2022 | замена лифтового оборудования | 2 | 2а | 21.03.2022 | 09.05.2022 | 21.03.2022 | 25.07.2022 | Восточный административный округ | район Новокосино | город Москва, Новокосинская улица, дом 8, корпус 2 | 82013
349620 | 2022 | замена лифтового оборудования | 3 | 3б | 03.06.2022 | 22.07.2022 | 14.07.2022 | 20.09.2022 | Восточный административный округ | район Новокосино | город Москва, Новокосинская улица, дом 8, корпус 2 | 82013
349722 | 2022 | замена лифтового оборудования | 1 | 1а | 17.03.2022 | 10.05.2022 | 17.03.2022 | 22.06.2022 | Восточный административный округ | район Новокосино | Российская Федерация, город Москва, внутригородская территория муниципальный округ Новокосино, Новокосинская улица, дом 11, корпус 1 | 82028
349723 | 2022 | замена лифтового оборудования | 4 | 4а | 17.03.2022 | 10.05.2022 | 17.03.2022 | 22.06.2022 | Восточный административный округ | район Новокосино | Российская Федерация, город Москва, внутригородская территория муниципальный округ Новокосино, Новокосинская улица, дом 11, корпус 1 | 82028
349724 | 2022 | замена лифтового оборудования | 5 | 5б | 04.06.2022 | 28.07.2022 | 15.06.2022 | 11.11.2022 | Восточный административный округ | район Новокосино | Российская Федерация, город Москва, внутригородская территория муниципальный округ Новокосино, Новокосинская улица, дом 11, корпус 1 | 82028
349725 | 2022 | замена лифтового оборудования | 1 | 1б | 04.06.2022 | 28.07.2022 | 15.06.2022 | 11.11.2022 | Восточный административный округ | район Новокосино | Российская Федерация, город Москва, внутригородская территория муниципальный округ Новокосино, Новокосинская улица, дом 11, корпус 1 | 82028
349731 | 2022 | замена лифтового оборудования | 3 | 3б | 04.06.2022 | 28.07.2022 | 15.06.2022 | 11.11.2022 | Восточный административный округ | район Новокосино | Российская Федерация, город Москва, внутригородская территория муниципальный округ Новокосино, Новокосинская улица, дом 11, корпус 1 | 82028
349727 | 2022 | замена лифтового оборудования | 2 | 2а | 17.03.2022 | 10.05.2022 | 17.03.2022 | 22.06.2022 | Восточный административный округ | район Новокосино | Российская Федерация, город Москва, внутригородская территория муниципальный округ Новокосино, Новокосинская улица, дом 11, корпус 1 | 82028
349728 | 2022 | замена лифтового оборудования | 5 | 5а | 17.03.2022 | 10.05.2022 | 17.03.2022 | 22.06.2022 | Восточный административный округ | район Новокосино | Российская Федерация, город Москва, внутригородская территория муниципальный округ Новокосино, Новокосинская улица, дом 11, корпус 1 | 82028
349729 | 2022 | замена лифтового оборудования | 4 | 4б | 04.06.2022 | 28.07.2022 | 15.06.2022 | 11.11.2022 | Восточный административный округ | район Новокосино | Российская Федерация, город Москва, внутригородская территория муниципальный округ Новокосино, Новокосинская улица, дом 11, корпус 1 | 82028
349730 | 2022 | замена лифтового оборудования | 2 | 2б | 04.06.2022 | 28.07.2022 | 15.06.2022 | 11.11.2022 | Восточный административный округ | район Новокосино | Российская Федерация, город Москва, внутригородская территория муниципальный округ Новокосино, Новокосинская улица, дом 11, корпус 1 | 82028
349726 | 2022 | замена лифтового оборудования | 3 | 3а | 17.03.2022 | 10.05.2022 | 17.03.2022 | 22.06.2022 | Восточный административный округ | район Новокосино | Российская Федерация, город Москва, внутригородская территория муниципальный округ Новокосино, Новокосинская улица, дом 11, корпус 1 | 82028
349831 | 2022 | замена лифтового оборудования | 2 | 2 | 27.07.2022 | 09.09.2022 | 10.01.2022 | 15.03.2022 | Восточный административный округ | район Соколиная Гора | город Москва, 5-я улица Соколиной Горы, дом 27, корпус 1 | 24135
385144 | 2022 | ремонт крыши |  |  | 11.05.2022 | 30.09.2022 | 06.06.2022 | 16.12.2022 | Восточный административный округ | район Гольяново | Российская Федерация, город Москва, внутригородская территория муниципальный округ Гольяново, Алтайская улица, дом 32 | 388
385145 | 2022 | ремонт фасадов |  |  | 01.04.2022 | 30.09.2022 | 29.04.2022 | 12.12.2022 | Восточный административный округ | район Гольяново | Российская Федерация, город Москва, внутригородская территория муниципальный округ Гольяново, Алтайская улица, дом 32 | 388
369811 | 2022 | ремонт внутридомовых инженерных систем газоснабжения |  |  | 21.05.2022 | 30.09.2022 | 05.07.2022 | 03.10.2022 | Восточный административный округ | район Гольяново | Российская Федерация, город Москва, внутригородская территория муниципальный округ Гольяново, Байкальская улица, дом 46, корпус 1 | 1262
369808 | 2022 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения |  |  | 11.05.2022 | 10.09.2022 | 13.04.2022 | 01.08.2022 | Восточный административный округ | район Гольяново | Российская Федерация, город Москва, внутригородская территория муниципальный округ Гольяново, Байкальская улица, дом 46, корпус 1 | 1262
369809 | 2022 | ремонт крыши |  |  | 01.06.2022 | 20.09.2022 | 06.06.2022 | 19.09.2022 | Восточный административный округ | район Гольяново | Российская Федерация, город Москва, внутригородская территория муниципальный округ Гольяново, Байкальская улица, дом 46, корпус 1 | 1262
369810 | 2022 | ремонт подъездов, направленный на восстановление их надлежащего состояния и проводимый при выполнении иных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме |  |  | 11.06.2022 | 20.11.2022 | 17.06.2022 | 17.11.2022 | Восточный административный округ | район Гольяново | Российская Федерация, город Москва, внутригородская территория муниципальный округ Гольяново, Байкальская улица, дом 46, корпус 1 | 1262
348800 | 2022 | ремонт подъездов, направленный на восстановление их надлежащего состояния и проводимый при выполнении иных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме |  |  | 21.05.2022 | 31.10.2022 | 16.05.2022 | 09.11.2022 | Восточный административный округ | район Гольяново | Российская Федерация, город Москва, внутригородская территория муниципальный округ Гольяново, Байкальская улица, дом 48, корпус 1 | 1264
348799 | 2022 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения |  |  | 21.02.2022 | 20.06.2022 | 04.02.2022 | 25.07.2022 | Восточный административный округ | район Гольяново | Российская Федерация, город Москва, внутригородская территория муниципальный округ Гольяново, Байкальская улица, дом 48, корпус 1 | 1264
349057 | 2022 | ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения (стояки) |  |  | 21.04.2022 | 20.08.2022 | 16.05.2022 | 20.10.2022 | Восточный административный округ | район Гольяново | Российская Федерация, город Москва, внутригородская территория муниципальный округ Гольяново, Чусовская улица, дом 5 | 29209
369977 | 2022 | ремонт внутридомовых инженерных систем газоснабжения |  |  | 21.05.2022 | 30.09.2022 | 15.09.2022 | 29.11.2022 | Восточный административный округ | район Гольяново | Российская Федерация, город Москва, внутригородская территория муниципальный округ Гольяново, Чусовская улица, дом 5 | 29209
348465 | 2022 | замена лифтового оборудования | 1 | 1а | 23.03.2022 | 11.05.2022 | 23.03.2022 | 29.07.2022 | Восточный административный округ | район Гольяново | Российская Федерация, город Москва, внутригородская территория муниципальный округ Гольяново, Щёлковское шоссе, дом 85, корпус 3 | 29963
348464 | 2022 | замена лифтового оборудования | 1 | 1 | 05.06.2022 | 24.07.2022 | 19.07.2022 | 30.11.2022 | Восточный административный округ | район Гольяново | Российская Федерация, город Москва, внутригородская территория муниципальный округ Гольяново, Щёлковское шоссе, дом 85, корпус 3 | 29963
394534 | 2022 | ремонт внутреннего водостока |  |  | 11.12.2022 | 31.12.2022 | 15.09.2022 | 25.11.2022 | Восточный административный округ | район Ивановское | Российская Федерация, город Москва, внутригородская территория муниципальный округ Ивановское, Большой Купавенский проезд, дом 8 | 12177
350900 | 2022 | замена лифтового оборудования | 2 | 2 | 18.07.2022 | 31.08.2022 | 16.02.2022 | 13.05.2022 | Восточный административный округ | район Ивановское | Российская Федерация, город Москва, внутригородская территория муниципальный округ Ивановское, улица Молостовых, дом 15, корпус 2 | 15126
350899 | 2022 | замена лифтового оборудования | 1 | 1 | 18.07.2022 | 31.08.2022 | 16.02.2022 | 13.05.2022 | Восточный административный округ | район Ивановское | Российская Федерация, город Москва, внутригородская территория муниципальный округ Ивановское, улица Молостовых, дом 15, корпус 2 | 15126
431644 | 2022 | ремонт внутреннего водостока |  |  | 11.12.2022 | 31.12.2022 | 17.08.2022 | 08.12.2022 | Восточный административный округ | район Ивановское | Российская Федерация, город Москва, внутригородская территория муниципальный округ Ивановское, улица Молостовых, дом 4, корпус 1 | 15090
353107 | 2022 | ремонт фасадов |  |  | 01.05.2022 | 30.09.2022 | 29.04.2022 | 18.11.2022 | Восточный административный округ | район Ивановское | Российская Федерация, город Москва, внутригородская территория муниципальный округ Ивановское, улица Молостовых, дом 6, корпус 4 | 15098
432060 | 2022 | ремонт фасадов |  |  | 21.08.2022 | 20.12.2022 | 21.08.2022 | 15.12.2022 | Восточный административный округ | район Ивановское | Российская Федерация, город Москва, внутригородская территория муниципальный округ Ивановское, Саянская улица, дом 13, корпус 3 | 22773
368800 | 2022 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения (разводящие магистрали) |  |  | 21.04.2022 | 10.07.2022 | 07.05.2022 | 28.06.2022 | Восточный административный округ | район Богородское | Российская Федерация, город Москва, внутригородская территория муниципальный округ Богородское, Краснобогатырская улица, дом 19, корпус 2 | 11464
349033 | 2022 | ремонт подъездов, направленный на восстановление их надлежащего состояния и проводимый при выполнении иных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме |  |  | 21.05.2022 | 31.10.2022 | 28.03.2022 | 18.11.2022 | Восточный административный округ | район Восточное Измайлово | Российская Федерация, город Москва, внутригородская территория муниципальный округ Восточное Измайлово, 14-я Парковая улица, дом 3 | 18886
349032 | 2022 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения |  |  | 21.02.2022 | 20.06.2022 | 28.03.2022 | 13.09.2022 | Восточный административный округ | район Восточное Измайлово | Российская Федерация, город Москва, внутригородская территория муниципальный округ Восточное Измайлово, 14-я Парковая улица, дом 3 | 18886
390341 | 2022 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения (разводящие магистрали) |  |  | 21.04.2022 | 10.07.2022 | 22.03.2022 | 11.08.2022 | Восточный административный округ | район Гольяново | город Москва, Уральская улица, дом 23, корпус 4 | 26834
390338 | 2022 | ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения (разводящие магистрали) |  |  | 01.02.2022 | 10.05.2022 | 01.02.2022 | 20.05.2022 | Восточный административный округ | район Гольяново | город Москва, Уральская улица, дом 23, корпус 4 | 26834
390339 | 2022 | ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения (разводящие магистрали) |  |  | 01.02.2022 | 10.05.2022 | 01.02.2022 | 20.05.2022 | Восточный административный округ | район Гольяново | город Москва, Уральская улица, дом 23, корпус 4 | 26834
390340 | 2022 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения (канализации) (выпуски и сборные трубопроводы) |  |  | 01.02.2022 | 10.05.2022 | 16.05.2022 | 04.07.2022 | Восточный административный округ | район Гольяново | город Москва, Уральская улица, дом 23, корпус 4 | 26834
390337 | 2022 | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме |  |  | 21.05.2022 | 30.09.2022 | 04.03.2022 | 12.07.2022 | Восточный административный округ | район Гольяново | город Москва, Уральская улица, дом 23, корпус 4 | 26834
430616 | 2022 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения (канализации) (выпуски и сборные трубопроводы) |  |  | 21.02.2022 | 20.06.2022 | 18.02.2022 | 26.04.2022 | Восточный административный округ | район Ивановское | город Москва, шоссе Энтузиастов, дом 96, корпус 1 | 30162
349018 | 2022 | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме |  |  | 21.05.2022 | 30.09.2022 | 25.02.2022 | 05.10.2022 | Восточный административный округ | район Ивановское | город Москва, шоссе Энтузиастов, дом 98, корпус 1 | 30166
349017 | 2022 | ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения (стояки) |  |  | 21.04.2022 | 20.08.2022 | 25.04.2022 | 05.09.2022 | Восточный административный округ | район Ивановское | город Москва, шоссе Энтузиастов, дом 98, корпус 1 | 30166
349016 | 2022 | ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения (стояки) |  |  | 21.04.2022 | 20.08.2022 | 25.04.2022 | 05.09.2022 | Восточный административный округ | район Ивановское | город Москва, шоссе Энтузиастов, дом 98, корпус 1 | 30166
348683 | 2022 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения (разводящие магистрали) |  |  | 21.04.2022 | 10.07.2022 | 28.03.2022 | 20.07.2022 | Восточный административный округ | район Ивановское | город Москва, шоссе Энтузиастов, дом 96, корпус 1 | 30162
348680 | 2022 | ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения (стояки) |  |  | 21.04.2022 | 20.08.2022 | 26.04.2022 | 05.09.2022 | Восточный административный округ | район Ивановское | город Москва, шоссе Энтузиастов, дом 96, корпус 1 | 30162
348681 | 2022 | ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения (стояки) |  |  | 21.04.2022 | 20.08.2022 | 26.04.2022 | 05.09.2022 | Восточный административный округ | район Ивановское | город Москва, шоссе Энтузиастов, дом 96, корпус 1 | 30162
348682 | 2022 | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме |  |  | 21.05.2022 | 30.09.2022 | 25.02.2022 | 05.10.2022 | Восточный административный округ | район Ивановское | город Москва, шоссе Энтузиастов, дом 96, корпус 1 | 30162
395061 | 2022 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения (канализации) (выпуски и сборные трубопроводы) |  |  | 21.02.2022 | 20.06.2022 | 14.02.2022 | 05.05.2022 | Восточный административный округ | район Ивановское | город Москва, шоссе Энтузиастов, дом 98, корпус 1 | 30166
395062 | 2022 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения (разводящие магистрали) |  |  | 21.04.2022 | 10.07.2022 | 25.04.2022 | 28.07.2022 | Восточный административный округ | район Ивановское | город Москва, шоссе Энтузиастов, дом 98, корпус 1 | 30166
395063 | 2022 | ремонт мусоропровода |  |  | 21.02.2022 | 20.06.2022 | 04.03.2022 | 05.05.2022 | Восточный административный округ | район Ивановское | город Москва, шоссе Энтузиастов, дом 98, корпус 1 | 30166
430570 | 2022 | ремонт крыши |  |  | 11.08.2022 | 10.11.2022 | 15.08.2022 | 07.11.2022 | Восточный административный округ | район Ивановское | город Москва, шоссе Энтузиастов, дом 98, корпус 4 | 30169
430566 | 2022 | ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения (стояки) |  |  | 21.04.2022 | 20.08.2022 | 25.04.2022 | 09.09.2022 | Восточный административный округ | район Ивановское | город Москва, шоссе Энтузиастов, дом 98, корпус 4 | 30169
430567 | 2022 | ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения (разводящие магистрали) |  |  | 21.02.2022 | 20.06.2022 | 04.02.2022 | 22.06.2022 | Восточный административный округ | район Ивановское | город Москва, шоссе Энтузиастов, дом 98, корпус 4 | 30169
430568 | 2022 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения (канализации) (выпуски и сборные трубопроводы) |  |  | 21.02.2022 | 20.06.2022 | 18.02.2022 | 10.06.2022 | Восточный административный округ | район Ивановское | город Москва, шоссе Энтузиастов, дом 98, корпус 4 | 30169
430569 | 2022 | ремонт мусоропровода |  |  | 21.02.2022 | 20.06.2022 | 16.03.2022 | 10.06.2022 | Восточный административный округ | район Ивановское | город Москва, шоссе Энтузиастов, дом 98, корпус 4 | 30169
430565 | 2022 | ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения (стояки) |  |  | 21.04.2022 | 20.08.2022 | 25.04.2022 | 05.09.2022 | Восточный административный округ | район Ивановское | город Москва, шоссе Энтузиастов, дом 98, корпус 4 | 30169
357635 | 2022 | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме |  |  | 21.05.2022 | 30.09.2022 | 04.03.2022 | 03.10.2022 | Восточный административный округ | район Ивановское | город Москва, шоссе Энтузиастов, дом 98, корпус 4 | 30169
349835 | 2022 | замена лифтового оборудования | 1 | 1 | 17.03.2022 | 05.05.2022 | 17.03.2022 | 06.06.2022 | Восточный административный округ | район Перово | Российская Федерация, город Москва, внутригородская территория муниципальный округ Перово, улица Лазо, дом 18, корпус 2 | 12560
349834 | 2022 | замена лифтового оборудования | 1 | 1а | 30.05.2022 | 18.07.2022 | 30.05.2022 | 22.08.2022 | Восточный административный округ | район Перово | Российская Федерация, город Москва, внутригородская территория муниципальный округ Перово, улица Лазо, дом 18, корпус 2 | 12560
349842 | 2022 | замена лифтового оборудования | 1 | 1а | 17.01.2022 | 07.03.2022 | 17.01.2022 | 18.04.2022 | Восточный административный округ | район Соколиная Гора | Российская Федерация, город Москва, внутригородская территория муниципальный округ Соколиная Гора, Буракова улица, дом 9 | 2998
349841 | 2022 | замена лифтового оборудования | 1 | 1 | 01.04.2022 | 20.05.2022 | 01.04.2022 | 24.06.2022 | Восточный административный округ | район Соколиная Гора | Российская Федерация, город Москва, внутригородская территория муниципальный округ Соколиная Гора, Буракова улица, дом 9 | 2998
349845 | 2022 | замена лифтового оборудования | 1 | 1а | 16.03.2022 | 04.05.2022 | 16.03.2022 | 06.06.2022 | Восточный административный округ | район Перово | Российская Федерация, город Москва, внутригородская территория муниципальный округ Перово, Зелёный проспект, дом 4, корпус 2 | 8330
349891 | 2022 | замена лифтового оборудования | 6 | 6 | 29.06.2022 | 12.08.2022 | 29.06.2022 | 18.10.2022 | Восточный административный округ | район Новокосино | Суздальская улица, дом 6, корпус 2 | 82033
349892 | 2022 | замена лифтового оборудования | 3 | 3 | 29.06.2022 | 12.08.2022 | 29.06.2022 | 18.10.2022 | Восточный административный округ | район Новокосино | Суздальская улица, дом 6, корпус 2 | 82033
349897 | 2022 | замена лифтового оборудования | 4 | 4 | 29.06.2022 | 12.08.2022 | 29.06.2022 | 18.10.2022 | Восточный административный округ | район Новокосино | Суздальская улица, дом 6, корпус 2 | 82033
349894 | 2022 | замена лифтового оборудования | 5 | 5 | 29.06.2022 | 12.08.2022 | 29.06.2022 | 18.10.2022 | Восточный административный округ | район Новокосино | Суздальская улица, дом 6, корпус 2 | 82033
349895 | 2022 | замена лифтового оборудования | 7 | 7 | 29.06.2022 | 12.08.2022 | 29.06.2022 | 18.10.2022 | Восточный административный округ | район Новокосино | Суздальская улица, дом 6, корпус 2 | 82033
349896 | 2022 | замена лифтового оборудования | 1 | 1 | 29.06.2022 | 12.08.2022 | 29.06.2022 | 18.10.2022 | Восточный административный округ | район Новокосино | Суздальская улица, дом 6, корпус 2 | 82033
349893 | 2022 | замена лифтового оборудования | 2 | 2 | 29.06.2022 | 12.08.2022 | 29.06.2022 | 18.10.2022 | Восточный административный округ | район Новокосино | Суздальская улица, дом 6, корпус 2 | 82033
349997 | 2022 | замена лифтового оборудования | 1 | 1б | 08.07.2022 | 30.09.2022 | 16.08.2022 | 10.10.2022 | Восточный административный округ | район Новокосино | Российская Федерация, город Москва, внутригородская территория муниципальный округ Новокосино, Новокосинская улица, дом 24, корпус 1 | 82012
350002 | 2022 | замена лифтового оборудования | 2 | 2б | 08.07.2022 | 30.09.2022 | 16.08.2022 | 10.10.2022 | Восточный административный округ | район Новокосино | Российская Федерация, город Москва, внутригородская территория муниципальный округ Новокосино, Новокосинская улица, дом 24, корпус 1 | 82012
350000 | 2022 | замена лифтового оборудования | 2 | 2в | 21.03.2022 | 13.06.2022 | 21.03.2022 | 16.08.2022 | Восточный административный округ | район Новокосино | Российская Федерация, город Москва, внутригородская территория муниципальный округ Новокосино, Новокосинская улица, дом 24, корпус 1 | 82012
350001 | 2022 | замена лифтового оборудования | 1 | 1в | 21.03.2022 | 13.06.2022 | 21.03.2022 | 16.08.2022 | Восточный административный округ | район Новокосино | Российская Федерация, город Москва, внутригородская территория муниципальный округ Новокосино, Новокосинская улица, дом 24, корпус 1 | 82012
350005 | 2022 | замена лифтового оборудования | 2 | 2б | 08.07.2022 | 30.09.2022 | 02.08.2022 | 20.09.2022 | Восточный административный округ | район Новокосино | Российская Федерация, город Москва, внутригородская территория муниципальный округ Новокосино, Новокосинская улица, дом 20, корпус 1 | 80045
350010 | 2022 | замена лифтового оборудования | 2 | 2в | 21.03.2022 | 13.06.2022 | 21.03.2022 | 02.08.2022 | Восточный административный округ | район Новокосино | Российская Федерация, город Москва, внутригородская территория муниципальный округ Новокосино, Новокосинская улица, дом 20, корпус 1 | 80045
350009 | 2022 | замена лифтового оборудования | 1 | 1в | 21.03.2022 | 13.06.2022 | 21.03.2022 | 02.08.2022 | Восточный административный округ | район Новокосино | Российская Федерация, город Москва, внутригородская территория муниципальный округ Новокосино, Новокосинская улица, дом 20, корпус 1 | 80045
350007 | 2022 | замена лифтового оборудования | 1 | 1б | 08.07.2022 | 30.09.2022 | 02.08.2022 | 20.09.2022 | Восточный административный округ | район Новокосино | Российская Федерация, город Москва, внутригородская территория муниципальный округ Новокосино, Новокосинская улица, дом 20, корпус 1 | 80045
350141 | 2022 | замена лифтового оборудования | 1 | 1а | 24.01.2022 | 19.03.2022 | 10.01.2022 | 15.03.2022 | Восточный административный округ | район Новокосино | город Москва, Суздальская улица, дом 18, корпус 6 | 82037
350144 | 2022 | замена лифтового оборудования | 2 | 2а | 24.01.2022 | 19.03.2022 | 10.01.2022 | 15.03.2022 | Восточный административный округ | район Новокосино | город Москва, Суздальская улица, дом 18, корпус 6 | 82037
350143 | 2022 | замена лифтового оборудования | 2 | 2б | 13.04.2022 | 06.06.2022 | 21.03.2022 | 31.05.2022 | Восточный административный округ | район Новокосино | город Москва, Суздальская улица, дом 18, корпус 6 | 82037
350142 | 2022 | замена лифтового оборудования | 1 | 1б | 13.04.2022 | 06.06.2022 | 21.03.2022 | 31.05.2022 | Восточный административный округ | район Новокосино | город Москва, Суздальская улица, дом 18, корпус 6 | 82037
350159 | 2022 | замена лифтового оборудования | 4 | 4а | 24.01.2022 | 14.03.2022 | 24.01.2022 | 15.03.2022 | Восточный административный округ | район Новокосино | Российская Федерация, город Москва, внутригородская территория муниципальный округ Новокосино, Суздальская улица, дом 10, корпус 2 | 82026
350160 | 2022 | замена лифтового оборудования | 3 | 3а | 24.01.2022 | 14.03.2022 | 18.02.2022 | 15.03.2022 | Восточный административный округ | район Новокосино | Российская Федерация, город Москва, внутригородская территория муниципальный округ Новокосино, Суздальская улица, дом 10, корпус 2 | 82026
350161 | 2022 | замена лифтового оборудования | 3 | 3б | 08.04.2022 | 27.05.2022 | 08.04.2022 | 31.05.2022 | Восточный административный округ | район Новокосино | Российская Федерация, город Москва, внутригородская территория муниципальный округ Новокосино, Суздальская улица, дом 10, корпус 2 | 82026
350166 | 2022 | замена лифтового оборудования | 1 | 1б | 08.04.2022 | 27.05.2022 | 08.04.2022 | 31.05.2022 | Восточный административный округ | район Новокосино | Российская Федерация, город Москва, внутригородская территория муниципальный округ Новокосино, Суздальская улица, дом 10, корпус 2 | 82026
350163 | 2022 | замена лифтового оборудования | 4 | 4б | 08.04.2022 | 27.05.2022 | 08.04.2022 | 31.05.2022 | Восточный административный округ | район Новокосино | Российская Федерация, город Москва, внутригородская территория муниципальный округ Новокосино, Суздальская улица, дом 10, корпус 2 | 82026
350164 | 2022 | замена лифтового оборудования | 2 | 2а | 24.01.2022 | 14.03.2022 | 18.02.2022 | 15.03.2022 | Восточный административный округ | район Новокосино | Российская Федерация, город Москва, внутригородская территория муниципальный округ Новокосино, Суздальская улица, дом 10, корпус 2 | 82026
350165 | 2022 | замена лифтового оборудования | 2 | 2б | 08.04.2022 | 27.05.2022 | 08.04.2022 | 31.05.2022 | Восточный административный округ | район Новокосино | Российская Федерация, город Москва, внутригородская территория муниципальный округ Новокосино, Суздальская улица, дом 10, корпус 2 | 82026
350162 | 2022 | замена лифтового оборудования | 1 | 1а | 24.01.2022 | 14.03.2022 | 24.01.2022 | 15.03.2022 | Восточный административный округ | район Новокосино | Российская Федерация, город Москва, внутригородская территория муниципальный округ Новокосино, Суздальская улица, дом 10, корпус 2 | 82026
351008 | 2022 | замена лифтового оборудования | 1 | 1а | 28.01.2022 | 18.03.2022 | 11.01.2022 | 09.03.2022 | Восточный административный округ | район Ивановское | Российская Федерация, город Москва, внутригородская территория муниципальный округ Ивановское, улица Сталеваров, дом 12, корпус 1 | 24600
353985 | 2022 | ремонт подъездов, направленный на восстановление их надлежащего состояния и проводимый при выполнении иных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме |  |  | 21.06.2022 | 30.11.2022 | 11.02.2022 | 04.10.2022 | Восточный административный округ | район Ивановское | Российская Федерация, город Москва, внутригородская территория муниципальный округ Ивановское, улица Сталеваров, дом 4, корпус 4 | 24593
353984 | 2022 | ремонт фасадов |  |  | 21.05.2022 | 20.10.2022 | 19.04.2022 | 11.11.2022 | Восточный административный округ | район Ивановское | Российская Федерация, город Москва, внутригородская территория муниципальный округ Ивановское, улица Сталеваров, дом 4, корпус 4 | 24593
349068 | 2022 | ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения (разводящие магистрали) |  |  | 11.03.2022 | 10.07.2022 | 01.03.2022 | 11.07.2022 | Восточный административный округ | район Ивановское | город Москва, Челябинская улица, дом 19, корпус 4 | 28411
349067 | 2022 | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме |  |  | 21.05.2022 | 30.09.2022 | 16.05.2022 | 28.09.2022 | Восточный административный округ | район Ивановское | город Москва, Челябинская улица, дом 19, корпус 4 | 28411
430952 | 2022 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения (разводящие магистрали) |  |  | 21.04.2022 | 10.07.2022 | 24.05.2022 | 12.08.2022 | Восточный административный округ | район Ивановское | город Москва, Челябинская улица, дом 19, корпус 4 | 28411
430950 | 2022 | ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения (разводящие магистрали) |  |  | 11.03.2022 | 10.07.2022 | 01.03.2022 | 11.07.2022 | Восточный административный округ | район Ивановское | город Москва, Челябинская улица, дом 19, корпус 4 | 28411
430951 | 2022 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения (канализации) (выпуски и сборные трубопроводы) |  |  | 11.03.2022 | 10.07.2022 | 01.03.2022 | 11.07.2022 | Восточный административный округ | район Ивановское | город Москва, Челябинская улица, дом 19, корпус 4 | 28411
394486 | 2022 | ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения (разводящие магистрали) |  |  | 01.05.2022 | 20.08.2022 | 18.04.2022 | 11.07.2022 | Восточный административный округ | район Измайлово | Российская Федерация, город Москва, внутригородская территория муниципальный округ Измайлово, Измайловский проезд, дом 20, корпус 1 | 8673
394485 | 2022 | ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения (разводящие магистрали) |  |  | 01.05.2022 | 20.08.2022 | 18.04.2022 | 11.07.2022 | Восточный административный округ | район Измайлово | Российская Федерация, город Москва, внутригородская территория муниципальный округ Измайлово, Измайловский проезд, дом 20, корпус 1 | 8673
353381 | 2022 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения (разводящие магистрали) |  |  | 21.04.2022 | 10.07.2022 | 18.04.2022 | 14.07.2022 | Восточный административный округ | район Измайлово | Российская Федерация, город Москва, внутригородская территория муниципальный округ Измайлово, 3-я Парковая улица, дом 37 | 18528
355294 | 2022 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения (разводящие магистрали) |  |  | 01.06.2022 | 20.08.2022 | 04.05.2022 | 17.08.2022 | Восточный административный округ | район Измайлово | Российская Федерация, город Москва, внутригородская территория муниципальный округ Измайлово, 3-я Парковая улица, дом 7/17 | 18508
430501 | 2022 | ремонт подъездов, направленный на восстановление их надлежащего состояния и проводимый при выполнении иных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме |  |  | 21.06.2022 | 30.11.2022 | 21.06.2022 | 02.12.2022 | Восточный административный округ | район Измайлово | Российская Федерация, город Москва, внутригородская территория муниципальный округ Измайлово, 3-я Парковая улица, дом 7/17 | 18508
430497 | 2022 | ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения (стояки) |  |  | 01.06.2022 | 30.09.2022 | 18.04.2022 | 02.09.2022 | Восточный административный округ | район Измайлово | Российская Федерация, город Москва, внутригородская территория муниципальный округ Измайлово, 3-я Парковая улица, дом 7/17 | 18508
430498 | 2022 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения (канализации) (стояки) |  |  | 01.06.2022 | 30.09.2022 | 25.04.2022 | 02.09.2022 | Восточный административный округ | район Измайлово | Российская Федерация, город Москва, внутригородская территория муниципальный округ Измайлово, 3-я Парковая улица, дом 7/17 | 18508
430499 | 2022 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения (стояки) |  |  | 01.06.2022 | 20.09.2022 | 17.05.2022 | 01.10.2022 | Восточный административный округ | район Измайлово | Российская Федерация, город Москва, внутригородская территория муниципальный округ Измайлово, 3-я Парковая улица, дом 7/17 | 18508
430500 | 2022 | ремонт фасадов |  |  | 01.06.2022 | 20.10.2022 | 22.04.2022 | 01.10.2022 | Восточный административный округ | район Измайлово | Российская Федерация, город Москва, внутригородская территория муниципальный округ Измайлово, 3-я Парковая улица, дом 7/17 | 18508
434231 | 2022 | ремонт крыши |  |  | 01.06.2022 | 20.09.2022 | 22.04.2022 | 20.10.2022 | Восточный административный округ | район Измайлово | Российская Федерация, город Москва, внутригородская территория муниципальный округ Измайлово, 3-я Парковая улица, дом 7/17 | 18508
430343 | 2022 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения (разводящие магистрали) |  |  | 01.05.2022 | 20.08.2022 | 12.05.2022 | 16.08.2022 | Восточный административный округ | район Измайлово | Российская Федерация, город Москва, внутригородская территория муниципальный округ Измайлово, 4-я Парковая улица, дом 12, корпус 2 | 18564
348187 | 2022 | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме |  |  | 01.06.2022 | 30.09.2022 | 10.01.2022 | 08.07.2022 | Восточный административный округ | район Измайлово | Российская Федерация, город Москва, внутригородская территория муниципальный округ Измайлово, 4-я Парковая улица, дом 23 | 18568
348186 | 2022 | ремонт фасадов |  |  | 21.04.2022 | 30.09.2022 | 28.04.2022 | 21.10.2022 | Восточный административный округ | район Измайлово | Российская Федерация, город Москва, внутригородская территория муниципальный округ Измайлово, 4-я Парковая улица, дом 23 | 18568
394961 | 2022 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения (разводящие магистрали) |  |  | 21.04.2022 | 10.07.2022 | 16.05.2022 | 20.07.2022 | Восточный административный округ | район Измайлово | город Москва, 4-я Парковая улица, дом 23, корпус 2 | 18569
394957 | 2022 | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме |  |  | 21.05.2022 | 30.09.2022 | 31.01.2022 | 20.07.2022 | Восточный административный округ | район Измайлово | город Москва, 4-я Парковая улица, дом 23, корпус 2 | 18569
394958 | 2022 | ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения (разводящие магистрали) |  |  | 01.02.2022 | 10.05.2022 | 17.01.2022 | 29.04.2022 | Восточный административный округ | район Измайлово | город Москва, 4-я Парковая улица, дом 23, корпус 2 | 18569
394959 | 2022 | ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения (разводящие магистрали) |  |  | 01.02.2022 | 10.05.2022 | 19.01.2022 | 29.04.2022 | Восточный административный округ | район Измайлово | город Москва, 4-я Парковая улица, дом 23, корпус 2 | 18569
350363 | 2022 | замена лифтового оборудования | 1 | 1 | 21.07.2022 | 03.09.2022 | 16.06.2022 | 09.09.2022 | Восточный административный округ | район Новокосино | Российская Федерация, город Москва, внутригородская территория муниципальный округ Новокосино, Новокосинская улица, дом 7 | 82005
350367 | 2022 | замена лифтового оборудования | 2 | 2 | 21.07.2022 | 03.09.2022 | 16.06.2022 | 09.09.2022 | Восточный административный округ | район Новокосино | Российская Федерация, город Москва, внутригородская территория муниципальный округ Новокосино, Новокосинская улица, дом 7 | 82005
350365 | 2022 | замена лифтового оборудования | 4 | 4 | 21.07.2022 | 03.09.2022 | 16.06.2022 | 09.09.2022 | Восточный административный округ | район Новокосино | Российская Федерация, город Москва, внутригородская территория муниципальный округ Новокосино, Новокосинская улица, дом 7 | 82005
350366 | 2022 | замена лифтового оборудования | 3 | 3 | 21.07.2022 | 03.09.2022 | 16.06.2022 | 09.09.2022 | Восточный административный округ | район Новокосино | Российская Федерация, город Москва, внутригородская территория муниципальный округ Новокосино, Новокосинская улица, дом 7 | 82005
350364 | 2022 | замена лифтового оборудования | 5 | 5 | 21.07.2022 | 03.09.2022 | 16.06.2022 | 09.09.2022 | Восточный административный округ | район Новокосино | Российская Федерация, город Москва, внутригородская территория муниципальный округ Новокосино, Новокосинская улица, дом 7 | 82005
350368 | 2022 | замена лифтового оборудования | 2 | 2 | 24.06.2022 | 07.08.2022 | 24.06.2022 | 21.10.2022 | Восточный административный округ | район Новокосино | город Москва, Салтыковская улица, дом 11, корпус 2 | 80039
350369 | 2022 | замена лифтового оборудования | 3 | 3 | 24.06.2022 | 07.08.2022 | 24.06.2022 | 21.10.2022 | Восточный административный округ | район Новокосино | город Москва, Салтыковская улица, дом 11, корпус 2 | 80039
350373 | 2022 | замена лифтового оборудования | 4 | 4 | 24.06.2022 | 07.08.2022 | 24.06.2022 | 21.10.2022 | Восточный административный округ | район Новокосино | город Москва, Салтыковская улица, дом 11, корпус 2 | 80039
350371 | 2022 | замена лифтового оборудования | 1 | 1 | 24.06.2022 | 07.08.2022 | 24.06.2022 | 21.10.2022 | Восточный административный округ | район Новокосино | город Москва, Салтыковская улица, дом 11, корпус 2 | 80039
350372 | 2022 | замена лифтового оборудования | 6 | 6 | 24.06.2022 | 07.08.2022 | 24.06.2022 | 21.10.2022 | Восточный административный округ | район Новокосино | город Москва, Салтыковская улица, дом 11, корпус 2 | 80039
350370 | 2022 | замена лифтового оборудования | 5 | 5 | 24.06.2022 | 07.08.2022 | 24.06.2022 | 21.10.2022 | Восточный административный округ | район Новокосино | город Москва, Салтыковская улица, дом 11, корпус 2 | 80039
350374 | 2022 | замена лифтового оборудования | 3 | 3 | 24.06.2022 | 07.08.2022 | 24.06.2022 | 21.10.2022 | Восточный административный округ | район Новокосино | Российская Федерация, город Москва, внутригородская территория муниципальный округ Новокосино, Салтыковская улица, дом 11, корпус 1 | 82007
350375 | 2022 | замена лифтового оборудования | 4 | 4 | 24.06.2022 | 07.08.2022 | 24.06.2022 | 21.10.2022 | Восточный административный округ | район Новокосино | Российская Федерация, город Москва, внутригородская территория муниципальный округ Новокосино, Салтыковская улица, дом 11, корпус 1 | 82007
350376 | 2022 | замена лифтового оборудования | 2 | 2 | 24.06.2022 | 07.08.2022 | 24.06.2022 | 21.10.2022 | Восточный административный округ | район Новокосино | Российская Федерация, город Москва, внутригородская территория муниципальный округ Новокосино, Салтыковская улица, дом 11, корпус 1 | 82007
350382 | 2022 | замена лифтового оборудования | 8 | 8 | 24.06.2022 | 07.08.2022 | 24.06.2022 | 21.10.2022 | Восточный административный округ | район Новокосино | Российская Федерация, город Москва, внутригородская территория муниципальный округ Новокосино, Салтыковская улица, дом 11, корпус 1 | 82007
350378 | 2022 | замена лифтового оборудования | 9 | 9 | 24.06.2022 | 07.08.2022 | 24.06.2022 | 21.10.2022 | Восточный административный округ | район Новокосино | Российская Федерация, город Москва, внутригородская территория муниципальный округ Новокосино, Салтыковская улица, дом 11, корпус 1 | 82007
350379 | 2022 | замена лифтового оборудования | 7 | 7 | 24.06.2022 | 07.08.2022 | 24.06.2022 | 21.10.2022 | Восточный административный округ | район Новокосино | Российская Федерация, город Москва, внутригородская территория муниципальный округ Новокосино, Салтыковская улица, дом 11, корпус 1 | 82007
350380 | 2022 | замена лифтового оборудования | 6 | 6 | 24.06.2022 | 07.08.2022 | 24.06.2022 | 21.10.2022 | Восточный административный округ | район Новокосино | Российская Федерация, город Москва, внутригородская территория муниципальный округ Новокосино, Салтыковская улица, дом 11, корпус 1 | 82007
350381 | 2022 | замена лифтового оборудования | 5 | 5 | 24.06.2022 | 07.08.2022 | 24.06.2022 | 21.10.2022 | Восточный административный округ | район Новокосино | Российская Федерация, город Москва, внутригородская территория муниципальный округ Новокосино, Салтыковская улица, дом 11, корпус 1 | 82007
350377 | 2022 | замена лифтового оборудования | 1 | 1 | 24.06.2022 | 07.08.2022 | 24.06.2022 | 21.10.2022 | Восточный административный округ | район Новокосино | Российская Федерация, город Москва, внутригородская территория муниципальный округ Новокосино, Салтыковская улица, дом 11, корпус 1 | 82007
350386 | 2022 | замена лифтового оборудования | 5 | 5 | 24.06.2022 | 07.08.2022 | 24.06.2022 | 21.10.2022 | Восточный административный округ | район Новокосино | город Москва, Салтыковская улица, дом 7, корпус 2 | 82036
350383 | 2022 | замена лифтового оборудования | 3 | 3 | 24.06.2022 | 07.08.2022 | 24.06.2022 | 21.10.2022 | Восточный административный округ | район Новокосино | город Москва, Салтыковская улица, дом 7, корпус 2 | 82036
350387 | 2022 | замена лифтового оборудования | 4 | 4 | 24.06.2022 | 07.08.2022 | 24.06.2022 | 21.10.2022 | Восточный административный округ | район Новокосино | город Москва, Салтыковская улица, дом 7, корпус 2 | 82036
350385 | 2022 | замена лифтового оборудования | 1 | 1 | 24.06.2022 | 07.08.2022 | 24.06.2022 | 21.10.2022 | Восточный административный округ | район Новокосино | город Москва, Салтыковская улица, дом 7, корпус 2 | 82036
350384 | 2022 | замена лифтового оборудования | 2 | 2 | 24.06.2022 | 07.08.2022 | 24.06.2022 | 21.10.2022 | Восточный административный округ | район Новокосино | город Москва, Салтыковская улица, дом 7, корпус 2 | 82036
350391 | 2022 | замена лифтового оборудования | 1 | 1 | 22.07.2022 | 04.09.2022 | 30.06.2022 | 09.09.2022 | Восточный административный округ | район Преображенское | город Москва, Преображенская улица, дом 6 | 64035
350390 | 2022 | замена лифтового оборудования | 2 | 2 | 22.07.2022 | 04.09.2022 | 30.06.2022 | 09.09.2022 | Восточный административный округ | район Преображенское | город Москва, Преображенская улица, дом 6 | 64035
350394 | 2022 | замена лифтового оборудования | 2 | 2а | 25.03.2022 | 13.05.2022 | 25.03.2022 | 29.07.2022 | Восточный административный округ | район Гольяново | Российская Федерация, город Москва, внутригородская территория муниципальный округ Гольяново, Уральская улица, дом 13 | 26824
350393 | 2022 | замена лифтового оборудования | 2 | 2 | 07.06.2022 | 26.07.2022 | 19.07.2022 | 31.10.2022 | Восточный административный округ | район Гольяново | Российская Федерация, город Москва, внутригородская территория муниципальный округ Гольяново, Уральская улица, дом 13 | 26824
350392 | 2022 | замена лифтового оборудования | 1 | 1а | 25.03.2022 | 13.05.2022 | 25.03.2022 | 29.07.2022 | Восточный административный округ | район Гольяново | Российская Федерация, город Москва, внутригородская территория муниципальный округ Гольяново, Уральская улица, дом 13 | 26824
350422 | 2022 | замена лифтового оборудования | 7 | 7а | 17.01.2022 | 12.03.2022 | 13.05.2022 | 02.08.2022 | Восточный административный округ | район Преображенское | Российская Федерация, город Москва, внутригородская территория муниципальный округ Преображенское, 2-я улица Бухвостова, дом 7 | 64039
350417 | 2022 | замена лифтового оборудования | 8 | 8 | 06.04.2022 | 19.06.2022 | 09.02.2022 | 31.05.2022 | Восточный административный округ | район Преображенское | Российская Федерация, город Москва, внутригородская территория муниципальный округ Преображенское, 2-я улица Бухвостова, дом 7 | 64039
350418 | 2022 | замена лифтового оборудования | 6 | 6а | 17.01.2022 | 12.03.2022 | 13.05.2022 | 02.08.2022 | Восточный административный округ | район Преображенское | Российская Федерация, город Москва, внутригородская территория муниципальный округ Преображенское, 2-я улица Бухвостова, дом 7 | 64039
350419 | 2022 | замена лифтового оборудования | 7 | 7 | 06.04.2022 | 19.06.2022 | 09.02.2022 | 31.05.2022 | Восточный административный округ | район Преображенское | Российская Федерация, город Москва, внутригородская территория муниципальный округ Преображенское, 2-я улица Бухвостова, дом 7 | 64039
350420 | 2022 | замена лифтового оборудования | 8 | 8а | 17.01.2022 | 12.03.2022 | 13.05.2022 | 02.08.2022 | Восточный административный округ | район Преображенское | Российская Федерация, город Москва, внутригородская территория муниципальный округ Преображенское, 2-я улица Бухвостова, дом 7 | 64039
350427 | 2022 | замена лифтового оборудования | 9 | 9 | 24.06.2022 | 07.08.2022 | 24.06.2022 | 09.08.2022 | Восточный административный округ | район Преображенское | Российская Федерация, город Москва, внутригородская территория муниципальный округ Преображенское, 2-я улица Бухвостова, дом 7 | 64039
350423 | 2022 | замена лифтового оборудования | 5 | 5 | 06.04.2022 | 19.06.2022 | 09.02.2022 | 31.05.2022 | Восточный административный округ | район Преображенское | Российская Федерация, город Москва, внутригородская территория муниципальный округ Преображенское, 2-я улица Бухвостова, дом 7 | 64039
350424 | 2022 | замена лифтового оборудования | 4 | 4а | 17.01.2022 | 22.03.2022 | 09.02.2022 | 31.05.2022 | Восточный административный округ | район Преображенское | Российская Федерация, город Москва, внутригородская территория муниципальный округ Преображенское, 2-я улица Бухвостова, дом 7 | 64039
350425 | 2022 | замена лифтового оборудования | 5 | 5а | 17.01.2022 | 12.03.2022 | 13.05.2022 | 02.08.2022 | Восточный административный округ | район Преображенское | Российская Федерация, город Москва, внутригородская территория муниципальный округ Преображенское, 2-я улица Бухвостова, дом 7 | 64039
350426 | 2022 | замена лифтового оборудования | 6 | 6 | 06.04.2022 | 19.06.2022 | 09.02.2022 | 31.05.2022 | Восточный административный округ | район Преображенское | Российская Федерация, город Москва, внутригородская территория муниципальный округ Преображенское, 2-я улица Бухвостова, дом 7 | 64039
350421 | 2022 | замена лифтового оборудования | 4 | 4 | 16.04.2022 | 19.06.2022 | 13.05.2022 | 02.08.2022 | Восточный административный округ | район Преображенское | Российская Федерация, город Москва, внутригородская территория муниципальный округ Преображенское, 2-я улица Бухвостова, дом 7 | 64039
350454 | 2022 | замена лифтового оборудования | 1 | 1б | 13.04.2022 | 06.06.2022 | 21.03.2022 | 31.05.2022 | Восточный административный округ | район Новокосино | город Москва, Суздальская улица, дом 18, корпус 7 | 82038
350452 | 2022 | замена лифтового оборудования | 2 | 2б | 13.04.2022 | 06.06.2022 | 21.03.2022 | 31.05.2022 | Восточный административный округ | район Новокосино | город Москва, Суздальская улица, дом 18, корпус 7 | 82038
350455 | 2022 | замена лифтового оборудования | 1 | 1а | 24.01.2022 | 19.03.2022 | 10.01.2022 | 15.03.2022 | Восточный административный округ | район Новокосино | город Москва, Суздальская улица, дом 18, корпус 7 | 82038
350453 | 2022 | замена лифтового оборудования | 2 | 2а | 24.01.2022 | 19.03.2022 | 10.01.2022 | 15.03.2022 | Восточный административный округ | район Новокосино | город Москва, Суздальская улица, дом 18, корпус 7 | 82038
350481 | 2022 | замена лифтового оборудования | 1 | 1а | 20.01.2022 | 25.03.2022 | 20.01.2022 | 16.05.2022 | Восточный административный округ | район Новокосино | Российская Федерация, город Москва, внутригородская территория муниципальный округ Новокосино, Новокосинская улица, дом 15, корпус 1 | 82027
350484 | 2022 | замена лифтового оборудования | 2 | 2б | 19.04.2022 | 22.06.2022 | 13.05.2022 | 09.08.2022 | Восточный административный округ | район Новокосино | Российская Федерация, город Москва, внутригородская территория муниципальный округ Новокосино, Новокосинская улица, дом 15, корпус 1 | 82027
350483 | 2022 | замена лифтового оборудования | 1 | 1б | 19.04.2022 | 22.06.2022 | 13.05.2022 | 09.08.2022 | Восточный административный округ | район Новокосино | Российская Федерация, город Москва, внутригородская территория муниципальный округ Новокосино, Новокосинская улица, дом 15, корпус 1 | 82027
350482 | 2022 | замена лифтового оборудования | 2 | 2а | 20.01.2022 | 25.03.2022 | 20.01.2022 | 16.05.2022 | Восточный административный округ | район Новокосино | Российская Федерация, город Москва, внутригородская территория муниципальный округ Новокосино, Новокосинская улица, дом 15, корпус 1 | 82027
350485 | 2022 | замена лифтового оборудования | 2 | 2а | 20.01.2022 | 25.03.2022 | 20.01.2022 | 16.05.2022 | Восточный административный округ | район Новокосино | Российская Федерация, город Москва, внутригородская территория муниципальный округ Новокосино, Новокосинская улица, дом 15, корпус 2 | 82019
350488 | 2022 | замена лифтового оборудования | 1 | 1а | 20.01.2022 | 25.03.2022 | 20.01.2022 | 16.06.2022 | Восточный административный округ | район Новокосино | Российская Федерация, город Москва, внутригородская территория муниципальный округ Новокосино, Новокосинская улица, дом 15, корпус 2 | 82019
350487 | 2022 | замена лифтового оборудования | 2 | 2б | 19.04.2022 | 22.06.2022 | 13.05.2022 | 09.08.2022 | Восточный административный округ | район Новокосино | Российская Федерация, город Москва, внутригородская территория муниципальный округ Новокосино, Новокосинская улица, дом 15, корпус 2 | 82019
350486 | 2022 | замена лифтового оборудования | 1 | 1б | 19.04.2022 | 22.06.2022 | 13.05.2022 | 09.08.2022 | Восточный административный округ | район Новокосино | Российская Федерация, город Москва, внутригородская территория муниципальный округ Новокосино, Новокосинская улица, дом 15, корпус 2 | 82019
350489 | 2022 | замена лифтового оборудования | 1 | 1б | 19.04.2022 | 22.06.2022 | 13.05.2022 | 09.08.2022 | Восточный административный округ | район Новокосино | Российская Федерация, город Москва, внутригородская территория муниципальный округ Новокосино, Новокосинская улица, дом 15, корпус 3 | 82020
350492 | 2022 | замена лифтового оборудования | 2 | 2б | 19.04.2022 | 22.06.2022 | 13.05.2022 | 09.08.2022 | Восточный административный округ | район Новокосино | Российская Федерация, город Москва, внутригородская территория муниципальный округ Новокосино, Новокосинская улица, дом 15, корпус 3 | 82020
350491 | 2022 | замена лифтового оборудования | 2 | 2а | 20.01.2022 | 25.03.2022 | 20.01.2022 | 16.05.2022 | Восточный административный округ | район Новокосино | Российская Федерация, город Москва, внутригородская территория муниципальный округ Новокосино, Новокосинская улица, дом 15, корпус 3 | 82020
350490 | 2022 | замена лифтового оборудования | 1 | 1а | 20.01.2022 | 25.03.2022 | 20.01.2022 | 16.05.2022 | Восточный административный округ | район Новокосино | Российская Федерация, город Москва, внутригородская территория муниципальный округ Новокосино, Новокосинская улица, дом 15, корпус 3 | 82020
350493 | 2022 | замена лифтового оборудования | 1 | 1б | 19.04.2022 | 22.06.2022 | 13.05.2022 | 09.08.2022 | Восточный административный округ | район Новокосино | Российская Федерация, город Москва, внутригородская территория муниципальный округ Новокосино, Новокосинская улица, дом 15, корпус 4 | 82015
350496 | 2022 | замена лифтового оборудования | 2 | 2а | 20.01.2022 | 25.03.2022 | 20.01.2022 | 16.05.2022 | Восточный административный округ | район Новокосино | Российская Федерация, город Москва, внутригородская территория муниципальный округ Новокосино, Новокосинская улица, дом 15, корпус 4 | 82015
350495 | 2022 | замена лифтового оборудования | 1 | 1а | 20.01.2022 | 25.03.2022 | 20.01.2022 | 16.05.2022 | Восточный административный округ | район Новокосино | Российская Федерация, город Москва, внутригородская территория муниципальный округ Новокосино, Новокосинская улица, дом 15, корпус 4 | 82015
350494 | 2022 | замена лифтового оборудования | 2 | 2б | 19.04.2022 | 22.06.2022 | 13.05.2022 | 09.08.2022 | Восточный административный округ | район Новокосино | Российская Федерация, город Москва, внутригородская территория муниципальный округ Новокосино, Новокосинская улица, дом 15, корпус 4 | 82015
350497 | 2022 | замена лифтового оборудования | 1 | 1а | 20.01.2022 | 25.03.2022 | 20.01.2022 | 16.05.2022 | Восточный административный округ | район Новокосино | Российская Федерация, город Москва, внутригородская территория муниципальный округ Новокосино, Новокосинская улица, дом 15, корпус 5 | 82018
350500 | 2022 | замена лифтового оборудования | 2 | 2а | 20.01.2022 | 25.03.2022 | 20.01.2022 | 16.05.2022 | Восточный административный округ | район Новокосино | Российская Федерация, город Москва, внутригородская территория муниципальный округ Новокосино, Новокосинская улица, дом 15, корпус 5 | 82018
350499 | 2022 | замена лифтового оборудования | 2 | 2б | 19.04.2022 | 22.06.2022 | 13.05.2022 | 09.08.2022 | Восточный административный округ | район Новокосино | Российская Федерация, город Москва, внутригородская территория муниципальный округ Новокосино, Новокосинская улица, дом 15, корпус 5 | 82018
350498 | 2022 | замена лифтового оборудования | 1 | 1б | 19.04.2022 | 22.06.2022 | 13.05.2022 | 09.08.2022 | Восточный административный округ | район Новокосино | Российская Федерация, город Москва, внутригородская территория муниципальный округ Новокосино, Новокосинская улица, дом 15, корпус 5 | 82018
350501 | 2022 | замена лифтового оборудования | 7 | 7а | 18.03.2022 | 21.05.2022 | 18.03.2022 | 22.05.2022 | Восточный административный округ | район Новокосино | город Москва, Новокосинская улица, дом 12, корпус 4 | 82023
350504 | 2022 | замена лифтового оборудования | 7 | 7б | 15.06.2022 | 18.08.2022 | 15.06.2022 | 11.11.2022 | Восточный административный округ | район Новокосино | город Москва, Новокосинская улица, дом 12, корпус 4 | 82023
350503 | 2022 | замена лифтового оборудования | 8 | 8а | 18.03.2022 | 21.05.2022 | 18.03.2022 | 22.06.2022 | Восточный административный округ | район Новокосино | город Москва, Новокосинская улица, дом 12, корпус 4 | 82023
350502 | 2022 | замена лифтового оборудования | 8 | 8б | 15.06.2022 | 18.08.2022 | 15.06.2022 | 11.11.2022 | Восточный административный округ | район Новокосино | город Москва, Новокосинская улица, дом 12, корпус 4 | 82023
350505 | 2022 | замена лифтового оборудования | 9 | 9а | 18.03.2022 | 21.05.2022 | 18.03.2022 | 22.06.2022 | Восточный административный округ | район Новокосино | город Москва, Новокосинская улица, дом 12, корпус 3 | 82022
350508 | 2022 | замена лифтового оборудования | 10 | 10б | 15.06.2022 | 18.08.2022 | 15.06.2022 | 11.11.2022 | Восточный административный округ | район Новокосино | город Москва, Новокосинская улица, дом 12, корпус 3 | 82022
350507 | 2022 | замена лифтового оборудования | 10 | 10а | 18.03.2022 | 21.05.2022 | 18.03.2022 | 22.06.2022 | Восточный административный округ | район Новокосино | город Москва, Новокосинская улица, дом 12, корпус 3 | 82022
350506 | 2022 | замена лифтового оборудования | 9 | 9б | 15.06.2022 | 18.08.2022 | 15.06.2022 | 11.11.2022 | Восточный административный округ | район Новокосино | город Москва, Новокосинская улица, дом 12, корпус 3 | 82022
350509 | 2022 | замена лифтового оборудования | 4 | 4б | 15.06.2022 | 18.08.2022 | 15.06.2022 | 10.10.2022 | Восточный административный округ | район Новокосино | город Москва, Новокосинская улица, дом 12, корпус 2 | 82021
350512 | 2022 | замена лифтового оборудования | 3 | 3а | 18.03.2022 | 21.05.2022 | 18.03.2022 | 22.06.2022 | Восточный административный округ | район Новокосино | город Москва, Новокосинская улица, дом 12, корпус 2 | 82021
350511 | 2022 | замена лифтового оборудования | 4 | 4а | 18.03.2022 | 21.05.2022 | 18.03.2022 | 22.06.2022 | Восточный административный округ | район Новокосино | город Москва, Новокосинская улица, дом 12, корпус 2 | 82021
350510 | 2022 | замена лифтового оборудования | 3 | 3б | 15.06.2022 | 18.08.2022 | 15.06.2022 | 10.10.2022 | Восточный административный округ | район Новокосино | город Москва, Новокосинская улица, дом 12, корпус 2 | 82021
350513 | 2022 | замена лифтового оборудования | 1 | 1а | 18.03.2022 | 21.05.2022 | 18.03.2022 | 22.06.2022 | Восточный административный округ | район Новокосино | город Москва, Новокосинская улица, дом 12, корпус 1 | 82017
350516 | 2022 | замена лифтового оборудования | 2 | 2а | 18.03.2022 | 21.05.2022 | 18.03.2022 | 22.06.2022 | Восточный административный округ | район Новокосино | город Москва, Новокосинская улица, дом 12, корпус 1 | 82017
350515 | 2022 | замена лифтового оборудования | 1 | 1б | 15.06.2022 | 18.08.2022 | 15.06.2022 | 11.11.2022 | Восточный административный округ | район Новокосино | город Москва, Новокосинская улица, дом 12, корпус 1 | 82017
350514 | 2022 | замена лифтового оборудования | 2 | 2б | 15.06.2022 | 18.08.2022 | 15.06.2022 | 11.11.2022 | Восточный административный округ | район Новокосино | город Москва, Новокосинская улица, дом 12, корпус 1 | 82017
350518 | 2022 | замена лифтового оборудования | 5 | 5б | 15.06.2022 | 18.08.2022 | 15.06.2022 | 11.11.2022 | Восточный административный округ | район Новокосино | город Москва, Новокосинская улица, дом 12, корпус 5 | 82024
350517 | 2022 | замена лифтового оборудования | 6 | 6б | 15.06.2022 | 18.08.2022 | 15.06.2022 | 11.11.2022 | Восточный административный округ | район Новокосино | город Москва, Новокосинская улица, дом 12, корпус 5 | 82024
350520 | 2022 | замена лифтового оборудования | 5 | 5а | 18.03.2022 | 21.05.2022 | 18.03.2022 | 22.06.2022 | Восточный административный округ | район Новокосино | город Москва, Новокосинская улица, дом 12, корпус 5 | 82024
350519 | 2022 | замена лифтового оборудования | 6 | 6а | 18.03.2022 | 21.05.2022 | 18.03.2022 | 22.06.2022 | Восточный административный округ | район Новокосино | город Москва, Новокосинская улица, дом 12, корпус 5 | 82024
350521 | 2022 | замена лифтового оборудования | 2 | 2б | 19.06.2022 | 22.08.2022 | 19.06.2022 | 07.10.2022 | Восточный административный округ | район Новокосино | Российская Федерация, город Москва, внутригородская территория муниципальный округ Новокосино, Новокосинская улица, дом 14, корпус 1 | 82001
350524 | 2022 | замена лифтового оборудования | 2 | 2а | 22.03.2022 | 25.05.2022 | 22.03.2022 | 17.06.2022 | Восточный административный округ | район Новокосино | Российская Федерация, город Москва, внутригородская территория муниципальный округ Новокосино, Новокосинская улица, дом 14, корпус 1 | 82001
350523 | 2022 | замена лифтового оборудования | 1 | 1а | 22.03.2022 | 25.05.2022 | 22.03.2022 | 17.06.2022 | Восточный административный округ | район Новокосино | Российская Федерация, город Москва, внутригородская территория муниципальный округ Новокосино, Новокосинская улица, дом 14, корпус 1 | 82001
350522 | 2022 | замена лифтового оборудования | 1 | 1б | 19.06.2022 | 22.08.2022 | 19.06.2022 | 07.10.2022 | Восточный административный округ | район Новокосино | Российская Федерация, город Москва, внутригородская территория муниципальный округ Новокосино, Новокосинская улица, дом 14, корпус 1 | 82001
350525 | 2022 | замена лифтового оборудования | 3 | 3б | 19.06.2022 | 22.08.2022 | 19.06.2022 | 07.10.2022 | Восточный административный округ | район Новокосино | Российская Федерация, город Москва, внутригородская территория муниципальный округ Новокосино, Новокосинская улица, дом 14, корпус 2 | 82002
350528 | 2022 | замена лифтового оборудования | 3 | 3а | 22.03.2022 | 25.05.2022 | 22.03.2022 | 17.06.2022 | Восточный административный округ | район Новокосино | Российская Федерация, город Москва, внутригородская территория муниципальный округ Новокосино, Новокосинская улица, дом 14, корпус 2 | 82002
350527 | 2022 | замена лифтового оборудования | 4 | 4б | 19.06.2022 | 22.08.2022 | 19.06.2022 | 07.10.2022 | Восточный административный округ | район Новокосино | Российская Федерация, город Москва, внутригородская территория муниципальный округ Новокосино, Новокосинская улица, дом 14, корпус 2 | 82002
350526 | 2022 | замена лифтового оборудования | 4 | 4а | 22.03.2022 | 25.05.2022 | 22.03.2022 | 17.06.2022 | Восточный административный округ | район Новокосино | Российская Федерация, город Москва, внутригородская территория муниципальный округ Новокосино, Новокосинская улица, дом 14, корпус 2 | 82002
350529 | 2022 | замена лифтового оборудования | 10 | 10а | 22.03.2022 | 25.05.2022 | 22.03.2022 | 17.06.2022 | Восточный административный округ | район Новокосино | город Москва, Новокосинская улица, дом 14, корпус 3 | 82003
350532 | 2022 | замена лифтового оборудования | 9 | 9б | 19.06.2022 | 22.08.2022 | 19.06.2022 | 07.10.2022 | Восточный административный округ | район Новокосино | город Москва, Новокосинская улица, дом 14, корпус 3 | 82003
350531 | 2022 | замена лифтового оборудования | 10 | 10б | 19.06.2022 | 22.08.2022 | 19.06.2022 | 07.10.2022 | Восточный административный округ | район Новокосино | город Москва, Новокосинская улица, дом 14, корпус 3 | 82003
350530 | 2022 | замена лифтового оборудования | 9 | 9а | 22.03.2022 | 25.05.2022 | 22.03.2022 | 17.06.2022 | Восточный административный округ | район Новокосино | город Москва, Новокосинская улица, дом 14, корпус 3 | 82003
350533 | 2022 | замена лифтового оборудования | 7 | 7а | 22.03.2022 | 25.05.2022 | 22.03.2022 | 17.06.2022 | Восточный административный округ | район Новокосино | Российская Федерация, город Москва, внутригородская территория муниципальный округ Новокосино, Новокосинская улица, дом 14, корпус 4 | 82009
350536 | 2022 | замена лифтового оборудования | 8 | 8а | 22.03.2022 | 25.05.2022 | 22.03.2022 | 17.06.2022 | Восточный административный округ | район Новокосино | Российская Федерация, город Москва, внутригородская территория муниципальный округ Новокосино, Новокосинская улица, дом 14, корпус 4 | 82009
350535 | 2022 | замена лифтового оборудования | 7 | 7б | 19.06.2022 | 22.08.2022 | 19.06.2022 | 07.10.2022 | Восточный административный округ | район Новокосино | Российская Федерация, город Москва, внутригородская территория муниципальный округ Новокосино, Новокосинская улица, дом 14, корпус 4 | 82009
350534 | 2022 | замена лифтового оборудования | 8 | 8б | 19.06.2022 | 22.08.2022 | 19.06.2022 | 07.10.2022 | Восточный административный округ | район Новокосино | Российская Федерация, город Москва, внутригородская территория муниципальный округ Новокосино, Новокосинская улица, дом 14, корпус 4 | 82009
350537 | 2022 | замена лифтового оборудования | 6 | 6б | 19.06.2022 | 22.08.2022 | 19.06.2022 | 07.10.2022 | Восточный административный округ | район Новокосино | город Москва, Новокосинская улица, дом 14, корпус 5 | 82004
350540 | 2022 | замена лифтового оборудования | 5 | 5а | 22.03.2022 | 25.05.2022 | 22.03.2022 | 17.06.2022 | Восточный административный округ | район Новокосино | город Москва, Новокосинская улица, дом 14, корпус 5 | 82004
350539 | 2022 | замена лифтового оборудования | 6 | 6а | 22.03.2022 | 25.05.2022 | 22.03.2022 | 17.06.2022 | Восточный административный округ | район Новокосино | город Москва, Новокосинская улица, дом 14, корпус 5 | 82004
350538 | 2022 | замена лифтового оборудования | 5 | 5б | 19.06.2022 | 22.08.2022 | 19.06.2022 | 07.10.2022 | Восточный административный округ | район Новокосино | город Москва, Новокосинская улица, дом 14, корпус 5 | 82004
350541 | 2022 | замена лифтового оборудования | 1 | 1 | 18.03.2022 | 01.05.2022 | 18.03.2022 | 07.07.2022 | Восточный административный округ | район Вешняки | город Москва, улица Молдагуловой, дом 16, корпус 3 | 82032
350544 | 2022 | замена лифтового оборудования | 2 | 2а | 26.05.2022 | 29.07.2022 | 01.07.2022 | 09.09.2022 | Восточный административный округ | район Вешняки | город Москва, улица Молдагуловой, дом 16, корпус 3 | 82032
350543 | 2022 | замена лифтового оборудования | 1 | 1а | 26.05.2022 | 29.07.2022 | 01.07.2022 | 09.09.2022 | Восточный административный округ | район Вешняки | город Москва, улица Молдагуловой, дом 16, корпус 3 | 82032
350542 | 2022 | замена лифтового оборудования | 2 | 2 | 18.03.2022 | 01.05.2022 | 18.03.2022 | 07.07.2022 | Восточный административный округ | район Вешняки | город Москва, улица Молдагуловой, дом 16, корпус 3 | 82032
395994 | 2022 | ремонт фасадов |  |  | 01.04.2022 | 31.08.2022 | 29.04.2022 | 31.10.2022 | Восточный административный округ | район Гольяново | Российская Федерация, город Москва, внутригородская территория муниципальный округ Гольяново, Байкальская улица, дом 44, корпус 4 | 1260
395995 | 2022 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения |  |  | 11.03.2022 | 10.07.2022 | 21.03.2022 | 10.07.2022 | Восточный административный округ | район Гольяново | Российская Федерация, город Москва, внутригородская территория муниципальный округ Гольяново, Байкальская улица, дом 44, корпус 4 | 1260
395996 | 2022 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения (канализации) (выпуски и сборные трубопроводы) |  |  | 11.03.2022 | 10.07.2022 | 07.02.2022 | 18.05.2022 | Восточный административный округ | район Гольяново | Российская Федерация, город Москва, внутригородская территория муниципальный округ Гольяново, Байкальская улица, дом 44, корпус 4 | 1260
396001 | 2022 | ремонт пожарного водопровода |  |  | 11.03.2022 | 20.06.2022 | 24.01.2022 | 18.05.2022 | Восточный административный округ | район Гольяново | Российская Федерация, город Москва, внутригородская территория муниципальный округ Гольяново, Байкальская улица, дом 44, корпус 4 | 1260
395998 | 2022 | ремонт крыши |  |  | 11.05.2022 | 31.08.2022 | 19.05.2022 | 19.08.2022 | Восточный административный округ | район Гольяново | Российская Федерация, город Москва, внутригородская территория муниципальный округ Гольяново, Байкальская улица, дом 44, корпус 4 | 1260
395999 | 2022 | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме |  |  | 21.05.2022 | 30.09.2022 | 21.03.2022 | 18.08.2022 | Восточный административный округ | район Гольяново | Российская Федерация, город Москва, внутригородская территория муниципальный округ Гольяново, Байкальская улица, дом 44, корпус 4 | 1260
396000 | 2022 | ремонт подъездов, направленный на восстановление их надлежащего состояния и проводимый при выполнении иных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме |  |  | 21.05.2022 | 31.10.2022 | 20.05.2022 | 09.12.2022 | Восточный административный округ | район Гольяново | Российская Федерация, город Москва, внутригородская территория муниципальный округ Гольяново, Байкальская улица, дом 44, корпус 4 | 1260
395997 | 2022 | ремонт мусоропровода |  |  | 11.03.2022 | 10.07.2022 | 01.03.2022 | 18.05.2022 | Восточный административный округ | район Гольяново | Российская Федерация, город Москва, внутригородская территория муниципальный округ Гольяново, Байкальская улица, дом 44, корпус 4 | 1260
394436 | 2022 | ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения (стояки) |  |  | 01.05.2022 | 20.08.2022 | 19.05.2022 | 17.06.2022 | Восточный административный округ | район Измайлово | Российская Федерация, город Москва, внутригородская территория муниципальный округ Измайлово, Верхняя Первомайская улица, дом 24/17 | 19238
394438 | 2022 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения (стояки) |  |  | 01.05.2022 | 31.08.2022 | 19.05.2022 | 03.08.2022 | Восточный административный округ | район Измайлово | Российская Федерация, город Москва, внутригородская территория муниципальный округ Измайлово, Верхняя Первомайская улица, дом 24/17 | 19238
394440 | 2022 | ремонт подъездов, направленный на восстановление их надлежащего состояния и проводимый при выполнении иных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме |  |  | 01.06.2022 | 30.09.2022 | 06.06.2022 | 29.09.2022 | Восточный административный округ | район Измайлово | Российская Федерация, город Москва, внутригородская территория муниципальный округ Измайлово, Верхняя Первомайская улица, дом 24/17 | 19238
394441 | 2022 | ремонт фасадов |  |  | 21.04.2022 | 30.09.2022 | 28.04.2022 | 07.10.2022 | Восточный административный округ | район Измайлово | Российская Федерация, город Москва, внутригородская территория муниципальный округ Измайлово, Верхняя Первомайская улица, дом 24/17 | 19238
394439 | 2022 | ремонт крыши |  |  | 21.04.2022 | 30.09.2022 | 16.02.2022 | 04.08.2022 | Восточный административный округ | район Измайлово | Российская Федерация, город Москва, внутригородская территория муниципальный округ Измайлово, Верхняя Первомайская улица, дом 24/17 | 19238
355527 | 2022 | ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения (разводящие магистрали) |  |  | 01.07.2022 | 31.10.2022 | 30.03.2022 | 04.08.2022 | Восточный административный округ | район Измайлово | Российская Федерация, город Москва, внутригородская территория муниципальный округ Измайлово, Верхняя Первомайская улица, дом 6, корпус 3 | 19230
355530 | 2022 | ремонт крыши |  |  | 01.07.2022 | 20.10.2022 | 22.04.2022 | 04.08.2022 | Восточный административный округ | район Измайлово | Российская Федерация, город Москва, внутригородская территория муниципальный округ Измайлово, Верхняя Первомайская улица, дом 6, корпус 3 | 19230
355529 | 2022 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения (разводящие магистрали) |  |  | 01.07.2022 | 20.09.2022 | 04.05.2022 | 04.08.2022 | Восточный административный округ | район Измайлово | Российская Федерация, город Москва, внутригородская территория муниципальный округ Измайлово, Верхняя Первомайская улица, дом 6, корпус 3 | 19230
355528 | 2022 | ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения (разводящие магистрали) |  |  | 01.07.2022 | 31.10.2022 | 30.03.2022 | 04.08.2022 | Восточный административный округ | район Измайлово | Российская Федерация, город Москва, внутригородская территория муниципальный округ Измайлово, Верхняя Первомайская улица, дом 6, корпус 3 | 19230
348551 | 2022 | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме |  |  | 21.05.2022 | 30.09.2022 | 14.02.2022 | 16.12.2022 | Восточный административный округ | район Измайлово | Российская Федерация, город Москва, внутригородская территория муниципальный округ Измайлово, Нижняя Первомайская улица, дом 19А | 19274
348553 | 2022 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения (разводящие магистрали) |  |  | 21.04.2022 | 10.07.2022 | 16.05.2022 | 11.08.2022 | Восточный административный округ | район Измайлово | Российская Федерация, город Москва, внутригородская территория муниципальный округ Измайлово, Нижняя Первомайская улица, дом 19А | 19274
348552 | 2022 | ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения (разводящие магистрали) |  |  | 21.02.2022 | 20.06.2022 | 01.02.2022 | 19.07.2022 | Восточный административный округ | район Измайлово | Российская Федерация, город Москва, внутригородская территория муниципальный округ Измайлово, Нижняя Первомайская улица, дом 19А | 19274
312818 | 2022 | ремонт фасадов |  |  | 11.04.2022 | 10.09.2022 | 25.04.2022 | 10.08.2022 | Восточный административный округ | район Измайлово | Российская Федерация, город Москва, внутригородская территория муниципальный округ Измайлово, 7-я Парковая улица, дом 25 | 18685
367063 | 2022 | ремонт подъездов, направленный на восстановление их надлежащего состояния и проводимый при выполнении иных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме |  |  | 11.06.2022 | 31.10.2022 | 28.03.2022 | 05.07.2022 | Восточный административный округ | район Измайлово | Российская Федерация, город Москва, внутригородская территория муниципальный округ Измайлово, 7-я Парковая улица, дом 25 | 18685
367065 | 2022 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения (разводящие магистрали) |  |  | 21.04.2022 | 20.08.2022 | 28.03.2022 | 12.08.2022 | Восточный административный округ | район Измайлово | Российская Федерация, город Москва, внутригородская территория муниципальный округ Измайлово, 7-я Парковая улица, дом 25 | 18685
367064 | 2022 | ремонт крыши |  |  | 11.04.2022 | 10.09.2022 | 16.05.2022 | 20.09.2022 | Восточный административный округ | район Измайлово | Российская Федерация, город Москва, внутригородская территория муниципальный округ Измайлово, 7-я Парковая улица, дом 25 | 18685
352186 | 2022 | ремонт крыши |  |  | 21.05.2022 | 10.09.2022 | 12.05.2022 | 18.10.2022 | Восточный административный округ | район Восточное Измайлово | Российская Федерация, город Москва, внутригородская территория муниципальный округ Восточное Измайлово, Первомайская улица, дом 100 | 19211
369304 | 2022 | ремонт фасадов |  |  | 01.05.2022 | 20.10.2022 | 22.04.2022 | 03.11.2022 | Восточный административный округ | район Восточное Измайлово | Российская Федерация, город Москва, внутригородская территория муниципальный округ Восточное Измайлово, Первомайская улица, дом 100 | 19211
352639 | 2022 | ремонт фасадов |  |  | 21.04.2022 | 20.09.2022 | 24.05.2022 | 16.08.2022 | Восточный административный округ | район Сокольники | Российская Федерация, город Москва, внутригородская территория муниципальный округ Сокольники, улица Сокольнический Вал, дом 46 | 24241
369641 | 2022 | ремонт крыши |  |  | 11.05.2022 | 31.08.2022 | 15.06.2022 | 17.08.2022 | Восточный административный округ | район Сокольники | Российская Федерация, город Москва, внутригородская территория муниципальный округ Сокольники, улица Сокольнический Вал, дом 46 | 24241
352667 | 2022 | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме |  |  | 21.05.2022 | 30.09.2022 | 03.03.2022 | 09.06.2022 | Восточный административный округ | район Новогиреево | город Москва, Кусковская улица, дом 29, корпус 2 | 12341
367837 | 2022 | ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения (разводящие магистрали) |  |  | 21.04.2022 | 10.08.2022 | 19.01.2022 | 03.06.2022 | Восточный административный округ | район Новогиреево | город Москва, Кусковская улица, дом 29, корпус 2 | 12341
367835 | 2022 | ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения (разводящие магистрали) |  |  | 21.04.2022 | 10.08.2022 | 19.01.2022 | 03.06.2022 | Восточный административный округ | район Новогиреево | город Москва, Кусковская улица, дом 29, корпус 2 | 12341
367836 | 2022 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения (разводящие магистрали) |  |  | 21.04.2022 | 10.07.2022 | 21.04.2022 | 01.06.2022 | Восточный административный округ | район Новогиреево | город Москва, Кусковская улица, дом 29, корпус 2 | 12341
367834 | 2022 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения (канализации) (выпуски и сборные трубопроводы) |  |  | 21.04.2022 | 10.08.2022 | 16.02.2022 | 03.06.2022 | Восточный административный округ | район Новогиреево | город Москва, Кусковская улица, дом 29, корпус 2 | 12341
352669 | 2022 | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме |  |  | 21.05.2022 | 30.09.2022 | 02.03.2022 | 01.06.2022 | Восточный административный округ | район Новогиреево | Российская Федерация, город Москва, внутригородская территория муниципальный округ Новогиреево, Союзный проспект, дом 20, корпус 4 | 24433
430635 | 2022 | ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения (разводящие магистрали) |  |  | 21.04.2022 | 10.08.2022 | 28.02.2022 | 01.06.2022 | Восточный административный округ | район Новогиреево | Российская Федерация, город Москва, внутригородская территория муниципальный округ Новогиреево, Союзный проспект, дом 20, корпус 4 | 24433
430633 | 2022 | ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения (разводящие магистрали) |  |  | 21.04.2022 | 10.08.2022 | 28.02.2022 | 01.06.2022 | Восточный административный округ | район Новогиреево | Российская Федерация, город Москва, внутригородская территория муниципальный округ Новогиреево, Союзный проспект, дом 20, корпус 4 | 24433
430634 | 2022 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения (разводящие магистрали) |  |  | 21.04.2022 | 10.07.2022 | 01.04.2022 | 01.06.2022 | Восточный административный округ | район Новогиреево | Российская Федерация, город Москва, внутригородская территория муниципальный округ Новогиреево, Союзный проспект, дом 20, корпус 4 | 24433
430632 | 2022 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения (канализации) (выпуски и сборные трубопроводы) |  |  | 21.04.2022 | 10.08.2022 | 17.03.2022 | 01.06.2022 | Восточный административный округ | район Новогиреево | Российская Федерация, город Москва, внутригородская территория муниципальный округ Новогиреево, Союзный проспект, дом 20, корпус 4 | 24433
352694 | 2022 | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме |  |  | 21.05.2022 | 30.09.2022 | 03.03.2022 | 08.06.2022 | Восточный административный округ | район Перово | Российская Федерация, город Москва, внутригородская территория муниципальный округ Перово, 1-я Владимирская улица, дом 6 | 3977
352693 | 2022 | ремонт фасадов |  |  | 21.04.2022 | 10.10.2022 | 19.05.2022 | 30.08.2022 | Восточный административный округ | район Перово | Российская Федерация, город Москва, внутригородская территория муниципальный округ Перово, 1-я Владимирская улица, дом 6 | 3977
369807 | 2022 | ремонт крыши |  |  | 11.05.2022 | 31.08.2022 | 17.06.2022 | 30.08.2022 | Восточный административный округ | район Перово | Российская Федерация, город Москва, внутригородская территория муниципальный округ Перово, 1-я Владимирская улица, дом 6 | 3977
369802 | 2022 | ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения (разводящие магистрали) |  |  | 21.04.2022 | 10.08.2022 | 18.02.2022 | 08.06.2022 | Восточный административный округ | район Перово | Российская Федерация, город Москва, внутригородская территория муниципальный округ Перово, 1-я Владимирская улица, дом 6 | 3977
369803 | 2022 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения (разводящие магистрали) |  |  | 21.04.2022 | 10.07.2022 | 21.04.2022 | 08.06.2022 | Восточный административный округ | район Перово | Российская Федерация, город Москва, внутригородская территория муниципальный округ Перово, 1-я Владимирская улица, дом 6 | 3977
369805 | 2022 | ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения (разводящие магистрали) |  |  | 21.04.2022 | 10.08.2022 | 18.02.2022 | 08.06.2022 | Восточный административный округ | район Перово | Российская Федерация, город Москва, внутригородская территория муниципальный округ Перово, 1-я Владимирская улица, дом 6 | 3977
369801 | 2022 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения (канализации) (выпуски и сборные трубопроводы) |  |  | 21.04.2022 | 10.08.2022 | 02.03.2022 | 08.06.2022 | Восточный административный округ | район Перово | Российская Федерация, город Москва, внутригородская территория муниципальный округ Перово, 1-я Владимирская улица, дом 6 | 3977
352721 | 2022 | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме |  |  | 01.06.2022 | 10.10.2022 | 29.03.2022 | 24.06.2022 | Восточный административный округ | район Ивановское | город Москва, Челябинская улица, дом 29 | 28423
352719 | 2022 | ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения (разводящие магистрали) |  |  | 01.05.2022 | 20.08.2022 | 16.02.2022 | 23.06.2022 | Восточный административный округ | район Ивановское | город Москва, Челябинская улица, дом 29 | 28423
352720 | 2022 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения (разводящие магистрали) |  |  | 01.05.2022 | 20.08.2022 | 18.04.2022 | 01.08.2022 | Восточный административный округ | район Ивановское | город Москва, Челябинская улица, дом 29 | 28423
352718 | 2022 | ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения (разводящие магистрали) |  |  | 01.05.2022 | 20.08.2022 | 16.02.2022 | 23.06.2022 | Восточный административный округ | район Ивановское | город Москва, Челябинская улица, дом 29 | 28423
354518 | 2022 | замена оконных блоков, расположенных в помещениях общего пользования |  |  | 01.05.2022 | 31.07.2022 | 25.05.2022 | 28.07.2022 | Восточный административный округ | район Ивановское | город Москва, Челябинская улица, дом 29 | 28423
430713 | 2022 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения (канализации) (выпуски и сборные трубопроводы) |  |  | 01.05.2022 | 20.08.2022 | 16.02.2022 | 10.08.2022 | Восточный административный округ | район Ивановское | город Москва, Челябинская улица, дом 29 | 28423
352769 | 2022 | ремонт внутридомовых инженерных систем газоснабжения |  |  | 21.05.2022 | 30.09.2022 | 04.04.2022 | 06.10.2022 | Восточный административный округ | район Северное Измайлово | Российская Федерация, город Москва, внутригородская территория муниципальный округ Северное Измайлово, 13-я Парковая улица, дом 32 | 18867
349036 | 2022 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения |  |  | 01.03.2022 | 30.06.2022 | 21.02.2022 | 30.06.2022 | Восточный административный округ | район Новогиреево | Российская Федерация, город Москва, внутригородская территория муниципальный округ Новогиреево, Зелёный проспект, дом 68, корпус 1 | 8400
352981 | 2022 | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме |  |  | 21.05.2022 | 30.09.2022 | 02.03.2022 | 02.06.2022 | Восточный административный округ | район Новогиреево | Российская Федерация, город Москва, внутригородская территория муниципальный округ Новогиреево, Союзный проспект, дом 20, корпус 3 | 24432
430770 | 2022 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения (разводящие магистрали) |  |  | 21.04.2022 | 10.07.2022 | 01.04.2022 | 02.06.2022 | Восточный административный округ | район Новогиреево | Российская Федерация, город Москва, внутригородская территория муниципальный округ Новогиреево, Союзный проспект, дом 20, корпус 3 | 24432
430767 | 2022 | ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения (разводящие магистрали) |  |  | 21.04.2022 | 10.08.2022 | 15.02.2022 | 01.06.2022 | Восточный административный округ | район Новогиреево | Российская Федерация, город Москва, внутригородская территория муниципальный округ Новогиреево, Союзный проспект, дом 20, корпус 3 | 24432
430768 | 2022 | ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения (разводящие магистрали) |  |  | 21.04.2022 | 10.08.2022 | 15.02.2022 | 01.06.2022 | Восточный административный округ | район Новогиреево | Российская Федерация, город Москва, внутригородская территория муниципальный округ Новогиреево, Союзный проспект, дом 20, корпус 3 | 24432
430769 | 2022 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения (канализации) (выпуски и сборные трубопроводы) |  |  | 21.04.2022 | 10.08.2022 | 17.03.2022 | 02.06.2022 | Восточный административный округ | район Новогиреево | Российская Федерация, город Москва, внутригородская территория муниципальный округ Новогиреево, Союзный проспект, дом 20, корпус 3 | 24432
348463 | 2022 | замена лифтового оборудования | 1 | 1 | 08.04.2022 | 27.05.2022 | 17.03.2022 | 16.05.2022 | Восточный административный округ | район Новогиреево | Российская Федерация, город Москва, внутригородская территория муниципальный округ Новогиреево, Союзный проспект, дом 9, корпус 2 | 24420
348462 | 2022 | замена лифтового оборудования | 1 | 1а | 24.01.2022 | 14.03.2022 | 10.01.2022 | 15.03.2022 | Восточный административный округ | район Новогиреево | Российская Федерация, город Москва, внутригородская территория муниципальный округ Новогиреево, Союзный проспект, дом 9, корпус 2 | 24420
352970 | 2022 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения (стояки) |  |  | 01.05.2022 | 20.08.2022 | 20.06.2022 | 28.10.2022 | Восточный административный округ | район Новогиреево | Российская Федерация, город Москва, внутригородская территория муниципальный округ Новогиреево, Союзный проспект, дом 9, корпус 2 | 24420
394427 | 2022 | ремонт подъездов, направленный на восстановление их надлежащего состояния и проводимый при выполнении иных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме |  |  | 01.06.2022 | 30.09.2022 | 27.05.2022 | 03.08.2022 | Восточный административный округ | район Новогиреево | Российская Федерация, город Москва, внутригородская территория муниципальный округ Новогиреево, Федеративный проспект, дом 21, корпус 1 | 27087
348773 | 2022 | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме |  |  | 21.05.2022 | 30.09.2022 | 14.04.2022 | 25.11.2022 | Восточный административный округ | район Новогиреево | Российская Федерация, город Москва, внутригородская территория муниципальный округ Новогиреево, Федеративный проспект, дом 32, корпус 1 | 27106
348772 | 2022 | ремонт фасадов |  |  | 01.04.2022 | 31.08.2022 | 26.04.2022 | 27.10.2022 | Восточный административный округ | район Новогиреево | Российская Федерация, город Москва, внутригородская территория муниципальный округ Новогиреево, Федеративный проспект, дом 32, корпус 1 | 27106
394773 | 2022 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения (разводящие магистрали) |  |  | 21.04.2022 | 10.07.2022 | 25.04.2022 | 01.08.2022 | Восточный административный округ | район Новогиреево | Российская Федерация, город Москва, внутригородская территория муниципальный округ Новогиреево, Федеративный проспект, дом 32, корпус 1 | 27106
394770 | 2022 | ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения (разводящие магистрали) |  |  | 11.03.2022 | 10.07.2022 | 11.01.2022 | 28.06.2022 | Восточный административный округ | район Новогиреево | Российская Федерация, город Москва, внутригородская территория муниципальный округ Новогиреево, Федеративный проспект, дом 32, корпус 1 | 27106
394771 | 2022 | ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения (разводящие магистрали) |  |  | 11.03.2022 | 10.07.2022 | 11.01.2022 | 28.06.2022 | Восточный административный округ | район Новогиреево | Российская Федерация, город Москва, внутригородская территория муниципальный округ Новогиреево, Федеративный проспект, дом 32, корпус 1 | 27106
394772 | 2022 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения (канализации) (выпуски и сборные трубопроводы) |  |  | 11.03.2022 | 10.07.2022 | 11.01.2022 | 28.06.2022 | Восточный административный округ | район Новогиреево | Российская Федерация, город Москва, внутригородская территория муниципальный округ Новогиреево, Федеративный проспект, дом 32, корпус 1 | 27106
394769 | 2022 | ремонт крыши |  |  | 11.05.2022 | 31.08.2022 | 28.04.2022 | 15.09.2022 | Восточный административный округ | район Новогиреево | Российская Федерация, город Москва, внутригородская территория муниципальный округ Новогиреево, Федеративный проспект, дом 32, корпус 1 | 27106
349021 | 2022 | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме |  |  | 21.05.2022 | 30.09.2022 | 10.01.2022 | 05.10.2022 | Восточный административный округ | район Ивановское | город Москва, шоссе Энтузиастов, дом 94, корпус 4 | 30161
349020 | 2022 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения (разводящие магистрали) |  |  | 21.04.2022 | 10.07.2022 | 11.04.2022 | 20.07.2022 | Восточный административный округ | район Ивановское | город Москва, шоссе Энтузиастов, дом 94, корпус 4 | 30161
430857 | 2022 | ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения (разводящие магистрали) |  |  | 21.02.2022 | 20.06.2022 | 10.01.2022 | 04.04.2022 | Восточный административный округ | район Ивановское | город Москва, шоссе Энтузиастов, дом 94, корпус 4 | 30161
430855 | 2022 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения (канализации) (выпуски и сборные трубопроводы) |  |  | 21.02.2022 | 20.06.2022 | 25.02.2022 | 10.06.2022 | Восточный административный округ | район Ивановское | город Москва, шоссе Энтузиастов, дом 94, корпус 4 | 30161
430856 | 2022 | ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения (разводящие магистрали) |  |  | 21.02.2022 | 20.06.2022 | 10.01.2022 | 26.04.2022 | Восточный административный округ | район Ивановское | город Москва, шоссе Энтузиастов, дом 94, корпус 4 | 30161
352786 | 2022 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения (канализации) (выпуски и сборные трубопроводы) |  |  | 21.04.2022 | 10.08.2022 | 13.05.2022 | 10.08.2022 | Восточный административный округ | район Соколиная Гора | Российская Федерация, город Москва, внутригородская территория муниципальный округ Соколиная Гора, проспект Будённого, дом 30/8 | 2930
352787 | 2022 | ремонт фасадов |  |  | 21.04.2022 | 20.09.2022 | 23.06.2022 | 03.10.2022 | Восточный административный округ | район Соколиная Гора | Российская Федерация, город Москва, внутригородская территория муниципальный округ Соколиная Гора, проспект Будённого, дом 30/8 | 2930
352788 | 2022 | ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения (разводящие магистрали) |  |  | 21.04.2022 | 10.08.2022 | 26.04.2022 | 10.08.2022 | Восточный административный округ | район Соколиная Гора | Российская Федерация, город Москва, внутригородская территория муниципальный округ Соколиная Гора, проспект Будённого, дом 30/8 | 2930
352790 | 2022 | ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения (разводящие магистрали) |  |  | 21.04.2022 | 10.08.2022 | 26.04.2022 | 20.07.2022 | Восточный административный округ | район Соколиная Гора | Российская Федерация, город Москва, внутригородская территория муниципальный округ Соколиная Гора, проспект Будённого, дом 30/8 | 2930
352792 | 2022 | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме |  |  | 21.05.2022 | 30.09.2022 | 24.06.2022 | 03.10.2022 | Восточный административный округ | район Соколиная Гора | Российская Федерация, город Москва, внутригородская территория муниципальный округ Соколиная Гора, проспект Будённого, дом 30/8 | 2930
352789 | 2022 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения (разводящие магистрали) |  |  | 21.04.2022 | 10.07.2022 | 13.05.2022 | 10.08.2022 | Восточный административный округ | район Соколиная Гора | Российская Федерация, город Москва, внутригородская территория муниципальный округ Соколиная Гора, проспект Будённого, дом 30/8 | 2930
354546 | 2022 | замена оконных блоков, расположенных в помещениях общего пользования |  |  | 21.04.2022 | 20.07.2022 | 27.05.2022 | 03.10.2022 | Восточный административный округ | район Соколиная Гора | Российская Федерация, город Москва, внутригородская территория муниципальный округ Соколиная Гора, проспект Будённого, дом 30/8 | 2930
352852 | 2022 | ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения (разводящие магистрали) |  |  | 01.05.2022 | 20.08.2022 | 28.02.2022 | 22.08.2022 | Восточный административный округ | район Новогиреево | Российская Федерация, город Москва, внутригородская территория муниципальный округ Новогиреево, Мартеновская улица, дом 31 | 13854
352855 | 2022 | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме |  |  | 01.06.2022 | 10.10.2022 | 19.05.2022 | 21.10.2022 | Восточный административный округ | район Новогиреево | Российская Федерация, город Москва, внутригородская территория муниципальный округ Новогиреево, Мартеновская улица, дом 31 | 13854
352854 | 2022 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения (разводящие магистрали) |  |  | 01.05.2022 | 20.08.2022 | 06.05.2022 | 22.08.2022 | Восточный административный округ | район Новогиреево | Российская Федерация, город Москва, внутригородская территория муниципальный округ Новогиреево, Мартеновская улица, дом 31 | 13854
352853 | 2022 | ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения (разводящие магистрали) |  |  | 01.05.2022 | 20.08.2022 | 28.02.2022 | 22.08.2022 | Восточный административный округ | район Новогиреево | Российская Федерация, город Москва, внутригородская территория муниципальный округ Новогиреево, Мартеновская улица, дом 31 | 13854
354569 | 2022 | замена оконных блоков, расположенных в помещениях общего пользования |  |  | 01.05.2022 | 31.07.2022 | 05.05.2022 | 22.07.2022 | Восточный административный округ | район Новогиреево | Российская Федерация, город Москва, внутригородская территория муниципальный округ Новогиреево, Мартеновская улица, дом 31 | 13854
430931 | 2022 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения (канализации) (выпуски и сборные трубопроводы) |  |  | 01.05.2022 | 20.08.2022 | 06.04.2022 | 22.08.2022 | Восточный административный округ | район Новогиреево | Российская Федерация, город Москва, внутригородская территория муниципальный округ Новогиреево, Мартеновская улица, дом 31 | 13854
352877 | 2022 | ремонт фасадов |  |  | 21.04.2022 | 20.09.2022 | 16.05.2022 | 15.12.2022 | Восточный административный округ | район Ивановское | Российская Федерация, город Москва, внутригородская территория муниципальный округ Ивановское, Челябинская улица, дом 24, корпус 1 | 28417
354579 | 2022 | замена оконных блоков, расположенных в помещениях общего пользования |  |  | 21.04.2022 | 20.07.2022 | 23.05.2022 | 04.08.2022 | Восточный административный округ | район Ивановское | Российская Федерация, город Москва, внутригородская территория муниципальный округ Ивановское, Челябинская улица, дом 24, корпус 1 | 28417
366786 | 2022 | ремонт крыши |  |  | 11.05.2022 | 31.08.2022 | 06.05.2022 | 05.10.2022 | Восточный административный округ | район Ивановское | Российская Федерация, город Москва, внутригородская территория муниципальный округ Ивановское, Челябинская улица, дом 24, корпус 1 | 28417
353767 | 2022 | ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения (стояки) |  |  | 01.05.2022 | 10.08.2022 | 18.02.2022 | 27.09.2022 | Восточный административный округ | район Гольяново | Российская Федерация, город Москва, внутригородская территория муниципальный округ Гольяново, Сахалинская улица, дом 6, корпус 1 | 22750
353770 | 2022 | ремонт крыши |  |  | 21.05.2022 | 10.10.2022 | 04.05.2022 | 07.09.2022 | Восточный административный округ | район Гольяново | Российская Федерация, город Москва, внутригородская территория муниципальный округ Гольяново, Сахалинская улица, дом 6, корпус 1 | 22750
353769 | 2022 | ремонт фасадов |  |  | 01.05.2022 | 20.10.2022 | 04.05.2022 | 03.10.2022 | Восточный административный округ | район Гольяново | Российская Федерация, город Москва, внутригородская территория муниципальный округ Гольяново, Сахалинская улица, дом 6, корпус 1 | 22750
353768 | 2022 | ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения (стояки) |  |  | 01.05.2022 | 10.08.2022 | 17.02.2022 | 27.09.2022 | Восточный административный округ | район Гольяново | Российская Федерация, город Москва, внутригородская территория муниципальный округ Гольяново, Сахалинская улица, дом 6, корпус 1 | 22750
354501 | 2022 | замена оконных блоков, расположенных в помещениях общего пользования |  |  | 01.05.2022 | 31.07.2022 | 16.05.2022 | 11.08.2022 | Восточный административный округ | район Гольяново | Российская Федерация, город Москва, внутригородская территория муниципальный округ Гольяново, Сахалинская улица, дом 6, корпус 1 | 22750
367724 | 2022 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения |  |  | 01.05.2022 | 31.08.2022 | 14.03.2022 | 04.08.2022 | Восточный административный округ | район Гольяново | Российская Федерация, город Москва, внутригородская территория муниципальный округ Гольяново, Сахалинская улица, дом 6, корпус 1 | 22750
430545 | 2022 | ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения (разводящие магистрали) |  |  | 01.05.2022 | 20.08.2022 | 15.02.2022 | 16.08.2022 | Восточный административный округ | район Вешняки | Российская Федерация, город Москва, внутригородская территория муниципальный округ Вешняки, Вешняковская улица, дом 11, корпус 1 | 3789
430540 | 2022 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения (канализации) (выпуски и сборные трубопроводы) |  |  | 01.05.2022 | 20.08.2022 | 20.06.2022 | 20.10.2022 | Восточный административный округ | район Вешняки | Российская Федерация, город Москва, внутригородская территория муниципальный округ Вешняки, Вешняковская улица, дом 11, корпус 1 | 3789
430542 | 2022 | ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения (разводящие магистрали) |  |  | 01.05.2022 | 20.08.2022 | 15.02.2022 | 16.08.2022 | Восточный административный округ | район Вешняки | Российская Федерация, город Москва, внутригородская территория муниципальный округ Вешняки, Вешняковская улица, дом 11, корпус 1 | 3789
430543 | 2022 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения (разводящие магистрали) |  |  | 01.05.2022 | 20.07.2022 | 20.06.2022 | 20.10.2022 | Восточный административный округ | район Вешняки | Российская Федерация, город Москва, внутригородская территория муниципальный округ Вешняки, Вешняковская улица, дом 11, корпус 1 | 3789
354915 | 2022 | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме |  |  | 11.07.2022 | 20.11.2022 | 04.06.2022 | 03.11.2022 | Восточный административный округ | район Измайлово | Российская Федерация, город Москва, внутригородская территория муниципальный округ Измайлово, 1-я Парковая улица, дом 7А, корпус 2 | 18491
354914 | 2022 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения (разводящие магистрали) |  |  | 11.06.2022 | 30.09.2022 | 19.05.2022 | 22.08.2022 | Восточный административный округ | район Измайлово | Российская Федерация, город Москва, внутригородская территория муниципальный округ Измайлово, 1-я Парковая улица, дом 7А, корпус 2 | 18491
354913 | 2022 | ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения (разводящие магистрали) |  |  | 11.06.2022 | 30.09.2022 | 13.05.2022 | 11.08.2022 | Восточный административный округ | район Измайлово | Российская Федерация, город Москва, внутригородская территория муниципальный округ Измайлово, 1-я Парковая улица, дом 7А, корпус 2 | 18491
367714 | 2022 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения (канализации) (выпуски и сборные трубопроводы) |  |  | 11.06.2022 | 30.09.2022 | 13.05.2022 | 12.09.2022 | Восточный административный округ | район Измайлово | Российская Федерация, город Москва, внутригородская территория муниципальный округ Измайлово, 1-я Парковая улица, дом 7А, корпус 2 | 18491
354942 | 2022 | ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения (разводящие магистрали) |  |  | 11.06.2022 | 30.09.2022 | 30.05.2022 | 11.08.2022 | Восточный административный округ | район Сокольники | Российская Федерация, город Москва, внутригородская территория муниципальный округ Сокольники, Русаковская улица, дом 29 | 22199
354945 | 2022 | замена оконных блоков, расположенных в помещениях общего пользования |  |  | 11.06.2022 | 10.09.2022 | 12.05.2022 | 16.08.2022 | Восточный административный округ | район Сокольники | Российская Федерация, город Москва, внутригородская территория муниципальный округ Сокольники, Русаковская улица, дом 29 | 22199
354944 | 2022 | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме |  |  | 11.07.2022 | 20.11.2022 | 04.04.2022 | 06.09.2022 | Восточный административный округ | район Сокольники | Российская Федерация, город Москва, внутригородская территория муниципальный округ Сокольники, Русаковская улица, дом 29 | 22199
354943 | 2022 | ремонт крыши |  |  | 11.06.2022 | 30.09.2022 | 14.06.2022 | 06.10.2022 | Восточный административный округ | район Сокольники | Российская Федерация, город Москва, внутригородская территория муниципальный округ Сокольники, Русаковская улица, дом 29 | 22199
394897 | 2022 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения (канализации) (выпуски и сборные трубопроводы) |  |  | 11.06.2022 | 30.09.2022 | 30.05.2022 | 11.08.2022 | Восточный административный округ | район Сокольники | Российская Федерация, город Москва, внутригородская территория муниципальный округ Сокольники, Русаковская улица, дом 29 | 22199
394898 | 2022 | ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения (разводящие магистрали) |  |  | 11.06.2022 | 30.09.2022 | 30.05.2022 | 16.08.2022 | Восточный административный округ | район Сокольники | Российская Федерация, город Москва, внутригородская территория муниципальный округ Сокольники, Русаковская улица, дом 29 | 22199
394899 | 2022 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения (разводящие магистрали) |  |  | 11.06.2022 | 30.09.2022 | 30.05.2022 | 11.08.2022 | Восточный административный округ | район Сокольники | Российская Федерация, город Москва, внутригородская территория муниципальный округ Сокольники, Русаковская улица, дом 29 | 22199
355450 | 2022 | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме |  |  | 11.07.2022 | 20.11.2022 | 22.07.2022 | 11.11.2022 | Восточный административный округ | район Измайлово | Российская Федерация, город Москва, внутригородская территория муниципальный округ Измайлово, 4-я Парковая улица, дом 12, корпус 1 | 18563
355449 | 2022 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения (разводящие магистрали) |  |  | 21.06.2022 | 10.10.2022 | 01.07.2022 | 16.08.2022 | Восточный административный округ | район Измайлово | Российская Федерация, город Москва, внутригородская территория муниципальный округ Измайлово, 4-я Парковая улица, дом 12, корпус 1 | 18563
355448 | 2022 | ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения (разводящие магистрали) |  |  | 21.06.2022 | 10.10.2022 | 04.07.2022 | 19.08.2022 | Восточный административный округ | район Измайлово | Российская Федерация, город Москва, внутригородская территория муниципальный округ Измайлово, 4-я Парковая улица, дом 12, корпус 1 | 18563
370463 | 2022 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения (канализации) (выпуски и сборные трубопроводы) |  |  | 21.06.2022 | 10.10.2022 | 22.07.2022 | 09.09.2022 | Восточный административный округ | район Измайлово | Российская Федерация, город Москва, внутригородская территория муниципальный округ Измайлово, 4-я Парковая улица, дом 12, корпус 1 | 18563
355653 | 2022 | замена оконных блоков, расположенных в помещениях общего пользования |  |  | 21.06.2022 | 20.09.2022 | 02.06.2022 | 27.12.2022 | Восточный административный округ | район Измайлово | Российская Федерация, город Москва, внутригородская территория муниципальный округ Измайлово, 7-я Парковая улица, дом 8А | 18671
366576 | 2022 | ремонт крыши |  |  | 21.06.2022 | 10.10.2022 | 01.08.2022 | 21.12.2022 | Восточный административный округ | район Измайлово | Российская Федерация, город Москва, внутригородская территория муниципальный округ Измайлово, 7-я Парковая улица, дом 8А | 18671
350868 | 2022 | замена лифтового оборудования | 1 | 1 | 14.06.2022 | 02.08.2022 | 14.06.2022 | 09.08.2022 | Восточный административный округ | район Перово | Российская Федерация, город Москва, внутригородская территория муниципальный округ Перово, 2-я Владимирская улица, дом 38/18 | 4077
432056 | 2022 | замена лифтового оборудования | 1 | 1 | 30.09.2022 | 14.10.2022 | 30.09.2022 | 14.10.2022 | Восточный административный округ | район Перово | Российская Федерация, город Москва, внутригородская территория муниципальный округ Перово, 2-я Владимирская улица, дом 38/18 | 4077
395064 | 2022 | ремонт крыши |  |  | 11.05.2022 | 31.08.2022 | 31.05.2022 | 14.10.2022 | Восточный административный округ | район Гольяново | Российская Федерация, город Москва, внутригородская территория муниципальный округ Гольяново, Алтайская улица, дом 19 | 379
355973 | 2022 | замена лифтового оборудования | 2 | 2а | 12.05.2022 | 30.06.2022 | 13.07.2022 | 30.09.2022 | Восточный административный округ | район Преображенское | Российская Федерация, город Москва, внутригородская территория муниципальный округ Преображенское, улица Девятая Рота, дом 27 | 6314
355976 | 2022 | замена лифтового оборудования | 2 | 2 | 25.07.2022 | 12.09.2022 | 13.07.2022 | 30.09.2022 | Восточный административный округ | район Преображенское | Российская Федерация, город Москва, внутригородская территория муниципальный округ Преображенское, улица Девятая Рота, дом 27 | 6314
355975 | 2022 | замена лифтового оборудования | 1 | 1а | 12.05.2022 | 30.06.2022 | 11.07.2022 | 07.12.2022 | Восточный административный округ | район Преображенское | Российская Федерация, город Москва, внутригородская территория муниципальный округ Преображенское, улица Девятая Рота, дом 27 | 6314
355974 | 2022 | замена лифтового оборудования | 1 | 1 | 25.07.2022 | 12.09.2022 | 13.07.2022 | 07.12.2022 | Восточный административный округ | район Преображенское | Российская Федерация, город Москва, внутригородская территория муниципальный округ Преображенское, улица Девятая Рота, дом 27 | 6314
356538 | 2022 | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме |  |  | 21.05.2022 | 30.09.2022 | 02.02.2022 | 04.04.2022 | Восточный административный округ | район Новогиреево | Российская Федерация, город Москва, внутригородская территория муниципальный округ Новогиреево, Фрязевская улица, дом 15, корпус 2 | 27715
368816 | 2022 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения |  |  | 21.02.2022 | 20.06.2022 | 11.01.2022 | 04.04.2022 | Восточный административный округ | район Новогиреево | Российская Федерация, город Москва, внутригородская территория муниципальный округ Новогиреево, Фрязевская улица, дом 15, корпус 2 | 27715
368817 | 2022 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения (канализации) (выпуски и сборные трубопроводы) |  |  | 21.02.2022 | 20.06.2022 | 17.01.2022 | 04.04.2022 | Восточный административный округ | район Новогиреево | Российская Федерация, город Москва, внутригородская территория муниципальный округ Новогиреево, Фрязевская улица, дом 15, корпус 2 | 27715
368821 | 2022 | замена оконных блоков, расположенных в помещениях общего пользования |  |  | 01.04.2022 | 31.08.2022 | 18.05.2022 | 01.08.2022 | Восточный административный округ | район Новогиреево | Российская Федерация, город Москва, внутригородская территория муниципальный округ Новогиреево, Фрязевская улица, дом 15, корпус 2 | 27715
368819 | 2022 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения (разводящие магистрали) |  |  | 21.04.2022 | 10.07.2022 | 02.02.2022 | 27.05.2022 | Восточный административный округ | район Новогиреево | Российская Федерация, город Москва, внутригородская территория муниципальный округ Новогиреево, Фрязевская улица, дом 15, корпус 2 | 27715
368820 | 2022 | ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения (разводящие магистрали) |  |  | 21.02.2022 | 20.06.2022 | 11.01.2022 | 04.04.2022 | Восточный административный округ | район Новогиреево | Российская Федерация, город Москва, внутригородская территория муниципальный округ Новогиреево, Фрязевская улица, дом 15, корпус 2 | 27715
368818 | 2022 | ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения (разводящие магистрали) |  |  | 21.02.2022 | 20.06.2022 | 11.01.2022 | 04.04.2022 | Восточный административный округ | район Новогиреево | Российская Федерация, город Москва, внутригородская территория муниципальный округ Новогиреево, Фрязевская улица, дом 15, корпус 2 | 27715
368822 | 2022 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения (канализации) (выпуски и сборные трубопроводы) |  |  | 21.02.2022 | 20.06.2022 | 10.02.2022 | 04.04.2022 | Восточный административный округ | район Новогиреево | Российская Федерация, город Москва, внутригородская территория муниципальный округ Новогиреево, Фрязевская улица, дом 15, корпус 6 | 27719
368826 | 2022 | замена оконных блоков, расположенных в помещениях общего пользования |  |  | 01.04.2022 | 31.08.2022 | 18.05.2022 | 02.08.2022 | Восточный административный округ | район Новогиреево | Российская Федерация, город Москва, внутригородская территория муниципальный округ Новогиреево, Фрязевская улица, дом 15, корпус 6 | 27719
368824 | 2022 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения (разводящие магистрали) |  |  | 21.04.2022 | 10.07.2022 | 10.02.2022 | 27.05.2022 | Восточный административный округ | район Новогиреево | Российская Федерация, город Москва, внутригородская территория муниципальный округ Новогиреево, Фрязевская улица, дом 15, корпус 6 | 27719
368825 | 2022 | ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения (разводящие магистрали) |  |  | 21.02.2022 | 20.06.2022 | 10.01.2022 | 04.04.2022 | Восточный административный округ | район Новогиреево | Российская Федерация, город Москва, внутригородская территория муниципальный округ Новогиреево, Фрязевская улица, дом 15, корпус 6 | 27719
368823 | 2022 | ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения (разводящие магистрали) |  |  | 21.02.2022 | 20.06.2022 | 10.01.2022 | 04.04.2022 | Восточный административный округ | район Новогиреево | Российская Федерация, город Москва, внутригородская территория муниципальный округ Новогиреево, Фрязевская улица, дом 15, корпус 6 | 27719
389731 | 2022 | ремонт фасадов |  |  | 01.04.2022 | 30.09.2022 | 04.04.2022 | 16.12.2022 | Восточный административный округ | район Гольяново | Российская Федерация, город Москва, внутригородская территория муниципальный округ Гольяново, Алтайская улица, дом 17, корпус 1 | 376
389732 | 2022 | ремонт крыши |  |  | 11.05.2022 | 30.09.2022 | 31.05.2022 | 21.11.2022 | Восточный административный округ | район Гольяново | Российская Федерация, город Москва, внутригородская территория муниципальный округ Гольяново, Алтайская улица, дом 17, корпус 1 | 376
389737 | 2022 | ремонт внутреннего водостока |  |  | 11.05.2022 | 31.08.2022 | 23.05.2022 | 18.08.2022 | Восточный административный округ | район Гольяново | Российская Федерация, город Москва, внутригородская территория муниципальный округ Гольяново, Алтайская улица, дом 17, корпус 1 | 376
389734 | 2022 | ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения (разводящие магистрали) |  |  | 11.03.2022 | 10.07.2022 | 10.01.2022 | 18.05.2022 | Восточный административный округ | район Гольяново | Российская Федерация, город Москва, внутригородская территория муниципальный округ Гольяново, Алтайская улица, дом 17, корпус 1 | 376
389735 | 2022 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения (канализации) (выпуски и сборные трубопроводы) |  |  | 11.03.2022 | 10.07.2022 | 18.02.2022 | 18.05.2022 | Восточный административный округ | район Гольяново | Российская Федерация, город Москва, внутригородская территория муниципальный округ Гольяново, Алтайская улица, дом 17, корпус 1 | 376
389736 | 2022 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения (разводящие магистрали) |  |  | 21.04.2022 | 10.07.2022 | 31.05.2022 | 26.08.2022 | Восточный административный округ | район Гольяново | Российская Федерация, город Москва, внутригородская территория муниципальный округ Гольяново, Алтайская улица, дом 17, корпус 1 | 376
389733 | 2022 | ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения (разводящие магистрали) |  |  | 11.03.2022 | 10.07.2022 | 10.01.2022 | 18.05.2022 | Восточный административный округ | район Гольяново | Российская Федерация, город Москва, внутригородская территория муниципальный округ Гольяново, Алтайская улица, дом 17, корпус 1 | 376
356539 | 2022 | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме |  |  | 21.05.2022 | 30.09.2022 | 17.02.2022 | 04.04.2022 | Восточный административный округ | район Новогиреево | Российская Федерация, город Москва, внутригородская территория муниципальный округ Новогиреево, Фрязевская улица, дом 15, корпус 6 | 27719
356540 | 2022 | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме |  |  | 21.05.2022 | 30.09.2022 | 07.04.2022 | 25.08.2022 | Восточный административный округ | район Гольяново | Российская Федерация, город Москва, внутригородская территория муниципальный округ Гольяново, Алтайская улица, дом 17, корпус 1 | 376
356542 | 2022 | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме |  |  | 21.05.2022 | 30.09.2022 | 10.02.2022 | 04.04.2022 | Восточный административный округ | район Новогиреево | Российская Федерация, город Москва, внутригородская территория муниципальный округ Новогиреево, Фрязевская улица, дом 15, корпус 5 | 27718
369104 | 2022 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения (канализации) (выпуски и сборные трубопроводы) |  |  | 21.02.2022 | 20.06.2022 | 17.02.2022 | 04.04.2022 | Восточный административный округ | район Новогиреево | Российская Федерация, город Москва, внутригородская территория муниципальный округ Новогиреево, Фрязевская улица, дом 15, корпус 5 | 27718
369108 | 2022 | замена оконных блоков, расположенных в помещениях общего пользования |  |  | 01.04.2022 | 31.08.2022 | 18.05.2022 | 01.08.2022 | Восточный административный округ | район Новогиреево | Российская Федерация, город Москва, внутригородская территория муниципальный округ Новогиреево, Фрязевская улица, дом 15, корпус 5 | 27718
369106 | 2022 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения (разводящие магистрали) |  |  | 21.04.2022 | 10.07.2022 | 09.02.2022 | 27.05.2022 | Восточный административный округ | район Новогиреево | Российская Федерация, город Москва, внутригородская территория муниципальный округ Новогиреево, Фрязевская улица, дом 15, корпус 5 | 27718
369107 | 2022 | ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения (разводящие магистрали) |  |  | 21.02.2022 | 20.06.2022 | 10.01.2022 | 04.04.2022 | Восточный административный округ | район Новогиреево | Российская Федерация, город Москва, внутригородская территория муниципальный округ Новогиреево, Фрязевская улица, дом 15, корпус 5 | 27718
369105 | 2022 | ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения (разводящие магистрали) |  |  | 21.02.2022 | 20.06.2022 | 10.01.2022 | 04.04.2022 | Восточный административный округ | район Новогиреево | Российская Федерация, город Москва, внутригородская территория муниципальный округ Новогиреево, Фрязевская улица, дом 15, корпус 5 | 27718
356669 | 2022 | ремонт фасадов |  |  | 01.04.2022 | 31.08.2022 | 10.06.2022 | 12.12.2022 | Восточный административный округ | район Новогиреево | Российская Федерация, город Москва, внутригородская территория муниципальный округ Новогиреево, Зелёный проспект, дом 87, корпус 2 | 8419
377024 | 2022 | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме |  |  | 21.05.2022 | 30.09.2022 | 10.06.2022 | 15.11.2022 | Восточный административный округ | район Новогиреево | Российская Федерация, город Москва, внутригородская территория муниципальный округ Новогиреево, Зелёный проспект, дом 87, корпус 2 | 8419
377023 | 2022 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения |  |  | 21.03.2022 | 20.07.2022 | 12.05.2022 | 01.10.2022 | Восточный административный округ | район Новогиреево | Российская Федерация, город Москва, внутригородская территория муниципальный округ Новогиреево, Зелёный проспект, дом 87, корпус 2 | 8419
356810 | 2022 | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме |  |  | 21.05.2022 | 30.09.2022 | 10.03.2022 | 04.04.2022 | Восточный административный округ | район Новогиреево | Российская Федерация, город Москва, внутригородская территория муниципальный округ Новогиреево, Федеративный проспект, дом 22, корпус 1 | 27089
434248 | 2022 | ремонт фасадов |  |  | 01.04.2022 | 31.08.2022 | 20.01.2022 | 04.04.2022 | Восточный административный округ | район Новогиреево | Российская Федерация, город Москва, внутригородская территория муниципальный округ Новогиреево, Федеративный проспект, дом 22, корпус 1 | 27089
434247 | 2022 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения (стояки) |  |  | 21.04.2022 | 20.08.2022 | 25.05.2022 | 05.09.2022 | Восточный административный округ | район Новогиреево | Российская Федерация, город Москва, внутригородская территория муниципальный округ Новогиреево, Федеративный проспект, дом 22, корпус 1 | 27089
434246 | 2022 | ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения (разводящие магистрали) |  |  | 11.03.2022 | 10.07.2022 | 21.01.2022 | 04.04.2022 | Восточный административный округ | район Новогиреево | Российская Федерация, город Москва, внутригородская территория муниципальный округ Новогиреево, Федеративный проспект, дом 22, корпус 1 | 27089
356811 | 2022 | ремонт фасадов |  |  | 21.04.2022 | 20.09.2022 | 19.05.2022 | 19.10.2022 | Восточный административный округ | район Соколиная Гора | Российская Федерация, город Москва, внутригородская территория муниципальный округ Соколиная Гора, Буракова улица, дом 17/2 | 3003
368081 | 2022 | замена оконных блоков, расположенных в помещениях общего пользования |  |  | 21.04.2022 | 20.07.2022 | 25.05.2022 | 09.09.2022 | Восточный административный округ | район Соколиная Гора | Российская Федерация, город Москва, внутригородская территория муниципальный округ Соколиная Гора, Буракова улица, дом 17/2 | 3003
368079 | 2022 | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме |  |  | 21.05.2022 | 30.09.2022 | 17.05.2022 | 09.09.2022 | Восточный административный округ | район Соколиная Гора | Российская Федерация, город Москва, внутригородская территория муниципальный округ Соколиная Гора, Буракова улица, дом 17/2 | 3003
350820 | 2022 | замена лифтового оборудования | 1 | 1а | 30.05.2022 | 18.07.2022 | 20.06.2022 | 06.10.2022 | Восточный административный округ | район Перово | Российская Федерация, город Москва, внутригородская территория муниципальный округ Перово, Новогиреевская улица, дом 10, корпус 1 | 16449
350819 | 2022 | замена лифтового оборудования | 1 | 1 | 17.03.2022 | 05.05.2022 | 17.03.2022 | 27.06.2022 | Восточный административный округ | район Перово | Российская Федерация, город Москва, внутригородская территория муниципальный округ Перово, Новогиреевская улица, дом 10, корпус 1 | 16449
394892 | 2022 | ремонт подъездов, направленный на восстановление их надлежащего состояния и проводимый при выполнении иных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме |  |  | 21.05.2022 | 31.10.2022 | 28.03.2022 | 02.11.2022 | Восточный административный округ | район Перово | Российская Федерация, город Москва, внутригородская территория муниципальный округ Перово, улица Плеханова, дом 26, корпус 4 | 19995
394883 | 2022 | ремонт фасадов |  |  | 01.04.2022 | 31.08.2022 | 22.04.2022 | 18.11.2022 | Восточный административный округ | район Перово | Российская Федерация, город Москва, внутригородская территория муниципальный округ Перово, улица Плеханова, дом 26, корпус 4 | 19995
394884 | 2022 | ремонт крыши |  |  | 11.05.2022 | 31.08.2022 | 13.05.2022 | 23.09.2022 | Восточный административный округ | район Перово | Российская Федерация, город Москва, внутригородская территория муниципальный округ Перово, улица Плеханова, дом 26, корпус 4 | 19995
394885 | 2022 | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме |  |  | 21.05.2022 | 30.09.2022 | 04.04.2022 | 09.06.2022 | Восточный административный округ | район Перово | Российская Федерация, город Москва, внутригородская территория муниципальный округ Перово, улица Плеханова, дом 26, корпус 4 | 19995
394886 | 2022 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения |  |  | 01.02.2022 | 31.05.2022 | 16.02.2022 | 08.07.2022 | Восточный административный округ | район Перово | Российская Федерация, город Москва, внутригородская территория муниципальный округ Перово, улица Плеханова, дом 26, корпус 4 | 19995
394887 | 2022 | ремонт мусоропровода |  |  | 01.02.2022 | 31.05.2022 | 14.03.2022 | 28.04.2022 | Восточный административный округ | район Перово | Российская Федерация, город Москва, внутригородская территория муниципальный округ Перово, улица Плеханова, дом 26, корпус 4 | 19995
394891 | 2022 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения (разводящие магистрали) |  |  | 21.04.2022 | 10.07.2022 | 28.03.2022 | 07.06.2022 | Восточный административный округ | район Перово | Российская Федерация, город Москва, внутригородская территория муниципальный округ Перово, улица Плеханова, дом 26, корпус 4 | 19995
351040 | 2022 | замена лифтового оборудования | 1 | 1а | 25.03.2022 | 13.05.2022 | 25.03.2022 | 16.08.2022 | Восточный административный округ | район Преображенское | Российская Федерация, город Москва, внутригородская территория муниципальный округ Преображенское, 2-я Пугачёвская улица, дом 8, корпус 1 | 21200
351039 | 2022 | замена лифтового оборудования | 1 | 1 | 07.06.2022 | 26.07.2022 | 17.08.2022 | 22.11.2022 | Восточный административный округ | район Преображенское | Российская Федерация, город Москва, внутригородская территория муниципальный округ Преображенское, 2-я Пугачёвская улица, дом 8, корпус 1 | 21200
351113 | 2022 | замена лифтового оборудования | 1 | 1 | 25.03.2022 | 18.05.2022 | 25.03.2022 | 16.08.2022 | Восточный административный округ | район Преображенское | Российская Федерация, город Москва, внутригородская территория муниципальный округ Преображенское, 2-я Пугачёвская улица, дом 14, корпус 2 | 21212
348607 | 2022 | замена оконных блоков, расположенных в помещениях общего пользования |  |  | 01.04.2022 | 31.08.2022 | 12.03.2022 | 19.07.2022 | Восточный административный округ | район Преображенское | Российская Федерация, город Москва, внутригородская территория муниципальный округ Преображенское, 2-я Пугачёвская улица, дом 14, корпус 4 | 21214
348605 | 2022 | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме |  |  | 21.05.2022 | 30.09.2022 | 08.03.2022 | 02.08.2022 | Восточный административный округ | район Преображенское | Российская Федерация, город Москва, внутригородская территория муниципальный округ Преображенское, 2-я Пугачёвская улица, дом 14, корпус 4 | 21214
394592 | 2022 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения (разводящие магистрали) |  |  | 21.04.2022 | 10.07.2022 | 10.04.2022 | 02.08.2022 | Восточный административный округ | район Преображенское | Российская Федерация, город Москва, внутригородская территория муниципальный округ Преображенское, 2-я Пугачёвская улица, дом 14, корпус 4 | 21214
394589 | 2022 | ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения (разводящие магистрали) |  |  | 21.02.2022 | 20.06.2022 | 01.03.2022 | 02.08.2022 | Восточный административный округ | район Преображенское | Российская Федерация, город Москва, внутригородская территория муниципальный округ Преображенское, 2-я Пугачёвская улица, дом 14, корпус 4 | 21214
394590 | 2022 | ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения (разводящие магистрали) |  |  | 21.02.2022 | 20.06.2022 | 01.03.2022 | 02.08.2022 | Восточный административный округ | район Преображенское | Российская Федерация, город Москва, внутригородская территория муниципальный округ Преображенское, 2-я Пугачёвская улица, дом 14, корпус 4 | 21214
394591 | 2022 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения (канализации) (выпуски и сборные трубопроводы) |  |  | 21.02.2022 | 20.06.2022 | 01.03.2022 | 03.08.2022 | Восточный административный округ | район Преображенское | Российская Федерация, город Москва, внутригородская территория муниципальный округ Преображенское, 2-я Пугачёвская улица, дом 14, корпус 4 | 21214
434230 | 2022 | ремонт крыши |  |  | 21.04.2022 | 30.09.2022 | 11.04.2022 | 06.07.2022 | Восточный административный округ | район Преображенское | Российская Федерация, город Москва, внутригородская территория муниципальный округ Преображенское, Халтуринская улица, дом 7А, корпус 3 | 27754
434229 | 2022 | ремонт фасадов |  |  | 21.04.2022 | 30.09.2022 | 20.04.2022 | 13.07.2022 | Восточный административный округ | район Преображенское | Российская Федерация, город Москва, внутригородская территория муниципальный округ Преображенское, Халтуринская улица, дом 7А, корпус 3 | 27754
352282 | 2022 | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме |  |  | 11.06.2022 | 20.10.2022 | 18.04.2022 | 14.06.2022 | Восточный административный округ | район Северное Измайлово | Российская Федерация, город Москва, внутригородская территория муниципальный округ Северное Измайлово, улица Константина Федина, дом 10 | 27141
352283 | 2022 | ремонт фасадов |  |  | 21.04.2022 | 20.09.2022 | 19.05.2022 | 06.10.2022 | Восточный административный округ | район Северное Измайлово | Российская Федерация, город Москва, внутригородская территория муниципальный округ Северное Измайлово, улица Константина Федина, дом 10 | 27141
316611 | 2022 | ремонт крыши |  |  | 11.04.2022 | 10.09.2022 | 04.04.2022 | 26.04.2022 | Восточный административный округ | район Восточное Измайлово | Российская Федерация, город Москва, внутригородская территория муниципальный округ Восточное Измайлово, Измайловский проспект, дом 87 | 8703
430351 | 2022 | ремонт подъездов, направленный на восстановление их надлежащего состояния и проводимый при выполнении иных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме |  |  | 11.06.2022 | 31.10.2022 | 07.02.2022 | 22.04.2022 | Восточный административный округ | район Восточное Измайлово | Российская Федерация, город Москва, внутригородская территория муниципальный округ Восточное Измайлово, Измайловский проспект, дом 87 | 8703
430347 | 2022 | ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения (стояки) |  |  | 21.04.2022 | 20.08.2022 | 22.04.2022 | 14.09.2022 | Восточный административный округ | район Восточное Измайлово | Российская Федерация, город Москва, внутригородская территория муниципальный округ Восточное Измайлово, Измайловский проспект, дом 87 | 8703
430349 | 2022 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения (стояки) |  |  | 21.04.2022 | 20.08.2022 | 22.04.2022 | 14.09.2022 | Восточный административный округ | район Восточное Измайлово | Российская Федерация, город Москва, внутригородская территория муниципальный округ Восточное Измайлово, Измайловский проспект, дом 87 | 8703
430350 | 2022 | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме |  |  | 01.05.2022 | 10.09.2022 | 17.01.2022 | 07.06.2022 | Восточный административный округ | район Восточное Измайлово | Российская Федерация, город Москва, внутригородская территория муниципальный округ Восточное Измайлово, Измайловский проспект, дом 87 | 8703
430345 | 2022 | ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения (стояки) |  |  | 21.04.2022 | 20.08.2022 | 19.04.2022 | 19.09.2022 | Восточный административный округ | район Восточное Измайлово | Российская Федерация, город Москва, внутригородская территория муниципальный округ Восточное Измайлово, Измайловский проспект, дом 87 | 8703
356907 | 2022 | замена лифтового оборудования | 1 | 1 | 17.01.2022 | 02.03.2022 | 17.01.2022 | 20.04.2022 | Восточный административный округ | район Соколиная Гора | город Москва, 5-я улица Соколиной Горы, дом 27, корпус 2 | 24136
357091 | 2022 | ремонт подъездов, направленный на восстановление их надлежащего состояния и проводимый при выполнении иных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме |  |  | 21.05.2022 | 31.10.2022 | 20.05.2022 | 15.09.2022 | Восточный административный округ | район Ивановское | Российская Федерация, город Москва, внутригородская территория муниципальный округ Ивановское, улица Сталеваров, дом 4, корпус 3 | 24592
357090 | 2022 | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме |  |  | 21.05.2022 | 30.09.2022 | 25.02.2022 | 01.06.2022 | Восточный административный округ | район Ивановское | Российская Федерация, город Москва, внутригородская территория муниципальный округ Ивановское, улица Сталеваров, дом 4, корпус 3 | 24592
369607 | 2022 | ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения (стояки) |  |  | 21.04.2022 | 20.08.2022 | 25.04.2022 | 02.09.2022 | Восточный административный округ | район Ивановское | Российская Федерация, город Москва, внутригородская территория муниципальный округ Ивановское, улица Сталеваров, дом 4, корпус 3 | 24592
369608 | 2022 | ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения (стояки) |  |  | 21.04.2022 | 20.08.2022 | 25.04.2022 | 02.09.2022 | Восточный административный округ | район Ивановское | Российская Федерация, город Москва, внутригородская территория муниципальный округ Ивановское, улица Сталеваров, дом 4, корпус 3 | 24592
369609 | 2022 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения |  |  | 21.02.2022 | 20.06.2022 | 11.02.2022 | 10.06.2022 | Восточный административный округ | район Ивановское | Российская Федерация, город Москва, внутригородская территория муниципальный округ Ивановское, улица Сталеваров, дом 4, корпус 3 | 24592
369614 | 2022 | ремонт мусоропровода |  |  | 21.02.2022 | 20.06.2022 | 25.03.2022 | 01.06.2022 | Восточный административный округ | район Ивановское | Российская Федерация, город Москва, внутригородская территория муниципальный округ Ивановское, улица Сталеваров, дом 4, корпус 3 | 24592
369611 | 2022 | ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения (разводящие магистрали) |  |  | 21.02.2022 | 20.06.2022 | 04.02.2022 | 26.05.2022 | Восточный административный округ | район Ивановское | Российская Федерация, город Москва, внутригородская территория муниципальный округ Ивановское, улица Сталеваров, дом 4, корпус 3 | 24592
369612 | 2022 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения (канализации) (выпуски и сборные трубопроводы) |  |  | 21.02.2022 | 20.06.2022 | 04.02.2022 | 05.05.2022 | Восточный административный округ | район Ивановское | Российская Федерация, город Москва, внутригородская территория муниципальный округ Ивановское, улица Сталеваров, дом 4, корпус 3 | 24592
369613 | 2022 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения (разводящие магистрали) |  |  | 21.04.2022 | 10.07.2022 | 25.04.2022 | 27.07.2022 | Восточный административный округ | район Ивановское | Российская Федерация, город Москва, внутригородская территория муниципальный округ Ивановское, улица Сталеваров, дом 4, корпус 3 | 24592
369610 | 2022 | ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения (разводящие магистрали) |  |  | 21.02.2022 | 20.06.2022 | 04.02.2022 | 26.05.2022 | Восточный административный округ | район Ивановское | Российская Федерация, город Москва, внутригородская территория муниципальный округ Ивановское, улица Сталеваров, дом 4, корпус 3 | 24592
370776 | 2022 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения |  |  | 21.03.2022 | 20.07.2022 | 29.03.2022 | 10.11.2022 | Восточный административный округ | район Новогиреево | Российская Федерация, город Москва, внутригородская территория муниципальный округ Новогиреево, Коренная улица, дом 8, корпус 2 | 10929
349053 | 2022 | ремонт крыши |  |  | 11.05.2022 | 31.08.2022 | 31.05.2022 | 10.11.2022 | Восточный административный округ | район Северное Измайлово | Российская Федерация, город Москва, внутригородская территория муниципальный округ Северное Измайлово, 15-я Парковая улица, дом 40, корпус 3 | 18928
349054 | 2022 | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме |  |  | 21.05.2022 | 30.09.2022 | 31.05.2022 | 19.09.2022 | Восточный административный округ | район Северное Измайлово | Российская Федерация, город Москва, внутригородская территория муниципальный округ Северное Измайлово, 15-я Парковая улица, дом 40, корпус 3 | 18928
349052 | 2022 | ремонт фасадов |  |  | 01.04.2022 | 31.08.2022 | 28.04.2022 | 13.12.2022 | Восточный административный округ | район Северное Измайлово | Российская Федерация, город Москва, внутригородская территория муниципальный округ Северное Измайлово, 15-я Парковая улица, дом 40, корпус 3 | 18928
430937 | 2022 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения (разводящие магистрали) |  |  | 21.04.2022 | 10.07.2022 | 19.05.2022 | 29.08.2022 | Восточный административный округ | район Северное Измайлово | Российская Федерация, город Москва, внутригородская территория муниципальный округ Северное Измайлово, 15-я Парковая улица, дом 40, корпус 3 | 18928
430934 | 2022 | ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения (разводящие магистрали) |  |  | 21.03.2022 | 20.07.2022 | 09.05.2022 | 26.08.2022 | Восточный административный округ | район Северное Измайлово | Российская Федерация, город Москва, внутригородская территория муниципальный округ Северное Измайлово, 15-я Парковая улица, дом 40, корпус 3 | 18928
430935 | 2022 | ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения (разводящие магистрали) |  |  | 21.03.2022 | 20.07.2022 | 11.05.2022 | 26.08.2022 | Восточный административный округ | район Северное Измайлово | Российская Федерация, город Москва, внутригородская территория муниципальный округ Северное Измайлово, 15-я Парковая улица, дом 40, корпус 3 | 18928
430936 | 2022 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения (канализации) (выпуски и сборные трубопроводы) |  |  | 21.03.2022 | 20.07.2022 | 14.04.2022 | 26.08.2022 | Восточный административный округ | район Северное Измайлово | Российская Федерация, город Москва, внутригородская территория муниципальный округ Северное Измайлово, 15-я Парковая улица, дом 40, корпус 3 | 18928
357451 | 2022 | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме |  |  | 01.06.2022 | 10.10.2022 | 28.03.2022 | 15.06.2022 | Восточный административный округ | район Северное Измайлово | Российская Федерация, город Москва, внутригородская территория муниципальный округ Северное Измайлово, 15-я Парковая улица, дом 40, корпус 4 | 18929
395281 | 2022 | замена оконных блоков, расположенных в помещениях общего пользования |  |  | 01.05.2022 | 31.07.2022 | 13.05.2022 | 15.06.2022 | Восточный административный округ | район Северное Измайлово | Российская Федерация, город Москва, внутригородская территория муниципальный округ Северное Измайлово, 15-я Парковая улица, дом 40, корпус 4 | 18929
395279 | 2022 | ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения (разводящие магистрали) |  |  | 01.05.2022 | 20.08.2022 | 17.02.2022 | 15.06.2022 | Восточный административный округ | район Северное Измайлово | Российская Федерация, город Москва, внутригородская территория муниципальный округ Северное Измайлово, 15-я Парковая улица, дом 40, корпус 4 | 18929
395280 | 2022 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения (канализации) (выпуски и сборные трубопроводы) |  |  | 01.05.2022 | 20.08.2022 | 22.02.2022 | 15.06.2022 | Восточный административный округ | район Северное Измайлово | Российская Федерация, город Москва, внутригородская территория муниципальный округ Северное Измайлово, 15-я Парковая улица, дом 40, корпус 4 | 18929
394918 | 2022 | ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения (стояки) |  |  | 21.04.2022 | 20.08.2022 | 02.05.2022 | 18.08.2022 | Восточный административный округ | район Северное Измайлово | Российская Федерация, город Москва, внутригородская территория муниципальный округ Северное Измайлово, 15-я Парковая улица, дом 47, корпус 5 | 18964
394919 | 2022 | ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения (стояки) |  |  | 21.04.2022 | 20.08.2022 | 06.05.2022 | 18.08.2022 | Восточный административный округ | район Северное Измайлово | Российская Федерация, город Москва, внутригородская территория муниципальный округ Северное Измайлово, 15-я Парковая улица, дом 47, корпус 5 | 18964
394920 | 2022 | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме |  |  | 21.05.2022 | 30.09.2022 | 31.01.2022 | 22.06.2022 | Восточный административный округ | район Северное Измайлово | Российская Федерация, город Москва, внутригородская территория муниципальный округ Северное Измайлово, 15-я Парковая улица, дом 47, корпус 5 | 18964
394928 | 2022 | замена оконных блоков, расположенных в помещениях общего пользования |  |  | 01.04.2022 | 30.06.2022 | 15.04.2022 | 20.05.2022 | Восточный административный округ | район Северное Измайлово | Российская Федерация, город Москва, внутригородская территория муниципальный округ Северное Измайлово, 15-я Парковая улица, дом 47, корпус 5 | 18964
394924 | 2022 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения (канализации) (выпуски и сборные трубопроводы) |  |  | 01.02.2022 | 31.05.2022 | 24.01.2022 | 20.05.2022 | Восточный административный округ | район Северное Измайлово | Российская Федерация, город Москва, внутригородская территория муниципальный округ Северное Измайлово, 15-я Парковая улица, дом 47, корпус 5 | 18964
394925 | 2022 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения (разводящие магистрали) |  |  | 21.04.2022 | 10.07.2022 | 04.02.2022 | 28.06.2022 | Восточный административный округ | район Северное Измайлово | Российская Федерация, город Москва, внутригородская территория муниципальный округ Северное Измайлово, 15-я Парковая улица, дом 47, корпус 5 | 18964
394926 | 2022 | ремонт крыши |  |  | 11.05.2022 | 31.08.2022 | 25.04.2022 | 15.07.2022 | Восточный административный округ | район Северное Измайлово | Российская Федерация, город Москва, внутригородская территория муниципальный округ Северное Измайлово, 15-я Парковая улица, дом 47, корпус 5 | 18964
394927 | 2022 | ремонт мусоропровода |  |  | 01.02.2022 | 31.05.2022 | 21.03.2022 | 20.04.2022 | Восточный административный округ | район Северное Измайлово | Российская Федерация, город Москва, внутригородская территория муниципальный округ Северное Измайлово, 15-я Парковая улица, дом 47, корпус 5 | 18964
394841 | 2022 | ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения (стояки) |  |  | 21.04.2022 | 20.08.2022 | 04.04.2022 | 18.08.2022 | Восточный административный округ | район Северное Измайлово | Российская Федерация, город Москва, внутригородская территория муниципальный округ Северное Измайлово, 15-я Парковая улица, дом 48, корпус 1 | 18966
394842 | 2022 | ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения (стояки) |  |  | 21.04.2022 | 20.08.2022 | 04.04.2022 | 18.08.2022 | Восточный административный округ | район Северное Измайлово | Российская Федерация, город Москва, внутригородская территория муниципальный округ Северное Измайлово, 15-я Парковая улица, дом 48, корпус 1 | 18966
394848 | 2022 | замена оконных блоков, расположенных в помещениях общего пользования |  |  | 01.04.2022 | 30.06.2022 | 18.04.2022 | 20.05.2022 | Восточный административный округ | район Северное Измайлово | Российская Федерация, город Москва, внутригородская территория муниципальный округ Северное Измайлово, 15-я Парковая улица, дом 48, корпус 1 | 18966
394845 | 2022 | ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения (разводящие магистрали) |  |  | 01.02.2022 | 10.05.2022 | 17.01.2022 | 20.04.2022 | Восточный административный округ | район Северное Измайлово | Российская Федерация, город Москва, внутригородская территория муниципальный округ Северное Измайлово, 15-я Парковая улица, дом 48, корпус 1 | 18966
394846 | 2022 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения (канализации) (выпуски и сборные трубопроводы) |  |  | 01.02.2022 | 10.05.2022 | 24.01.2022 | 20.05.2022 | Восточный административный округ | район Северное Измайлово | Российская Федерация, город Москва, внутригородская территория муниципальный округ Северное Измайлово, 15-я Парковая улица, дом 48, корпус 1 | 18966
394847 | 2022 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения (разводящие магистрали) |  |  | 21.04.2022 | 10.07.2022 | 04.02.2022 | 18.07.2022 | Восточный административный округ | район Северное Измайлово | Российская Федерация, город Москва, внутригородская территория муниципальный округ Северное Измайлово, 15-я Парковая улица, дом 48, корпус 1 | 18966
394843 | 2022 | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме |  |  | 21.05.2022 | 30.09.2022 | 31.01.2022 | 18.07.2022 | Восточный административный округ | район Северное Измайлово | Российская Федерация, город Москва, внутригородская территория муниципальный округ Северное Измайлово, 15-я Парковая улица, дом 48, корпус 1 | 18966
351050 | 2022 | замена лифтового оборудования | 3 | 3 | 24.06.2022 | 07.08.2022 | 24.06.2022 | 13.09.2022 | Восточный административный округ | район Северное Измайлово | Российская Федерация, город Москва, внутригородская территория муниципальный округ Северное Измайлово, Сиреневый бульвар, дом 1, корпус 5 | 23722
325890 | 2022 | замена лифтового оборудования | 1 | 1 | 31.01.2022 | 16.03.2022 | 12.01.2022 | 08.04.2022 | Восточный административный округ | район Северное Измайлово | Российская Федерация, город Москва, внутригородская территория муниципальный округ Северное Измайлово, Сиреневый бульвар, дом 69, корпус 1 | 23805
358074 | 2022 | ремонт фасадов |  |  | 01.05.2022 | 10.10.2022 | 19.05.2022 | 20.07.2022 | Восточный административный округ | район Соколиная Гора | Российская Федерация, город Москва, внутригородская территория муниципальный округ Соколиная Гора, улица Бориса Жигулёнкова, дом 15 | 7760
351003 | 2022 | замена лифтового оборудования | 5 | 5 | 14.06.2022 | 03.08.2022 | 14.06.2022 | 21.10.2022 | Восточный административный округ | район Соколиная Гора | Российская Федерация, город Москва, внутригородская территория муниципальный округ Соколиная Гора, проспект Будённого, дом 29/1 | 2929
430432 | 2022 | замена лифтового оборудования | 5 | 5 | 30.09.2022 | 14.10.2022 | 30.09.2022 | 14.10.2022 | Восточный административный округ | район Соколиная Гора | Российская Федерация, город Москва, внутригородская территория муниципальный округ Соколиная Гора, проспект Будённого, дом 29/1 | 2929
348612 | 2022 | ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения (разводящие магистрали) |  |  | 21.03.2022 | 20.07.2022 | 24.05.2022 | 18.11.2022 | Восточный административный округ | район Соколиная Гора | Российская Федерация, город Москва, внутригородская территория муниципальный округ Соколиная Гора, Измайловское шоссе, дом 55 | 8731
348611 | 2022 | ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения (разводящие магистрали) |  |  | 21.03.2022 | 20.07.2022 | 24.05.2022 | 18.11.2022 | Восточный административный округ | район Соколиная Гора | Российская Федерация, город Москва, внутригородская территория муниципальный округ Соколиная Гора, Измайловское шоссе, дом 55 | 8731
430539 | 2022 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения (разводящие магистрали) |  |  | 21.04.2022 | 10.07.2022 | 24.05.2022 | 17.11.2022 | Восточный административный округ | район Соколиная Гора | Российская Федерация, город Москва, внутригородская территория муниципальный округ Соколиная Гора, Измайловское шоссе, дом 55 | 8731
394953 | 2022 | ремонт внутридомовых инженерных систем газоснабжения |  |  | 21.05.2022 | 30.09.2022 | 01.07.2022 | 23.11.2022 | Восточный административный округ | район Северное Измайлово | Российская Федерация, город Москва, внутригородская территория муниципальный округ Северное Измайлово, Щёлковское шоссе, дом 92, корпус 8 | 29982
394952 | 2022 | ремонт фасадов |  |  | 21.04.2022 | 20.09.2022 | 20.05.2022 | 20.06.2022 | Восточный административный округ | район Северное Измайлово | Российская Федерация, город Москва, внутригородская территория муниципальный округ Северное Измайлово, Щёлковское шоссе, дом 92, корпус 8 | 29982
341812 | 2022 | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме |  |  | 21.05.2022 | 30.09.2022 | 10.01.2022 | 04.04.2022 | Восточный административный округ | район Преображенское | Российская Федерация, город Москва, внутригородская территория муниципальный округ Преображенское, Большая Черкизовская улица, дом 12, корпус 1 | 28576
367409 | 2022 | ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения (разводящие магистрали) |  |  | 21.02.2022 | 20.06.2022 | 17.01.2022 | 18.04.2022 | Восточный административный округ | район Преображенское | Российская Федерация, город Москва, внутригородская территория муниципальный округ Преображенское, Большая Черкизовская улица, дом 12, корпус 1 | 28576
367407 | 2022 | ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения (разводящие магистрали) |  |  | 21.02.2022 | 20.06.2022 | 17.01.2022 | 11.04.2022 | Восточный административный округ | район Преображенское | Российская Федерация, город Москва, внутригородская территория муниципальный округ Преображенское, Большая Черкизовская улица, дом 12, корпус 1 | 28576
367408 | 2022 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения (разводящие магистрали) |  |  | 21.04.2022 | 10.07.2022 | 25.03.2022 | 03.08.2022 | Восточный административный округ | район Преображенское | Российская Федерация, город Москва, внутригородская территория муниципальный округ Преображенское, Большая Черкизовская улица, дом 12, корпус 1 | 28576
367406 | 2022 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения (канализации) (выпуски и сборные трубопроводы) |  |  | 21.02.2022 | 20.06.2022 | 17.01.2022 | 18.04.2022 | Восточный административный округ | район Преображенское | Российская Федерация, город Москва, внутригородская территория муниципальный округ Преображенское, Большая Черкизовская улица, дом 12, корпус 1 | 28576
341860 | 2022 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения (канализации) (выпуски и сборные трубопроводы) |  |  | 01.03.2022 | 30.06.2022 | 25.01.2022 | 30.06.2022 | Восточный административный округ | район Ивановское | Российская Федерация, город Москва, внутригородская территория муниципальный округ Ивановское, улица Молостовых, дом 4, корпус 4 | 15093
341864 | 2022 | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме |  |  | 21.05.2022 | 30.09.2022 | 02.06.2022 | 29.11.2022 | Восточный административный округ | район Ивановское | Российская Федерация, город Москва, внутригородская территория муниципальный округ Ивановское, улица Молостовых, дом 4, корпус 4 | 15093
341862 | 2022 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения (разводящие магистрали) |  |  | 21.04.2022 | 10.07.2022 | 12.05.2022 | 10.08.2022 | Восточный административный округ | район Ивановское | Российская Федерация, город Москва, внутригородская территория муниципальный округ Ивановское, улица Молостовых, дом 4, корпус 4 | 15093
341863 | 2022 | ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения (разводящие магистрали) |  |  | 01.03.2022 | 30.06.2022 | 25.01.2022 | 30.06.2022 | Восточный административный округ | район Ивановское | Российская Федерация, город Москва, внутригородская территория муниципальный округ Ивановское, улица Молостовых, дом 4, корпус 4 | 15093
341861 | 2022 | ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения (разводящие магистрали) |  |  | 01.03.2022 | 30.06.2022 | 25.01.2022 | 30.06.2022 | Восточный административный округ | район Ивановское | Российская Федерация, город Москва, внутригородская территория муниципальный округ Ивановское, улица Молостовых, дом 4, корпус 4 | 15093
430563 | 2022 | ремонт мусоропровода |  |  | 01.03.2022 | 30.06.2022 | 23.03.2022 | 05.07.2022 | Восточный административный округ | район Ивановское | Российская Федерация, город Москва, внутригородская территория муниципальный округ Ивановское, улица Молостовых, дом 4, корпус 4 | 15093
341901 | 2022 | ремонт фасадов |  |  | 01.04.2022 | 31.08.2022 | 17.01.2022 | 03.11.2022 | Восточный административный округ | район Богородское | Российская Федерация, город Москва, внутригородская территория муниципальный округ Богородское, Просторная улица, дом 11 | 20906
341894 | 2022 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения |  |  | 11.03.2022 | 10.07.2022 | 17.01.2022 | 11.07.2022 | Восточный административный округ | район Богородское | Российская Федерация, город Москва, внутригородская территория муниципальный округ Богородское, Просторная улица, дом 11 | 20906
341895 | 2022 | ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения (стояки) |  |  | 21.04.2022 | 20.08.2022 | 17.01.2022 | 24.10.2022 | Восточный административный округ | район Богородское | Российская Федерация, город Москва, внутригородская территория муниципальный округ Богородское, Просторная улица, дом 11 | 20906
341896 | 2022 | ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения (стояки) |  |  | 21.04.2022 | 20.08.2022 | 17.01.2022 | 24.10.2022 | Восточный административный округ | район Богородское | Российская Федерация, город Москва, внутригородская территория муниципальный округ Богородское, Просторная улица, дом 11 | 20906
341898 | 2022 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения (канализации) (выпуски и сборные трубопроводы) |  |  | 11.03.2022 | 10.07.2022 | 17.01.2022 | 03.06.2022 | Восточный административный округ | район Богородское | Российская Федерация, город Москва, внутригородская территория муниципальный округ Богородское, Просторная улица, дом 11 | 20906
341899 | 2022 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения (разводящие магистрали) |  |  | 21.04.2022 | 10.07.2022 | 17.01.2022 | 11.07.2022 | Восточный административный округ | район Богородское | Российская Федерация, город Москва, внутригородская территория муниципальный округ Богородское, Просторная улица, дом 11 | 20906
341900 | 2022 | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме |  |  | 21.05.2022 | 30.09.2022 | 17.01.2022 | 03.06.2022 | Восточный административный округ | район Богородское | Российская Федерация, город Москва, внутригородская территория муниципальный округ Богородское, Просторная улица, дом 11 | 20906
341897 | 2022 | ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения (разводящие магистрали) |  |  | 11.03.2022 | 10.07.2022 | 17.01.2022 | 03.06.2022 | Восточный административный округ | район Богородское | Российская Федерация, город Москва, внутригородская территория муниципальный округ Богородское, Просторная улица, дом 11 | 20906
430572 | 2022 | ремонт крыши |  |  | 11.05.2022 | 30.09.2022 | 17.01.2022 | 18.10.2022 | Восточный административный округ | район Богородское | Российская Федерация, город Москва, внутригородская территория муниципальный округ Богородское, Просторная улица, дом 11 | 20906
430571 | 2022 | ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения (разводящие магистрали) |  |  | 11.03.2022 | 10.07.2022 | 17.01.2022 | 03.06.2022 | Восточный административный округ | район Богородское | Российская Федерация, город Москва, внутригородская территория муниципальный округ Богородское, Просторная улица, дом 11 | 20906
342020 | 2022 | ремонт подъездов, направленный на восстановление их надлежащего состояния и проводимый при выполнении иных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме |  |  | 21.05.2022 | 31.10.2022 | 22.04.2022 | 19.10.2022 | Восточный административный округ | район Измайлово | Российская Федерация, город Москва, внутригородская территория муниципальный округ Измайлово, Измайловский проезд, дом 6 | 8659
342019 | 2022 | ремонт фасадов |  |  | 01.04.2022 | 30.09.2022 | 22.04.2022 | 31.10.2022 | Восточный административный округ | район Измайлово | Российская Федерация, город Москва, внутригородская территория муниципальный округ Измайлово, Измайловский проезд, дом 6 | 8659
430583 | 2022 | ремонт крыши |  |  | 11.05.2022 | 31.08.2022 | 22.04.2022 | 19.09.2022 | Восточный административный округ | район Измайлово | Российская Федерация, город Москва, внутригородская территория муниципальный округ Измайлово, Измайловский проезд, дом 6 | 8659
430582 | 2022 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения |  |  | 21.02.2022 | 20.06.2022 | 25.02.2022 | 22.07.2022 | Восточный административный округ | район Измайлово | Российская Федерация, город Москва, внутригородская территория муниципальный округ Измайлово, Измайловский проезд, дом 6 | 8659
342046 | 2022 | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме |  |  | 21.05.2022 | 30.09.2022 | 02.06.2022 | 22.11.2022 | Восточный административный округ | район Перово | Российская Федерация, город Москва, внутригородская территория муниципальный округ Перово, Новогиреевская улица, дом 17 | 16464
342045 | 2022 | ремонт фасадов |  |  | 01.04.2022 | 31.08.2022 | 24.05.2022 | 29.11.2022 | Восточный административный округ | район Перово | Российская Федерация, город Москва, внутригородская территория муниципальный округ Перово, Новогиреевская улица, дом 17 | 16464
342044 | 2022 | ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения (разводящие магистрали) |  |  | 11.03.2022 | 10.07.2022 | 01.04.2022 | 21.09.2022 | Восточный административный округ | район Перово | Российская Федерация, город Москва, внутригородская территория муниципальный округ Перово, Новогиреевская улица, дом 17 | 16464
367594 | 2022 | ремонт крыши |  |  | 11.05.2022 | 31.08.2022 | 20.05.2022 | 29.11.2022 | Восточный административный округ | район Перово | Российская Федерация, город Москва, внутригородская территория муниципальный округ Перово, Новогиреевская улица, дом 17 | 16464
367591 | 2022 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения (канализации) (выпуски и сборные трубопроводы) |  |  | 11.03.2022 | 10.07.2022 | 09.04.2022 | 29.09.2022 | Восточный административный округ | район Перово | Российская Федерация, город Москва, внутригородская территория муниципальный округ Перово, Новогиреевская улица, дом 17 | 16464
367592 | 2022 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения (разводящие магистрали) |  |  | 21.04.2022 | 10.07.2022 | 19.05.2022 | 21.09.2022 | Восточный административный округ | район Перово | Российская Федерация, город Москва, внутригородская территория муниципальный округ Перово, Новогиреевская улица, дом 17 | 16464
367593 | 2022 | ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения (разводящие магистрали) |  |  | 11.03.2022 | 10.07.2022 | 01.04.2022 | 21.09.2022 | Восточный административный округ | район Перово | Российская Федерация, город Москва, внутригородская территория муниципальный округ Перово, Новогиреевская улица, дом 17 | 16464
342052 | 2022 | ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения (стояки) |  |  | 21.04.2022 | 20.08.2022 | 20.05.2022 | 15.11.2022 | Восточный административный округ | район Измайлово | Российская Федерация, город Москва, внутригородская территория муниципальный округ Измайлово, 3-я Прядильная улица, дом 15 | 21170
342050 | 2022 | ремонт крыши |  |  | 11.05.2022 | 31.08.2022 | 25.04.2022 | 03.10.2022 | Восточный административный округ | район Восточное Измайлово | Российская Федерация, город Москва, внутригородская территория муниципальный округ Восточное Измайлово, 13-я Парковая улица, дом 8/25 | 18831
342049 | 2022 | ремонт фасадов |  |  | 01.04.2022 | 31.08.2022 | 01.04.2022 | 03.10.2022 | Восточный административный округ | район Восточное Измайлово | Российская Федерация, город Москва, внутригородская территория муниципальный округ Восточное Измайлово, 13-я Парковая улица, дом 8/25 | 18831
342069 | 2022 | ремонт подъездов, направленный на восстановление их надлежащего состояния и проводимый при выполнении иных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме |  |  | 21.05.2022 | 31.10.2022 | 20.05.2022 | 31.10.2022 | Восточный административный округ | район Новогиреево | Российская Федерация, город Москва, внутригородская территория муниципальный округ Новогиреево, Зелёный проспект, дом 83, корпус 3 | 8415
342068 | 2022 | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме |  |  | 21.05.2022 | 30.09.2022 | 05.04.2022 | 10.11.2022 | Восточный административный округ | район Новогиреево | Российская Федерация, город Москва, внутригородская территория муниципальный округ Новогиреево, Зелёный проспект, дом 83, корпус 3 | 8415
342067 | 2022 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения |  |  | 21.03.2022 | 20.07.2022 | 14.03.2022 | 29.09.2022 | Восточный административный округ | район Новогиреево | Российская Федерация, город Москва, внутригородская территория муниципальный округ Новогиреево, Зелёный проспект, дом 83, корпус 3 | 8415
430591 | 2022 | ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения (разводящие магистрали) |  |  | 21.03.2022 | 20.07.2022 | 29.04.2022 | 23.09.2022 | Восточный административный округ | район Новогиреево | Российская Федерация, город Москва, внутригородская территория муниципальный округ Новогиреево, Зелёный проспект, дом 83, корпус 3 | 8415
430588 | 2022 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения (канализации) (выпуски и сборные трубопроводы) |  |  | 21.03.2022 | 20.07.2022 | 15.06.2022 | 14.09.2022 | Восточный административный округ | район Новогиреево | Российская Федерация, город Москва, внутригородская территория муниципальный округ Новогиреево, Зелёный проспект, дом 83, корпус 3 | 8415
430589 | 2022 | ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения (разводящие магистрали) |  |  | 21.03.2022 | 20.07.2022 | 29.04.2022 | 15.09.2022 | Восточный административный округ | район Новогиреево | Российская Федерация, город Москва, внутригородская территория муниципальный округ Новогиреево, Зелёный проспект, дом 83, корпус 3 | 8415
430590 | 2022 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения (разводящие магистрали) |  |  | 21.04.2022 | 10.07.2022 | 27.05.2022 | 16.09.2022 | Восточный административный округ | район Новогиреево | Российская Федерация, город Москва, внутригородская территория муниципальный округ Новогиреево, Зелёный проспект, дом 83, корпус 3 | 8415
342188 | 2022 | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме |  |  | 21.05.2022 | 30.09.2022 | 01.02.2022 | 18.05.2022 | Восточный административный округ | район Богородское | Российская Федерация, город Москва, внутригородская территория муниципальный округ Богородское, бульвар Маршала Рокоссовского, дом 23 | 21926
342187 | 2022 | ремонт фасадов |  |  | 01.04.2022 | 31.08.2022 | 01.04.2022 | 28.07.2022 | Восточный административный округ | район Богородское | Российская Федерация, город Москва, внутригородская территория муниципальный округ Богородское, бульвар Маршала Рокоссовского, дом 23 | 21926
342186 | 2022 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения (канализации) (выпуски и сборные трубопроводы) |  |  | 11.03.2022 | 10.07.2022 | 01.02.2022 | 18.05.2022 | Восточный административный округ | район Богородское | Российская Федерация, город Москва, внутригородская территория муниципальный округ Богородское, бульвар Маршала Рокоссовского, дом 23 | 21926
394705 | 2022 | ремонт крыши |  |  | 11.05.2022 | 30.09.2022 | 06.05.2022 | 24.08.2022 | Восточный административный округ | район Богородское | Российская Федерация, город Москва, внутригородская территория муниципальный округ Богородское, бульвар Маршала Рокоссовского, дом 23 | 21926
394702 | 2022 | ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения (разводящие магистрали) |  |  | 11.03.2022 | 10.07.2022 | 01.02.2022 | 18.05.2022 | Восточный административный округ | район Богородское | Российская Федерация, город Москва, внутригородская территория муниципальный округ Богородское, бульвар Маршала Рокоссовского, дом 23 | 21926
394703 | 2022 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения (разводящие магистрали) |  |  | 21.04.2022 | 10.07.2022 | 26.04.2022 | 18.07.2022 | Восточный административный округ | район Богородское | Российская Федерация, город Москва, внутригородская территория муниципальный округ Богородское, бульвар Маршала Рокоссовского, дом 23 | 21926
394704 | 2022 | ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения (разводящие магистрали) |  |  | 11.03.2022 | 10.07.2022 | 01.02.2022 | 18.05.2022 | Восточный административный округ | район Богородское | Российская Федерация, город Москва, внутригородская территория муниципальный округ Богородское, бульвар Маршала Рокоссовского, дом 23 | 21926
342594 | 2022 | ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения (разводящие магистрали) |  |  | 01.03.2022 | 30.06.2022 | 01.03.2022 | 25.04.2022 | Восточный административный округ | район Ивановское | Российская Федерация, город Москва, внутригородская территория муниципальный округ Ивановское, Челябинская улица, дом 11, корпус 3 | 28401
342597 | 2022 | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме |  |  | 21.05.2022 | 30.09.2022 | 24.05.2022 | 03.10.2022 | Восточный административный округ | район Ивановское | Российская Федерация, город Москва, внутригородская территория муниципальный округ Ивановское, Челябинская улица, дом 11, корпус 3 | 28401
342596 | 2022 | ремонт крыши |  |  | 11.05.2022 | 31.08.2022 | 06.05.2022 | 31.08.2022 | Восточный административный округ | район Ивановское | Российская Федерация, город Москва, внутригородская территория муниципальный округ Ивановское, Челябинская улица, дом 11, корпус 3 | 28401
342595 | 2022 | ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения (разводящие магистрали) |  |  | 01.03.2022 | 30.06.2022 | 01.03.2022 | 25.04.2022 | Восточный административный округ | район Ивановское | Российская Федерация, город Москва, внутригородская территория муниципальный округ Ивановское, Челябинская улица, дом 11, корпус 3 | 28401
430661 | 2022 | ремонт фасадов |  |  | 01.04.2022 | 31.08.2022 | 06.05.2022 | 10.10.2022 | Восточный административный округ | район Ивановское | Российская Федерация, город Москва, внутригородская территория муниципальный округ Ивановское, Челябинская улица, дом 11, корпус 3 | 28401
430659 | 2022 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения (канализации) (выпуски и сборные трубопроводы) |  |  | 01.03.2022 | 30.06.2022 | 01.03.2022 | 26.04.2022 | Восточный административный округ | район Ивановское | Российская Федерация, город Москва, внутригородская территория муниципальный округ Ивановское, Челябинская улица, дом 11, корпус 3 | 28401
430660 | 2022 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения (разводящие магистрали) |  |  | 21.04.2022 | 10.07.2022 | 17.05.2022 | 12.08.2022 | Восточный административный округ | район Ивановское | Российская Федерация, город Москва, внутригородская территория муниципальный округ Ивановское, Челябинская улица, дом 11, корпус 3 | 28401
342686 | 2022 | ремонт крыши |  |  | 11.05.2022 | 31.08.2022 | 29.04.2022 | 02.09.2022 | Восточный административный округ | район Перово | Российская Федерация, город Москва, внутригородская территория муниципальный округ Перово, Новогиреевская улица, дом 14, корпус 3 | 16459
367994 | 2022 | ремонт фасадов |  |  | 01.04.2022 | 31.08.2022 | 27.04.2022 | 02.09.2022 | Восточный административный округ | район Перово | Российская Федерация, город Москва, внутригородская территория муниципальный округ Перово, Новогиреевская улица, дом 14, корпус 3 | 16459
342691 | 2022 | ремонт крыши |  |  | 11.05.2022 | 31.08.2022 | 28.04.2022 | 22.06.2022 | Восточный административный округ | район Измайлово | город Москва, 3-я Парковая улица, дом 39, корпус 4 | 18534
367999 | 2022 | ремонт фасадов |  |  | 01.04.2022 | 31.08.2022 | 27.04.2022 | 23.08.2022 | Восточный административный округ | район Измайлово | город Москва, 3-я Парковая улица, дом 39, корпус 4 | 18534
353422 | 2022 | ремонт внутридомовых инженерных систем газоснабжения |  |  | 21.05.2022 | 30.09.2022 | 18.08.2022 | 01.12.2022 | Восточный административный округ | район Новогиреево | Российская Федерация, город Москва, внутригородская территория муниципальный округ Новогиреево, Братская улица, дом 19, корпус 1 | 2773
362425 | 2022 | ремонт мусоропровода |  |  | 11.07.2022 | 10.11.2022 | 05.09.2022 | 12.12.2022 | Восточный административный округ | район Богородское | Российская Федерация, город Москва, внутригородская территория муниципальный округ Богородское, Краснобогатырская улица, дом 79 | 11478
362450 | 2022 | ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения (разводящие магистрали) |  |  | 01.02.2022 | 31.05.2022 | 04.03.2022 | 21.04.2022 | Восточный административный округ | район Восточный | Российская Федерация, город Москва, внутригородская территория муниципальный округ Восточный, Главная улица, дом 9 | 5478
362451 | 2022 | ремонт фасадов |  |  | 01.04.2022 | 31.08.2022 | 25.04.2022 | 04.07.2022 | Восточный административный округ | район Восточный | Российская Федерация, город Москва, внутригородская территория муниципальный округ Восточный, Главная улица, дом 9 | 5478
362455 | 2022 | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме |  |  | 21.05.2022 | 30.09.2022 | 11.04.2022 | 15.07.2022 | Восточный административный округ | район Восточный | Российская Федерация, город Москва, внутригородская территория муниципальный округ Восточный, Главная улица, дом 9 | 5478
362453 | 2022 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения (разводящие магистрали) |  |  | 21.04.2022 | 10.07.2022 | 05.05.2022 | 22.06.2022 | Восточный административный округ | район Восточный | Российская Федерация, город Москва, внутригородская территория муниципальный округ Восточный, Главная улица, дом 9 | 5478
362454 | 2022 | ремонт крыши |  |  | 11.05.2022 | 31.08.2022 | 18.05.2022 | 04.10.2022 | Восточный административный округ | район Восточный | Российская Федерация, город Москва, внутригородская территория муниципальный округ Восточный, Главная улица, дом 9 | 5478
362452 | 2022 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения (канализации) (выпуски и сборные трубопроводы) |  |  | 01.02.2022 | 31.05.2022 | 25.03.2022 | 04.05.2022 | Восточный административный округ | район Восточный | Российская Федерация, город Москва, внутригородская территория муниципальный округ Восточный, Главная улица, дом 9 | 5478
362492 | 2022 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения |  |  | 01.02.2022 | 31.05.2022 | 04.02.2022 | 13.12.2022 | Восточный административный округ | район Богородское | Российская Федерация, город Москва, внутригородская территория муниципальный округ Богородское, 4-я Гражданская улица, дом 37, корпус 2 | 2331
362493 | 2022 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения (канализации) (выпуски и сборные трубопроводы) |  |  | 01.02.2022 | 10.05.2022 | 01.02.2022 | 28.06.2022 | Восточный административный округ | район Богородское | Российская Федерация, город Москва, внутригородская территория муниципальный округ Богородское, 4-я Гражданская улица, дом 37, корпус 2 | 2331
362498 | 2022 | замена оконных блоков, расположенных в помещениях общего пользования |  |  | 01.04.2022 | 30.06.2022 | 20.05.2022 | 29.11.2022 | Восточный административный округ | район Богородское | Российская Федерация, город Москва, внутригородская территория муниципальный округ Богородское, 4-я Гражданская улица, дом 37, корпус 2 | 2331
362495 | 2022 | ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения (разводящие магистрали) |  |  | 01.02.2022 | 10.05.2022 | 01.02.2022 | 22.04.2022 | Восточный административный округ | район Богородское | Российская Федерация, город Москва, внутригородская территория муниципальный округ Богородское, 4-я Гражданская улица, дом 37, корпус 2 | 2331
362496 | 2022 | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме |  |  | 21.05.2022 | 30.09.2022 | 28.03.2022 | 18.11.2022 | Восточный административный округ | район Богородское | Российская Федерация, город Москва, внутригородская территория муниципальный округ Богородское, 4-я Гражданская улица, дом 37, корпус 2 | 2331
362497 | 2022 | ремонт подъездов, направленный на восстановление их надлежащего состояния и проводимый при выполнении иных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме |  |  | 21.05.2022 | 31.10.2022 | 18.04.2022 | 10.12.2022 | Восточный административный округ | район Богородское | Российская Федерация, город Москва, внутригородская территория муниципальный округ Богородское, 4-я Гражданская улица, дом 37, корпус 2 | 2331
362494 | 2022 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения (разводящие магистрали) |  |  | 21.04.2022 | 10.07.2022 | 06.05.2022 | 20.10.2022 | Восточный административный округ | район Богородское | Российская Федерация, город Москва, внутригородская территория муниципальный округ Богородское, 4-я Гражданская улица, дом 37, корпус 2 | 2331
362500 | 2022 | ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения (разводящие магистрали) |  |  | 01.02.2022 | 31.05.2022 | 24.01.2022 | 28.04.2022 | Восточный административный округ | район Восточный | Российская Федерация, город Москва, внутригородская территория муниципальный округ Восточный, улица 9 Мая, дом 14А | 6332
362501 | 2022 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения (разводящие магистрали) |  |  | 21.04.2022 | 10.07.2022 | 10.05.2022 | 16.08.2022 | Восточный административный округ | район Восточный | Российская Федерация, город Москва, внутригородская территория муниципальный округ Восточный, улица 9 Мая, дом 14А | 6332
362505 | 2022 | ремонт фасадов |  |  | 01.04.2022 | 31.08.2022 | 25.04.2022 | 07.11.2022 | Восточный административный округ | район Восточный | Российская Федерация, город Москва, внутригородская территория муниципальный округ Восточный, улица 9 Мая, дом 14А | 6332
362503 | 2022 | ремонт крыши |  |  | 11.05.2022 | 31.08.2022 | 18.05.2022 | 22.11.2022 | Восточный административный округ | район Восточный | Российская Федерация, город Москва, внутригородская территория муниципальный округ Восточный, улица 9 Мая, дом 14А | 6332
362504 | 2022 | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме |  |  | 21.05.2022 | 30.09.2022 | 01.02.2022 | 28.11.2022 | Восточный административный округ | район Восточный | Российская Федерация, город Москва, внутригородская территория муниципальный округ Восточный, улица 9 Мая, дом 14А | 6332
362502 | 2022 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения (канализации) (выпуски и сборные трубопроводы) |  |  | 01.02.2022 | 31.05.2022 | 11.02.2022 | 27.05.2022 | Восточный административный округ | район Восточный | Российская Федерация, город Москва, внутригородская территория муниципальный округ Восточный, улица 9 Мая, дом 14А | 6332
362581 | 2022 | ремонт крыши |  |  | 11.05.2022 | 31.08.2022 | 13.05.2022 | 01.08.2022 | Восточный административный округ | район Измайлово | Российская Федерация, город Москва, внутригородская территория муниципальный округ Измайлово, Первомайская улица, дом 7 | 19152
362580 | 2022 | ремонт фасадов |  |  | 01.04.2022 | 31.08.2022 | 20.04.2022 | 28.07.2022 | Восточный административный округ | район Измайлово | Российская Федерация, город Москва, внутригородская территория муниципальный округ Измайлово, Первомайская улица, дом 7 | 19152
362603 | 2022 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения (разводящие магистрали) |  |  | 21.04.2022 | 10.07.2022 | 21.02.2022 | 26.05.2022 | Восточный административный округ | район Восточное Измайлово | Российская Федерация, город Москва, внутригородская территория муниципальный округ Восточное Измайлово, 9-я Парковая улица, дом 16, корпус 2 | 18723
362604 | 2022 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения (канализации) (выпуски и сборные трубопроводы) |  |  | 01.02.2022 | 10.05.2022 | 16.02.2022 | 26.05.2022 | Восточный административный округ | район Восточное Измайлово | Российская Федерация, город Москва, внутригородская территория муниципальный округ Восточное Измайлово, 9-я Парковая улица, дом 16, корпус 2 | 18723
362608 | 2022 | замена оконных блоков, расположенных в помещениях общего пользования |  |  | 01.04.2022 | 30.06.2022 | 19.05.2022 | 19.07.2022 | Восточный административный округ | район Восточное Измайлово | Российская Федерация, город Москва, внутригородская территория муниципальный округ Восточное Измайлово, 9-я Парковая улица, дом 16, корпус 2 | 18723
362606 | 2022 | ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения (разводящие магистрали) |  |  | 01.02.2022 | 10.05.2022 | 04.02.2022 | 20.04.2022 | Восточный административный округ | район Восточное Измайлово | Российская Федерация, город Москва, внутригородская территория муниципальный округ Восточное Измайлово, 9-я Парковая улица, дом 16, корпус 2 | 18723
362607 | 2022 | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме |  |  | 21.05.2022 | 30.09.2022 | 21.03.2022 | 18.11.2022 | Восточный административный округ | район Восточное Измайлово | Российская Федерация, город Москва, внутригородская территория муниципальный округ Восточное Измайлово, 9-я Парковая улица, дом 16, корпус 2 | 18723
362605 | 2022 | ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения (разводящие магистрали) |  |  | 01.02.2022 | 10.05.2022 | 04.02.2022 | 20.04.2022 | Восточный административный округ | район Восточное Измайлово | Российская Федерация, город Москва, внутригородская территория муниципальный округ Восточное Измайлово, 9-я Парковая улица, дом 16, корпус 2 | 18723
362700 | 2022 | ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения (разводящие магистрали) |  |  | 01.02.2022 | 31.05.2022 | 01.02.2022 | 06.05.2022 | Восточный административный округ | район Ивановское | Российская Федерация, город Москва, внутригородская территория муниципальный округ Ивановское, улица Молостовых, дом 6, корпус 1 | 15095
362699 | 2022 | ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения (стояки) |  |  | 21.04.2022 | 20.08.2022 | 04.04.2022 | 29.12.2022 | Восточный административный округ | район Ивановское | Российская Федерация, город Москва, внутригородская территория муниципальный округ Ивановское, улица Молостовых, дом 6, корпус 1 | 15095
362701 | 2022 | ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения (стояки) |  |  | 21.04.2022 | 20.08.2022 | 04.04.2022 | 29.12.2022 | Восточный административный округ | район Ивановское | Российская Федерация, город Москва, внутригородская территория муниципальный округ Ивановское, улица Молостовых, дом 6, корпус 1 | 15095
362707 | 2022 | замена оконных блоков, расположенных в помещениях общего пользования |  |  | 01.04.2022 | 30.06.2022 | 20.05.2022 | 04.10.2022 | Восточный административный округ | район Ивановское | Российская Федерация, город Москва, внутригородская территория муниципальный округ Ивановское, улица Молостовых, дом 6, корпус 1 | 15095
362703 | 2022 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения (канализации) (выпуски и сборные трубопроводы) |  |  | 01.02.2022 | 31.05.2022 | 04.02.2022 | 09.08.2022 | Восточный административный округ | район Ивановское | Российская Федерация, город Москва, внутригородская территория муниципальный округ Ивановское, улица Молостовых, дом 6, корпус 1 | 15095
362704 | 2022 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения (разводящие магистрали) |  |  | 21.04.2022 | 10.07.2022 | 04.04.2022 | 17.08.2022 | Восточный административный округ | район Ивановское | Российская Федерация, город Москва, внутригородская территория муниципальный округ Ивановское, улица Молостовых, дом 6, корпус 1 | 15095
362705 | 2022 | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме |  |  | 21.05.2022 | 30.09.2022 | 04.02.2022 | 15.08.2022 | Восточный административный округ | район Ивановское | Российская Федерация, город Москва, внутригородская территория муниципальный округ Ивановское, улица Молостовых, дом 6, корпус 1 | 15095
362706 | 2022 | ремонт мусоропровода |  |  | 01.02.2022 | 31.05.2022 | 02.03.2022 | 02.09.2022 | Восточный административный округ | район Ивановское | Российская Федерация, город Москва, внутригородская территория муниципальный округ Ивановское, улица Молостовых, дом 6, корпус 1 | 15095
362702 | 2022 | ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения (разводящие магистрали) |  |  | 01.02.2022 | 31.05.2022 | 01.02.2022 | 06.05.2022 | Восточный административный округ | район Ивановское | Российская Федерация, город Москва, внутригородская территория муниципальный округ Ивановское, улица Молостовых, дом 6, корпус 1 | 15095
394658 | 2022 | ремонт внутреннего водостока |  |  | 11.12.2022 | 31.12.2022 | 12.09.2022 | 17.11.2022 | Восточный административный округ | район Ивановское | Российская Федерация, город Москва, внутригородская территория муниципальный округ Ивановское, улица Молостовых, дом 6, корпус 1 | 15095
362722 | 2022 | ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения (стояки) |  |  | 21.04.2022 | 20.08.2022 | 04.04.2022 | 22.11.2022 | Восточный административный округ | район Ивановское | Российская Федерация, город Москва, внутригородская территория муниципальный округ Ивановское, улица Сталеваров, дом 20 | 24609
362723 | 2022 | ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения (разводящие магистрали) |  |  | 01.02.2022 | 31.05.2022 | 01.02.2022 | 14.09.2022 | Восточный административный округ | район Ивановское | Российская Федерация, город Москва, внутригородская территория муниципальный округ Ивановское, улица Сталеваров, дом 20 | 24609
362724 | 2022 | ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения (стояки) |  |  | 21.04.2022 | 20.08.2022 | 04.04.2022 | 22.11.2022 | Восточный административный округ | район Ивановское | Российская Федерация, город Москва, внутригородская территория муниципальный округ Ивановское, улица Сталеваров, дом 20 | 24609
362732 | 2022 | ремонт фасадов |  |  | 01.04.2022 | 31.08.2022 | 17.06.2022 | 14.11.2022 | Восточный административный округ | район Ивановское | Российская Федерация, город Москва, внутригородская территория муниципальный округ Ивановское, улица Сталеваров, дом 20 | 24609
362727 | 2022 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения (разводящие магистрали) |  |  | 21.04.2022 | 10.07.2022 | 18.04.2022 | 12.08.2022 | Восточный административный округ | район Ивановское | Российская Федерация, город Москва, внутригородская территория муниципальный округ Ивановское, улица Сталеваров, дом 20 | 24609
362729 | 2022 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения (канализации) (выпуски и сборные трубопроводы) |  |  | 01.02.2022 | 31.05.2022 | 04.02.2022 | 05.05.2022 | Восточный административный округ | район Ивановское | Российская Федерация, город Москва, внутригородская территория муниципальный округ Ивановское, улица Сталеваров, дом 20 | 24609
362754 | 2022 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения |  |  | 01.02.2022 | 31.05.2022 | 11.03.2022 | 02.08.2022 | Восточный административный округ | район Соколиная Гора | Российская Федерация, город Москва, внутригородская территория муниципальный округ Соколиная Гора, Фортунатовская улица, дом 27А | 27595
362730 | 2022 | ремонт мусоропровода |  |  | 01.02.2022 | 31.05.2022 | 02.03.2022 | 23.09.2022 | Восточный административный округ | район Ивановское | Российская Федерация, город Москва, внутригородская территория муниципальный округ Ивановское, улица Сталеваров, дом 20 | 24609
362731 | 2022 | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме |  |  | 21.05.2022 | 30.09.2022 | 04.02.2022 | 07.06.2022 | Восточный административный округ | район Ивановское | Российская Федерация, город Москва, внутригородская территория муниципальный округ Ивановское, улица Сталеваров, дом 20 | 24609
362726 | 2022 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения (стояки) |  |  | 21.04.2022 | 20.08.2022 | 24.05.2022 | 14.11.2022 | Восточный административный округ | район Ивановское | Российская Федерация, город Москва, внутригородская территория муниципальный округ Ивановское, улица Сталеваров, дом 20 | 24609
362755 | 2022 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения (канализации) (выпуски и сборные трубопроводы) |  |  | 01.02.2022 | 10.05.2022 | 16.05.2022 | 12.08.2022 | Восточный административный округ | район Соколиная Гора | Российская Федерация, город Москва, внутригородская территория муниципальный округ Соколиная Гора, Фортунатовская улица, дом 27А | 27595
362759 | 2022 | ремонт подъездов, направленный на восстановление их надлежащего состояния и проводимый при выполнении иных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме |  |  | 21.05.2022 | 31.10.2022 | 25.04.2022 | 30.11.2022 | Восточный административный округ | район Соколиная Гора | Российская Федерация, город Москва, внутригородская территория муниципальный округ Соколиная Гора, Фортунатовская улица, дом 27А | 27595
362757 | 2022 | ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения (разводящие магистрали) |  |  | 01.02.2022 | 10.05.2022 | 16.05.2022 | 16.08.2022 | Восточный административный округ | район Соколиная Гора | Российская Федерация, город Москва, внутригородская территория муниципальный округ Соколиная Гора, Фортунатовская улица, дом 27А | 27595
362758 | 2022 | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме |  |  | 21.05.2022 | 30.09.2022 | 04.04.2022 | 20.07.2022 | Восточный административный округ | район Соколиная Гора | Российская Федерация, город Москва, внутригородская территория муниципальный округ Соколиная Гора, Фортунатовская улица, дом 27А | 27595
362756 | 2022 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения (разводящие магистрали) |  |  | 21.04.2022 | 10.07.2022 | 06.05.2022 | 22.08.2022 | Восточный административный округ | район Соколиная Гора | Российская Федерация, город Москва, внутригородская территория муниципальный округ Соколиная Гора, Фортунатовская улица, дом 27А | 27595
362848 | 2022 | ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения (стояки) |  |  | 21.04.2022 | 20.08.2022 | 20.05.2022 | 16.11.2022 | Восточный административный округ | район Восточный | город Москва, Главная улица, дом 7 | 5476
362849 | 2022 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения (стояки) |  |  | 21.04.2022 | 20.08.2022 | 20.05.2022 | 16.11.2022 | Восточный административный округ | район Восточный | город Москва, Главная улица, дом 7 | 5476
362850 | 2022 | ремонт фасадов |  |  | 01.04.2022 | 31.08.2022 | 25.04.2022 | 07.09.2022 | Восточный административный округ | район Восточный | город Москва, Главная улица, дом 7 | 5476
362856 | 2022 | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме |  |  | 21.05.2022 | 30.09.2022 | 01.02.2022 | 23.05.2022 | Восточный административный округ | район Восточный | город Москва, Главная улица, дом 7 | 5476
362853 | 2022 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения (разводящие магистрали) |  |  | 21.04.2022 | 10.07.2022 | 10.05.2022 | 03.08.2022 | Восточный административный округ | район Восточный | город Москва, Главная улица, дом 7 | 5476
362854 | 2022 | ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения (разводящие магистрали) |  |  | 01.02.2022 | 31.05.2022 | 24.01.2022 | 28.04.2022 | Восточный административный округ | район Восточный | город Москва, Главная улица, дом 7 | 5476
362855 | 2022 | ремонт крыши |  |  | 11.05.2022 | 31.08.2022 | 18.05.2022 | 22.11.2022 | Восточный административный округ | район Восточный | город Москва, Главная улица, дом 7 | 5476
362851 | 2022 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения (канализации) (выпуски и сборные трубопроводы) |  |  | 01.02.2022 | 31.05.2022 | 04.02.2022 | 02.06.2022 | Восточный административный округ | район Восточный | город Москва, Главная улица, дом 7 | 5476
362858 | 2022 | ремонт крыши |  |  | 11.05.2022 | 31.08.2022 | 18.05.2022 | 09.11.2022 | Восточный административный округ | район Преображенское | Российская Федерация, город Москва, внутригородская территория муниципальный округ Преображенское, Большая Черкизовская улица, дом 24, корпус 2 | 28596
362857 | 2022 | ремонт фасадов |  |  | 01.04.2022 | 31.08.2022 | 08.04.2022 | 21.11.2022 | Восточный административный округ | район Преображенское | Российская Федерация, город Москва, внутригородская территория муниципальный округ Преображенское, Большая Черкизовская улица, дом 24, корпус 2 | 28596
362881 | 2022 | ремонт фасадов |  |  | 01.04.2022 | 31.08.2022 | 17.01.2022 | 18.07.2022 | Восточный административный округ | район Богородское | Российская Федерация, город Москва, внутригородская территория муниципальный округ Богородское, Миллионная улица, дом 8, корпус 1 | 14375
362888 | 2022 | ремонт пожарного водопровода |  |  | 01.02.2022 | 10.05.2022 | 17.01.2022 | 13.04.2022 | Восточный административный округ | район Богородское | Российская Федерация, город Москва, внутригородская территория муниципальный округ Богородское, Миллионная улица, дом 8, корпус 1 | 14375
362886 | 2022 | ремонт мусоропровода |  |  | 01.02.2022 | 31.05.2022 | 17.01.2022 | 13.04.2022 | Восточный административный округ | район Богородское | Российская Федерация, город Москва, внутригородская территория муниципальный округ Богородское, Миллионная улица, дом 8, корпус 1 | 14375
362887 | 2022 | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме |  |  | 21.05.2022 | 30.09.2022 | 17.01.2022 | 21.11.2022 | Восточный административный округ | район Богородское | Российская Федерация, город Москва, внутригородская территория муниципальный округ Богородское, Миллионная улица, дом 8, корпус 1 | 14375
362884 | 2022 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения (разводящие магистрали) |  |  | 21.04.2022 | 10.07.2022 | 06.05.2022 | 26.07.2022 | Восточный административный округ | район Богородское | Российская Федерация, город Москва, внутригородская территория муниципальный округ Богородское, Миллионная улица, дом 8, корпус 1 | 14375
352244 | 2022 | ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения (стояки) |  |  | 11.05.2022 | 10.09.2022 | 14.05.2022 | 05.10.2022 | Восточный административный округ | район Соколиная Гора | Российская Федерация, город Москва, внутригородская территория муниципальный округ Соколиная Гора, Щербаковская улица, дом 8 | 30007
352245 | 2022 | ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения (стояки) |  |  | 11.05.2022 | 10.09.2022 | 19.05.2022 | 05.10.2022 | Восточный административный округ | район Соколиная Гора | Российская Федерация, город Москва, внутригородская территория муниципальный округ Соколиная Гора, Щербаковская улица, дом 8 | 30007
352247 | 2022 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения (стояки) |  |  | 11.05.2022 | 10.09.2022 | 14.05.2022 | 07.09.2022 | Восточный административный округ | район Соколиная Гора | Российская Федерация, город Москва, внутригородская территория муниципальный округ Соколиная Гора, Щербаковская улица, дом 8 | 30007
352248 | 2022 | ремонт мусоропровода |  |  | 21.04.2022 | 20.08.2022 | 01.08.2022 | 05.09.2022 | Восточный административный округ | район Соколиная Гора | Российская Федерация, город Москва, внутригородская территория муниципальный округ Соколиная Гора, Щербаковская улица, дом 8 | 30007
432052 | 2022 | ремонт подъездов, направленный на восстановление их надлежащего состояния и проводимый при выполнении иных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме |  |  | 11.06.2022 | 20.11.2022 | 27.05.2022 | 04.10.2022 | Восточный административный округ | район Соколиная Гора | Российская Федерация, город Москва, внутригородская территория муниципальный округ Соколиная Гора, Щербаковская улица, дом 8 | 30007
353086 | 2022 | ремонт крыши |  |  | 11.06.2022 | 30.09.2022 | 05.05.2022 | 26.08.2022 | Восточный административный округ | район Сокольники | Российская Федерация, город Москва, внутригородская территория муниципальный округ Сокольники, Колодезный переулок, дом 2, корпус 1 | 10472
353085 | 2022 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения (стояки) |  |  | 21.05.2022 | 20.09.2022 | 23.05.2022 | 18.11.2022 | Восточный административный округ | район Сокольники | Российская Федерация, город Москва, внутригородская территория муниципальный округ Сокольники, Колодезный переулок, дом 2, корпус 1 | 10472
432044 | 2022 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения (канализации) (выпуски и сборные трубопроводы) |  |  | 01.08.2022 | 20.11.2022 | 11.08.2022 | 11.11.2022 | Восточный административный округ | район Сокольники | Российская Федерация, город Москва, внутригородская территория муниципальный округ Сокольники, Колодезный переулок, дом 2, корпус 1 | 10472
348643 | 2022 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения (разводящие магистрали) |  |  | 21.04.2022 | 10.07.2022 | 28.03.2022 | 08.07.2022 | Восточный административный округ | район Вешняки | Российская Федерация, город Москва, внутригородская территория муниципальный округ Вешняки, улица Старый Гай, дом 1, корпус 2 | 24750
348636 | 2022 | ремонт фасадов |  |  | 01.04.2022 | 30.09.2022 | 11.04.2022 | 03.10.2022 | Восточный административный округ | район Вешняки | Российская Федерация, город Москва, внутригородская территория муниципальный округ Вешняки, улица Старый Гай, дом 1, корпус 2 | 24750
348637 | 2022 | ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения (стояки) |  |  | 21.04.2022 | 20.08.2022 | 04.04.2022 | 07.09.2022 | Восточный административный округ | район Вешняки | Российская Федерация, город Москва, внутригородская территория муниципальный округ Вешняки, улица Старый Гай, дом 1, корпус 2 | 24750
348638 | 2022 | ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения (стояки) |  |  | 21.04.2022 | 20.08.2022 | 04.04.2022 | 07.09.2022 | Восточный административный округ | район Вешняки | Российская Федерация, город Москва, внутригородская территория муниципальный округ Вешняки, улица Старый Гай, дом 1, корпус 2 | 24750
348640 | 2022 | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме |  |  | 21.05.2022 | 30.09.2022 | 24.01.2022 | 22.06.2022 | Восточный административный округ | район Вешняки | Российская Федерация, город Москва, внутригородская территория муниципальный округ Вешняки, улица Старый Гай, дом 1, корпус 2 | 24750
348641 | 2022 | ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения (разводящие магистрали) |  |  | 21.02.2022 | 20.06.2022 | 19.01.2022 | 18.04.2022 | Восточный административный округ | район Вешняки | Российская Федерация, город Москва, внутригородская территория муниципальный округ Вешняки, улица Старый Гай, дом 1, корпус 2 | 24750
348642 | 2022 | ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения (разводящие магистрали) |  |  | 21.02.2022 | 20.06.2022 | 17.01.2022 | 18.04.2022 | Восточный административный округ | район Вешняки | Российская Федерация, город Москва, внутригородская территория муниципальный округ Вешняки, улица Старый Гай, дом 1, корпус 2 | 24750
430575 | 2022 | ремонт мусоропровода |  |  | 21.02.2022 | 20.06.2022 | 01.03.2022 | 23.05.2022 | Восточный административный округ | район Вешняки | Российская Федерация, город Москва, внутригородская территория муниципальный округ Вешняки, улица Старый Гай, дом 1, корпус 2 | 24750
430573 | 2022 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения (канализации) (выпуски и сборные трубопроводы) |  |  | 21.02.2022 | 20.06.2022 | 17.01.2022 | 18.04.2022 | Восточный административный округ | район Вешняки | Российская Федерация, город Москва, внутригородская территория муниципальный округ Вешняки, улица Старый Гай, дом 1, корпус 2 | 24750
430574 | 2022 | ремонт крыши |  |  | 11.05.2022 | 30.09.2022 | 12.05.2022 | 13.09.2022 | Восточный административный округ | район Вешняки | Российская Федерация, город Москва, внутригородская территория муниципальный округ Вешняки, улица Старый Гай, дом 1, корпус 2 | 24750
357763 | 2022 | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме |  |  | 21.05.2022 | 30.09.2022 | 19.01.2022 | 21.04.2022 | Восточный административный округ | район Вешняки | Российская Федерация, город Москва, внутригородская территория муниципальный округ Вешняки, улица Старый Гай, дом 1, корпус 5 | 24753
394569 | 2022 | ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения (разводящие магистрали) |  |  | 21.02.2022 | 20.06.2022 | 24.01.2022 | 18.04.2022 | Восточный административный округ | район Вешняки | Российская Федерация, город Москва, внутригородская территория муниципальный округ Вешняки, улица Старый Гай, дом 1, корпус 5 | 24753
394571 | 2022 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения (разводящие магистрали) |  |  | 21.04.2022 | 10.07.2022 | 11.04.2022 | 28.07.2022 | Восточный административный округ | район Вешняки | Российская Федерация, город Москва, внутригородская территория муниципальный округ Вешняки, улица Старый Гай, дом 1, корпус 5 | 24753
394572 | 2022 | ремонт мусоропровода |  |  | 21.02.2022 | 20.06.2022 | 01.02.2022 | 21.04.2022 | Восточный административный округ | район Вешняки | Российская Федерация, город Москва, внутригородская территория муниципальный округ Вешняки, улица Старый Гай, дом 1, корпус 5 | 24753
394573 | 2022 | ремонт крыши |  |  | 11.05.2022 | 31.08.2022 | 11.05.2022 | 06.09.2022 | Восточный административный округ | район Вешняки | Российская Федерация, город Москва, внутригородская территория муниципальный округ Вешняки, улица Старый Гай, дом 1, корпус 5 | 24753
394565 | 2022 | ремонт фасадов |  |  | 01.04.2022 | 30.09.2022 | 11.04.2022 | 08.11.2022 | Восточный административный округ | район Вешняки | Российская Федерация, город Москва, внутригородская территория муниципальный округ Вешняки, улица Старый Гай, дом 1, корпус 5 | 24753
394566 | 2022 | ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения (стояки) |  |  | 21.04.2022 | 20.08.2022 | 18.04.2022 | 10.10.2022 | Восточный административный округ | район Вешняки | Российская Федерация, город Москва, внутригородская территория муниципальный округ Вешняки, улица Старый Гай, дом 1, корпус 5 | 24753
394567 | 2022 | ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения (стояки) |  |  | 21.04.2022 | 20.08.2022 | 18.04.2022 | 10.10.2022 | Восточный административный округ | район Вешняки | Российская Федерация, город Москва, внутригородская территория муниципальный округ Вешняки, улица Старый Гай, дом 1, корпус 5 | 24753
394568 | 2022 | ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения (разводящие магистрали) |  |  | 21.02.2022 | 20.06.2022 | 24.01.2022 | 15.04.2022 | Восточный административный округ | район Вешняки | Российская Федерация, город Москва, внутригородская территория муниципальный округ Вешняки, улица Старый Гай, дом 1, корпус 5 | 24753
353326 | 2022 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения (разводящие магистрали) |  |  | 21.04.2022 | 10.07.2022 | 06.05.2022 | 10.11.2022 | Восточный административный округ | район Вешняки | Российская Федерация, город Москва, внутригородская территория муниципальный округ Вешняки, улица Старый Гай, дом 10 | 24761
353324 | 2022 | ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения (разводящие магистрали) |  |  | 21.04.2022 | 10.08.2022 | 01.04.2022 | 09.11.2022 | Восточный административный округ | район Вешняки | Российская Федерация, город Москва, внутригородская территория муниципальный округ Вешняки, улица Старый Гай, дом 10 | 24761
353325 | 2022 | ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения (разводящие магистрали) |  |  | 21.04.2022 | 10.08.2022 | 06.04.2022 | 15.11.2022 | Восточный административный округ | район Вешняки | Российская Федерация, город Москва, внутригородская территория муниципальный округ Вешняки, улица Старый Гай, дом 10 | 24761
353319 | 2022 | ремонт фасадов |  |  | 21.04.2022 | 10.10.2022 | 04.05.2022 | 19.12.2022 | Восточный административный округ | район Вешняки | Российская Федерация, город Москва, внутригородская территория муниципальный округ Вешняки, улица Старый Гай, дом 10 | 24761
430530 | 2022 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения (канализации) (выпуски и сборные трубопроводы) |  |  | 21.04.2022 | 10.08.2022 | 01.04.2022 | 16.11.2022 | Восточный административный округ | район Вешняки | Российская Федерация, город Москва, внутригородская территория муниципальный округ Вешняки, улица Старый Гай, дом 10 | 24761
348905 | 2022 | ремонт фасадов |  |  | 01.04.2022 | 30.09.2022 | 24.05.2022 | 12.09.2022 | Восточный административный округ | район Вешняки | Российская Федерация, город Москва, внутригородская территория муниципальный округ Вешняки, улица Старый Гай, дом 12 | 24762
348909 | 2022 | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме |  |  | 21.05.2022 | 30.09.2022 | 19.05.2022 | 04.08.2022 | Восточный административный округ | район Вешняки | Российская Федерация, город Москва, внутригородская территория муниципальный округ Вешняки, улица Старый Гай, дом 12 | 24762
430763 | 2022 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения (разводящие магистрали) |  |  | 21.04.2022 | 10.07.2022 | 06.05.2022 | 05.07.2022 | Восточный административный округ | район Вешняки | Российская Федерация, город Москва, внутригородская территория муниципальный округ Вешняки, улица Старый Гай, дом 12 | 24762
430758 | 2022 | ремонт крыши |  |  | 11.05.2022 | 31.08.2022 | 07.06.2022 | 02.11.2022 | Восточный административный округ | район Вешняки | Российская Федерация, город Москва, внутригородская территория муниципальный округ Вешняки, улица Старый Гай, дом 12 | 24762
430760 | 2022 | ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения (разводящие магистрали) |  |  | 21.03.2022 | 20.07.2022 | 17.03.2022 | 05.07.2022 | Восточный административный округ | район Вешняки | Российская Федерация, город Москва, внутригородская территория муниципальный округ Вешняки, улица Старый Гай, дом 12 | 24762
430761 | 2022 | ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения (разводящие магистрали) |  |  | 21.03.2022 | 20.07.2022 | 17.03.2022 | 08.07.2022 | Восточный административный округ | район Вешняки | Российская Федерация, город Москва, внутригородская территория муниципальный округ Вешняки, улица Старый Гай, дом 12 | 24762
430762 | 2022 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения (канализации) (выпуски и сборные трубопроводы) |  |  | 21.03.2022 | 20.07.2022 | 06.05.2022 | 05.07.2022 | Восточный административный округ | район Вешняки | Российская Федерация, город Москва, внутригородская территория муниципальный округ Вешняки, улица Старый Гай, дом 12 | 24762
348943 | 2022 | ремонт фасадов |  |  | 01.04.2022 | 30.09.2022 | 11.04.2022 | 19.12.2022 | Восточный административный округ | район Вешняки | Российская Федерация, город Москва, внутригородская территория муниципальный округ Вешняки, улица Старый Гай, дом 2, корпус 3 | 24756
348944 | 2022 | ремонт крыши |  |  | 11.05.2022 | 31.08.2022 | 11.05.2022 | 12.12.2022 | Восточный административный округ | район Вешняки | Российская Федерация, город Москва, внутригородская территория муниципальный округ Вешняки, улица Старый Гай, дом 2, корпус 3 | 24756
348945 | 2022 | ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения (стояки) |  |  | 21.04.2022 | 20.08.2022 | 11.05.2022 | 23.12.2022 | Восточный административный округ | район Вешняки | Российская Федерация, город Москва, внутригородская территория муниципальный округ Вешняки, улица Старый Гай, дом 2, корпус 3 | 24756
348946 | 2022 | ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения (стояки) |  |  | 21.04.2022 | 20.08.2022 | 11.05.2022 | 23.12.2022 | Восточный административный округ | район Вешняки | Российская Федерация, город Москва, внутригородская территория муниципальный округ Вешняки, улица Старый Гай, дом 2, корпус 3 | 24756
348953 | 2022 | ремонт крыши |  |  | 11.05.2022 | 31.08.2022 | 11.05.2022 | 16.09.2022 | Восточный административный округ | район Вешняки | Российская Федерация, город Москва, внутригородская территория муниципальный округ Вешняки, улица Старый Гай, дом 4, корпус 2 | 24759
348950 | 2022 | ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения (стояки) |  |  | 21.04.2022 | 20.08.2022 | 11.05.2022 | 10.10.2022 | Восточный административный округ | район Вешняки | Российская Федерация, город Москва, внутригородская территория муниципальный округ Вешняки, улица Старый Гай, дом 4, корпус 2 | 24759
348951 | 2022 | ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения (стояки) |  |  | 21.04.2022 | 20.08.2022 | 11.05.2022 | 10.10.2022 | Восточный административный округ | район Вешняки | Российская Федерация, город Москва, внутригородская территория муниципальный округ Вешняки, улица Старый Гай, дом 4, корпус 2 | 24759
348949 | 2022 | ремонт фасадов |  |  | 01.04.2022 | 30.09.2022 | 11.04.2022 | 21.11.2022 | Восточный административный округ | район Вешняки | Российская Федерация, город Москва, внутригородская территория муниципальный округ Вешняки, улица Старый Гай, дом 4, корпус 2 | 24759
348622 | 2022 | ремонт фасадов |  |  | 01.04.2022 | 30.09.2022 | 19.04.2022 | 10.11.2022 | Восточный административный округ | район Восточное Измайлово | Российская Федерация, город Москва, внутригородская территория муниципальный округ Восточное Измайлово, 15-я Парковая улица, дом 26, корпус 4 | 18910
348623 | 2022 | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме |  |  | 21.05.2022 | 30.09.2022 | 10.01.2022 | 09.12.2022 | Восточный административный округ | район Восточное Измайлово | Российская Федерация, город Москва, внутригородская территория муниципальный округ Восточное Измайлово, 15-я Парковая улица, дом 26, корпус 4 | 18910
348624 | 2022 | ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения (разводящие магистрали) |  |  | 21.02.2022 | 20.06.2022 | 10.01.2022 | 09.06.2022 | Восточный административный округ | район Восточное Измайлово | Российская Федерация, город Москва, внутригородская территория муниципальный округ Восточное Измайлово, 15-я Парковая улица, дом 26, корпус 4 | 18910
348629 | 2022 | ремонт крыши |  |  | 11.05.2022 | 31.08.2022 | 19.05.2022 | 11.11.2022 | Восточный административный округ | район Восточное Измайлово | Российская Федерация, город Москва, внутригородская территория муниципальный округ Восточное Измайлово, 15-я Парковая улица, дом 26, корпус 4 | 18910
348626 | 2022 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения (разводящие магистрали) |  |  | 21.04.2022 | 10.07.2022 | 28.03.2022 | 22.08.2022 | Восточный административный округ | район Восточное Измайлово | Российская Федерация, город Москва, внутригородская территория муниципальный округ Восточное Измайлово, 15-я Парковая улица, дом 26, корпус 4 | 18910
348628 | 2022 | ремонт подъездов, направленный на восстановление их надлежащего состояния и проводимый при выполнении иных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме |  |  | 21.05.2022 | 31.10.2022 | 20.05.2022 | 19.12.2022 | Восточный административный округ | район Восточное Измайлово | Российская Федерация, город Москва, внутригородская территория муниципальный округ Восточное Измайлово, 15-я Парковая улица, дом 26, корпус 4 | 18910
348625 | 2022 | ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения (разводящие магистрали) |  |  | 21.02.2022 | 20.06.2022 | 10.01.2022 | 09.06.2022 | Восточный административный округ | район Восточное Измайлово | Российская Федерация, город Москва, внутригородская территория муниципальный округ Восточное Измайлово, 15-я Парковая улица, дом 26, корпус 4 | 18910
430562 | 2022 | ремонт мусоропровода |  |  | 21.02.2022 | 20.06.2022 | 10.03.2022 | 22.06.2022 | Восточный административный округ | район Восточное Измайлово | Российская Федерация, город Москва, внутригородская территория муниципальный округ Восточное Измайлово, 15-я Парковая улица, дом 26, корпус 4 | 18910
430560 | 2022 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения |  |  | 21.02.2022 | 20.06.2022 | 25.02.2022 | 28.11.2022 | Восточный административный округ | район Восточное Измайлово | Российская Федерация, город Москва, внутригородская территория муниципальный округ Восточное Измайлово, 15-я Парковая улица, дом 26, корпус 4 | 18910
430561 | 2022 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения (канализации) (выпуски и сборные трубопроводы) |  |  | 21.02.2022 | 20.06.2022 | 11.02.2022 | 22.06.2022 | Восточный административный округ | район Восточное Измайлово | Российская Федерация, город Москва, внутригородская территория муниципальный округ Восточное Измайлово, 15-я Парковая улица, дом 26, корпус 4 | 18910
394614 | 2022 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения (разводящие магистрали) |  |  | 21.04.2022 | 10.07.2022 | 17.05.2022 | 03.08.2022 | Восточный административный округ | район Восточное Измайлово | Российская Федерация, город Москва, внутригородская территория муниципальный округ Восточное Измайлово, Средняя Первомайская улица, дом 36 | 19314
394603 | 2022 | ремонт фасадов |  |  | 01.04.2022 | 31.08.2022 | 22.04.2022 | 07.11.2022 | Восточный административный округ | район Восточное Измайлово | Российская Федерация, город Москва, внутригородская территория муниципальный округ Восточное Измайлово, Средняя Первомайская улица, дом 36 | 19314
394604 | 2022 | ремонт крыши |  |  | 11.05.2022 | 31.08.2022 | 19.05.2022 | 22.08.2022 | Восточный административный округ | район Восточное Измайлово | Российская Федерация, город Москва, внутригородская территория муниципальный округ Восточное Измайлово, Средняя Первомайская улица, дом 36 | 19314
394605 | 2022 | ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения (стояки) |  |  | 21.04.2022 | 20.08.2022 | 27.05.2022 | 14.12.2022 | Восточный административный округ | район Восточное Измайлово | Российская Федерация, город Москва, внутригородская территория муниципальный округ Восточное Измайлово, Средняя Первомайская улица, дом 36 | 19314
394606 | 2022 | ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения (стояки) |  |  | 21.04.2022 | 20.08.2022 | 27.05.2022 | 13.12.2022 | Восточный административный округ | район Восточное Измайлово | Российская Федерация, город Москва, внутригородская территория муниципальный округ Восточное Измайлово, Средняя Первомайская улица, дом 36 | 19314
394608 | 2022 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения (стояки) |  |  | 21.04.2022 | 20.08.2022 | 07.06.2022 | 14.12.2022 | Восточный административный округ | район Восточное Измайлово | Российская Федерация, город Москва, внутригородская территория муниципальный округ Восточное Измайлово, Средняя Первомайская улица, дом 36 | 19314
394609 | 2022 | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме |  |  | 21.05.2022 | 30.09.2022 | 17.05.2022 | 13.12.2022 | Восточный административный округ | район Восточное Измайлово | Российская Федерация, город Москва, внутригородская территория муниципальный округ Восточное Измайлово, Средняя Первомайская улица, дом 36 | 19314
394610 | 2022 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения |  |  | 01.02.2022 | 31.05.2022 | 28.03.2022 | 08.12.2022 | Восточный административный округ | район Восточное Измайлово | Российская Федерация, город Москва, внутригородская территория муниципальный округ Восточное Измайлово, Средняя Первомайская улица, дом 36 | 19314
394611 | 2022 | ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения (разводящие магистрали) |  |  | 01.02.2022 | 31.05.2022 | 01.02.2022 | 08.07.2022 | Восточный административный округ | район Восточное Измайлово | Российская Федерация, город Москва, внутригородская территория муниципальный округ Восточное Измайлово, Средняя Первомайская улица, дом 36 | 19314
394612 | 2022 | ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения (разводящие магистрали) |  |  | 01.02.2022 | 31.05.2022 | 04.02.2022 | 08.07.2022 | Восточный административный округ | район Восточное Измайлово | Российская Федерация, город Москва, внутригородская территория муниципальный округ Восточное Измайлово, Средняя Первомайская улица, дом 36 | 19314
394613 | 2022 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения (канализации) (выпуски и сборные трубопроводы) |  |  | 01.02.2022 | 31.05.2022 | 11.02.2022 | 08.07.2022 | Восточный административный округ | район Восточное Измайлово | Российская Федерация, город Москва, внутригородская территория муниципальный округ Восточное Измайлово, Средняя Первомайская улица, дом 36 | 19314
348986 | 2022 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения (разводящие магистрали) |  |  | 21.04.2022 | 10.07.2022 | 26.04.2022 | 04.07.2022 | Восточный административный округ | район Соколиная Гора | Российская Федерация, город Москва, внутригородская территория муниципальный округ Соколиная Гора, улица Ибрагимова, дом 16 | 8542
348984 | 2022 | ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения (разводящие магистрали) |  |  | 21.03.2022 | 20.07.2022 | 24.02.2022 | 23.06.2022 | Восточный административный округ | район Соколиная Гора | Российская Федерация, город Москва, внутригородская территория муниципальный округ Соколиная Гора, улица Ибрагимова, дом 16 | 8542
348985 | 2022 | ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения (разводящие магистрали) |  |  | 21.03.2022 | 20.07.2022 | 24.02.2022 | 23.06.2022 | Восточный административный округ | район Соколиная Гора | Российская Федерация, город Москва, внутригородская территория муниципальный округ Соколиная Гора, улица Ибрагимова, дом 16 | 8542
348983 | 2022 | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме |  |  | 21.05.2022 | 30.09.2022 | 06.06.2022 | 19.10.2022 | Восточный административный округ | район Соколиная Гора | Российская Федерация, город Москва, внутригородская территория муниципальный округ Соколиная Гора, улица Ибрагимова, дом 16 | 8542
430816 | 2022 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения (канализации) (выпуски и сборные трубопроводы) |  |  | 21.03.2022 | 20.07.2022 | 16.03.2022 | 23.06.2022 | Восточный административный округ | район Соколиная Гора | Российская Федерация, город Москва, внутригородская территория муниципальный округ Соколиная Гора, улица Ибрагимова, дом 16 | 8542
351054 | 2022 | замена лифтового оборудования | 1 | 1 | 15.07.2022 | 02.09.2022 | 16.02.2022 | 18.07.2022 | Восточный административный округ | район Измайлово | Российская Федерация, город Москва, внутригородская территория муниципальный округ Измайлово, Измайловский проспект, дом 77, корпус 2 | 8700
430493 | 2022 | замена лифтового оборудования | 1 | 1 | 30.09.2022 | 14.10.2022 | 30.09.2022 | 24.11.2022 | Восточный административный округ | район Измайлово | Российская Федерация, город Москва, внутригородская территория муниципальный округ Измайлово, Измайловский проспект, дом 77, корпус 2 | 8700
368044 | 2022 | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме |  |  | 21.05.2022 | 30.09.2022 | 30.03.2022 | 12.08.2022 | Восточный административный округ | район Новогиреево | Российская Федерация, город Москва, внутригородская территория муниципальный округ Новогиреево, Союзный проспект, дом 4 | 24412
368042 | 2022 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения (разводящие магистрали) |  |  | 21.04.2022 | 10.07.2022 | 22.03.2022 | 12.08.2022 | Восточный административный округ | район Новогиреево | Российская Федерация, город Москва, внутригородская территория муниципальный округ Новогиреево, Союзный проспект, дом 4 | 24412
368043 | 2022 | ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения (разводящие магистрали) |  |  | 21.04.2022 | 10.08.2022 | 07.02.2022 | 12.08.2022 | Восточный административный округ | район Новогиреево | Российская Федерация, город Москва, внутригородская территория муниципальный округ Новогиреево, Союзный проспект, дом 4 | 24412
368041 | 2022 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения (канализации) (выпуски и сборные трубопроводы) |  |  | 21.04.2022 | 10.08.2022 | 07.02.2022 | 12.08.2022 | Восточный административный округ | район Новогиреево | Российская Федерация, город Москва, внутригородская территория муниципальный округ Новогиреево, Союзный проспект, дом 4 | 24412
342764 | 2022 | ремонт подъездов, направленный на восстановление их надлежащего состояния и проводимый при выполнении иных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме |  |  | 21.05.2022 | 31.10.2022 | 18.04.2022 | 02.12.2022 | Восточный административный округ | район Перово | Российская Федерация, город Москва, внутригородская территория муниципальный округ Перово, Мартеновская улица, дом 5 | 13829
342763 | 2022 | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме |  |  | 21.05.2022 | 30.09.2022 | 01.06.2022 | 23.11.2022 | Восточный административный округ | район Перово | Российская Федерация, город Москва, внутригородская территория муниципальный округ Перово, Мартеновская улица, дом 5 | 13829
342762 | 2022 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения (канализации) (выпуски и сборные трубопроводы) |  |  | 11.03.2022 | 10.07.2022 | 25.03.2022 | 01.09.2022 | Восточный административный округ | район Перово | Российская Федерация, город Москва, внутригородская территория муниципальный округ Перово, Мартеновская улица, дом 5 | 13829
430705 | 2022 | ремонт фасадов |  |  | 01.04.2022 | 31.08.2022 | 28.04.2022 | 30.11.2022 | Восточный административный округ | район Перово | Российская Федерация, город Москва, внутригородская территория муниципальный округ Перово, Мартеновская улица, дом 5 | 13829
430703 | 2022 | ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения (разводящие магистрали) |  |  | 11.03.2022 | 10.07.2022 | 25.03.2022 | 01.09.2022 | Восточный административный округ | район Перово | Российская Федерация, город Москва, внутригородская территория муниципальный округ Перово, Мартеновская улица, дом 5 | 13829
430704 | 2022 | ремонт крыши |  |  | 11.05.2022 | 31.08.2022 | 29.04.2022 | 24.11.2022 | Восточный административный округ | район Перово | Российская Федерация, город Москва, внутригородская территория муниципальный округ Перово, Мартеновская улица, дом 5 | 13829
342815 | 2022 | ремонт крыши |  |  | 11.05.2022 | 31.08.2022 | 17.05.2022 | 23.09.2022 | Восточный административный округ | район Сокольники | Российская Федерация, город Москва, внутригородская территория муниципальный округ Сокольники, 4-я Сокольническая улица, дом 3 | 24227
342812 | 2022 | ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения (стояки) |  |  | 21.04.2022 | 20.08.2022 | 11.04.2022 | 01.06.2022 | Восточный административный округ | район Сокольники | Российская Федерация, город Москва, внутригородская территория муниципальный округ Сокольники, 4-я Сокольническая улица, дом 3 | 24227
342813 | 2022 | ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения (стояки) |  |  | 21.04.2022 | 20.08.2022 | 11.04.2022 | 01.06.2022 | Восточный административный округ | район Сокольники | Российская Федерация, город Москва, внутригородская территория муниципальный округ Сокольники, 4-я Сокольническая улица, дом 3 | 24227
342817 | 2022 | ремонт фасадов |  |  | 01.04.2022 | 31.08.2022 | 11.04.2022 | 14.10.2022 | Восточный административный округ | район Сокольники | Российская Федерация, город Москва, внутригородская территория муниципальный округ Сокольники, 4-я Сокольническая улица, дом 3 | 24227
342816 | 2022 | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме |  |  | 21.05.2022 | 30.09.2022 | 01.03.2022 | 28.09.2022 | Восточный административный округ | район Сокольники | Российская Федерация, город Москва, внутригородская территория муниципальный округ Сокольники, 4-я Сокольническая улица, дом 3 | 24227
342814 | 2022 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения (разводящие магистрали) |  |  | 21.04.2022 | 10.07.2022 | 24.01.2022 | 04.05.2022 | Восточный административный округ | район Сокольники | Российская Федерация, город Москва, внутригородская территория муниципальный округ Сокольники, 4-я Сокольническая улица, дом 3 | 24227
430711 | 2022 | ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения (разводящие магистрали) |  |  | 01.03.2022 | 30.06.2022 | 10.01.2022 | 04.05.2022 | Восточный административный округ | район Сокольники | Российская Федерация, город Москва, внутригородская территория муниципальный округ Сокольники, 4-я Сокольническая улица, дом 3 | 24227
430710 | 2022 | ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения (разводящие магистрали) |  |  | 01.03.2022 | 30.06.2022 | 10.01.2022 | 04.05.2022 | Восточный административный округ | район Сокольники | Российская Федерация, город Москва, внутригородская территория муниципальный округ Сокольники, 4-я Сокольническая улица, дом 3 | 24227
342844 | 2022 | ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения (разводящие магистрали) |  |  | 11.03.2022 | 10.07.2022 | 19.01.2022 | 24.06.2022 | Восточный административный округ | район Перово | Российская Федерация, город Москва, внутригородская территория муниципальный округ Перово, Кусковская улица, дом 1 | 12323
342849 | 2022 | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме |  |  | 21.05.2022 | 30.09.2022 | 03.05.2022 | 24.06.2022 | Восточный административный округ | район Перово | Российская Федерация, город Москва, внутригородская территория муниципальный округ Перово, Кусковская улица, дом 1 | 12323
342846 | 2022 | ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения (разводящие магистрали) |  |  | 11.03.2022 | 10.07.2022 | 19.01.2022 | 24.06.2022 | Восточный административный округ | район Перово | Российская Федерация, город Москва, внутригородская территория муниципальный округ Перово, Кусковская улица, дом 1 | 12323
342848 | 2022 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения (разводящие магистрали) |  |  | 21.04.2022 | 10.07.2022 | 04.05.2022 | 28.06.2022 | Восточный административный округ | район Перово | Российская Федерация, город Москва, внутригородская территория муниципальный округ Перово, Кусковская улица, дом 1 | 12323
394851 | 2022 | ремонт мусоропровода |  |  | 11.03.2022 | 10.07.2022 | 19.01.2022 | 24.06.2022 | Восточный административный округ | район Перово | Российская Федерация, город Москва, внутригородская территория муниципальный округ Перово, Кусковская улица, дом 1 | 12323
394849 | 2022 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения (канализации) (выпуски и сборные трубопроводы) |  |  | 11.03.2022 | 10.07.2022 | 19.01.2022 | 24.06.2022 | Восточный административный округ | район Перово | Российская Федерация, город Москва, внутригородская территория муниципальный округ Перово, Кусковская улица, дом 1 | 12323
342850 | 2022 | ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения (разводящие магистрали) |  |  | 21.03.2022 | 20.07.2022 | 21.03.2022 | 25.07.2022 | Восточный административный округ | район Ивановское | Российская Федерация, город Москва, внутригородская территория муниципальный округ Ивановское, Малый Купавенский проезд, дом 5, корпус 1 | 12182
342854 | 2022 | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме |  |  | 21.05.2022 | 30.09.2022 | 06.06.2022 | 15.09.2022 | Восточный административный округ | район Ивановское | Российская Федерация, город Москва, внутригородская территория муниципальный округ Ивановское, Малый Купавенский проезд, дом 5, корпус 1 | 12182
342852 | 2022 | ремонт фасадов |  |  | 01.04.2022 | 30.09.2022 | 27.04.2022 | 22.11.2022 | Восточный административный округ | район Ивановское | Российская Федерация, город Москва, внутригородская территория муниципальный округ Ивановское, Малый Купавенский проезд, дом 5, корпус 1 | 12182
342851 | 2022 | ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения (разводящие магистрали) |  |  | 21.03.2022 | 20.07.2022 | 21.03.2022 | 25.07.2022 | Восточный административный округ | район Ивановское | Российская Федерация, город Москва, внутригородская территория муниципальный округ Ивановское, Малый Купавенский проезд, дом 5, корпус 1 | 12182
430715 | 2022 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения (разводящие магистрали) |  |  | 21.04.2022 | 10.07.2022 | 19.04.2022 | 16.08.2022 | Восточный административный округ | район Ивановское | Российская Федерация, город Москва, внутригородская территория муниципальный округ Ивановское, Малый Купавенский проезд, дом 5, корпус 1 | 12182
430714 | 2022 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения (канализации) (выпуски и сборные трубопроводы) |  |  | 21.03.2022 | 20.07.2022 | 21.03.2022 | 11.08.2022 | Восточный административный округ | район Ивановское | Российская Федерация, город Москва, внутригородская территория муниципальный округ Ивановское, Малый Купавенский проезд, дом 5, корпус 1 | 12182
369829 | 2022 | ремонт крыши |  |  | 11.05.2022 | 31.08.2022 | 01.07.2022 | 03.10.2022 | Восточный административный округ | район Новогиреево | Российская Федерация, город Москва, внутригородская территория муниципальный округ Новогиреево, Перовская улица, дом 49/53 | 19486
369830 | 2022 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения (канализации) (выпуски и сборные трубопроводы) |  |  | 21.04.2022 | 10.08.2022 | 16.02.2022 | 15.07.2022 | Восточный административный округ | район Новогиреево | Российская Федерация, город Москва, внутригородская территория муниципальный округ Новогиреево, Перовская улица, дом 49/53 | 19486
369835 | 2022 | ремонт фасадов |  |  | 21.04.2022 | 20.09.2022 | 21.05.2022 | 29.08.2022 | Восточный административный округ | район Новогиреево | Российская Федерация, город Москва, внутригородская территория муниципальный округ Новогиреево, Перовская улица, дом 49/53 | 19486
369832 | 2022 | ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения (разводящие магистрали) |  |  | 21.04.2022 | 10.08.2022 | 16.02.2022 | 15.07.2022 | Восточный административный округ | район Новогиреево | Российская Федерация, город Москва, внутригородская территория муниципальный округ Новогиреево, Перовская улица, дом 49/53 | 19486
369834 | 2022 | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме |  |  | 21.05.2022 | 30.09.2022 | 22.03.2022 | 29.08.2022 | Восточный административный округ | район Новогиреево | Российская Федерация, город Москва, внутригородская территория муниципальный округ Новогиреево, Перовская улица, дом 49/53 | 19486
369831 | 2022 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения (разводящие магистрали) |  |  | 21.04.2022 | 10.07.2022 | 30.03.2022 | 15.07.2022 | Восточный административный округ | район Новогиреево | Российская Федерация, город Москва, внутригородская территория муниципальный округ Новогиреево, Перовская улица, дом 49/53 | 19486
342977 | 2022 | ремонт фасадов |  |  | 01.04.2022 | 31.08.2022 | 21.04.2022 | 13.12.2022 | Восточный административный округ | район Ивановское | Российская Федерация, город Москва, внутригородская территория муниципальный округ Ивановское, Челябинская улица, дом 4, корпус 2 | 28394
342978 | 2022 | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме |  |  | 21.05.2022 | 30.09.2022 | 26.05.2022 | 14.09.2022 | Восточный административный округ | район Ивановское | Российская Федерация, город Москва, внутригородская территория муниципальный округ Ивановское, Челябинская улица, дом 4, корпус 2 | 28394
342976 | 2022 | ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения (разводящие магистрали) |  |  | 11.03.2022 | 10.07.2022 | 23.03.2022 | 05.09.2022 | Восточный административный округ | район Ивановское | Российская Федерация, город Москва, внутригородская территория муниципальный округ Ивановское, Челябинская улица, дом 4, корпус 2 | 28394
342975 | 2022 | ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения (разводящие магистрали) |  |  | 11.03.2022 | 10.07.2022 | 23.03.2022 | 05.09.2022 | Восточный административный округ | район Ивановское | Российская Федерация, город Москва, внутригородская территория муниципальный округ Ивановское, Челябинская улица, дом 4, корпус 2 | 28394
430730 | 2022 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения (разводящие магистрали) |  |  | 21.04.2022 | 10.07.2022 | 17.05.2022 | 06.09.2022 | Восточный административный округ | район Ивановское | Российская Федерация, город Москва, внутригородская территория муниципальный округ Ивановское, Челябинская улица, дом 4, корпус 2 | 28394
430729 | 2022 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения (канализации) (выпуски и сборные трубопроводы) |  |  | 11.03.2022 | 10.07.2022 | 23.03.2022 | 05.09.2022 | Восточный административный округ | район Ивановское | Российская Федерация, город Москва, внутригородская территория муниципальный округ Ивановское, Челябинская улица, дом 4, корпус 2 | 28394
343424 | 2022 | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме |  |  | 21.05.2022 | 30.09.2022 | 04.05.2022 | 30.11.2022 | Восточный административный округ | район Новогиреево | Российская Федерация, город Москва, внутригородская территория муниципальный округ Новогиреево, Утренняя улица, дом 22, корпус 2 | 26960
343423 | 2022 | ремонт фасадов |  |  | 01.04.2022 | 31.08.2022 | 06.05.2022 | 08.12.2022 | Восточный административный округ | район Новогиреево | Российская Федерация, город Москва, внутригородская территория муниципальный округ Новогиреево, Утренняя улица, дом 22, корпус 2 | 26960
370614 | 2022 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения (канализации) (выпуски и сборные трубопроводы) |  |  | 21.03.2022 | 20.07.2022 | 06.04.2022 | 30.11.2022 | Восточный административный округ | район Новогиреево | Российская Федерация, город Москва, внутригородская территория муниципальный округ Новогиреево, Утренняя улица, дом 22, корпус 2 | 26960
370615 | 2022 | ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения (разводящие магистрали) |  |  | 21.03.2022 | 20.07.2022 | 29.03.2022 | 10.11.2022 | Восточный административный округ | район Новогиреево | Российская Федерация, город Москва, внутригородская территория муниципальный округ Новогиреево, Утренняя улица, дом 22, корпус 2 | 26960
370619 | 2022 | ремонт крыши |  |  | 11.05.2022 | 31.08.2022 | 06.05.2022 | 30.11.2022 | Восточный административный округ | район Новогиреево | Российская Федерация, город Москва, внутригородская территория муниципальный округ Новогиреево, Утренняя улица, дом 22, корпус 2 | 26960
370617 | 2022 | ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения (разводящие магистрали) |  |  | 21.03.2022 | 20.07.2022 | 29.03.2022 | 15.11.2022 | Восточный административный округ | район Новогиреево | Российская Федерация, город Москва, внутригородская территория муниципальный округ Новогиреево, Утренняя улица, дом 22, корпус 2 | 26960
370618 | 2022 | ремонт мусоропровода |  |  | 21.03.2022 | 20.07.2022 | 01.04.2022 | 10.11.2022 | Восточный административный округ | район Новогиреево | Российская Федерация, город Москва, внутригородская территория муниципальный округ Новогиреево, Утренняя улица, дом 22, корпус 2 | 26960
370616 | 2022 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения (разводящие магистрали) |  |  | 21.04.2022 | 10.07.2022 | 28.04.2022 | 17.11.2022 | Восточный административный округ | район Новогиреево | Российская Федерация, город Москва, внутригородская территория муниципальный округ Новогиреево, Утренняя улица, дом 22, корпус 2 | 26960
343425 | 2022 | ремонт фасадов |  |  | 01.04.2022 | 31.08.2022 | 26.04.2022 | 08.11.2022 | Восточный административный округ | район Новогиреево | Российская Федерация, город Москва, внутригородская территория муниципальный округ Новогиреево, Федеративный проспект, дом 46, корпус 2 | 27124
368521 | 2022 | ремонт крыши |  |  | 11.05.2022 | 31.08.2022 | 02.06.2022 | 23.09.2022 | Восточный административный округ | район Новогиреево | Российская Федерация, город Москва, внутригородская территория муниципальный округ Новогиреево, Федеративный проспект, дом 46, корпус 2 | 27124
343499 | 2022 | ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения (стояки) |  |  | 21.04.2022 | 20.08.2022 | 11.05.2022 | 23.12.2022 | Восточный административный округ | район Вешняки | Российская Федерация, город Москва, внутригородская территория муниципальный округ Вешняки, улица Старый Гай, дом 2, корпус 2 | 24755
343503 | 2022 | ремонт крыши |  |  | 11.05.2022 | 31.08.2022 | 11.05.2022 | 12.12.2022 | Восточный административный округ | район Вешняки | Российская Федерация, город Москва, внутригородская территория муниципальный округ Вешняки, улица Старый Гай, дом 2, корпус 2 | 24755
343502 | 2022 | ремонт фасадов |  |  | 01.04.2022 | 30.09.2022 | 11.04.2022 | 19.12.2022 | Восточный административный округ | район Вешняки | Российская Федерация, город Москва, внутригородская территория муниципальный округ Вешняки, улица Старый Гай, дом 2, корпус 2 | 24755
343500 | 2022 | ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения (стояки) |  |  | 21.04.2022 | 20.08.2022 | 11.05.2022 | 23.12.2022 | Восточный административный округ | район Вешняки | Российская Федерация, город Москва, внутригородская территория муниципальный округ Вешняки, улица Старый Гай, дом 2, корпус 2 | 24755
343694 | 2022 | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме |  |  | 21.05.2022 | 30.09.2022 | 24.01.2022 | 08.07.2022 | Восточный административный округ | район Вешняки | Российская Федерация, город Москва, внутригородская территория муниципальный округ Вешняки, Снайперская улица, дом 6, корпус 3 | 24037
343693 | 2022 | ремонт фасадов |  |  | 01.04.2022 | 30.09.2022 | 11.04.2022 | 21.10.2022 | Восточный административный округ | район Вешняки | Российская Федерация, город Москва, внутригородская территория муниципальный округ Вешняки, Снайперская улица, дом 6, корпус 3 | 24037
430790 | 2022 | ремонт крыши |  |  | 11.05.2022 | 31.08.2022 | 11.05.2022 | 29.09.2022 | Восточный административный округ | район Вешняки | Российская Федерация, город Москва, внутригородская территория муниципальный округ Вешняки, Снайперская улица, дом 6, корпус 3 | 24037
430787 | 2022 | ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения (разводящие магистрали) |  |  | 21.02.2022 | 20.06.2022 | 24.01.2022 | 18.04.2022 | Восточный административный округ | район Вешняки | Российская Федерация, город Москва, внутригородская территория муниципальный округ Вешняки, Снайперская улица, дом 6, корпус 3 | 24037
430788 | 2022 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения (разводящие магистрали) |  |  | 21.04.2022 | 10.07.2022 | 18.04.2022 | 18.07.2022 | Восточный административный округ | район Вешняки | Российская Федерация, город Москва, внутригородская территория муниципальный округ Вешняки, Снайперская улица, дом 6, корпус 3 | 24037
430789 | 2022 | ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения (разводящие магистрали) |  |  | 21.02.2022 | 20.06.2022 | 24.01.2022 | 18.04.2022 | Восточный административный округ | район Вешняки | Российская Федерация, город Москва, внутригородская территория муниципальный округ Вешняки, Снайперская улица, дом 6, корпус 3 | 24037
343701 | 2022 | замена лифтового оборудования | 1 | 1 | 29.06.2022 | 12.08.2022 | 29.06.2022 | 16.09.2022 | Восточный административный округ | район Гольяново | Российская Федерация, город Москва, внутригородская территория муниципальный округ Гольяново, Хабаровская улица, дом 24 | 28654
343736 | 2022 | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме |  |  | 21.05.2022 | 30.09.2022 | 02.05.2022 | 08.06.2022 | Восточный административный округ | район Измайлово | Российская Федерация, город Москва, внутригородская территория муниципальный округ Измайлово, Измайловская площадь, дом 4, корпус 1 | 8595
343735 | 2022 | ремонт фасадов |  |  | 01.04.2022 | 31.08.2022 | 25.04.2022 | 18.10.2022 | Восточный административный округ | район Измайлово | Российская Федерация, город Москва, внутригородская территория муниципальный округ Измайлово, Измайловская площадь, дом 4, корпус 1 | 8595
430806 | 2022 | ремонт крыши |  |  | 11.05.2022 | 31.08.2022 | 16.05.2022 | 30.08.2022 | Восточный административный округ | район Измайлово | Российская Федерация, город Москва, внутригородская территория муниципальный округ Измайлово, Измайловская площадь, дом 4, корпус 1 | 8595
430803 | 2022 | ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения (разводящие магистрали) |  |  | 01.03.2022 | 30.06.2022 | 21.02.2022 | 03.06.2022 | Восточный административный округ | район Измайлово | Российская Федерация, город Москва, внутригородская территория муниципальный округ Измайлово, Измайловская площадь, дом 4, корпус 1 | 8595
430804 | 2022 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения (разводящие магистрали) |  |  | 21.04.2022 | 10.07.2022 | 25.04.2022 | 12.07.2022 | Восточный административный округ | район Измайлово | Российская Федерация, город Москва, внутригородская территория муниципальный округ Измайлово, Измайловская площадь, дом 4, корпус 1 | 8595
430805 | 2022 | ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения (разводящие магистрали) |  |  | 01.03.2022 | 30.06.2022 | 21.02.2022 | 03.06.2022 | Восточный административный округ | район Измайлово | Российская Федерация, город Москва, внутригородская территория муниципальный округ Измайлово, Измайловская площадь, дом 4, корпус 1 | 8595
430802 | 2022 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения (канализации) (выпуски и сборные трубопроводы) |  |  | 01.03.2022 | 30.06.2022 | 01.03.2022 | 03.06.2022 | Восточный административный округ | район Измайлово | Российская Федерация, город Москва, внутригородская территория муниципальный округ Измайлово, Измайловская площадь, дом 4, корпус 1 | 8595
343747 | 2022 | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме |  |  | 21.05.2022 | 30.09.2022 | 01.04.2022 | 20.06.2022 | Восточный административный округ | район Перово | Российская Федерация, город Москва, внутригородская территория муниципальный округ Перово, Зелёный проспект, дом 9 | 8334
343744 | 2022 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения |  |  | 11.03.2022 | 10.07.2022 | 01.03.2022 | 20.06.2022 | Восточный административный округ | район Перово | Российская Федерация, город Москва, внутригородская территория муниципальный округ Перово, Зелёный проспект, дом 9 | 8334
343748 | 2022 | ремонт подъездов, направленный на восстановление их надлежащего состояния и проводимый при выполнении иных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме |  |  | 21.05.2022 | 31.10.2022 | 18.05.2022 | 19.07.2022 | Восточный административный округ | район Перово | Российская Федерация, город Москва, внутригородская территория муниципальный округ Перово, Зелёный проспект, дом 9 | 8334
343745 | 2022 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения (канализации) (выпуски и сборные трубопроводы) |  |  | 11.03.2022 | 10.07.2022 | 01.03.2022 | 20.06.2022 | Восточный административный округ | район Перово | Российская Федерация, город Москва, внутригородская территория муниципальный округ Перово, Зелёный проспект, дом 9 | 8334
395002 | 2022 | ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения (разводящие магистрали) |  |  | 11.03.2022 | 10.07.2022 | 14.02.2022 | 20.06.2022 | Восточный административный округ | район Перово | Российская Федерация, город Москва, внутригородская территория муниципальный округ Перово, Зелёный проспект, дом 9 | 8334
395001 | 2022 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения (разводящие магистрали) |  |  | 21.04.2022 | 10.07.2022 | 26.04.2022 | 20.06.2022 | Восточный административный округ | район Перово | Российская Федерация, город Москва, внутригородская территория муниципальный округ Перово, Зелёный проспект, дом 9 | 8334
343863 | 2022 | ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения (разводящие магистрали) |  |  | 01.03.2022 | 30.06.2022 | 11.02.2022 | 23.06.2022 | Восточный административный округ | район Перово | Российская Федерация, город Москва, внутригородская территория муниципальный округ Перово, 2-я Владимирская улица, дом 8, корпус 2 | 4035
343867 | 2022 | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме |  |  | 21.05.2022 | 30.09.2022 | 23.05.2022 | 15.07.2022 | Восточный административный округ | район Перово | Российская Федерация, город Москва, внутригородская территория муниципальный округ Перово, 2-я Владимирская улица, дом 8, корпус 2 | 4035
343865 | 2022 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения (разводящие магистрали) |  |  | 21.04.2022 | 10.07.2022 | 29.04.2022 | 15.07.2022 | Восточный административный округ | район Перово | Российская Федерация, город Москва, внутригородская территория муниципальный округ Перово, 2-я Владимирская улица, дом 8, корпус 2 | 4035
343866 | 2022 | ремонт фасадов |  |  | 01.04.2022 | 31.08.2022 | 28.04.2022 | 19.10.2022 | Восточный административный округ | район Перово | Российская Федерация, город Москва, внутригородская территория муниципальный округ Перово, 2-я Владимирская улица, дом 8, корпус 2 | 4035
343864 | 2022 | ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения (разводящие магистрали) |  |  | 01.03.2022 | 30.06.2022 | 11.02.2022 | 23.06.2022 | Восточный административный округ | район Перово | Российская Федерация, город Москва, внутригородская территория муниципальный округ Перово, 2-я Владимирская улица, дом 8, корпус 2 | 4035
370679 | 2022 | ремонт крыши |  |  | 11.05.2022 | 31.08.2022 | 23.05.2022 | 25.07.2022 | Восточный административный округ | район Перово | Российская Федерация, город Москва, внутригородская территория муниципальный округ Перово, 2-я Владимирская улица, дом 8, корпус 2 | 4035
370675 | 2022 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения (канализации) (выпуски и сборные трубопроводы) |  |  | 01.03.2022 | 30.06.2022 | 25.02.2022 | 24.06.2022 | Восточный административный округ | район Перово | Российская Федерация, город Москва, внутригородская территория муниципальный округ Перово, 2-я Владимирская улица, дом 8, корпус 2 | 4035
370678 | 2022 | ремонт мусоропровода |  |  | 01.03.2022 | 30.06.2022 | 16.03.2022 | 28.06.2022 | Восточный административный округ | район Перово | Российская Федерация, город Москва, внутригородская территория муниципальный округ Перово, 2-я Владимирская улица, дом 8, корпус 2 | 4035
343885 | 2022 | замена лифтового оборудования | 1 | 1а | 24.03.2022 | 12.05.2022 | 24.03.2022 | 02.08.2022 | Восточный административный округ | район Метрогородок | Российская Федерация, город Москва, внутригородская территория муниципальный округ Метрогородок, Открытое шоссе, дом 27, корпус 9 | 18174
343918 | 2022 | ремонт подъездов, направленный на восстановление их надлежащего состояния и проводимый при выполнении иных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме |  |  | 21.05.2022 | 31.10.2022 | 03.03.2022 | 27.10.2022 | Восточный административный округ | район Новогиреево | Российская Федерация, город Москва, внутригородская территория муниципальный округ Новогиреево, Новогиреевская улица, дом 44/28 | 16493
343916 | 2022 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения |  |  | 01.03.2022 | 30.06.2022 | 01.02.2022 | 20.06.2022 | Восточный административный округ | район Новогиреево | Российская Федерация, город Москва, внутригородская территория муниципальный округ Новогиреево, Новогиреевская улица, дом 44/28 | 16493
368845 | 2022 | ремонт фасадов |  |  | 01.04.2022 | 31.08.2022 | 22.03.2022 | 31.08.2022 | Восточный административный округ | район Новогиреево | Российская Федерация, город Москва, внутригородская территория муниципальный округ Новогиреево, Новогиреевская улица, дом 44/28 | 16493
368841 | 2022 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения (разводящие магистрали) |  |  | 21.04.2022 | 10.07.2022 | 10.01.2022 | 18.04.2022 | Восточный административный округ | район Новогиреево | Российская Федерация, город Москва, внутригородская территория муниципальный округ Новогиреево, Новогиреевская улица, дом 44/28 | 16493
368843 | 2022 | ремонт мусоропровода |  |  | 01.03.2022 | 30.06.2022 | 24.01.2022 | 18.04.2022 | Восточный административный округ | район Новогиреево | Российская Федерация, город Москва, внутригородская территория муниципальный округ Новогиреево, Новогиреевская улица, дом 44/28 | 16493
368844 | 2022 | ремонт крыши |  |  | 11.05.2022 | 31.08.2022 | 22.03.2022 | 31.08.2022 | Восточный административный округ | район Новогиреево | Российская Федерация, город Москва, внутригородская территория муниципальный округ Новогиреево, Новогиреевская улица, дом 44/28 | 16493
343922 | 2022 | ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения (разводящие магистрали) |  |  | 11.03.2022 | 10.07.2022 | 16.02.2022 | 03.06.2022 | Восточный административный округ | район Богородское | Российская Федерация, город Москва, внутригородская территория муниципальный округ Богородское, Просторная улица, дом 5 | 20898
343921 | 2022 | ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения (разводящие магистрали) |  |  | 11.03.2022 | 10.07.2022 | 16.02.2022 | 03.06.2022 | Восточный административный округ | район Богородское | Российская Федерация, город Москва, внутригородская территория муниципальный округ Богородское, Просторная улица, дом 5 | 20898
343924 | 2022 | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме |  |  | 21.05.2022 | 30.09.2022 | 06.04.2022 | 24.08.2022 | Восточный административный округ | район Богородское | Российская Федерация, город Москва, внутригородская территория муниципальный округ Богородское, Просторная улица, дом 5 | 20898
343923 | 2022 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения (разводящие магистрали) |  |  | 21.04.2022 | 10.07.2022 | 26.04.2022 | 02.08.2022 | Восточный административный округ | район Богородское | Российская Федерация, город Москва, внутригородская территория муниципальный округ Богородское, Просторная улица, дом 5 | 20898
430843 | 2022 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения (канализации) (выпуски и сборные трубопроводы) |  |  | 11.03.2022 | 10.07.2022 | 01.03.2022 | 03.06.2022 | Восточный административный округ | район Богородское | Российская Федерация, город Москва, внутригородская территория муниципальный округ Богородское, Просторная улица, дом 5 | 20898
343978 | 2022 | ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения (стояки) |  |  | 21.04.2022 | 20.08.2022 | 11.05.2022 | 23.12.2022 | Восточный административный округ | район Вешняки | Российская Федерация, город Москва, внутригородская территория муниципальный округ Вешняки, улица Старый Гай, дом 2, корпус 1 | 24754
343981 | 2022 | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме |  |  | 21.05.2022 | 30.09.2022 | 30.05.2022 | 12.12.2022 | Восточный административный округ | район Вешняки | Российская Федерация, город Москва, внутригородская территория муниципальный округ Вешняки, улица Старый Гай, дом 2, корпус 1 | 24754
343980 | 2022 | ремонт фасадов |  |  | 01.04.2022 | 30.09.2022 | 11.04.2022 | 15.12.2022 | Восточный административный округ | район Вешняки | Российская Федерация, город Москва, внутригородская территория муниципальный округ Вешняки, улица Старый Гай, дом 2, корпус 1 | 24754
343979 | 2022 | ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения (стояки) |  |  | 21.04.2022 | 20.08.2022 | 11.05.2022 | 23.12.2022 | Восточный административный округ | район Вешняки | Российская Федерация, город Москва, внутригородская территория муниципальный округ Вешняки, улица Старый Гай, дом 2, корпус 1 | 24754
430869 | 2022 | ремонт крыши |  |  | 11.05.2022 | 31.08.2022 | 11.05.2022 | 09.12.2022 | Восточный административный округ | район Вешняки | Российская Федерация, город Москва, внутригородская территория муниципальный округ Вешняки, улица Старый Гай, дом 2, корпус 1 | 24754
430866 | 2022 | ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения (разводящие магистрали) |  |  | 11.03.2022 | 10.07.2022 | 17.02.2022 | 28.11.2022 | Восточный административный округ | район Вешняки | Российская Федерация, город Москва, внутригородская территория муниципальный округ Вешняки, улица Старый Гай, дом 2, корпус 1 | 24754
430868 | 2022 | ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения (разводящие магистрали) |  |  | 11.03.2022 | 10.07.2022 | 17.02.2022 | 28.11.2022 | Восточный административный округ | район Вешняки | Российская Федерация, город Москва, внутригородская территория муниципальный округ Вешняки, улица Старый Гай, дом 2, корпус 1 | 24754
430864 | 2022 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения (канализации) (выпуски и сборные трубопроводы) |  |  | 11.03.2022 | 10.07.2022 | 14.02.2022 | 28.11.2022 | Восточный административный округ | район Вешняки | Российская Федерация, город Москва, внутригородская территория муниципальный округ Вешняки, улица Старый Гай, дом 2, корпус 1 | 24754
344039 | 2022 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения |  |  | 01.03.2022 | 30.06.2022 | 01.02.2022 | 20.06.2022 | Восточный административный округ | район Новогиреево | Российская Федерация, город Москва, внутригородская территория муниципальный округ Новогиреево, Мартеновская улица, дом 33 | 13856
344043 | 2022 | ремонт подъездов, направленный на восстановление их надлежащего состояния и проводимый при выполнении иных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме |  |  | 21.05.2022 | 31.10.2022 | 10.03.2022 | 04.10.2022 | Восточный административный округ | район Новогиреево | Российская Федерация, город Москва, внутригородская территория муниципальный округ Новогиреево, Мартеновская улица, дом 33 | 13856
344041 | 2022 | ремонт крыши |  |  | 11.05.2022 | 31.08.2022 | 28.04.2022 | 25.07.2022 | Восточный административный округ | район Новогиреево | Российская Федерация, город Москва, внутригородская территория муниципальный округ Новогиреево, Мартеновская улица, дом 33 | 13856
344042 | 2022 | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме |  |  | 21.05.2022 | 30.09.2022 | 01.02.2022 | 20.04.2022 | Восточный административный округ | район Новогиреево | Российская Федерация, город Москва, внутригородская территория муниципальный округ Новогиреево, Мартеновская улица, дом 33 | 13856
344040 | 2022 | ремонт фасадов |  |  | 01.04.2022 | 31.08.2022 | 08.04.2022 | 17.08.2022 | Восточный административный округ | район Новогиреево | Российская Федерация, город Москва, внутригородская территория муниципальный округ Новогиреево, Мартеновская улица, дом 33 | 13856
344152 | 2022 | ремонт фасадов |  |  | 01.04.2022 | 31.08.2022 | 22.04.2022 | 22.09.2022 | Восточный административный округ | район Новогиреево | Российская Федерация, город Москва, внутригородская территория муниципальный округ Новогиреево, Свободный проспект, дом 39, корпус 1 | 22846
368680 | 2022 | ремонт крыши |  |  | 11.05.2022 | 30.09.2022 | 20.04.2022 | 01.09.2022 | Восточный административный округ | район Новогиреево | Российская Федерация, город Москва, внутригородская территория муниципальный округ Новогиреево, Свободный проспект, дом 39, корпус 1 | 22846
368678 | 2022 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения (разводящие магистрали) |  |  | 21.04.2022 | 10.07.2022 | 11.02.2022 | 15.06.2022 | Восточный административный округ | район Новогиреево | Российская Федерация, город Москва, внутригородская территория муниципальный округ Новогиреево, Свободный проспект, дом 39, корпус 1 | 22846
344153 | 2022 | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме |  |  | 21.05.2022 | 30.09.2022 | 04.02.2022 | 09.06.2022 | Восточный административный округ | район Новогиреево | Российская Федерация, город Москва, внутригородская территория муниципальный округ Новогиреево, Свободный проспект, дом 39, корпус 1 | 22846
344297 | 2022 | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме |  |  | 21.05.2022 | 30.09.2022 | 17.01.2022 | 24.11.2022 | Восточный административный округ | район Богородское | Российская Федерация, город Москва, внутригородская территория муниципальный округ Богородское, Миллионная улица, дом 11, корпус 2 | 14381
344294 | 2022 | ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения (разводящие магистрали) |  |  | 21.02.2022 | 20.06.2022 | 17.01.2022 | 31.05.2022 | Восточный административный округ | район Богородское | Российская Федерация, город Москва, внутригородская территория муниципальный округ Богородское, Миллионная улица, дом 11, корпус 2 | 14381
344298 | 2022 | ремонт крыши |  |  | 11.05.2022 | 31.08.2022 | 17.01.2022 | 30.11.2022 | Восточный административный округ | район Богородское | Российская Федерация, город Москва, внутригородская территория муниципальный округ Богородское, Миллионная улица, дом 11, корпус 2 | 14381
344296 | 2022 | ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения (разводящие магистрали) |  |  | 21.02.2022 | 20.06.2022 | 17.01.2022 | 31.05.2022 | Восточный административный округ | район Богородское | Российская Федерация, город Москва, внутригородская территория муниципальный округ Богородское, Миллионная улица, дом 11, корпус 2 | 14381
430923 | 2022 | ремонт фасадов |  |  | 01.04.2022 | 31.08.2022 | 17.01.2022 | 30.11.2022 | Восточный административный округ | район Богородское | Российская Федерация, город Москва, внутригородская территория муниципальный округ Богородское, Миллионная улица, дом 11, корпус 2 | 14381
430919 | 2022 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения (канализации) (выпуски и сборные трубопроводы) |  |  | 21.02.2022 | 20.06.2022 | 17.01.2022 | 28.07.2022 | Восточный административный округ | район Богородское | Российская Федерация, город Москва, внутригородская территория муниципальный округ Богородское, Миллионная улица, дом 11, корпус 2 | 14381
430921 | 2022 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения (разводящие магистрали) |  |  | 21.04.2022 | 10.07.2022 | 17.01.2022 | 20.10.2022 | Восточный административный округ | район Богородское | Российская Федерация, город Москва, внутригородская территория муниципальный округ Богородское, Миллионная улица, дом 11, корпус 2 | 14381
344299 | 2022 | ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения (стояки) |  |  | 21.04.2022 | 20.08.2022 | 17.03.2022 | 03.08.2022 | Восточный административный округ | район Вешняки | Российская Федерация, город Москва, внутригородская территория муниципальный округ Вешняки, Вешняковская улица, дом 8, корпус 1 | 3787
344303 | 2022 | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме |  |  | 21.05.2022 | 30.09.2022 | 06.04.2022 | 03.08.2022 | Восточный административный округ | район Вешняки | Российская Федерация, город Москва, внутригородская территория муниципальный округ Вешняки, Вешняковская улица, дом 8, корпус 1 | 3787
344302 | 2022 | ремонт фасадов |  |  | 01.04.2022 | 30.09.2022 | 22.04.2022 | 26.09.2022 | Восточный административный округ | район Вешняки | Российская Федерация, город Москва, внутригородская территория муниципальный округ Вешняки, Вешняковская улица, дом 8, корпус 1 | 3787
344300 | 2022 | ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения (стояки) |  |  | 21.04.2022 | 20.08.2022 | 17.03.2022 | 03.08.2022 | Восточный административный округ | район Вешняки | Российская Федерация, город Москва, внутригородская территория муниципальный округ Вешняки, Вешняковская улица, дом 8, корпус 1 | 3787
430930 | 2022 | ремонт внутреннего водостока |  |  | 01.11.2022 | 31.12.2022 | 10.10.2022 | 23.11.2022 | Восточный административный округ | район Вешняки | Российская Федерация, город Москва, внутригородская территория муниципальный округ Вешняки, Вешняковская улица, дом 8, корпус 1 | 3787
430925 | 2022 | ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения (разводящие магистрали) |  |  | 01.03.2022 | 30.06.2022 | 18.02.2022 | 25.04.2022 | Восточный административный округ | район Вешняки | Российская Федерация, город Москва, внутригородская территория муниципальный округ Вешняки, Вешняковская улица, дом 8, корпус 1 | 3787
430926 | 2022 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения (разводящие магистрали) |  |  | 21.04.2022 | 10.07.2022 | 04.05.2022 | 19.07.2022 | Восточный административный округ | район Вешняки | Российская Федерация, город Москва, внутригородская территория муниципальный округ Вешняки, Вешняковская улица, дом 8, корпус 1 | 3787
430927 | 2022 | ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения (разводящие магистрали) |  |  | 01.03.2022 | 30.06.2022 | 18.02.2022 | 25.04.2022 | Восточный административный округ | район Вешняки | Российская Федерация, город Москва, внутригородская территория муниципальный округ Вешняки, Вешняковская улица, дом 8, корпус 1 | 3787
430929 | 2022 | ремонт крыши |  |  | 11.05.2022 | 31.08.2022 | 06.05.2022 | 02.09.2022 | Восточный административный округ | район Вешняки | Российская Федерация, город Москва, внутригородская территория муниципальный округ Вешняки, Вешняковская улица, дом 8, корпус 1 | 3787
430924 | 2022 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения (канализации) (выпуски и сборные трубопроводы) |  |  | 01.03.2022 | 30.06.2022 | 17.02.2022 | 19.04.2022 | Восточный административный округ | район Вешняки | Российская Федерация, город Москва, внутригородская территория муниципальный округ Вешняки, Вешняковская улица, дом 8, корпус 1 | 3787
363233 | 2022 | ремонт фасадов |  |  | 01.04.2022 | 31.08.2022 | 29.04.2022 | 22.11.2022 | Восточный административный округ | район Измайлово | Российская Федерация, город Москва, внутригородская территория муниципальный округ Измайлово, Никитинская улица, дом 15, корпус 3 | 16174
363234 | 2022 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения |  |  | 21.02.2022 | 20.06.2022 | 04.03.2022 | 05.12.2022 | Восточный административный округ | район Измайлово | Российская Федерация, город Москва, внутригородская территория муниципальный округ Измайлово, Никитинская улица, дом 15, корпус 3 | 16174
363235 | 2022 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения (канализации) (выпуски и сборные трубопроводы) |  |  | 21.02.2022 | 31.05.2022 | 11.02.2022 | 12.07.2022 | Восточный административный округ | район Измайлово | Российская Федерация, город Москва, внутригородская территория муниципальный округ Измайлово, Никитинская улица, дом 15, корпус 3 | 16174
363240 | 2022 | ремонт подъездов, направленный на восстановление их надлежащего состояния и проводимый при выполнении иных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме |  |  | 21.05.2022 | 31.10.2022 | 21.05.2022 | 17.11.2022 | Восточный административный округ | район Измайлово | Российская Федерация, город Москва, внутригородская территория муниципальный округ Измайлово, Никитинская улица, дом 15, корпус 3 | 16174
363237 | 2022 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения (разводящие магистрали) |  |  | 21.04.2022 | 10.07.2022 | 08.04.2022 | 16.08.2022 | Восточный административный округ | район Измайлово | Российская Федерация, город Москва, внутригородская территория муниципальный округ Измайлово, Никитинская улица, дом 15, корпус 3 | 16174
363238 | 2022 | ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения (разводящие магистрали) |  |  | 21.02.2022 | 31.05.2022 | 07.02.2022 | 12.07.2022 | Восточный административный округ | район Измайлово | Российская Федерация, город Москва, внутригородская территория муниципальный округ Измайлово, Никитинская улица, дом 15, корпус 3 | 16174
363239 | 2022 | ремонт крыши |  |  | 11.05.2022 | 31.08.2022 | 18.05.2022 | 22.11.2022 | Восточный административный округ | район Измайлово | Российская Федерация, город Москва, внутригородская территория муниципальный округ Измайлово, Никитинская улица, дом 15, корпус 3 | 16174
363236 | 2022 | ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения (разводящие магистрали) |  |  | 21.02.2022 | 31.05.2022 | 07.02.2022 | 12.07.2022 | Восточный административный округ | район Измайлово | Российская Федерация, город Москва, внутригородская территория муниципальный округ Измайлово, Никитинская улица, дом 15, корпус 3 | 16174
363307 | 2022 | ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения (разводящие магистрали) |  |  | 01.02.2022 | 10.05.2022 | 17.01.2022 | 07.06.2022 | Восточный административный округ | район Богородское | Российская Федерация, город Москва, внутригородская территория муниципальный округ Богородское, Бойцовая улица, дом 22, корпус 4 | 2373
363308 | 2022 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения |  |  | 01.02.2022 | 31.05.2022 | 17.01.2022 | 03.08.2022 | Восточный административный округ | район Богородское | Российская Федерация, город Москва, внутригородская территория муниципальный округ Богородское, Бойцовая улица, дом 22, корпус 4 | 2373
363313 | 2022 | замена оконных блоков, расположенных в помещениях общего пользования |  |  | 01.04.2022 | 30.06.2022 | 17.01.2022 | 27.05.2022 | Восточный административный округ | район Богородское | Российская Федерация, город Москва, внутригородская территория муниципальный округ Богородское, Бойцовая улица, дом 22, корпус 4 | 2373
363310 | 2022 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения (разводящие магистрали) |  |  | 21.04.2022 | 10.07.2022 | 17.01.2022 | 03.08.2022 | Восточный административный округ | район Богородское | Российская Федерация, город Москва, внутригородская территория муниципальный округ Богородское, Бойцовая улица, дом 22, корпус 4 | 2373
363311 | 2022 | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме |  |  | 21.05.2022 | 30.09.2022 | 17.01.2022 | 08.11.2022 | Восточный административный округ | район Богородское | Российская Федерация, город Москва, внутригородская территория муниципальный округ Богородское, Бойцовая улица, дом 22, корпус 4 | 2373
363312 | 2022 | ремонт подъездов, направленный на восстановление их надлежащего состояния и проводимый при выполнении иных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме |  |  | 21.05.2022 | 31.10.2022 | 17.01.2022 | 04.10.2022 | Восточный административный округ | район Богородское | Российская Федерация, город Москва, внутригородская территория муниципальный округ Богородское, Бойцовая улица, дом 22, корпус 4 | 2373
363309 | 2022 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения (канализации) (выпуски и сборные трубопроводы) |  |  | 01.02.2022 | 10.05.2022 | 24.02.2022 | 31.05.2022 | Восточный административный округ | район Богородское | Российская Федерация, город Москва, внутригородская территория муниципальный округ Богородское, Бойцовая улица, дом 22, корпус 4 | 2373
363399 | 2022 | ремонт крыши |  |  | 11.05.2022 | 31.08.2022 | 19.05.2022 | 08.11.2022 | Восточный административный округ | район Северное Измайлово | Российская Федерация, город Москва, внутригородская территория муниципальный округ Северное Измайлово, улица Константина Федина, дом 6 | 27137
363398 | 2022 | ремонт фасадов |  |  | 01.04.2022 | 31.08.2022 | 28.04.2022 | 26.09.2022 | Восточный административный округ | район Северное Измайлово | Российская Федерация, город Москва, внутригородская территория муниципальный округ Северное Измайлово, улица Константина Федина, дом 6 | 27137
363416 | 2022 | ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения (стояки) |  |  | 21.04.2022 | 20.08.2022 | 18.04.2022 | 08.11.2022 | Восточный административный округ | район Измайлово | Российская Федерация, город Москва, внутригородская территория муниципальный округ Измайлово, Измайловский проезд, дом 5, корпус 2 | 8658
363418 | 2022 | ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения (стояки) |  |  | 21.04.2022 | 20.08.2022 | 18.04.2022 | 08.11.2022 | Восточный административный округ | район Измайлово | Российская Федерация, город Москва, внутригородская территория муниципальный округ Измайлово, Измайловский проезд, дом 5, корпус 2 | 8658
363424 | 2022 | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме |  |  | 21.05.2022 | 30.09.2022 | 25.05.2022 | 08.11.2022 | Восточный административный округ | район Измайлово | Российская Федерация, город Москва, внутригородская территория муниципальный округ Измайлово, Измайловский проезд, дом 5, корпус 2 | 8658
363421 | 2022 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения (канализации) (выпуски и сборные трубопроводы) |  |  | 01.02.2022 | 10.05.2022 | 16.02.2022 | 19.05.2022 | Восточный административный округ | район Измайлово | Российская Федерация, город Москва, внутригородская территория муниципальный округ Измайлово, Измайловский проезд, дом 5, корпус 2 | 8658
363422 | 2022 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения (стояки) |  |  | 21.04.2022 | 20.08.2022 | 23.05.2022 | 15.11.2022 | Восточный административный округ | район Измайлово | Российская Федерация, город Москва, внутригородская территория муниципальный округ Измайлово, Измайловский проезд, дом 5, корпус 2 | 8658
363423 | 2022 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения (разводящие магистрали) |  |  | 21.04.2022 | 10.07.2022 | 16.05.2022 | 26.08.2022 | Восточный административный округ | район Измайлово | Российская Федерация, город Москва, внутригородская территория муниципальный округ Измайлово, Измайловский проезд, дом 5, корпус 2 | 8658
363504 | 2022 | ремонт крыши |  |  | 11.05.2022 | 31.08.2022 | 18.05.2022 | 09.11.2022 | Восточный административный округ | район Преображенское | Российская Федерация, город Москва, внутригородская территория муниципальный округ Преображенское, Большая Черкизовская улица, дом 32, корпус 3 | 28614
363503 | 2022 | ремонт фасадов |  |  | 01.04.2022 | 31.08.2022 | 18.04.2022 | 18.11.2022 | Восточный административный округ | район Преображенское | Российская Федерация, город Москва, внутригородская территория муниципальный округ Преображенское, Большая Черкизовская улица, дом 32, корпус 3 | 28614
350892 | 2022 | ремонт фасадов |  |  | 21.04.2022 | 30.09.2022 | 19.05.2022 | 11.11.2022 | Восточный административный округ | район Сокольники | Российская Федерация, город Москва, внутригородская территория муниципальный округ Сокольники, Охотничья улица, дом 10/12, корпус 4 | 18229
431643 | 2022 | ремонт фасадов |  |  | 21.07.2022 | 20.11.2022 | 25.07.2022 | 09.11.2022 | Восточный административный округ | район Сокольники | Российская Федерация, город Москва, внутригородская территория муниципальный округ Сокольники, Малая Остроумовская улица, дом 1/3 | 17993
431570 | 2022 | ремонт фасадов |  |  | 21.04.2022 | 30.09.2022 | 17.05.2022 | 14.11.2022 | Восточный административный округ | район Сокольники | Российская Федерация, город Москва, внутригородская территория муниципальный округ Сокольники, Малая Остроумовская улица, дом 1Г | 17996
353230 | 2022 | ремонт фасадов |  |  | 01.05.2022 | 30.09.2022 | 16.05.2022 | 21.10.2022 | Восточный административный округ | район Северное Измайлово | Российская Федерация, город Москва, внутригородская территория муниципальный округ Северное Измайлово, Сиреневый бульвар, дом 65, корпус 1 | 23797
430399 | 2022 | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме |  |  | 21.06.2022 | 31.10.2022 | 14.03.2022 | 19.07.2022 | Восточный административный округ | район Северное Измайлово | Российская Федерация, город Москва, внутригородская территория муниципальный округ Северное Измайлово, Сиреневый бульвар, дом 65, корпус 1 | 23797
348886 | 2022 | замена лифтового оборудования | 2 | 2 | 24.03.2022 | 12.05.2022 | 11.04.2022 | 22.09.2022 | Восточный административный округ | район Измайлово | Российская Федерация, город Москва, внутригородская территория муниципальный округ Измайлово, 2-я Парковая улица, дом 28 | 18505
348885 | 2022 | замена лифтового оборудования | 1 | 1 | 24.03.2022 | 12.05.2022 | 11.04.2022 | 22.09.2022 | Восточный административный округ | район Измайлово | Российская Федерация, город Москва, внутригородская территория муниципальный округ Измайлово, 2-я Парковая улица, дом 28 | 18505
348509 | 2022 | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме |  |  | 01.06.2022 | 30.09.2022 | 09.02.2022 | 27.06.2022 | Восточный административный округ | район Новогиреево | Российская Федерация, город Москва, внутригородская территория муниципальный округ Новогиреево, Зелёный проспект, дом 83, корпус 2 | 8414
348507 | 2022 | ремонт фасадов |  |  | 21.04.2022 | 30.09.2022 | 27.04.2022 | 27.06.2022 | Восточный административный округ | район Новогиреево | Российская Федерация, город Москва, внутригородская территория муниципальный округ Новогиреево, Зелёный проспект, дом 83, корпус 2 | 8414
350886 | 2022 | замена лифтового оборудования | 2 | 2 | 01.06.2022 | 19.08.2022 | 01.06.2022 | 30.11.2022 | Восточный административный округ | район Перово | Российская Федерация, город Москва, внутригородская территория муниципальный округ Перово, Зелёный проспект, дом 11 | 8343
394445 | 2022 | ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения (разводящие магистрали) |  |  | 01.08.2022 | 20.11.2022 | 10.08.2022 | 06.09.2022 | Восточный административный округ | район Перово | Российская Федерация, город Москва, внутригородская территория муниципальный округ Перово, улица Металлургов, дом 52 | 14268
394968 | 2022 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения (разводящие магистрали) |  |  | 21.04.2022 | 10.07.2022 | 21.03.2022 | 07.06.2022 | Восточный административный округ | район Перово | Российская Федерация, город Москва, внутригородская территория муниципальный округ Перово, улица Плеханова, дом 22, корпус 4 | 19980
394963 | 2022 | ремонт крыши |  |  | 11.05.2022 | 31.08.2022 | 13.05.2022 | 12.09.2022 | Восточный административный округ | район Перово | Российская Федерация, город Москва, внутригородская территория муниципальный округ Перово, улица Плеханова, дом 22, корпус 4 | 19980
394964 | 2022 | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме |  |  | 21.05.2022 | 30.09.2022 | 04.04.2022 | 09.06.2022 | Восточный административный округ | район Перово | Российская Федерация, город Москва, внутригородская территория муниципальный округ Перово, улица Плеханова, дом 22, корпус 4 | 19980
394962 | 2022 | ремонт фасадов |  |  | 01.04.2022 | 31.08.2022 | 22.04.2022 | 23.11.2022 | Восточный административный округ | район Перово | Российская Федерация, город Москва, внутригородская территория муниципальный округ Перово, улица Плеханова, дом 22, корпус 4 | 19980
395185 | 2022 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения (стояки) |  |  | 21.04.2022 | 20.08.2022 | 19.05.2022 | 29.09.2022 | Восточный административный округ | район Перово | Российская Федерация, город Москва, внутригородская территория муниципальный округ Перово, улица Плеханова, дом 26, корпус 3 | 19994
395186 | 2022 | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме |  |  | 21.05.2022 | 30.09.2022 | 28.03.2022 | 09.06.2022 | Восточный административный округ | район Перово | Российская Федерация, город Москва, внутригородская территория муниципальный округ Перово, улица Плеханова, дом 26, корпус 3 | 19994
395187 | 2022 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения |  |  | 01.02.2022 | 31.05.2022 | 19.02.2022 | 04.07.2022 | Восточный административный округ | район Перово | Российская Федерация, город Москва, внутригородская территория муниципальный округ Перово, улица Плеханова, дом 26, корпус 3 | 19994
395194 | 2022 | замена оконных блоков, расположенных в помещениях общего пользования |  |  | 01.04.2022 | 30.06.2022 | 13.05.2022 | 19.07.2022 | Восточный административный округ | район Перово | Российская Федерация, город Москва, внутригородская территория муниципальный округ Перово, улица Плеханова, дом 26, корпус 3 | 19994
395191 | 2022 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения (разводящие магистрали) |  |  | 21.04.2022 | 10.07.2022 | 07.02.2022 | 07.06.2022 | Восточный административный округ | район Перово | Российская Федерация, город Москва, внутригородская территория муниципальный округ Перово, улица Плеханова, дом 26, корпус 3 | 19994
395192 | 2022 | ремонт подъездов, направленный на восстановление их надлежащего состояния и проводимый при выполнении иных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме |  |  | 21.05.2022 | 31.10.2022 | 05.04.2022 | 09.11.2022 | Восточный административный округ | район Перово | Российская Федерация, город Москва, внутригородская территория муниципальный округ Перово, улица Плеханова, дом 26, корпус 3 | 19994
395193 | 2022 | ремонт мусоропровода |  |  | 01.02.2022 | 31.05.2022 | 14.03.2022 | 28.04.2022 | Восточный административный округ | район Перово | Российская Федерация, город Москва, внутригородская территория муниципальный округ Перово, улица Плеханова, дом 26, корпус 3 | 19994
348957 | 2022 | ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения (разводящие магистрали) |  |  | 11.03.2022 | 10.07.2022 | 28.03.2022 | 06.09.2022 | Восточный административный округ | район Перово | Российская Федерация, город Москва, внутригородская территория муниципальный округ Перово, улица Плеханова, дом 28, корпус 5 | 20002
348958 | 2022 | ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения (разводящие магистрали) |  |  | 11.03.2022 | 10.07.2022 | 28.03.2022 | 06.09.2022 | Восточный административный округ | район Перово | Российская Федерация, город Москва, внутригородская территория муниципальный округ Перово, улица Плеханова, дом 28, корпус 5 | 20002
430785 | 2022 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения (разводящие магистрали) |  |  | 21.04.2022 | 10.07.2022 | 13.05.2022 | 09.09.2022 | Восточный административный округ | район Перово | Российская Федерация, город Москва, внутригородская территория муниципальный округ Перово, улица Плеханова, дом 28, корпус 5 | 20002
430784 | 2022 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения (канализации) (выпуски и сборные трубопроводы) |  |  | 11.03.2022 | 10.07.2022 | 28.03.2022 | 06.09.2022 | Восточный административный округ | район Перово | Российская Федерация, город Москва, внутригородская территория муниципальный округ Перово, улица Плеханова, дом 28, корпус 5 | 20002
394500 | 2022 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения |  |  | 01.08.2022 | 20.11.2022 | 04.08.2022 | 13.10.2022 | Восточный административный округ | район Соколиная Гора | Российская Федерация, город Москва, внутригородская территория муниципальный округ Соколиная Гора, Буракова улица, дом 23А | 3006
357661 | 2022 | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме |  |  | 21.05.2022 | 30.09.2022 | 14.05.2022 | 23.11.2022 | Восточный административный округ | район Соколиная Гора | Российская Федерация, город Москва, внутригородская территория муниципальный округ Соколиная Гора, улица Ибрагимова, дом 5, корпус 1 | 8540
394951 | 2022 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения (разводящие магистрали) |  |  | 21.04.2022 | 10.07.2022 | 19.05.2022 | 26.09.2022 | Восточный административный округ | район Соколиная Гора | Российская Федерация, город Москва, внутригородская территория муниципальный округ Соколиная Гора, улица Ибрагимова, дом 5, корпус 1 | 8540
394947 | 2022 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения |  |  | 21.03.2022 | 20.07.2022 | 23.03.2022 | 21.12.2022 | Восточный административный округ | район Соколиная Гора | Российская Федерация, город Москва, внутригородская территория муниципальный округ Соколиная Гора, улица Ибрагимова, дом 5, корпус 1 | 8540
394948 | 2022 | ремонт пожарного водопровода |  |  | 21.03.2022 | 30.06.2022 | 17.03.2022 | 02.11.2022 | Восточный административный округ | район Соколиная Гора | Российская Федерация, город Москва, внутригородская территория муниципальный округ Соколиная Гора, улица Ибрагимова, дом 5, корпус 1 | 8540
394949 | 2022 | ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения (разводящие магистрали) |  |  | 21.03.2022 | 20.07.2022 | 17.02.2022 | 29.08.2022 | Восточный административный округ | район Соколиная Гора | Российская Федерация, город Москва, внутригородская территория муниципальный округ Соколиная Гора, улица Ибрагимова, дом 5, корпус 1 | 8540
394950 | 2022 | ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения (разводящие магистрали) |  |  | 21.03.2022 | 20.07.2022 | 17.02.2022 | 29.08.2022 | Восточный административный округ | район Соколиная Гора | Российская Федерация, город Москва, внутригородская территория муниципальный округ Соколиная Гора, улица Ибрагимова, дом 5, корпус 1 | 8540
430503 | 2022 | ремонт фасадов |  |  | 21.05.2022 | 20.10.2022 | 06.06.2022 | 30.08.2022 | Восточный административный округ | район Богородское | Российская Федерация, город Москва, внутригородская территория муниципальный округ Богородское, Ивантеевская улица, дом 23 | 20182
430502 | 2022 | ремонт крыши |  |  | 21.05.2022 | 20.10.2022 | 06.06.2022 | 30.08.2022 | Восточный административный округ | район Богородское | Российская Федерация, город Москва, внутригородская территория муниципальный округ Богородское, Ивантеевская улица, дом 23 | 20182
317563 | 2022 | замена лифтового оборудования | 3 | 3 | 28.01.2022 | 13.03.2022 | 28.01.2022 | 24.05.2022 | Восточный административный округ | район Восточное Измайлово | Российская Федерация, город Москва, внутригородская территория муниципальный округ Восточное Измайлово, Средняя Первомайская улица, дом 33 | 19312
344428 | 2022 | ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения (стояки) |  |  | 21.04.2022 | 20.08.2022 | 11.05.2022 | 23.12.2022 | Восточный административный округ | район Вешняки | город Москва, внутригородская территория муниципальный округ Вешняки, улица Старый Гай, дом 6 | 24760
344431 | 2022 | ремонт фасадов |  |  | 01.04.2022 | 30.09.2022 | 11.04.2022 | 15.12.2022 | Восточный административный округ | район Вешняки | город Москва, внутригородская территория муниципальный округ Вешняки, улица Старый Гай, дом 6 | 24760
344429 | 2022 | ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения (стояки) |  |  | 21.04.2022 | 20.08.2022 | 11.05.2022 | 23.12.2022 | Восточный административный округ | район Вешняки | город Москва, внутригородская территория муниципальный округ Вешняки, улица Старый Гай, дом 6 | 24760
351189 | 2022 | замена лифтового оборудования | 9 | 9 | 28.07.2022 | 10.09.2022 | 10.01.2022 | 10.03.2022 | Восточный административный округ | район Вешняки | город Москва, внутригородская территория муниципальный округ Вешняки, улица Старый Гай, дом 6 | 24760
351191 | 2022 | замена лифтового оборудования | 4 | 4 | 28.07.2022 | 10.09.2022 | 10.01.2022 | 10.03.2022 | Восточный административный округ | район Вешняки | город Москва, внутригородская территория муниципальный округ Вешняки, улица Старый Гай, дом 6 | 24760
351197 | 2022 | замена лифтового оборудования | 11 | 11 | 28.07.2022 | 10.09.2022 | 10.01.2022 | 10.03.2022 | Восточный административный округ | район Вешняки | город Москва, внутригородская территория муниципальный округ Вешняки, улица Старый Гай, дом 6 | 24760
351193 | 2022 | замена лифтового оборудования | 6 | 6 | 28.07.2022 | 10.09.2022 | 10.01.2022 | 10.03.2022 | Восточный административный округ | район Вешняки | город Москва, внутригородская территория муниципальный округ Вешняки, улица Старый Гай, дом 6 | 24760
351194 | 2022 | замена лифтового оборудования | 7 | 7 | 28.07.2022 | 10.09.2022 | 10.01.2022 | 10.03.2022 | Восточный административный округ | район Вешняки | город Москва, внутригородская территория муниципальный округ Вешняки, улица Старый Гай, дом 6 | 24760
351195 | 2022 | замена лифтового оборудования | 10 | 10 | 28.07.2022 | 10.09.2022 | 10.01.2022 | 10.03.2022 | Восточный административный округ | район Вешняки | город Москва, внутригородская территория муниципальный округ Вешняки, улица Старый Гай, дом 6 | 24760
351196 | 2022 | замена лифтового оборудования | 12 | 12 | 28.07.2022 | 10.09.2022 | 10.01.2022 | 10.03.2022 | Восточный административный округ | район Вешняки | город Москва, внутригородская территория муниципальный округ Вешняки, улица Старый Гай, дом 6 | 24760
351192 | 2022 | замена лифтового оборудования | 5 | 5 | 28.07.2022 | 10.09.2022 | 10.01.2022 | 10.03.2022 | Восточный административный округ | район Вешняки | город Москва, внутригородская территория муниципальный округ Вешняки, улица Старый Гай, дом 6 | 24760
395154 | 2022 | ремонт крыши |  |  | 11.05.2022 | 30.09.2022 | 11.05.2022 | 16.12.2022 | Восточный административный округ | район Вешняки | город Москва, внутригородская территория муниципальный округ Вешняки, улица Старый Гай, дом 6 | 24760
370023 | 2022 | ремонт фасадов |  |  | 21.04.2022 | 20.09.2022 | 23.06.2022 | 19.09.2022 | Восточный административный округ | район Новогиреево | Российская Федерация, город Москва, внутригородская территория муниципальный округ Новогиреево, Перовская улица, дом 73/43 | 19499
370021 | 2022 | ремонт крыши |  |  | 11.05.2022 | 31.08.2022 | 04.05.2022 | 01.06.2022 | Восточный административный округ | район Новогиреево | Российская Федерация, город Москва, внутригородская территория муниципальный округ Новогиреево, Перовская улица, дом 73/43 | 19499
358307 | 2022 | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме |  |  | 21.07.2022 | 20.10.2022 | 02.05.2022 | 19.09.2022 | Восточный административный округ | район Преображенское | Российская Федерация, город Москва, внутригородская территория муниципальный округ Преображенское, Знаменская улица, дом 8 | 8463
430997 | 2022 | ремонт крыши |  |  | 21.07.2022 | 20.10.2022 | 22.06.2022 | 09.11.2022 | Восточный административный округ | район Преображенское | Российская Федерация, город Москва, внутригородская территория муниципальный округ Преображенское, Знаменская улица, дом 8 | 8463
430992 | 2022 | ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения (разводящие магистрали) |  |  | 21.07.2022 | 20.10.2022 | 05.04.2022 | 15.09.2022 | Восточный административный округ | район Преображенское | Российская Федерация, город Москва, внутригородская территория муниципальный округ Преображенское, Знаменская улица, дом 8 | 8463
430993 | 2022 | ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения (разводящие магистрали) |  |  | 21.07.2022 | 20.10.2022 | 05.04.2022 | 16.09.2022 | Восточный административный округ | район Преображенское | Российская Федерация, город Москва, внутригородская территория муниципальный округ Преображенское, Знаменская улица, дом 8 | 8463
430994 | 2022 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения (канализации) (выпуски и сборные трубопроводы) |  |  | 21.07.2022 | 20.10.2022 | 02.05.2022 | 15.09.2022 | Восточный административный округ | район Преображенское | Российская Федерация, город Москва, внутригородская территория муниципальный округ Преображенское, Знаменская улица, дом 8 | 8463
430995 | 2022 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения (разводящие магистрали) |  |  | 21.07.2022 | 30.09.2022 | 04.05.2022 | 15.09.2022 | Восточный административный округ | район Преображенское | Российская Федерация, город Москва, внутригородская территория муниципальный округ Преображенское, Знаменская улица, дом 8 | 8463
344575 | 2022 | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме |  |  | 21.05.2022 | 30.09.2022 | 19.05.2022 | 20.09.2022 | Восточный административный округ | район Сокольники | Российская Федерация, город Москва, внутригородская территория муниципальный округ Сокольники, улица Сокольнический Вал, дом 24, корпус 2 | 24237
344574 | 2022 | ремонт фасадов |  |  | 01.04.2022 | 31.08.2022 | 14.04.2022 | 29.09.2022 | Восточный административный округ | район Сокольники | Российская Федерация, город Москва, внутригородская территория муниципальный округ Сокольники, улица Сокольнический Вал, дом 24, корпус 2 | 24237
351199 | 2022 | замена лифтового оборудования | 1 | 1а | 21.01.2022 | 11.03.2022 | 10.01.2022 | 15.03.2022 | Восточный административный округ | район Сокольники | Российская Федерация, город Москва, внутригородская территория муниципальный округ Сокольники, улица Сокольнический Вал, дом 24, корпус 2 | 24237
351200 | 2022 | замена лифтового оборудования | 2 | 2 | 05.04.2022 | 24.05.2022 | 24.03.2022 | 06.05.2022 | Восточный административный округ | район Сокольники | Российская Федерация, город Москва, внутригородская территория муниципальный округ Сокольники, улица Сокольнический Вал, дом 24, корпус 2 | 24237
351204 | 2022 | замена лифтового оборудования | 1 | 1 | 05.04.2022 | 24.05.2022 | 24.03.2022 | 06.05.2022 | Восточный административный округ | район Сокольники | Российская Федерация, город Москва, внутригородская территория муниципальный округ Сокольники, улица Сокольнический Вал, дом 24, корпус 2 | 24237
351202 | 2022 | замена лифтового оборудования | 3 | 3а | 21.01.2022 | 11.03.2022 | 10.01.2022 | 15.03.2022 | Восточный административный округ | район Сокольники | Российская Федерация, город Москва, внутригородская территория муниципальный округ Сокольники, улица Сокольнический Вал, дом 24, корпус 2 | 24237
351203 | 2022 | замена лифтового оборудования | 3 | 3 | 05.04.2022 | 24.05.2022 | 24.03.2022 | 06.05.2022 | Восточный административный округ | район Сокольники | Российская Федерация, город Москва, внутригородская территория муниципальный округ Сокольники, улица Сокольнический Вал, дом 24, корпус 2 | 24237
351201 | 2022 | замена лифтового оборудования | 2 | 2а | 21.01.2022 | 11.03.2022 | 10.01.2022 | 15.03.2022 | Восточный административный округ | район Сокольники | Российская Федерация, город Москва, внутригородская территория муниципальный округ Сокольники, улица Сокольнический Вал, дом 24, корпус 2 | 24237
431008 | 2022 | ремонт крыши |  |  | 11.05.2022 | 31.08.2022 | 19.05.2022 | 27.09.2022 | Восточный административный округ | район Сокольники | Российская Федерация, город Москва, внутригородская территория муниципальный округ Сокольники, улица Сокольнический Вал, дом 24, корпус 2 | 24237
431004 | 2022 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения (канализации) (выпуски и сборные трубопроводы) |  |  | 11.03.2022 | 10.07.2022 | 19.05.2022 | 26.07.2022 | Восточный административный округ | район Сокольники | Российская Федерация, город Москва, внутригородская территория муниципальный округ Сокольники, улица Сокольнический Вал, дом 24, корпус 2 | 24237
431005 | 2022 | ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения (разводящие магистрали) |  |  | 11.03.2022 | 10.07.2022 | 17.02.2022 | 11.08.2022 | Восточный административный округ | район Сокольники | Российская Федерация, город Москва, внутригородская территория муниципальный округ Сокольники, улица Сокольнический Вал, дом 24, корпус 2 | 24237
431006 | 2022 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения (разводящие магистрали) |  |  | 21.04.2022 | 10.07.2022 | 16.05.2022 | 05.08.2022 | Восточный административный округ | район Сокольники | Российская Федерация, город Москва, внутригородская территория муниципальный округ Сокольники, улица Сокольнический Вал, дом 24, корпус 2 | 24237
431007 | 2022 | ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения (разводящие магистрали) |  |  | 11.03.2022 | 10.07.2022 | 17.02.2022 | 11.08.2022 | Восточный административный округ | район Сокольники | Российская Федерация, город Москва, внутригородская территория муниципальный округ Сокольники, улица Сокольнический Вал, дом 24, корпус 2 | 24237
344683 | 2022 | ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения (стояки) |  |  | 21.04.2022 | 20.08.2022 | 17.03.2022 | 15.07.2022 | Восточный административный округ | район Вешняки | Российская Федерация, город Москва, внутригородская территория муниципальный округ Вешняки, Вешняковская улица, дом 8, корпус 2 | 3788
344687 | 2022 | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме |  |  | 21.05.2022 | 30.09.2022 | 06.04.2022 | 05.07.2022 | Восточный административный округ | район Вешняки | Российская Федерация, город Москва, внутригородская территория муниципальный округ Вешняки, Вешняковская улица, дом 8, корпус 2 | 3788
344686 | 2022 | ремонт фасадов |  |  | 01.04.2022 | 30.09.2022 | 22.04.2022 | 22.11.2022 | Восточный административный округ | район Вешняки | Российская Федерация, город Москва, внутригородская территория муниципальный округ Вешняки, Вешняковская улица, дом 8, корпус 2 | 3788
344684 | 2022 | ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения (стояки) |  |  | 21.04.2022 | 20.08.2022 | 26.03.2022 | 15.07.2022 | Восточный административный округ | район Вешняки | Российская Федерация, город Москва, внутригородская территория муниципальный округ Вешняки, Вешняковская улица, дом 8, корпус 2 | 3788
431015 | 2022 | ремонт внутреннего водостока |  |  | 01.11.2022 | 31.12.2022 | 10.10.2022 | 23.11.2022 | Восточный административный округ | район Вешняки | Российская Федерация, город Москва, внутригородская территория муниципальный округ Вешняки, Вешняковская улица, дом 8, корпус 2 | 3788
431010 | 2022 | ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения (разводящие магистрали) |  |  | 01.03.2022 | 30.06.2022 | 18.02.2022 | 14.06.2022 | Восточный административный округ | район Вешняки | Российская Федерация, город Москва, внутригородская территория муниципальный округ Вешняки, Вешняковская улица, дом 8, корпус 2 | 3788
431011 | 2022 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения (разводящие магистрали) |  |  | 21.04.2022 | 10.07.2022 | 05.05.2022 | 05.07.2022 | Восточный административный округ | район Вешняки | Российская Федерация, город Москва, внутригородская территория муниципальный округ Вешняки, Вешняковская улица, дом 8, корпус 2 | 3788
431013 | 2022 | ремонт мусоропровода |  |  | 01.03.2022 | 30.06.2022 | 17.02.2022 | 15.06.2022 | Восточный административный округ | район Вешняки | Российская Федерация, город Москва, внутригородская территория муниципальный округ Вешняки, Вешняковская улица, дом 8, корпус 2 | 3788
431014 | 2022 | ремонт крыши |  |  | 11.05.2022 | 31.08.2022 | 06.05.2022 | 02.09.2022 | Восточный административный округ | район Вешняки | Российская Федерация, город Москва, внутригородская территория муниципальный округ Вешняки, Вешняковская улица, дом 8, корпус 2 | 3788
431009 | 2022 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения (канализации) (выпуски и сборные трубопроводы) |  |  | 01.03.2022 | 30.06.2022 | 18.02.2022 | 15.06.2022 | Восточный административный округ | район Вешняки | Российская Федерация, город Москва, внутригородская территория муниципальный округ Вешняки, Вешняковская улица, дом 8, корпус 2 | 3788
431012 | 2022 | ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения (разводящие магистрали) |  |  | 01.03.2022 | 30.06.2022 | 18.02.2022 | 14.06.2022 | Восточный административный округ | район Вешняки | Российская Федерация, город Москва, внутригородская территория муниципальный округ Вешняки, Вешняковская улица, дом 8, корпус 2 | 3788
344697 | 2022 | замена лифтового оборудования | 1 | 1а | 26.01.2022 | 16.03.2022 | 21.02.2022 | 18.04.2022 | Восточный административный округ | район Новогиреево | город Москва, 2-я Владимирская улица, дом 58 | 4096
344699 | 2022 | замена лифтового оборудования | 1 | 1 | 01.04.2022 | 20.05.2022 | 05.04.2022 | 29.07.2022 | Восточный административный округ | район Гольяново | Российская Федерация, город Москва, внутригородская территория муниципальный округ Гольяново, Байкальская улица, дом 47 | 1263
344698 | 2022 | замена лифтового оборудования | 1 | 1 | 17.01.2022 | 07.03.2022 | 17.01.2022 | 29.04.2022 | Восточный административный округ | район Гольяново | Российская Федерация, город Москва, внутригородская территория муниципальный округ Гольяново, Байкальская улица, дом 47 | 1263
344711 | 2022 | замена лифтового оборудования | 1 | 1 | 23.06.2022 | 11.08.2022 | 23.06.2022 | 31.10.2022 | Восточный административный округ | район Богородское | Российская Федерация, город Москва, внутригородская территория муниципальный округ Богородское, бульвар Маршала Рокоссовского, дом 13 | 21916
344712 | 2022 | замена лифтового оборудования | 1 | 1 | 15.07.2022 | 02.09.2022 | 27.06.2022 | 21.11.2022 | Восточный административный округ | район Богородское | Российская Федерация, город Москва, внутригородская территория муниципальный округ Богородское, Ивантеевская улица, дом 28, корпус 4 | 20186
407185 | 2022 | замена лифтового оборудования | 1 | 1 | 30.09.2022 | 14.10.2022 | 30.09.2022 | 21.11.2022 | Восточный административный округ | район Богородское | Российская Федерация, город Москва, внутригородская территория муниципальный округ Богородское, Ивантеевская улица, дом 28, корпус 4 | 20186
344725 | 2022 | замена лифтового оборудования | 2 | 2 | 07.06.2022 | 26.07.2022 | 19.07.2022 | 25.10.2022 | Восточный административный округ | район Гольяново | Российская Федерация, город Москва, внутригородская территория муниципальный округ Гольяново, Уральская улица, дом 11 | 26822
344723 | 2022 | замена лифтового оборудования | 2 | 2а | 25.03.2022 | 13.05.2022 | 25.03.2022 | 29.07.2022 | Восточный административный округ | район Гольяново | Российская Федерация, город Москва, внутригородская территория муниципальный округ Гольяново, Уральская улица, дом 11 | 26822
344726 | 2022 | замена лифтового оборудования | 1 | 1 | 07.06.2022 | 26.07.2022 | 19.07.2022 | 25.10.2022 | Восточный административный округ | район Гольяново | Российская Федерация, город Москва, внутригородская территория муниципальный округ Гольяново, Уральская улица, дом 11 | 26822
344724 | 2022 | замена лифтового оборудования | 1 | 1а | 25.03.2022 | 13.05.2022 | 25.03.2022 | 29.07.2022 | Восточный административный округ | район Гольяново | Российская Федерация, город Москва, внутригородская территория муниципальный округ Гольяново, Уральская улица, дом 11 | 26822
344741 | 2022 | замена лифтового оборудования | 2 | 2 | 10.06.2022 | 03.08.2022 | 22.06.2022 | 16.09.2022 | Восточный административный округ | район Новогиреево | город Москва, Федеративный проспект, дом 28 | 80031
344744 | 2022 | замена лифтового оборудования | 1 | 1а | 23.03.2022 | 16.05.2022 | 23.03.2022 | 04.07.2022 | Восточный административный округ | район Новогиреево | город Москва, Федеративный проспект, дом 28 | 80031
344743 | 2022 | замена лифтового оборудования | 1 | 1 | 10.06.2022 | 03.08.2022 | 22.06.2022 | 16.09.2022 | Восточный административный округ | район Новогиреево | город Москва, Федеративный проспект, дом 28 | 80031
344742 | 2022 | замена лифтового оборудования | 2 | 2а | 23.03.2022 | 16.05.2022 | 23.03.2022 | 04.07.2022 | Восточный административный округ | район Новогиреево | город Москва, Федеративный проспект, дом 28 | 80031
363714 | 2022 | ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения (разводящие магистрали) |  |  | 01.02.2022 | 31.05.2022 | 04.02.2022 | 20.05.2022 | Восточный административный округ | район Северное Измайлово | Российская Федерация, город Москва, внутригородская территория муниципальный округ Северное Измайлово, улица Константина Федина, дом 4 | 27135
363710 | 2022 | ремонт фасадов |  |  | 01.04.2022 | 31.08.2022 | 28.04.2022 | 26.09.2022 | Восточный административный округ | район Северное Измайлово | Российская Федерация, город Москва, внутригородская территория муниципальный округ Северное Измайлово, улица Константина Федина, дом 4 | 27135
363716 | 2022 | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме |  |  | 21.05.2022 | 30.09.2022 | 04.02.2022 | 05.08.2022 | Восточный административный округ | район Северное Измайлово | Российская Федерация, город Москва, внутригородская территория муниципальный округ Северное Измайлово, улица Константина Федина, дом 4 | 27135
363712 | 2022 | ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения (разводящие магистрали) |  |  | 01.02.2022 | 31.05.2022 | 04.02.2022 | 20.05.2022 | Восточный административный округ | район Северное Измайлово | Российская Федерация, город Москва, внутригородская территория муниципальный округ Северное Измайлово, улица Константина Федина, дом 4 | 27135
363713 | 2022 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения (разводящие магистрали) |  |  | 21.04.2022 | 10.07.2022 | 25.04.2022 | 15.07.2022 | Восточный административный округ | район Северное Измайлово | Российская Федерация, город Москва, внутригородская территория муниципальный округ Северное Измайлово, улица Константина Федина, дом 4 | 27135
363711 | 2022 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения (канализации) (выпуски и сборные трубопроводы) |  |  | 01.02.2022 | 31.05.2022 | 07.02.2022 | 03.06.2022 | Восточный административный округ | район Северное Измайлово | Российская Федерация, город Москва, внутригородская территория муниципальный округ Северное Измайлово, улица Константина Федина, дом 4 | 27135
363715 | 2022 | ремонт крыши |  |  | 11.05.2022 | 31.08.2022 | 19.05.2022 | 08.11.2022 | Восточный административный округ | район Северное Измайлово | Российская Федерация, город Москва, внутригородская территория муниципальный округ Северное Измайлово, улица Константина Федина, дом 4 | 27135
363756 | 2022 | ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения (разводящие магистрали) |  |  | 01.02.2022 | 10.05.2022 | 17.01.2022 | 11.04.2022 | Восточный административный округ | район Преображенское | Российская Федерация, город Москва, внутригородская территория муниципальный округ Преображенское, Электрозаводская улица, дом 32 | 30076
363760 | 2022 | ремонт фасадов |  |  | 01.04.2022 | 31.08.2022 | 19.04.2022 | 09.11.2022 | Восточный административный округ | район Преображенское | Российская Федерация, город Москва, внутригородская территория муниципальный округ Преображенское, Электрозаводская улица, дом 32 | 30076
363758 | 2022 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения (разводящие магистрали) |  |  | 21.04.2022 | 10.07.2022 | 02.05.2022 | 11.08.2022 | Восточный административный округ | район Преображенское | Российская Федерация, город Москва, внутригородская территория муниципальный округ Преображенское, Электрозаводская улица, дом 32 | 30076
363759 | 2022 | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме |  |  | 21.05.2022 | 30.09.2022 | 10.01.2022 | 13.04.2022 | Восточный административный округ | район Преображенское | Российская Федерация, город Москва, внутригородская территория муниципальный округ Преображенское, Электрозаводская улица, дом 32 | 30076
363757 | 2022 | ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения (разводящие магистрали) |  |  | 01.02.2022 | 10.05.2022 | 17.01.2022 | 18.04.2022 | Восточный административный округ | район Преображенское | Российская Федерация, город Москва, внутригородская территория муниципальный округ Преображенское, Электрозаводская улица, дом 32 | 30076
363769 | 2022 | замена оконных блоков, расположенных в помещениях общего пользования |  |  | 01.04.2022 | 30.06.2022 | 20.05.2022 | 25.10.2022 | Восточный административный округ | район Северное Измайлово | Российская Федерация, город Москва, внутригородская территория муниципальный округ Северное Измайлово, Никитинская улица, дом 31, корпус 1 | 16199
363762 | 2022 | ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения (разводящие магистрали) |  |  | 01.02.2022 | 10.05.2022 | 24.01.2022 | 20.05.2022 | Восточный административный округ | район Северное Измайлово | Российская Федерация, город Москва, внутригородская территория муниципальный округ Северное Измайлово, Никитинская улица, дом 31, корпус 1 | 16199
363766 | 2022 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения (разводящие магистрали) |  |  | 21.04.2022 | 10.07.2022 | 16.05.2022 | 12.09.2022 | Восточный административный округ | район Северное Измайлово | Российская Федерация, город Москва, внутригородская территория муниципальный округ Северное Измайлово, Никитинская улица, дом 31, корпус 1 | 16199
363767 | 2022 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения (канализации) (выпуски и сборные трубопроводы) |  |  | 01.02.2022 | 10.05.2022 | 24.01.2022 | 20.05.2022 | Восточный административный округ | район Северное Измайлово | Российская Федерация, город Москва, внутригородская территория муниципальный округ Северное Измайлово, Никитинская улица, дом 31, корпус 1 | 16199
363768 | 2022 | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме |  |  | 21.05.2022 | 30.09.2022 | 24.01.2022 | 12.07.2022 | Восточный административный округ | район Северное Измайлово | Российская Федерация, город Москва, внутригородская территория муниципальный округ Северное Измайлово, Никитинская улица, дом 31, корпус 1 | 16199
363764 | 2022 | ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения (разводящие магистрали) |  |  | 01.02.2022 | 10.05.2022 | 24.01.2022 | 20.05.2022 | Восточный административный округ | район Северное Измайлово | Российская Федерация, город Москва, внутригородская территория муниципальный округ Северное Измайлово, Никитинская улица, дом 31, корпус 1 | 16199
363974 | 2022 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения (разводящие магистрали) |  |  | 21.04.2022 | 10.07.2022 | 25.04.2022 | 12.08.2022 | Восточный административный округ | район Ивановское | Российская Федерация, город Москва, внутригородская территория муниципальный округ Ивановское, улица Сталеваров, дом 22, корпус 2 | 24611
363971 | 2022 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения (канализации) (выпуски и сборные трубопроводы) |  |  | 01.02.2022 | 31.05.2022 | 04.02.2022 | 21.06.2022 | Восточный административный округ | район Ивановское | Российская Федерация, город Москва, внутригородская территория муниципальный округ Ивановское, улица Сталеваров, дом 22, корпус 2 | 24611
363972 | 2022 | ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения (разводящие магистрали) |  |  | 01.02.2022 | 31.05.2022 | 01.02.2022 | 21.06.2022 | Восточный административный округ | район Ивановское | Российская Федерация, город Москва, внутригородская территория муниципальный округ Ивановское, улица Сталеваров, дом 22, корпус 2 | 24611
363973 | 2022 | ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения (стояки) |  |  | 21.04.2022 | 20.08.2022 | 12.05.2022 | 14.11.2022 | Восточный административный округ | район Ивановское | Российская Федерация, город Москва, внутригородская территория муниципальный округ Ивановское, улица Сталеваров, дом 22, корпус 2 | 24611
363980 | 2022 | ремонт фасадов |  |  | 01.04.2022 | 31.08.2022 | 20.05.2022 | 24.10.2022 | Восточный административный округ | район Ивановское | Российская Федерация, город Москва, внутригородская территория муниципальный округ Ивановское, улица Сталеваров, дом 22, корпус 2 | 24611
363976 | 2022 | ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения (стояки) |  |  | 21.04.2022 | 20.08.2022 | 12.05.2022 | 14.11.2022 | Восточный административный округ | район Ивановское | Российская Федерация, город Москва, внутригородская территория муниципальный округ Ивановское, улица Сталеваров, дом 22, корпус 2 | 24611
363977 | 2022 | ремонт мусоропровода |  |  | 01.02.2022 | 31.05.2022 | 02.03.2022 | 24.08.2022 | Восточный административный округ | район Ивановское | Российская Федерация, город Москва, внутригородская территория муниципальный округ Ивановское, улица Сталеваров, дом 22, корпус 2 | 24611
363978 | 2022 | ремонт крыши |  |  | 11.05.2022 | 31.08.2022 | 19.05.2022 | 06.09.2022 | Восточный административный округ | район Ивановское | Российская Федерация, город Москва, внутригородская территория муниципальный округ Ивановское, улица Сталеваров, дом 22, корпус 2 | 24611
363979 | 2022 | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме |  |  | 21.05.2022 | 30.09.2022 | 04.02.2022 | 24.08.2022 | Восточный административный округ | район Ивановское | Российская Федерация, город Москва, внутригородская территория муниципальный округ Ивановское, улица Сталеваров, дом 22, корпус 2 | 24611
363975 | 2022 | ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения (разводящие магистрали) |  |  | 01.02.2022 | 31.05.2022 | 01.02.2022 | 21.06.2022 | Восточный административный округ | район Ивановское | Российская Федерация, город Москва, внутригородская территория муниципальный округ Ивановское, улица Сталеваров, дом 22, корпус 2 | 24611
364062 | 2022 | ремонт крыши |  |  | 11.05.2022 | 31.08.2022 | 19.05.2022 | 08.11.2022 | Восточный административный округ | район Северное Измайлово | Российская Федерация, город Москва, внутригородская территория муниципальный округ Северное Измайлово, улица Константина Федина, дом 8 | 27139
364061 | 2022 | ремонт фасадов |  |  | 01.04.2022 | 31.08.2022 | 28.04.2022 | 26.09.2022 | Восточный административный округ | район Северное Измайлово | Российская Федерация, город Москва, внутригородская территория муниципальный округ Северное Измайлово, улица Константина Федина, дом 8 | 27139
364246 | 2022 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения (разводящие магистрали) |  |  | 21.04.2022 | 10.07.2022 | 16.02.2022 | 15.06.2022 | Восточный административный округ | район Перово | Российская Федерация, город Москва, внутригородская территория муниципальный округ Перово, Федеративный проспект, дом 10, корпус 1 | 27077
364250 | 2022 | замена оконных блоков, расположенных в помещениях общего пользования |  |  | 01.04.2022 | 30.06.2022 | 26.04.2022 | 05.08.2022 | Восточный административный округ | район Перово | Российская Федерация, город Москва, внутригородская территория муниципальный округ Перово, Федеративный проспект, дом 10, корпус 1 | 27077
364249 | 2022 | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме |  |  | 21.05.2022 | 30.09.2022 | 04.03.2022 | 15.06.2022 | Восточный административный округ | район Перово | Российская Федерация, город Москва, внутригородская территория муниципальный округ Перово, Федеративный проспект, дом 10, корпус 1 | 27077
364270 | 2022 | ремонт фасадов |  |  | 01.04.2022 | 31.08.2022 | 08.04.2022 | 25.11.2022 | Восточный административный округ | район Новогиреево | Российская Федерация, город Москва, внутригородская территория муниципальный округ Новогиреево, Зелёный проспект, дом 68, корпус 2 | 8401
364267 | 2022 | ремонт мусоропровода |  |  | 01.03.2022 | 30.06.2022 | 17.01.2022 | 26.04.2022 | Восточный административный округ | район Новогиреево | Российская Федерация, город Москва, внутригородская территория муниципальный округ Новогиреево, Зелёный проспект, дом 68, корпус 2 | 8401
364268 | 2022 | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме |  |  | 21.05.2022 | 30.09.2022 | 07.02.2022 | 25.04.2022 | Восточный административный округ | район Новогиреево | Российская Федерация, город Москва, внутригородская территория муниципальный округ Новогиреево, Зелёный проспект, дом 68, корпус 2 | 8401
364269 | 2022 | ремонт пожарного водопровода |  |  | 01.03.2022 | 10.06.2022 | 17.01.2022 | 31.05.2022 | Восточный административный округ | район Новогиреево | Российская Федерация, город Москва, внутригородская территория муниципальный округ Новогиреево, Зелёный проспект, дом 68, корпус 2 | 8401
427096 | 2022 | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме |  |  | 21.05.2022 | 30.09.2022 | 21.03.2022 | 26.04.2022 | Восточный административный округ | район Гольяново | Российская Федерация, город Москва, внутригородская территория муниципальный округ Гольяново, Хабаровская улица, дом 7/50 | 28628
427093 | 2022 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения (разводящие магистрали) |  |  | 21.04.2022 | 10.07.2022 | 01.04.2022 | 28.07.2022 | Восточный административный округ | район Гольяново | Российская Федерация, город Москва, внутригородская территория муниципальный округ Гольяново, Хабаровская улица, дом 7/50 | 28628
427094 | 2022 | ремонт фасадов |  |  | 01.04.2022 | 31.08.2022 | 21.04.2022 | 03.10.2022 | Восточный административный округ | район Гольяново | Российская Федерация, город Москва, внутригородская территория муниципальный округ Гольяново, Хабаровская улица, дом 7/50 | 28628
427095 | 2022 | ремонт крыши |  |  | 11.05.2022 | 31.08.2022 | 16.05.2022 | 02.09.2022 | Восточный административный округ | район Гольяново | Российская Федерация, город Москва, внутригородская территория муниципальный округ Гольяново, Хабаровская улица, дом 7/50 | 28628
427099 | 2022 | ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения (стояки) |  |  | 21.04.2022 | 20.08.2022 | 18.04.2022 | 14.11.2022 | Восточный административный округ | район Ивановское | Российская Федерация, город Москва, внутригородская территория муниципальный округ Ивановское, улица Сталеваров, дом 16 | 24606
427103 | 2022 | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме |  |  | 21.05.2022 | 30.09.2022 | 22.03.2022 | 12.04.2022 | Восточный административный округ | район Ивановское | Российская Федерация, город Москва, внутригородская территория муниципальный округ Ивановское, улица Сталеваров, дом 16 | 24606
427101 | 2022 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения (стояки) |  |  | 21.04.2022 | 20.08.2022 | 19.05.2022 | 15.11.2022 | Восточный административный округ | район Ивановское | Российская Федерация, город Москва, внутригородская территория муниципальный округ Ивановское, улица Сталеваров, дом 16 | 24606
427100 | 2022 | ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения (стояки) |  |  | 21.04.2022 | 20.08.2022 | 18.04.2022 | 11.11.2022 | Восточный административный округ | район Ивановское | Российская Федерация, город Москва, внутригородская территория муниципальный округ Ивановское, улица Сталеваров, дом 16 | 24606
434939 | 2022 | ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения (стояки) |  |  | 21.04.2022 | 20.08.2022 | 11.04.2022 | 24.10.2022 | Восточный административный округ | район Гольяново | Хабаровская улица, дом 9 | 28632
434938 | 2022 | ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения (стояки) |  |  | 21.04.2022 | 20.08.2022 | 11.04.2022 | 24.10.2022 | Восточный административный округ | район Гольяново | Хабаровская улица, дом 9 | 28632
435518 | 2022 | замена лифтового оборудования | 1 | 1а | 16.03.2022 | 04.05.2022 | 16.03.2022 | 02.08.2022 | Восточный административный округ | район Гольяново | Российская Федерация, город Москва, внутригородская территория муниципальный округ Гольяново, Иркутская улица, дом 12/14 | 8889
435573 | 2022 | замена лифтового оборудования | 8 | 8 | 18.07.2022 | 31.08.2022 | 18.02.2022 | 22.04.2022 | Восточный административный округ | район Вешняки | Российская Федерация, город Москва, внутригородская территория муниципальный округ Вешняки, Кетчерская улица, дом 8, корпус 2 | 10013
435572 | 2022 | замена лифтового оборудования | 6 | 6 | 18.07.2022 | 31.08.2022 | 18.02.2022 | 22.04.2022 | Восточный административный округ | район Вешняки | Российская Федерация, город Москва, внутригородская территория муниципальный округ Вешняки, Кетчерская улица, дом 8, корпус 2 | 10013
367184 | 2022 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения |  |  | 21.01.2022 | 10.05.2022 | 08.02.2022 | 14.07.2022 | Восточный административный округ | район Соколиная Гора | Российская Федерация, город Москва, внутригородская территория муниципальный округ Соколиная Гора, Щербаковская улица, дом 35 | 30014
367185 | 2022 | ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения (разводящие магистрали) |  |  | 21.01.2022 | 10.05.2022 | 31.01.2022 | 06.05.2022 | Восточный административный округ | район Соколиная Гора | Российская Федерация, город Москва, внутригородская территория муниципальный округ Соколиная Гора, Щербаковская улица, дом 35 | 30014
367187 | 2022 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения (канализации) (выпуски и сборные трубопроводы) |  |  | 21.01.2022 | 10.05.2022 | 08.02.2022 | 19.05.2022 | Восточный административный округ | район Соколиная Гора | Российская Федерация, город Москва, внутригородская территория муниципальный округ Соколиная Гора, Щербаковская улица, дом 35 | 30014
367188 | 2022 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения (разводящие магистрали) |  |  | 01.05.2022 | 31.08.2022 | 11.05.2022 | 11.11.2022 | Восточный административный округ | район Соколиная Гора | Российская Федерация, город Москва, внутригородская территория муниципальный округ Соколиная Гора, Щербаковская улица, дом 35 | 30014
367186 | 2022 | ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения (разводящие магистрали) |  |  | 21.01.2022 | 10.05.2022 | 31.01.2022 | 06.05.2022 | Восточный административный округ | район Соколиная Гора | Российская Федерация, город Москва, внутригородская территория муниципальный округ Соколиная Гора, Щербаковская улица, дом 35 | 30014
349087 | 2022 | замена лифтового оборудования | 1 | 1 | 16.03.2022 | 29.04.2022 | 16.05.2022 | 22.08.2022 | Восточный административный округ | район Сокольники | Российская Федерация, город Москва, внутригородская территория муниципальный округ Сокольники, улица Гастелло, дом 37 | 5268
348779 | 2022 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения (стояки) |  |  | 21.04.2022 | 20.08.2022 | 24.05.2022 | 24.11.2022 | Восточный административный округ | район Соколиная Гора | Российская Федерация, город Москва, внутригородская территория муниципальный округ Соколиная Гора, Щербаковская улица, дом 7 | 30006
345244 | 2022 | ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения (разводящие магистрали) |  |  | 11.03.2022 | 10.07.2022 | 07.02.2022 | 16.05.2022 | Восточный административный округ | район Восточное Измайлово | Российская Федерация, город Москва, внутригородская территория муниципальный округ Восточное Измайлово, 16-я Парковая улица, дом 19, корпус 3 | 18998
345245 | 2022 | ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения (разводящие магистрали) |  |  | 11.03.2022 | 10.07.2022 | 07.02.2022 | 12.05.2022 | Восточный административный округ | район Восточное Измайлово | Российская Федерация, город Москва, внутригородская территория муниципальный округ Восточное Измайлово, 16-я Парковая улица, дом 19, корпус 3 | 18998
345246 | 2022 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения (канализации) (выпуски и сборные трубопроводы) |  |  | 11.03.2022 | 10.07.2022 | 01.03.2022 | 12.05.2022 | Восточный административный округ | район Восточное Измайлово | Российская Федерация, город Москва, внутригородская территория муниципальный округ Восточное Измайлово, 16-я Парковая улица, дом 19, корпус 3 | 18998
345248 | 2022 | ремонт крыши |  |  | 11.05.2022 | 31.08.2022 | 23.05.2022 | 06.09.2022 | Восточный административный округ | район Восточное Измайлово | Российская Федерация, город Москва, внутригородская территория муниципальный округ Восточное Измайлово, 16-я Парковая улица, дом 19, корпус 3 | 18998
345249 | 2022 | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме |  |  | 21.05.2022 | 30.09.2022 | 07.02.2022 | 12.05.2022 | Восточный административный округ | район Восточное Измайлово | Российская Федерация, город Москва, внутригородская территория муниципальный округ Восточное Измайлово, 16-я Парковая улица, дом 19, корпус 3 | 18998
345250 | 2022 | ремонт фасадов |  |  | 01.04.2022 | 30.09.2022 | 22.04.2022 | 11.11.2022 | Восточный административный округ | район Восточное Измайлово | Российская Федерация, город Москва, внутригородская территория муниципальный округ Восточное Измайлово, 16-я Парковая улица, дом 19, корпус 3 | 18998
345247 | 2022 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения (разводящие магистрали) |  |  | 21.04.2022 | 10.07.2022 | 19.04.2022 | 12.07.2022 | Восточный административный округ | район Восточное Измайлово | Российская Федерация, город Москва, внутригородская территория муниципальный округ Восточное Измайлово, 16-я Парковая улица, дом 19, корпус 3 | 18998
430511 | 2022 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения |  |  | 11.03.2022 | 10.07.2022 | 08.02.2022 | 15.07.2022 | Восточный административный округ | район Восточное Измайлово | Российская Федерация, город Москва, внутригородская территория муниципальный округ Восточное Измайлово, 16-я Парковая улица, дом 19, корпус 3 | 18998
345263 | 2022 | ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения (разводящие магистрали) |  |  | 11.03.2022 | 10.07.2022 | 17.02.2022 | 28.11.2022 | Восточный административный округ | район Вешняки | Российская Федерация, город Москва, внутригородская территория муниципальный округ Вешняки, улица Старый Гай, дом 2, корпус 4 | 24757
345260 | 2022 | ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения (стояки) |  |  | 21.04.2022 | 20.08.2022 | 11.05.2022 | 23.12.2022 | Восточный административный округ | район Вешняки | Российская Федерация, город Москва, внутригородская территория муниципальный округ Вешняки, улица Старый Гай, дом 2, корпус 4 | 24757
345261 | 2022 | ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения (разводящие магистрали) |  |  | 11.03.2022 | 10.07.2022 | 17.02.2022 | 28.11.2022 | Восточный административный округ | район Вешняки | Российская Федерация, город Москва, внутригородская территория муниципальный округ Вешняки, улица Старый Гай, дом 2, корпус 4 | 24757
345262 | 2022 | ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения (стояки) |  |  | 21.04.2022 | 20.08.2022 | 11.05.2022 | 23.12.2022 | Восточный административный округ | район Вешняки | Российская Федерация, город Москва, внутригородская территория муниципальный округ Вешняки, улица Старый Гай, дом 2, корпус 4 | 24757
345266 | 2022 | ремонт фасадов |  |  | 01.04.2022 | 30.09.2022 | 11.04.2022 | 16.12.2022 | Восточный административный округ | район Вешняки | Российская Федерация, город Москва, внутригородская территория муниципальный округ Вешняки, улица Старый Гай, дом 2, корпус 4 | 24757
345267 | 2022 | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме |  |  | 21.05.2022 | 30.09.2022 | 30.05.2022 | 12.12.2022 | Восточный административный округ | район Вешняки | Российская Федерация, город Москва, внутригородская территория муниципальный округ Вешняки, улица Старый Гай, дом 2, корпус 4 | 24757
345268 | 2022 | ремонт подъездов, направленный на восстановление их надлежащего состояния и проводимый при выполнении иных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме |  |  | 21.05.2022 | 31.10.2022 | 30.05.2022 | 16.12.2022 | Восточный административный округ | район Вешняки | Российская Федерация, город Москва, внутригородская территория муниципальный округ Вешняки, улица Старый Гай, дом 2, корпус 4 | 24757
430520 | 2022 | ремонт крыши |  |  | 11.05.2022 | 31.08.2022 | 11.05.2022 | 12.12.2022 | Восточный административный округ | район Вешняки | Российская Федерация, город Москва, внутригородская территория муниципальный округ Вешняки, улица Старый Гай, дом 2, корпус 4 | 24757
430517 | 2022 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения |  |  | 11.03.2022 | 10.07.2022 | 21.02.2022 | 28.12.2022 | Восточный административный округ | район Вешняки | Российская Федерация, город Москва, внутригородская территория муниципальный округ Вешняки, улица Старый Гай, дом 2, корпус 4 | 24757
430518 | 2022 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения (канализации) (выпуски и сборные трубопроводы) |  |  | 11.03.2022 | 10.07.2022 | 14.02.2022 | 28.11.2022 | Восточный административный округ | район Вешняки | Российская Федерация, город Москва, внутригородская территория муниципальный округ Вешняки, улица Старый Гай, дом 2, корпус 4 | 24757
345456 | 2022 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения |  |  | 11.03.2022 | 10.07.2022 | 14.03.2022 | 03.10.2022 | Восточный административный округ | район Ивановское | Российская Федерация, город Москва, внутригородская территория муниципальный округ Ивановское, Челябинская улица, дом 18, корпус 1 | 28406
345457 | 2022 | ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения (стояки) |  |  | 21.04.2022 | 20.08.2022 | 16.05.2022 | 03.10.2022 | Восточный административный округ | район Ивановское | Российская Федерация, город Москва, внутригородская территория муниципальный округ Ивановское, Челябинская улица, дом 18, корпус 1 | 28406
345458 | 2022 | ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения (стояки) |  |  | 21.04.2022 | 20.08.2022 | 16.05.2022 | 03.10.2022 | Восточный административный округ | район Ивановское | Российская Федерация, город Москва, внутригородская территория муниципальный округ Ивановское, Челябинская улица, дом 18, корпус 1 | 28406
345459 | 2022 | ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения (разводящие магистрали) |  |  | 11.03.2022 | 10.07.2022 | 30.03.2022 | 08.07.2022 | Восточный административный округ | район Ивановское | Российская Федерация, город Москва, внутригородская территория муниципальный округ Ивановское, Челябинская улица, дом 18, корпус 1 | 28406
345461 | 2022 | ремонт крыши |  |  | 11.05.2022 | 31.08.2022 | 04.05.2022 | 08.07.2022 | Восточный административный округ | район Ивановское | Российская Федерация, город Москва, внутригородская территория муниципальный округ Ивановское, Челябинская улица, дом 18, корпус 1 | 28406
345462 | 2022 | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме |  |  | 21.05.2022 | 30.09.2022 | 06.05.2022 | 03.10.2022 | Восточный административный округ | район Ивановское | Российская Федерация, город Москва, внутригородская территория муниципальный округ Ивановское, Челябинская улица, дом 18, корпус 1 | 28406
345464 | 2022 | ремонт фасадов |  |  | 01.04.2022 | 31.08.2022 | 16.05.2022 | 13.10.2022 | Восточный административный округ | район Ивановское | Российская Федерация, город Москва, внутригородская территория муниципальный округ Ивановское, Челябинская улица, дом 18, корпус 1 | 28406
345460 | 2022 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения (разводящие магистрали) |  |  | 21.04.2022 | 10.07.2022 | 06.05.2022 | 08.07.2022 | Восточный административный округ | район Ивановское | Российская Федерация, город Москва, внутригородская территория муниципальный округ Ивановское, Челябинская улица, дом 18, корпус 1 | 28406
434242 | 2022 | ремонт мусоропровода |  |  | 11.03.2022 | 10.07.2022 | 14.03.2022 | 08.07.2022 | Восточный административный округ | район Ивановское | Российская Федерация, город Москва, внутригородская территория муниципальный округ Ивановское, Челябинская улица, дом 18, корпус 1 | 28406
434240 | 2022 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения (канализации) (выпуски и сборные трубопроводы) |  |  | 11.03.2022 | 10.07.2022 | 28.03.2022 | 08.07.2022 | Восточный административный округ | район Ивановское | Российская Федерация, город Москва, внутригородская территория муниципальный округ Ивановское, Челябинская улица, дом 18, корпус 1 | 28406
434241 | 2022 | ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения (разводящие магистрали) |  |  | 11.03.2022 | 10.07.2022 | 30.03.2022 | 08.07.2022 | Восточный административный округ | район Ивановское | Российская Федерация, город Москва, внутригородская территория муниципальный округ Ивановское, Челябинская улица, дом 18, корпус 1 | 28406
345466 | 2022 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения |  |  | 11.03.2022 | 10.07.2022 | 10.03.2022 | 03.10.2022 | Восточный административный округ | район Ивановское | Российская Федерация, город Москва, внутригородская территория муниципальный округ Ивановское, Челябинская улица, дом 18, корпус 2 | 28407
345467 | 2022 | ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения (стояки) |  |  | 21.04.2022 | 20.08.2022 | 16.05.2022 | 03.10.2022 | Восточный административный округ | район Ивановское | Российская Федерация, город Москва, внутригородская территория муниципальный округ Ивановское, Челябинская улица, дом 18, корпус 2 | 28407
345468 | 2022 | ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения (стояки) |  |  | 21.04.2022 | 20.08.2022 | 16.05.2022 | 03.10.2022 | Восточный административный округ | район Ивановское | Российская Федерация, город Москва, внутригородская территория муниципальный округ Ивановское, Челябинская улица, дом 18, корпус 2 | 28407
345469 | 2022 | ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения (разводящие магистрали) |  |  | 11.03.2022 | 10.07.2022 | 28.03.2022 | 08.07.2022 | Восточный административный округ | район Ивановское | Российская Федерация, город Москва, внутригородская территория муниципальный округ Ивановское, Челябинская улица, дом 18, корпус 2 | 28407
345471 | 2022 | ремонт крыши |  |  | 11.05.2022 | 31.08.2022 | 26.04.2022 | 08.07.2022 | Восточный административный округ | район Ивановское | Российская Федерация, город Москва, внутригородская территория муниципальный округ Ивановское, Челябинская улица, дом 18, корпус 2 | 28407
345472 | 2022 | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме |  |  | 21.05.2022 | 30.09.2022 | 06.05.2022 | 03.10.2022 | Восточный административный округ | район Ивановское | Российская Федерация, город Москва, внутригородская территория муниципальный округ Ивановское, Челябинская улица, дом 18, корпус 2 | 28407
345474 | 2022 | ремонт фасадов |  |  | 01.04.2022 | 31.08.2022 | 26.04.2022 | 13.10.2022 | Восточный административный округ | район Ивановское | Российская Федерация, город Москва, внутригородская территория муниципальный округ Ивановское, Челябинская улица, дом 18, корпус 2 | 28407
345470 | 2022 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения (разводящие магистрали) |  |  | 21.04.2022 | 10.07.2022 | 06.05.2022 | 08.07.2022 | Восточный административный округ | район Ивановское | Российская Федерация, город Москва, внутригородская территория муниципальный округ Ивановское, Челябинская улица, дом 18, корпус 2 | 28407
434245 | 2022 | ремонт мусоропровода |  |  | 11.03.2022 | 10.07.2022 | 28.03.2022 | 08.07.2022 | Восточный административный округ | район Ивановское | Российская Федерация, город Москва, внутригородская территория муниципальный округ Ивановское, Челябинская улица, дом 18, корпус 2 | 28407
434243 | 2022 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения (канализации) (выпуски и сборные трубопроводы) |  |  | 11.03.2022 | 10.07.2022 | 28.03.2022 | 08.07.2022 | Восточный административный округ | район Ивановское | Российская Федерация, город Москва, внутригородская территория муниципальный округ Ивановское, Челябинская улица, дом 18, корпус 2 | 28407
434244 | 2022 | ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения (разводящие магистрали) |  |  | 11.03.2022 | 10.07.2022 | 28.03.2022 | 08.07.2022 | Восточный административный округ | район Ивановское | Российская Федерация, город Москва, внутригородская территория муниципальный округ Ивановское, Челябинская улица, дом 18, корпус 2 | 28407
345532 | 2022 | ремонт фасадов |  |  | 01.04.2022 | 30.09.2022 | 22.04.2022 | 27.10.2022 | Восточный административный округ | район Измайлово | Российская Федерация, город Москва, внутригородская территория муниципальный округ Измайлово, Заводской проезд, дом 11 | 7924
394660 | 2022 | ремонт крыши |  |  | 11.05.2022 | 31.08.2022 | 22.04.2022 | 25.08.2022 | Восточный административный округ | район Измайлово | Российская Федерация, город Москва, внутригородская территория муниципальный округ Измайлово, Заводской проезд, дом 11 | 7924
345535 | 2022 | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме |  |  | 21.05.2022 | 30.09.2022 | 01.03.2022 | 07.06.2022 | Восточный административный округ | район Измайлово | Российская Федерация, город Москва, внутригородская территория муниципальный округ Измайлово, 11-я Парковая улица, дом 41, корпус 2 | 18807
345534 | 2022 | ремонт фасадов |  |  | 01.04.2022 | 31.08.2022 | 22.04.2022 | 27.09.2022 | Восточный административный округ | район Измайлово | Российская Федерация, город Москва, внутригородская территория муниципальный округ Измайлово, 11-я Парковая улица, дом 41, корпус 2 | 18807
369651 | 2022 | ремонт крыши |  |  | 11.05.2022 | 31.08.2022 | 25.04.2022 | 18.08.2022 | Восточный административный округ | район Измайлово | Российская Федерация, город Москва, внутригородская территория муниципальный округ Измайлово, 11-я Парковая улица, дом 41, корпус 2 | 18807
369648 | 2022 | ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения (разводящие магистрали) |  |  | 11.03.2022 | 10.07.2022 | 17.01.2022 | 13.05.2022 | Восточный административный округ | район Измайлово | Российская Федерация, город Москва, внутригородская территория муниципальный округ Измайлово, 11-я Парковая улица, дом 41, корпус 2 | 18807
369649 | 2022 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения (разводящие магистрали) |  |  | 21.04.2022 | 10.07.2022 | 07.02.2022 | 18.05.2022 | Восточный административный округ | район Измайлово | Российская Федерация, город Москва, внутригородская территория муниципальный округ Измайлово, 11-я Парковая улица, дом 41, корпус 2 | 18807
369650 | 2022 | ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения (разводящие магистрали) |  |  | 11.03.2022 | 10.07.2022 | 17.01.2022 | 13.05.2022 | Восточный административный округ | район Измайлово | Российская Федерация, город Москва, внутригородская территория муниципальный округ Измайлово, 11-я Парковая улица, дом 41, корпус 2 | 18807
369647 | 2022 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения (канализации) (выпуски и сборные трубопроводы) |  |  | 11.03.2022 | 10.07.2022 | 25.01.2022 | 07.06.2022 | Восточный административный округ | район Измайлово | Российская Федерация, город Москва, внутригородская территория муниципальный округ Измайлово, 11-я Парковая улица, дом 41, корпус 2 | 18807
345540 | 2022 | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме |  |  | 21.05.2022 | 30.09.2022 | 07.02.2022 | 07.06.2022 | Восточный административный округ | район Измайлово | Российская Федерация, город Москва, внутригородская территория муниципальный округ Измайлово, 11-я Парковая улица, дом 41, корпус 1 | 18806
345539 | 2022 | ремонт фасадов |  |  | 01.04.2022 | 31.08.2022 | 22.04.2022 | 06.10.2022 | Восточный административный округ | район Измайлово | Российская Федерация, город Москва, внутригородская территория муниципальный округ Измайлово, 11-я Парковая улица, дом 41, корпус 1 | 18806
367590 | 2022 | ремонт крыши |  |  | 11.05.2022 | 31.08.2022 | 10.03.2022 | 24.08.2022 | Восточный административный округ | район Измайлово | Российская Федерация, город Москва, внутригородская территория муниципальный округ Измайлово, 11-я Парковая улица, дом 41, корпус 1 | 18806
367587 | 2022 | ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения (разводящие магистрали) |  |  | 11.03.2022 | 10.07.2022 | 17.01.2022 | 13.05.2022 | Восточный административный округ | район Измайлово | Российская Федерация, город Москва, внутригородская территория муниципальный округ Измайлово, 11-я Парковая улица, дом 41, корпус 1 | 18806
367588 | 2022 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения (разводящие магистрали) |  |  | 21.04.2022 | 10.07.2022 | 07.02.2022 | 18.05.2022 | Восточный административный округ | район Измайлово | Российская Федерация, город Москва, внутригородская территория муниципальный округ Измайлово, 11-я Парковая улица, дом 41, корпус 1 | 18806
367589 | 2022 | ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения (разводящие магистрали) |  |  | 11.03.2022 | 10.07.2022 | 17.01.2022 | 13.05.2022 | Восточный административный округ | район Измайлово | Российская Федерация, город Москва, внутригородская территория муниципальный округ Измайлово, 11-я Парковая улица, дом 41, корпус 1 | 18806
367586 | 2022 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения (канализации) (выпуски и сборные трубопроводы) |  |  | 11.03.2022 | 10.07.2022 | 25.01.2022 | 07.06.2022 | Восточный административный округ | район Измайлово | Российская Федерация, город Москва, внутригородская территория муниципальный округ Измайлово, 11-я Парковая улица, дом 41, корпус 1 | 18806
345542 | 2022 | ремонт фасадов |  |  | 01.04.2022 | 31.08.2022 | 25.04.2022 | 09.09.2022 | Восточный административный округ | район Соколиная Гора | Российская Федерация, город Москва, внутригородская территория муниципальный округ Соколиная Гора, Зверинецкая улица, дом 14 | 8217
345547 | 2022 | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме |  |  | 21.05.2022 | 30.09.2022 | 18.04.2022 | 25.11.2022 | Восточный административный округ | район Новогиреево | Российская Федерация, город Москва, внутригородская территория муниципальный округ Новогиреево, Федеративный проспект, дом 34, корпус 1 | 27109
345546 | 2022 | ремонт фасадов |  |  | 01.04.2022 | 31.08.2022 | 26.04.2022 | 28.10.2022 | Восточный административный округ | район Новогиреево | Российская Федерация, город Москва, внутригородская территория муниципальный округ Новогиреево, Федеративный проспект, дом 34, корпус 1 | 27109
394671 | 2022 | ремонт крыши |  |  | 11.05.2022 | 31.08.2022 | 25.04.2022 | 16.09.2022 | Восточный административный округ | район Новогиреево | Российская Федерация, город Москва, внутригородская территория муниципальный округ Новогиреево, Федеративный проспект, дом 34, корпус 1 | 27109
394668 | 2022 | ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения (разводящие магистрали) |  |  | 11.03.2022 | 10.07.2022 | 10.02.2022 | 28.06.2022 | Восточный административный округ | район Новогиреево | Российская Федерация, город Москва, внутригородская территория муниципальный округ Новогиреево, Федеративный проспект, дом 34, корпус 1 | 27109
394669 | 2022 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения (разводящие магистрали) |  |  | 21.04.2022 | 10.07.2022 | 07.04.2022 | 01.08.2022 | Восточный административный округ | район Новогиреево | Российская Федерация, город Москва, внутригородская территория муниципальный округ Новогиреево, Федеративный проспект, дом 34, корпус 1 | 27109
394670 | 2022 | ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения (разводящие магистрали) |  |  | 11.03.2022 | 10.07.2022 | 10.02.2022 | 28.06.2022 | Восточный административный округ | район Новогиреево | Российская Федерация, город Москва, внутригородская территория муниципальный округ Новогиреево, Федеративный проспект, дом 34, корпус 1 | 27109
394667 | 2022 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения (канализации) (выпуски и сборные трубопроводы) |  |  | 11.03.2022 | 10.07.2022 | 11.01.2022 | 28.06.2022 | Восточный административный округ | район Новогиреево | Российская Федерация, город Москва, внутригородская территория муниципальный округ Новогиреево, Федеративный проспект, дом 34, корпус 1 | 27109
345560 | 2022 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения |  |  | 11.03.2022 | 10.07.2022 | 29.03.2022 | 15.11.2022 | Восточный административный округ | район Новогиреево | Российская Федерация, город Москва, внутригородская территория муниципальный округ Новогиреево, Федеративный проспект, дом 22, корпус 3 | 27091
345563 | 2022 | ремонт фасадов |  |  | 01.04.2022 | 31.08.2022 | 19.05.2022 | 09.12.2022 | Восточный административный округ | район Новогиреево | Российская Федерация, город Москва, внутригородская территория муниципальный округ Новогиреево, Федеративный проспект, дом 22, корпус 3 | 27091
345561 | 2022 | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме |  |  | 21.05.2022 | 30.09.2022 | 11.05.2022 | 14.11.2022 | Восточный административный округ | район Новогиреево | Российская Федерация, город Москва, внутригородская территория муниципальный округ Новогиреево, Федеративный проспект, дом 22, корпус 3 | 27091
430595 | 2022 | ремонт крыши |  |  | 11.05.2022 | 31.08.2022 | 17.05.2022 | 15.11.2022 | Восточный административный округ | район Новогиреево | Российская Федерация, город Москва, внутригородская территория муниципальный округ Новогиреево, Федеративный проспект, дом 22, корпус 3 | 27091
430592 | 2022 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения (канализации) (выпуски и сборные трубопроводы) |  |  | 11.03.2022 | 10.07.2022 | 21.03.2022 | 18.10.2022 | Восточный административный округ | район Новогиреево | Российская Федерация, город Москва, внутригородская территория муниципальный округ Новогиреево, Федеративный проспект, дом 22, корпус 3 | 27091
430593 | 2022 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения (разводящие магистрали) |  |  | 21.04.2022 | 10.07.2022 | 04.05.2022 | 18.10.2022 | Восточный административный округ | район Новогиреево | Российская Федерация, город Москва, внутригородская территория муниципальный округ Новогиреево, Федеративный проспект, дом 22, корпус 3 | 27091
430594 | 2022 | ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения (разводящие магистрали) |  |  | 11.03.2022 | 10.07.2022 | 21.03.2022 | 18.10.2022 | Восточный административный округ | район Новогиреево | Российская Федерация, город Москва, внутригородская территория муниципальный округ Новогиреево, Федеративный проспект, дом 22, корпус 3 | 27091
345578 | 2022 | замена лифтового оборудования | 1 | 1 | 23.03.2022 | 11.05.2022 | 23.03.2022 | 10.06.2022 | Восточный административный округ | район Новогиреево | Российская Федерация, город Москва, внутригородская территория муниципальный округ Новогиреево, Федеративный проспект, дом 34, корпус 2 | 27110
345579 | 2022 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения |  |  | 11.03.2022 | 10.07.2022 | 15.02.2022 | 28.07.2022 | Восточный административный округ | район Новогиреево | Российская Федерация, город Москва, внутригородская территория муниципальный округ Новогиреево, Федеративный проспект, дом 34, корпус 2 | 27110
345581 | 2022 | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме |  |  | 21.05.2022 | 30.09.2022 | 07.04.2022 | 29.11.2022 | Восточный административный округ | район Новогиреево | Российская Федерация, город Москва, внутригородская территория муниципальный округ Новогиреево, Федеративный проспект, дом 34, корпус 2 | 27110
345582 | 2022 | ремонт подъездов, направленный на восстановление их надлежащего состояния и проводимый при выполнении иных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме |  |  | 21.05.2022 | 31.10.2022 | 25.04.2022 | 25.11.2022 | Восточный административный округ | район Новогиреево | Российская Федерация, город Москва, внутригородская территория муниципальный округ Новогиреево, Федеративный проспект, дом 34, корпус 2 | 27110
345580 | 2022 | ремонт фасадов |  |  | 01.04.2022 | 31.08.2022 | 26.04.2022 | 28.10.2022 | Восточный административный округ | район Новогиреево | Российская Федерация, город Москва, внутригородская территория муниципальный округ Новогиреево, Федеративный проспект, дом 34, корпус 2 | 27110
430602 | 2022 | ремонт крыши |  |  | 11.05.2022 | 31.08.2022 | 25.04.2022 | 16.09.2022 | Восточный административный округ | район Новогиреево | Российская Федерация, город Москва, внутригородская территория муниципальный округ Новогиреево, Федеративный проспект, дом 34, корпус 2 | 27110
430598 | 2022 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения (канализации) (выпуски и сборные трубопроводы) |  |  | 11.03.2022 | 10.07.2022 | 11.01.2022 | 25.05.2022 | Восточный административный округ | район Новогиреево | Российская Федерация, город Москва, внутригородская территория муниципальный округ Новогиреево, Федеративный проспект, дом 34, корпус 2 | 27110
430599 | 2022 | ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения (разводящие магистрали) |  |  | 11.03.2022 | 10.07.2022 | 07.02.2022 | 25.05.2022 | Восточный административный округ | район Новогиреево | Российская Федерация, город Москва, внутригородская территория муниципальный округ Новогиреево, Федеративный проспект, дом 34, корпус 2 | 27110
430600 | 2022 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения (разводящие магистрали) |  |  | 21.04.2022 | 10.07.2022 | 07.04.2022 | 03.08.2022 | Восточный административный округ | район Новогиреево | Российская Федерация, город Москва, внутригородская территория муниципальный округ Новогиреево, Федеративный проспект, дом 34, корпус 2 | 27110
430601 | 2022 | ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения (разводящие магистрали) |  |  | 11.03.2022 | 10.07.2022 | 07.02.2022 | 25.05.2022 | Восточный административный округ | район Новогиреево | Российская Федерация, город Москва, внутригородская территория муниципальный округ Новогиреево, Федеративный проспект, дом 34, корпус 2 | 27110
345604 | 2022 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения |  |  | 11.03.2022 | 10.07.2022 | 02.02.2022 | 01.08.2022 | Восточный административный округ | район Новогиреево | Российская Федерация, город Москва, внутригородская территория муниципальный округ Новогиреево, Федеративный проспект, дом 30А, корпус 2 | 27105
345606 | 2022 | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме |  |  | 21.05.2022 | 30.09.2022 | 11.05.2022 | 18.11.2022 | Восточный административный округ | район Новогиреево | Российская Федерация, город Москва, внутригородская территория муниципальный округ Новогиреево, Федеративный проспект, дом 30А, корпус 2 | 27105
345605 | 2022 | ремонт фасадов |  |  | 01.04.2022 | 31.08.2022 | 26.04.2022 | 21.10.2022 | Восточный административный округ | район Новогиреево | Российская Федерация, город Москва, внутригородская территория муниципальный округ Новогиреево, Федеративный проспект, дом 30А, корпус 2 | 27105
430607 | 2022 | ремонт крыши |  |  | 11.05.2022 | 31.08.2022 | 04.05.2022 | 16.09.2022 | Восточный административный округ | район Новогиреево | Российская Федерация, город Москва, внутригородская территория муниципальный округ Новогиреево, Федеративный проспект, дом 30А, корпус 2 | 27105
430604 | 2022 | ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения (разводящие магистрали) |  |  | 11.03.2022 | 10.07.2022 | 18.01.2022 | 03.08.2022 | Восточный административный округ | район Новогиреево | Российская Федерация, город Москва, внутригородская территория муниципальный округ Новогиреево, Федеративный проспект, дом 30А, корпус 2 | 27105
430605 | 2022 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения (разводящие магистрали) |  |  | 21.04.2022 | 10.07.2022 | 18.04.2022 | 01.08.2022 | Восточный административный округ | район Новогиреево | Российская Федерация, город Москва, внутригородская территория муниципальный округ Новогиреево, Федеративный проспект, дом 30А, корпус 2 | 27105
430606 | 2022 | ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения (разводящие магистрали) |  |  | 11.03.2022 | 10.07.2022 | 18.01.2022 | 03.08.2022 | Восточный административный округ | район Новогиреево | Российская Федерация, город Москва, внутригородская территория муниципальный округ Новогиреево, Федеративный проспект, дом 30А, корпус 2 | 27105
430603 | 2022 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения (канализации) (выпуски и сборные трубопроводы) |  |  | 11.03.2022 | 10.07.2022 | 18.01.2022 | 01.08.2022 | Восточный административный округ | район Новогиреево | Российская Федерация, город Москва, внутригородская территория муниципальный округ Новогиреево, Федеративный проспект, дом 30А, корпус 2 | 27105
345628 | 2022 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения (канализации) (выпуски и сборные трубопроводы) |  |  | 11.03.2022 | 10.07.2022 | 25.02.2022 | 18.05.2022 | Восточный административный округ | район Восточное Измайлово | Российская Федерация, город Москва, внутригородская территория муниципальный округ Восточное Измайлово, Первомайская улица, дом 99 | 19210
345630 | 2022 | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме |  |  | 21.05.2022 | 30.09.2022 | 21.02.2022 | 18.05.2022 | Восточный административный округ | район Восточное Измайлово | Российская Федерация, город Москва, внутригородская территория муниципальный округ Восточное Измайлово, Первомайская улица, дом 99 | 19210
345629 | 2022 | ремонт фасадов |  |  | 01.04.2022 | 31.08.2022 | 01.04.2022 | 23.09.2022 | Восточный административный округ | район Восточное Измайлово | Российская Федерация, город Москва, внутригородская территория муниципальный округ Восточное Измайлово, Первомайская улица, дом 99 | 19210
394700 | 2022 | ремонт крыши |  |  | 11.05.2022 | 31.08.2022 | 23.05.2022 | 02.09.2022 | Восточный административный округ | район Восточное Измайлово | Российская Федерация, город Москва, внутригородская территория муниципальный округ Восточное Измайлово, Первомайская улица, дом 99 | 19210
394697 | 2022 | ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения (разводящие магистрали) |  |  | 11.03.2022 | 10.07.2022 | 07.02.2022 | 18.05.2022 | Восточный административный округ | район Восточное Измайлово | Российская Федерация, город Москва, внутригородская территория муниципальный округ Восточное Измайлово, Первомайская улица, дом 99 | 19210
394698 | 2022 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения (разводящие магистрали) |  |  | 21.04.2022 | 10.07.2022 | 18.04.2022 | 15.07.2022 | Восточный административный округ | район Восточное Измайлово | Российская Федерация, город Москва, внутригородская территория муниципальный округ Восточное Измайлово, Первомайская улица, дом 99 | 19210
394699 | 2022 | ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения (разводящие магистрали) |  |  | 11.03.2022 | 10.07.2022 | 07.02.2022 | 18.05.2022 | Восточный административный округ | район Восточное Измайлово | Российская Федерация, город Москва, внутригородская территория муниципальный округ Восточное Измайлово, Первомайская улица, дом 99 | 19210
345644 | 2022 | ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения (разводящие магистрали) |  |  | 21.02.2022 | 20.06.2022 | 17.01.2022 | 31.05.2022 | Восточный административный округ | район Богородское | Российская Федерация, город Москва, внутригородская территория муниципальный округ Богородское, бульвар Маршала Рокоссовского, дом 28/14 | 21931
345648 | 2022 | замена оконных блоков, расположенных в помещениях общего пользования |  |  | 01.04.2022 | 31.08.2022 | 17.01.2022 | 03.06.2022 | Восточный административный округ | район Богородское | Российская Федерация, город Москва, внутригородская территория муниципальный округ Богородское, бульвар Маршала Рокоссовского, дом 28/14 | 21931
345646 | 2022 | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме |  |  | 21.05.2022 | 30.09.2022 | 17.01.2022 | 06.07.2022 | Восточный административный округ | район Богородское | Российская Федерация, город Москва, внутригородская территория муниципальный округ Богородское, бульвар Маршала Рокоссовского, дом 28/14 | 21931
345645 | 2022 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения (разводящие магистрали) |  |  | 21.04.2022 | 10.07.2022 | 17.01.2022 | 06.07.2022 | Восточный административный округ | район Богородское | Российская Федерация, город Москва, внутригородская территория муниципальный округ Богородское, бульвар Маршала Рокоссовского, дом 28/14 | 21931
430613 | 2022 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения (канализации) (выпуски и сборные трубопроводы) |  |  | 21.02.2022 | 20.06.2022 | 17.01.2022 | 31.05.2022 | Восточный административный округ | район Богородское | Российская Федерация, город Москва, внутригородская территория муниципальный округ Богородское, бульвар Маршала Рокоссовского, дом 28/14 | 21931
345654 | 2022 | ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения (стояки) |  |  | 21.04.2022 | 20.08.2022 | 22.04.2022 | 15.07.2022 | Восточный административный округ | район Богородское | Российская Федерация, город Москва, внутригородская территория муниципальный округ Богородское, бульвар Маршала Рокоссовского, дом 21/21 | 21923
345655 | 2022 | ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения (разводящие магистрали) |  |  | 11.03.2022 | 10.07.2022 | 07.02.2022 | 18.05.2022 | Восточный административный округ | район Богородское | Российская Федерация, город Москва, внутригородская территория муниципальный округ Богородское, бульвар Маршала Рокоссовского, дом 21/21 | 21923
345657 | 2022 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения (разводящие магистрали) |  |  | 21.04.2022 | 10.07.2022 | 26.04.2022 | 08.07.2022 | Восточный административный округ | район Богородское | Российская Федерация, город Москва, внутригородская территория муниципальный округ Богородское, бульвар Маршала Рокоссовского, дом 21/21 | 21923
345658 | 2022 | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме |  |  | 21.05.2022 | 30.09.2022 | 14.02.2022 | 18.05.2022 | Восточный административный округ | район Богородское | Российская Федерация, город Москва, внутригородская территория муниципальный округ Богородское, бульвар Маршала Рокоссовского, дом 21/21 | 21923
345659 | 2022 | ремонт фасадов |  |  | 01.04.2022 | 31.08.2022 | 01.04.2022 | 01.08.2022 | Восточный административный округ | район Богородское | Российская Федерация, город Москва, внутригородская территория муниципальный округ Богородское, бульвар Маршала Рокоссовского, дом 21/21 | 21923
345656 | 2022 | ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения (разводящие магистрали) |  |  | 11.03.2022 | 10.07.2022 | 07.02.2022 | 18.05.2022 | Восточный административный округ | район Богородское | Российская Федерация, город Москва, внутригородская территория муниципальный округ Богородское, бульвар Маршала Рокоссовского, дом 21/21 | 21923
370452 | 2022 | ремонт крыши |  |  | 11.05.2022 | 31.08.2022 | 22.04.2022 | 28.07.2022 | Восточный административный округ | район Богородское | Российская Федерация, город Москва, внутригородская территория муниципальный округ Богородское, бульвар Маршала Рокоссовского, дом 21/21 | 21923
370449 | 2022 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения (канализации) (выпуски и сборные трубопроводы) |  |  | 11.03.2022 | 10.07.2022 | 07.02.2022 | 18.05.2022 | Восточный административный округ | район Богородское | Российская Федерация, город Москва, внутригородская территория муниципальный округ Богородское, бульвар Маршала Рокоссовского, дом 21/21 | 21923
370450 | 2022 | ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения (стояки) |  |  | 21.04.2022 | 20.08.2022 | 22.04.2022 | 15.07.2022 | Восточный административный округ | район Богородское | Российская Федерация, город Москва, внутригородская территория муниципальный округ Богородское, бульвар Маршала Рокоссовского, дом 21/21 | 21923
370451 | 2022 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения (стояки) |  |  | 21.04.2022 | 20.08.2022 | 06.05.2022 | 22.08.2022 | Восточный административный округ | район Богородское | Российская Федерация, город Москва, внутригородская территория муниципальный округ Богородское, бульвар Маршала Рокоссовского, дом 21/21 | 21923
394706 | 2022 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения |  |  | 01.08.2022 | 20.11.2022 | 09.08.2022 | 14.11.2022 | Восточный административный округ | район Богородское | Российская Федерация, город Москва, внутригородская территория муниципальный округ Богородское, бульвар Маршала Рокоссовского, дом 21/21 | 21923
364400 | 2022 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения (разводящие магистрали) |  |  | 21.04.2022 | 10.07.2022 | 02.05.2022 | 26.09.2022 | Восточный административный округ | район Метрогородок | Российская Федерация, город Москва, внутригородская территория муниципальный округ Метрогородок, улица Николая Химушина, дом 13, корпус 5 | 27927
364397 | 2022 | ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения (разводящие магистрали) |  |  | 01.02.2022 | 10.05.2022 | 11.02.2022 | 22.04.2022 | Восточный административный округ | район Метрогородок | Российская Федерация, город Москва, внутригородская территория муниципальный округ Метрогородок, улица Николая Химушина, дом 13, корпус 5 | 27927
364398 | 2022 | ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения (разводящие магистрали) |  |  | 01.02.2022 | 10.05.2022 | 15.02.2022 | 22.04.2022 | Восточный административный округ | район Метрогородок | Российская Федерация, город Москва, внутригородская территория муниципальный округ Метрогородок, улица Николая Химушина, дом 13, корпус 5 | 27927
364403 | 2022 | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме |  |  | 21.05.2022 | 30.09.2022 | 09.03.2022 | 22.11.2022 | Восточный административный округ | район Метрогородок | Российская Федерация, город Москва, внутригородская территория муниципальный округ Метрогородок, улица Николая Химушина, дом 13, корпус 5 | 27927
364401 | 2022 | ремонт фасадов |  |  | 01.04.2022 | 31.08.2022 | 25.04.2022 | 05.12.2022 | Восточный административный округ | район Метрогородок | Российская Федерация, город Москва, внутригородская территория муниципальный округ Метрогородок, улица Николая Химушина, дом 13, корпус 5 | 27927
364402 | 2022 | ремонт крыши |  |  | 11.05.2022 | 31.08.2022 | 20.05.2022 | 22.11.2022 | Восточный административный округ | район Метрогородок | Российская Федерация, город Москва, внутригородская территория муниципальный округ Метрогородок, улица Николая Химушина, дом 13, корпус 5 | 27927
364399 | 2022 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения (канализации) (выпуски и сборные трубопроводы) |  |  | 01.02.2022 | 10.05.2022 | 15.02.2022 | 22.04.2022 | Восточный административный округ | район Метрогородок | Российская Федерация, город Москва, внутригородская территория муниципальный округ Метрогородок, улица Николая Химушина, дом 13, корпус 5 | 27927
364439 | 2022 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения |  |  | 01.02.2022 | 31.05.2022 | 07.02.2022 | 29.06.2022 | Восточный административный округ | район Преображенское | Российская Федерация, город Москва, внутригородская территория муниципальный округ Преображенское, Открытое шоссе, дом 2, корпус 7 | 18043
364440 | 2022 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения (канализации) (выпуски и сборные трубопроводы) |  |  | 01.02.2022 | 10.05.2022 | 07.02.2022 | 04.04.2022 | Восточный административный округ | район Преображенское | Российская Федерация, город Москва, внутригородская территория муниципальный округ Преображенское, Открытое шоссе, дом 2, корпус 7 | 18043
364444 | 2022 | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме |  |  | 21.05.2022 | 30.09.2022 | 07.02.2022 | 14.06.2022 | Восточный административный округ | район Преображенское | Российская Федерация, город Москва, внутригородская территория муниципальный округ Преображенское, Открытое шоссе, дом 2, корпус 7 | 18043
364442 | 2022 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения (разводящие магистрали) |  |  | 21.04.2022 | 10.07.2022 | 20.05.2022 | 03.08.2022 | Восточный административный округ | район Преображенское | Российская Федерация, город Москва, внутригородская территория муниципальный округ Преображенское, Открытое шоссе, дом 2, корпус 7 | 18043
364443 | 2022 | ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения (разводящие магистрали) |  |  | 01.02.2022 | 10.05.2022 | 01.02.2022 | 03.06.2022 | Восточный административный округ | район Преображенское | Российская Федерация, город Москва, внутригородская территория муниципальный округ Преображенское, Открытое шоссе, дом 2, корпус 7 | 18043
364441 | 2022 | ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения (разводящие магистрали) |  |  | 01.02.2022 | 10.05.2022 | 07.02.2022 | 03.06.2022 | Восточный административный округ | район Преображенское | Российская Федерация, город Москва, внутригородская территория муниципальный округ Преображенское, Открытое шоссе, дом 2, корпус 7 | 18043
364449 | 2022 | замена оконных блоков, расположенных в помещениях общего пользования |  |  | 01.04.2022 | 30.06.2022 | 18.05.2022 | 29.06.2022 | Восточный административный округ | район Сокольники | Российская Федерация, город Москва, внутригородская территория муниципальный округ Сокольники, улица Короленко, дом 1, корпус 10 | 11071
364448 | 2022 | ремонт подъездов, направленный на восстановление их надлежащего состояния и проводимый при выполнении иных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме |  |  | 21.05.2022 | 31.10.2022 | 18.05.2022 | 09.11.2022 | Восточный административный округ | район Сокольники | Российская Федерация, город Москва, внутригородская территория муниципальный округ Сокольники, улица Короленко, дом 1, корпус 10 | 11071
364447 | 2022 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения |  |  | 01.02.2022 | 31.05.2022 | 10.02.2022 | 05.12.2022 | Восточный административный округ | район Сокольники | Российская Федерация, город Москва, внутригородская территория муниципальный округ Сокольники, улица Короленко, дом 1, корпус 10 | 11071
364499 | 2022 | ремонт фасадов |  |  | 01.04.2022 | 30.09.2022 | 28.04.2022 | 29.11.2022 | Восточный административный округ | район Измайлово | Российская Федерация, город Москва, внутригородская территория муниципальный округ Измайлово, Измайловский бульвар, дом 31 | 8615
364563 | 2022 | ремонт крыши |  |  | 11.05.2022 | 31.08.2022 | 04.04.2022 | 01.08.2022 | Восточный административный округ | район Измайлово | Российская Федерация, город Москва, внутригородская территория муниципальный округ Измайлово, Первомайская улица, дом 37 | 19171
364562 | 2022 | ремонт фасадов |  |  | 01.04.2022 | 30.09.2022 | 04.04.2022 | 27.07.2022 | Восточный административный округ | район Измайлово | Российская Федерация, город Москва, внутригородская территория муниципальный округ Измайлово, Первомайская улица, дом 37 | 19171
364609 | 2022 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения (разводящие магистрали) |  |  | 21.04.2022 | 10.07.2022 | 10.01.2022 | 04.04.2022 | Восточный административный округ | район Новогиреево | Российская Федерация, город Москва, внутригородская территория муниципальный округ Новогиреево, Зелёный проспект, дом 70, корпус 1 | 8404
364606 | 2022 | ремонт фасадов |  |  | 01.04.2022 | 31.08.2022 | 08.04.2022 | 28.11.2022 | Восточный административный округ | район Новогиреево | Российская Федерация, город Москва, внутригородская территория муниципальный округ Новогиреево, Зелёный проспект, дом 70, корпус 1 | 8404
364607 | 2022 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения (канализации) (выпуски и сборные трубопроводы) |  |  | 01.02.2022 | 31.05.2022 | 17.01.2022 | 04.04.2022 | Восточный административный округ | район Новогиреево | Российская Федерация, город Москва, внутригородская территория муниципальный округ Новогиреево, Зелёный проспект, дом 70, корпус 1 | 8404
364612 | 2022 | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме |  |  | 21.05.2022 | 30.09.2022 | 07.02.2022 | 04.04.2022 | Восточный административный округ | район Новогиреево | Российская Федерация, город Москва, внутригородская территория муниципальный округ Новогиреево, Зелёный проспект, дом 70, корпус 1 | 8404
364610 | 2022 | ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения (разводящие магистрали) |  |  | 01.02.2022 | 31.05.2022 | 10.01.2022 | 04.04.2022 | Восточный административный округ | район Новогиреево | Российская Федерация, город Москва, внутригородская территория муниципальный округ Новогиреево, Зелёный проспект, дом 70, корпус 1 | 8404
364611 | 2022 | ремонт крыши |  |  | 11.05.2022 | 31.08.2022 | 18.04.2022 | 04.08.2022 | Восточный административный округ | район Новогиреево | Российская Федерация, город Москва, внутригородская территория муниципальный округ Новогиреево, Зелёный проспект, дом 70, корпус 1 | 8404
364608 | 2022 | ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения (разводящие магистрали) |  |  | 01.02.2022 | 31.05.2022 | 10.01.2022 | 04.04.2022 | Восточный административный округ | район Новогиреево | Российская Федерация, город Москва, внутригородская территория муниципальный округ Новогиреево, Зелёный проспект, дом 70, корпус 1 | 8404
364621 | 2022 | ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения (разводящие магистрали) |  |  | 01.02.2022 | 31.05.2022 | 17.01.2022 | 18.04.2022 | Восточный административный округ | район Перово | Российская Федерация, город Москва, внутригородская территория муниципальный округ Перово, Федеративный проспект, дом 16, корпус 1 | 27083
364622 | 2022 | ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения (разводящие магистрали) |  |  | 01.02.2022 | 31.05.2022 | 17.01.2022 | 18.04.2022 | Восточный административный округ | район Перово | Российская Федерация, город Москва, внутригородская территория муниципальный округ Перово, Федеративный проспект, дом 16, корпус 1 | 27083
364627 | 2022 | ремонт фасадов |  |  | 01.04.2022 | 31.08.2022 | 25.04.2022 | 26.09.2022 | Восточный административный округ | район Перово | Российская Федерация, город Москва, внутригородская территория муниципальный округ Перово, Федеративный проспект, дом 16, корпус 1 | 27083
364624 | 2022 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения (канализации) (выпуски и сборные трубопроводы) |  |  | 01.02.2022 | 31.05.2022 | 24.01.2022 | 18.04.2022 | Восточный административный округ | район Перово | Российская Федерация, город Москва, внутригородская территория муниципальный округ Перово, Федеративный проспект, дом 16, корпус 1 | 27083
364625 | 2022 | ремонт крыши |  |  | 11.05.2022 | 31.08.2022 | 16.05.2022 | 28.07.2022 | Восточный административный округ | район Перово | Российская Федерация, город Москва, внутригородская территория муниципальный округ Перово, Федеративный проспект, дом 16, корпус 1 | 27083
364626 | 2022 | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме |  |  | 21.05.2022 | 30.09.2022 | 15.02.2022 | 15.06.2022 | Восточный административный округ | район Перово | Российская Федерация, город Москва, внутригородская территория муниципальный округ Перово, Федеративный проспект, дом 16, корпус 1 | 27083
364623 | 2022 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения (разводящие магистрали) |  |  | 21.04.2022 | 10.07.2022 | 01.02.2022 | 25.05.2022 | Восточный административный округ | район Перово | Российская Федерация, город Москва, внутригородская территория муниципальный округ Перово, Федеративный проспект, дом 16, корпус 1 | 27083
364638 | 2022 | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме |  |  | 21.05.2022 | 30.09.2022 | 04.04.2022 | 07.09.2022 | Восточный административный округ | район Перово | город Москва, 3-й проезд Перова Поля, дом 5А | 19420
364637 | 2022 | ремонт фасадов |  |  | 01.04.2022 | 31.08.2022 | 22.04.2022 | 06.09.2022 | Восточный административный округ | район Перово | город Москва, 3-й проезд Перова Поля, дом 5А | 19420
364636 | 2022 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения (разводящие магистрали) |  |  | 21.04.2022 | 10.07.2022 | 11.05.2022 | 10.08.2022 | Восточный административный округ | район Перово | город Москва, 3-й проезд Перова Поля, дом 5А | 19420
364642 | 2022 | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме |  |  | 21.05.2022 | 30.09.2022 | 17.01.2022 | 02.06.2022 | Восточный административный округ | район Измайлово | Российская Федерация, город Москва, внутригородская территория муниципальный округ Измайлово, Первомайская улица, дом 26 | 19165
364641 | 2022 | ремонт фасадов |  |  | 01.04.2022 | 31.08.2022 | 28.04.2022 | 15.11.2022 | Восточный административный округ | район Измайлово | Российская Федерация, город Москва, внутригородская территория муниципальный округ Измайлово, Первомайская улица, дом 26 | 19165
364640 | 2022 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения (разводящие магистрали) |  |  | 21.04.2022 | 10.07.2022 | 17.01.2022 | 19.07.2022 | Восточный административный округ | район Измайлово | Российская Федерация, город Москва, внутригородская территория муниципальный округ Измайлово, Первомайская улица, дом 26 | 19165
364664 | 2022 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения |  |  | 01.02.2022 | 31.05.2022 | 01.02.2022 | 24.10.2022 | Восточный административный округ | район Ивановское | Российская Федерация, город Москва, внутригородская территория муниципальный округ Ивановское, Саянская улица, дом 6 | 22765
364665 | 2022 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения (канализации) (выпуски и сборные трубопроводы) |  |  | 01.02.2022 | 31.05.2022 | 04.02.2022 | 16.08.2022 | Восточный административный округ | район Ивановское | Российская Федерация, город Москва, внутригородская территория муниципальный округ Ивановское, Саянская улица, дом 6 | 22765
364666 | 2022 | ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения (разводящие магистрали) |  |  | 01.02.2022 | 31.05.2022 | 01.02.2022 | 08.07.2022 | Восточный административный округ | район Ивановское | Российская Федерация, город Москва, внутригородская территория муниципальный округ Ивановское, Саянская улица, дом 6 | 22765
364668 | 2022 | ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения (разводящие магистрали) |  |  | 01.02.2022 | 31.05.2022 | 01.02.2022 | 08.07.2022 | Восточный административный округ | район Ивановское | Российская Федерация, город Москва, внутригородская территория муниципальный округ Ивановское, Саянская улица, дом 6 | 22765
364669 | 2022 | ремонт крыши |  |  | 11.05.2022 | 31.08.2022 | 13.05.2022 | 31.08.2022 | Восточный административный округ | район Ивановское | Российская Федерация, город Москва, внутригородская территория муниципальный округ Ивановское, Саянская улица, дом 6 | 22765
364670 | 2022 | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме |  |  | 21.05.2022 | 30.09.2022 | 04.02.2022 | 18.08.2022 | Восточный административный округ | район Ивановское | Российская Федерация, город Москва, внутригородская территория муниципальный округ Ивановское, Саянская улица, дом 6 | 22765
364671 | 2022 | ремонт пожарного водопровода |  |  | 01.02.2022 | 10.05.2022 | 01.02.2022 | 19.10.2022 | Восточный административный округ | район Ивановское | Российская Федерация, город Москва, внутригородская территория муниципальный округ Ивановское, Саянская улица, дом 6 | 22765
364667 | 2022 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения (разводящие магистрали) |  |  | 21.04.2022 | 10.07.2022 | 04.04.2022 | 12.08.2022 | Восточный административный округ | район Ивановское | Российская Федерация, город Москва, внутригородская территория муниципальный округ Ивановское, Саянская улица, дом 6 | 22765
364712 | 2022 | замена оконных блоков, расположенных в помещениях общего пользования |  |  | 01.04.2022 | 30.06.2022 | 17.05.2022 | 30.06.2022 | Восточный административный округ | район Сокольники | Российская Федерация, город Москва, внутригородская территория муниципальный округ Сокольники, Малая Остроумовская улица, дом 1А | 17997
364711 | 2022 | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме |  |  | 21.05.2022 | 30.09.2022 | 04.02.2022 | 19.08.2022 | Восточный административный округ | район Сокольники | Российская Федерация, город Москва, внутригородская территория муниципальный округ Сокольники, Малая Остроумовская улица, дом 1А | 17997
364710 | 2022 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения (канализации) (выпуски и сборные трубопроводы) |  |  | 01.02.2022 | 10.05.2022 | 24.01.2022 | 01.06.2022 | Восточный административный округ | район Сокольники | Российская Федерация, город Москва, внутригородская территория муниципальный округ Сокольники, Малая Остроумовская улица, дом 1А | 17997
364779 | 2022 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения (разводящие магистрали) |  |  | 21.04.2022 | 10.07.2022 | 18.04.2022 | 09.08.2022 | Восточный административный округ | район Преображенское | Российская Федерация, город Москва, внутригородская территория муниципальный округ Преображенское, Большая Черкизовская улица, дом 8, корпус 1 | 28562
364782 | 2022 | замена оконных блоков, расположенных в помещениях общего пользования |  |  | 01.04.2022 | 30.06.2022 | 09.05.2022 | 18.07.2022 | Восточный административный округ | район Преображенское | Российская Федерация, город Москва, внутригородская территория муниципальный округ Преображенское, Большая Черкизовская улица, дом 8, корпус 1 | 28562
364781 | 2022 | ремонт мусоропровода |  |  | 01.02.2022 | 31.05.2022 | 04.03.2022 | 02.06.2022 | Восточный административный округ | район Преображенское | Российская Федерация, город Москва, внутригородская территория муниципальный округ Преображенское, Большая Черкизовская улица, дом 8, корпус 1 | 28562
364780 | 2022 | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме |  |  | 21.05.2022 | 30.09.2022 | 24.01.2022 | 18.04.2022 | Восточный административный округ | район Преображенское | Российская Федерация, город Москва, внутригородская территория муниципальный округ Преображенское, Большая Черкизовская улица, дом 8, корпус 1 | 28562
364799 | 2022 | ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения (стояки) |  |  | 21.04.2022 | 20.08.2022 | 06.05.2022 | 07.09.2022 | Восточный административный округ | район Восточный | Российская Федерация, город Москва, внутригородская территория муниципальный округ Восточный, улица 9 Мая, дом 12 | 6329
364800 | 2022 | ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения (разводящие магистрали) |  |  | 01.02.2022 | 31.05.2022 | 14.02.2022 | 15.04.2022 | Восточный административный округ | район Восточный | Российская Федерация, город Москва, внутригородская территория муниципальный округ Восточный, улица 9 Мая, дом 12 | 6329
364804 | 2022 | ремонт крыши |  |  | 11.05.2022 | 31.08.2022 | 19.05.2022 | 04.10.2022 | Восточный административный округ | район Восточный | Российская Федерация, город Москва, внутригородская территория муниципальный округ Восточный, улица 9 Мая, дом 12 | 6329
364802 | 2022 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения (разводящие магистрали) |  |  | 21.04.2022 | 10.07.2022 | 25.04.2022 | 06.07.2022 | Восточный административный округ | район Восточный | Российская Федерация, город Москва, внутригородская территория муниципальный округ Восточный, улица 9 Мая, дом 12 | 6329
364803 | 2022 | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме |  |  | 21.05.2022 | 30.09.2022 | 04.03.2022 | 07.07.2022 | Восточный административный округ | район Восточный | Российская Федерация, город Москва, внутригородская территория муниципальный округ Восточный, улица 9 Мая, дом 12 | 6329
364801 | 2022 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения (стояки) |  |  | 21.04.2022 | 20.08.2022 | 06.05.2022 | 24.08.2022 | Восточный административный округ | район Восточный | Российская Федерация, город Москва, внутригородская территория муниципальный округ Восточный, улица 9 Мая, дом 12 | 6329
394557 | 2022 | ремонт фасадов |  |  | 01.04.2022 | 30.06.2022 | 25.03.2022 | 04.05.2022 | Восточный административный округ | район Восточный | Российская Федерация, город Москва, внутригородская территория муниципальный округ Восточный, улица 9 Мая, дом 12 | 6329
364820 | 2022 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения |  |  | 01.02.2022 | 31.05.2022 | 04.02.2022 | 24.11.2022 | Восточный административный округ | район Богородское | Российская Федерация, город Москва, внутригородская территория муниципальный округ Богородское, 4-я Гражданская улица, дом 37, корпус 1 | 2326
364821 | 2022 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения (канализации) (выпуски и сборные трубопроводы) |  |  | 01.02.2022 | 10.05.2022 | 01.02.2022 | 28.06.2022 | Восточный административный округ | район Богородское | Российская Федерация, город Москва, внутригородская территория муниципальный округ Богородское, 4-я Гражданская улица, дом 37, корпус 1 | 2326
364825 | 2022 | ремонт подъездов, направленный на восстановление их надлежащего состояния и проводимый при выполнении иных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме |  |  | 21.05.2022 | 31.10.2022 | 18.04.2022 | 09.12.2022 | Восточный административный округ | район Богородское | Российская Федерация, город Москва, внутригородская территория муниципальный округ Богородское, 4-я Гражданская улица, дом 37, корпус 1 | 2326
364823 | 2022 | ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения (разводящие магистрали) |  |  | 01.02.2022 | 10.05.2022 | 01.02.2022 | 14.04.2022 | Восточный административный округ | район Богородское | Российская Федерация, город Москва, внутригородская территория муниципальный округ Богородское, 4-я Гражданская улица, дом 37, корпус 1 | 2326
364824 | 2022 | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме |  |  | 21.05.2022 | 30.09.2022 | 21.03.2022 | 28.11.2022 | Восточный административный округ | район Богородское | Российская Федерация, город Москва, внутригородская территория муниципальный округ Богородское, 4-я Гражданская улица, дом 37, корпус 1 | 2326
364822 | 2022 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения (разводящие магистрали) |  |  | 21.04.2022 | 10.07.2022 | 06.05.2022 | 26.08.2022 | Восточный административный округ | район Богородское | Российская Федерация, город Москва, внутригородская территория муниципальный округ Богородское, 4-я Гражданская улица, дом 37, корпус 1 | 2326
348693 | 2022 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения (канализации) (выпуски и сборные трубопроводы) |  |  | 21.02.2022 | 20.06.2022 | 04.02.2022 | 22.08.2022 | Восточный административный округ | район Ивановское | Российская Федерация, город Москва, внутригородская территория муниципальный округ Ивановское, улица Молостовых, дом 11, корпус 2 | 15109
348699 | 2022 | ремонт фасадов |  |  | 01.04.2022 | 31.08.2022 | 20.05.2022 | 01.11.2022 | Восточный административный округ | район Ивановское | Российская Федерация, город Москва, внутригородская территория муниципальный округ Ивановское, улица Молостовых, дом 11, корпус 2 | 15109
348695 | 2022 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения (стояки) |  |  | 21.04.2022 | 20.08.2022 | 24.05.2022 | 19.12.2022 | Восточный административный округ | район Ивановское | Российская Федерация, город Москва, внутригородская территория муниципальный округ Ивановское, улица Молостовых, дом 11, корпус 2 | 15109
348696 | 2022 | ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения (разводящие магистрали) |  |  | 21.02.2022 | 20.06.2022 | 01.02.2022 | 20.06.2022 | Восточный административный округ | район Ивановское | Российская Федерация, город Москва, внутригородская территория муниципальный округ Ивановское, улица Молостовых, дом 11, корпус 2 | 15109
348697 | 2022 | ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения (стояки) |  |  | 21.04.2022 | 20.08.2022 | 12.05.2022 | 19.12.2022 | Восточный административный округ | район Ивановское | Российская Федерация, город Москва, внутригородская территория муниципальный округ Ивановское, улица Молостовых, дом 11, корпус 2 | 15109
348698 | 2022 | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме |  |  | 21.05.2022 | 30.09.2022 | 04.02.2022 | 10.10.2022 | Восточный административный округ | район Ивановское | Российская Федерация, город Москва, внутригородская территория муниципальный округ Ивановское, улица Молостовых, дом 11, корпус 2 | 15109
348694 | 2022 | ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения (стояки) |  |  | 21.04.2022 | 20.08.2022 | 12.05.2022 | 19.12.2022 | Восточный административный округ | район Ивановское | Российская Федерация, город Москва, внутригородская территория муниципальный округ Ивановское, улица Молостовых, дом 11, корпус 2 | 15109
430618 | 2022 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения (разводящие магистрали) |  |  | 21.04.2022 | 10.07.2022 | 16.05.2022 | 18.08.2022 | Восточный административный округ | район Ивановское | Российская Федерация, город Москва, внутригородская территория муниципальный округ Ивановское, улица Молостовых, дом 11, корпус 2 | 15109
430617 | 2022 | ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения (разводящие магистрали) |  |  | 21.02.2022 | 20.06.2022 | 01.02.2022 | 16.08.2022 | Восточный административный округ | район Ивановское | Российская Федерация, город Москва, внутригородская территория муниципальный округ Ивановское, улица Молостовых, дом 11, корпус 2 | 15109
345817 | 2022 | ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения (разводящие магистрали) |  |  | 21.03.2022 | 20.07.2022 | 24.02.2022 | 25.07.2022 | Восточный административный округ | район Гольяново | Российская Федерация, город Москва, внутригородская территория муниципальный округ Гольяново, Чусовская улица, дом 7 | 29213
345818 | 2022 | ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения (разводящие магистрали) |  |  | 21.03.2022 | 20.07.2022 | 24.02.2022 | 18.07.2022 | Восточный административный округ | район Гольяново | Российская Федерация, город Москва, внутригородская территория муниципальный округ Гольяново, Чусовская улица, дом 7 | 29213
345820 | 2022 | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме |  |  | 21.05.2022 | 30.09.2022 | 13.04.2022 | 30.08.2022 | Восточный административный округ | район Гольяново | Российская Федерация, город Москва, внутригородская территория муниципальный округ Гольяново, Чусовская улица, дом 7 | 29213
345821 | 2022 | ремонт фасадов |  |  | 01.04.2022 | 31.08.2022 | 18.05.2022 | 21.11.2022 | Восточный административный округ | район Гольяново | Российская Федерация, город Москва, внутригородская территория муниципальный округ Гольяново, Чусовская улица, дом 7 | 29213
345819 | 2022 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения (разводящие магистрали) |  |  | 21.04.2022 | 10.07.2022 | 11.04.2022 | 26.08.2022 | Восточный административный округ | район Гольяново | Российская Федерация, город Москва, внутригородская территория муниципальный округ Гольяново, Чусовская улица, дом 7 | 29213
353409 | 2022 | ремонт внутридомовых инженерных систем газоснабжения |  |  | 21.05.2022 | 30.09.2022 | 14.09.2022 | 29.11.2022 | Восточный административный округ | район Гольяново | Российская Федерация, город Москва, внутригородская территория муниципальный округ Гольяново, Чусовская улица, дом 7 | 29213
430641 | 2022 | ремонт подъездов, направленный на восстановление их надлежащего состояния и проводимый при выполнении иных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме |  |  | 21.05.2022 | 31.10.2022 | 10.06.2022 | 16.12.2022 | Восточный административный округ | район Гольяново | Российская Федерация, город Москва, внутригородская территория муниципальный округ Гольяново, Чусовская улица, дом 7 | 29213
430636 | 2022 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения |  |  | 21.03.2022 | 20.07.2022 | 28.03.2022 | 28.10.2022 | Восточный административный округ | район Гольяново | Российская Федерация, город Москва, внутригородская территория муниципальный округ Гольяново, Чусовская улица, дом 7 | 29213
430637 | 2022 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения (канализации) (выпуски и сборные трубопроводы) |  |  | 21.03.2022 | 20.07.2022 | 21.03.2022 | 18.07.2022 | Восточный административный округ | район Гольяново | Российская Федерация, город Москва, внутригородская территория муниципальный округ Гольяново, Чусовская улица, дом 7 | 29213
430638 | 2022 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения (стояки) |  |  | 21.04.2022 | 20.08.2022 | 16.05.2022 | 26.10.2022 | Восточный административный округ | район Гольяново | Российская Федерация, город Москва, внутригородская территория муниципальный округ Гольяново, Чусовская улица, дом 7 | 29213
430639 | 2022 | ремонт мусоропровода |  |  | 21.03.2022 | 20.07.2022 | 26.04.2022 | 26.08.2022 | Восточный административный округ | район Гольяново | Российская Федерация, город Москва, внутригородская территория муниципальный округ Гольяново, Чусовская улица, дом 7 | 29213
430640 | 2022 | ремонт крыши |  |  | 11.05.2022 | 31.08.2022 | 06.06.2022 | 07.11.2022 | Восточный административный округ | район Гольяново | Российская Федерация, город Москва, внутригородская территория муниципальный округ Гольяново, Чусовская улица, дом 7 | 29213
345824 | 2022 | ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения (разводящие магистрали) |  |  | 11.03.2022 | 10.07.2022 | 03.02.2022 | 12.07.2022 | Восточный административный округ | район Ивановское | город Москва, шоссе Энтузиастов, дом 100, корпус 7 | 30180
345826 | 2022 | ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения (разводящие магистрали) |  |  | 11.03.2022 | 10.07.2022 | 03.02.2022 | 12.07.2022 | Восточный административный округ | район Ивановское | город Москва, шоссе Энтузиастов, дом 100, корпус 7 | 30180
430643 | 2022 | ремонт мусоропровода |  |  | 11.03.2022 | 10.07.2022 | 03.03.2022 | 20.07.2022 | Восточный административный округ | район Ивановское | город Москва, шоссе Энтузиастов, дом 100, корпус 7 | 30180
430642 | 2022 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения (канализации) (выпуски и сборные трубопроводы) |  |  | 11.03.2022 | 10.07.2022 | 21.02.2022 | 12.07.2022 | Восточный административный округ | район Ивановское | город Москва, шоссе Энтузиастов, дом 100, корпус 7 | 30180
345845 | 2022 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения |  |  | 11.03.2022 | 10.07.2022 | 16.02.2022 | 28.06.2022 | Восточный административный округ | район Ивановское | Российская Федерация, город Москва, внутригородская территория муниципальный округ Ивановское, Челябинская улица, дом 4, корпус 1 | 28393
345846 | 2022 | ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения (разводящие магистрали) |  |  | 11.03.2022 | 10.07.2022 | 07.02.2022 | 22.04.2022 | Восточный административный округ | район Ивановское | Российская Федерация, город Москва, внутригородская территория муниципальный округ Ивановское, Челябинская улица, дом 4, корпус 1 | 28393
345849 | 2022 | ремонт крыши |  |  | 11.05.2022 | 31.08.2022 | 24.05.2022 | 03.08.2022 | Восточный административный округ | район Ивановское | Российская Федерация, город Москва, внутригородская территория муниципальный округ Ивановское, Челябинская улица, дом 4, корпус 1 | 28393
345850 | 2022 | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме |  |  | 21.05.2022 | 30.09.2022 | 14.03.2022 | 22.04.2022 | Восточный административный округ | район Ивановское | Российская Федерация, город Москва, внутригородская территория муниципальный округ Ивановское, Челябинская улица, дом 4, корпус 1 | 28393
345851 | 2022 | ремонт фасадов |  |  | 01.04.2022 | 31.08.2022 | 25.04.2022 | 09.09.2022 | Восточный административный округ | район Ивановское | Российская Федерация, город Москва, внутригородская территория муниципальный округ Ивановское, Челябинская улица, дом 4, корпус 1 | 28393
345848 | 2022 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения (разводящие магистрали) |  |  | 21.04.2022 | 10.07.2022 | 25.04.2022 | 12.07.2022 | Восточный административный округ | район Ивановское | Российская Федерация, город Москва, внутригородская территория муниципальный округ Ивановское, Челябинская улица, дом 4, корпус 1 | 28393
430644 | 2022 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения (канализации) (выпуски и сборные трубопроводы) |  |  | 11.03.2022 | 10.07.2022 | 25.02.2022 | 25.04.2022 | Восточный административный округ | район Ивановское | Российская Федерация, город Москва, внутригородская территория муниципальный округ Ивановское, Челябинская улица, дом 4, корпус 1 | 28393
345902 | 2022 | ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения (стояки) |  |  | 21.04.2022 | 20.08.2022 | 24.05.2022 | 01.10.2022 | Восточный административный округ | район Ивановское | Российская Федерация, город Москва, внутригородская территория муниципальный округ Ивановское, Челябинская улица, дом 10, корпус 2 | 28398
345903 | 2022 | ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения (разводящие магистрали) |  |  | 01.03.2022 | 30.06.2022 | 22.02.2022 | 20.04.2022 | Восточный административный округ | район Ивановское | Российская Федерация, город Москва, внутригородская территория муниципальный округ Ивановское, Челябинская улица, дом 10, корпус 2 | 28398
345904 | 2022 | ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения (стояки) |  |  | 21.04.2022 | 20.08.2022 | 24.05.2022 | 01.10.2022 | Восточный административный округ | район Ивановское | Российская Федерация, город Москва, внутригородская территория муниципальный округ Ивановское, Челябинская улица, дом 10, корпус 2 | 28398
345906 | 2022 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения (разводящие магистрали) |  |  | 21.04.2022 | 10.07.2022 | 24.05.2022 | 12.08.2022 | Восточный административный округ | район Ивановское | Российская Федерация, город Москва, внутригородская территория муниципальный округ Ивановское, Челябинская улица, дом 10, корпус 2 | 28398
345907 | 2022 | ремонт крыши |  |  | 11.05.2022 | 31.08.2022 | 04.05.2022 | 31.08.2022 | Восточный административный округ | район Ивановское | Российская Федерация, город Москва, внутригородская территория муниципальный округ Ивановское, Челябинская улица, дом 10, корпус 2 | 28398
345908 | 2022 | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме |  |  | 21.05.2022 | 30.09.2022 | 27.05.2022 | 22.07.2022 | Восточный административный округ | район Ивановское | Российская Федерация, город Москва, внутригородская территория муниципальный округ Ивановское, Челябинская улица, дом 10, корпус 2 | 28398
345909 | 2022 | ремонт фасадов |  |  | 01.04.2022 | 31.08.2022 | 04.05.2022 | 13.10.2022 | Восточный административный округ | район Ивановское | Российская Федерация, город Москва, внутригородская территория муниципальный округ Ивановское, Челябинская улица, дом 10, корпус 2 | 28398
345905 | 2022 | ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения (разводящие магистрали) |  |  | 01.03.2022 | 30.06.2022 | 22.02.2022 | 20.04.2022 | Восточный административный округ | район Ивановское | Российская Федерация, город Москва, внутригородская территория муниципальный округ Ивановское, Челябинская улица, дом 10, корпус 2 | 28398
430652 | 2022 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения (канализации) (выпуски и сборные трубопроводы) |  |  | 01.03.2022 | 30.06.2022 | 22.02.2022 | 20.04.2022 | Восточный административный округ | район Ивановское | Российская Федерация, город Москва, внутригородская территория муниципальный округ Ивановское, Челябинская улица, дом 10, корпус 2 | 28398
346049 | 2022 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения |  |  | 11.03.2022 | 10.07.2022 | 14.02.2022 | 15.07.2022 | Восточный административный округ | район Новогиреево | Российская Федерация, город Москва, внутригородская территория муниципальный округ Новогиреево, Федеративный проспект, дом 30А, корпус 1 | 27104
346051 | 2022 | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме |  |  | 21.05.2022 | 30.09.2022 | 11.05.2022 | 28.11.2022 | Восточный административный округ | район Новогиреево | Российская Федерация, город Москва, внутригородская территория муниципальный округ Новогиреево, Федеративный проспект, дом 30А, корпус 1 | 27104
346050 | 2022 | ремонт фасадов |  |  | 01.04.2022 | 31.08.2022 | 26.04.2022 | 29.11.2022 | Восточный административный округ | район Новогиреево | Российская Федерация, город Москва, внутригородская территория муниципальный округ Новогиреево, Федеративный проспект, дом 30А, корпус 1 | 27104
430685 | 2022 | ремонт крыши |  |  | 11.05.2022 | 31.08.2022 | 04.05.2022 | 16.09.2022 | Восточный административный округ | район Новогиреево | Российская Федерация, город Москва, внутригородская территория муниципальный округ Новогиреево, Федеративный проспект, дом 30А, корпус 1 | 27104
430682 | 2022 | ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения (разводящие магистрали) |  |  | 11.03.2022 | 10.07.2022 | 03.02.2022 | 23.05.2022 | Восточный административный округ | район Новогиреево | Российская Федерация, город Москва, внутригородская территория муниципальный округ Новогиреево, Федеративный проспект, дом 30А, корпус 1 | 27104
430683 | 2022 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения (разводящие магистрали) |  |  | 21.04.2022 | 10.07.2022 | 19.04.2022 | 02.08.2022 | Восточный административный округ | район Новогиреево | Российская Федерация, город Москва, внутригородская территория муниципальный округ Новогиреево, Федеративный проспект, дом 30А, корпус 1 | 27104
430684 | 2022 | ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения (разводящие магистрали) |  |  | 11.03.2022 | 10.07.2022 | 03.02.2022 | 23.05.2022 | Восточный административный округ | район Новогиреево | Российская Федерация, город Москва, внутригородская территория муниципальный округ Новогиреево, Федеративный проспект, дом 30А, корпус 1 | 27104
430681 | 2022 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения (канализации) (выпуски и сборные трубопроводы) |  |  | 11.03.2022 | 10.07.2022 | 24.01.2022 | 23.05.2022 | Восточный административный округ | район Новогиреево | Российская Федерация, город Москва, внутригородская территория муниципальный округ Новогиреево, Федеративный проспект, дом 30А, корпус 1 | 27104
346057 | 2022 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения (стояки) |  |  | 21.04.2022 | 20.08.2022 | 20.05.2022 | 19.09.2022 | Восточный административный округ | район Соколиная Гора | Российская Федерация, город Москва, внутригородская территория муниципальный округ Соколиная Гора, улица Бориса Жигулёнкова, дом 4 | 7756
346058 | 2022 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения (разводящие магистрали) |  |  | 21.04.2022 | 10.07.2022 | 23.05.2022 | 17.08.2022 | Восточный административный округ | район Соколиная Гора | Российская Федерация, город Москва, внутригородская территория муниципальный округ Соколиная Гора, улица Бориса Жигулёнкова, дом 4 | 7756
346060 | 2022 | ремонт крыши |  |  | 11.05.2022 | 31.08.2022 | 20.05.2022 | 07.11.2022 | Восточный административный округ | район Соколиная Гора | Российская Федерация, город Москва, внутригородская территория муниципальный округ Соколиная Гора, улица Бориса Жигулёнкова, дом 4 | 7756
346061 | 2022 | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме |  |  | 21.05.2022 | 30.09.2022 | 04.04.2022 | 16.09.2022 | Восточный административный округ | район Соколиная Гора | Российская Федерация, город Москва, внутригородская территория муниципальный округ Соколиная Гора, улица Бориса Жигулёнкова, дом 4 | 7756
346059 | 2022 | ремонт фасадов |  |  | 01.04.2022 | 31.08.2022 | 22.04.2022 | 04.10.2022 | Восточный административный округ | район Соколиная Гора | Российская Федерация, город Москва, внутригородская территория муниципальный округ Соколиная Гора, улица Бориса Жигулёнкова, дом 4 | 7756
368047 | 2022 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения (канализации) (выпуски и сборные трубопроводы) |  |  | 21.03.2022 | 20.07.2022 | 04.03.2022 | 25.05.2022 | Восточный административный округ | район Соколиная Гора | Российская Федерация, город Москва, внутригородская территория муниципальный округ Соколиная Гора, улица Бориса Жигулёнкова, дом 4 | 7756
346093 | 2022 | ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения (разводящие магистрали) |  |  | 21.02.2022 | 20.06.2022 | 15.02.2022 | 12.07.2022 | Восточный административный округ | район Ивановское | Российская Федерация, город Москва, внутригородская территория муниципальный округ Ивановское, шоссе Энтузиастов, дом 100, корпус 6 | 30179
346095 | 2022 | ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения (разводящие магистрали) |  |  | 21.02.2022 | 20.06.2022 | 15.02.2022 | 12.07.2022 | Восточный административный округ | район Ивановское | Российская Федерация, город Москва, внутригородская территория муниципальный округ Ивановское, шоссе Энтузиастов, дом 100, корпус 6 | 30179
430708 | 2022 | ремонт мусоропровода |  |  | 21.02.2022 | 20.06.2022 | 03.03.2022 | 20.07.2022 | Восточный административный округ | район Ивановское | Российская Федерация, город Москва, внутригородская территория муниципальный округ Ивановское, шоссе Энтузиастов, дом 100, корпус 6 | 30179
430707 | 2022 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения (канализации) (выпуски и сборные трубопроводы) |  |  | 21.02.2022 | 20.06.2022 | 25.02.2022 | 12.07.2022 | Восточный административный округ | район Ивановское | Российская Федерация, город Москва, внутригородская территория муниципальный округ Ивановское, шоссе Энтузиастов, дом 100, корпус 6 | 30179
364902 | 2022 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения (разводящие магистрали) |  |  | 21.04.2022 | 10.07.2022 | 13.05.2022 | 12.07.2022 | Восточный административный округ | район Измайлово | Российская Федерация, город Москва, внутригородская территория муниципальный округ Измайлово, Заводской проезд, дом 13 | 7925
364906 | 2022 | ремонт внутридомовых инженерных систем газоснабжения |  |  | 21.05.2022 | 30.09.2022 | 01.08.2022 | 27.12.2022 | Восточный административный округ | район Измайлово | Российская Федерация, город Москва, внутригородская территория муниципальный округ Измайлово, Заводской проезд, дом 13 | 7925
364904 | 2022 | ремонт мусоропровода |  |  | 01.02.2022 | 31.05.2022 | 28.02.2022 | 29.06.2022 | Восточный административный округ | район Измайлово | Российская Федерация, город Москва, внутригородская территория муниципальный округ Измайлово, Заводской проезд, дом 13 | 7925
364905 | 2022 | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме |  |  | 21.05.2022 | 30.09.2022 | 28.03.2022 | 12.07.2022 | Восточный административный округ | район Измайлово | Российская Федерация, город Москва, внутригородская территория муниципальный округ Измайлово, Заводской проезд, дом 13 | 7925
364903 | 2022 | ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения (разводящие магистрали) |  |  | 01.02.2022 | 31.05.2022 | 03.02.2022 | 11.04.2022 | Восточный административный округ | район Измайлово | Российская Федерация, город Москва, внутригородская территория муниципальный округ Измайлово, Заводской проезд, дом 13 | 7925
364948 | 2022 | ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения (стояки) |  |  | 21.04.2022 | 20.08.2022 | 25.04.2022 | 15.08.2022 | Восточный административный округ | район Ивановское | Российская Федерация, город Москва, внутригородская территория муниципальный округ Ивановское, Челябинская улица, дом 22, корпус 1 | 28413
364949 | 2022 | ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения (разводящие магистрали) |  |  | 01.02.2022 | 31.05.2022 | 04.02.2022 | 04.05.2022 | Восточный административный округ | район Ивановское | Российская Федерация, город Москва, внутригородская территория муниципальный округ Ивановское, Челябинская улица, дом 22, корпус 1 | 28413
364950 | 2022 | ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения (стояки) |  |  | 21.04.2022 | 20.08.2022 | 25.04.2022 | 15.08.2022 | Восточный административный округ | район Ивановское | Российская Федерация, город Москва, внутригородская территория муниципальный округ Ивановское, Челябинская улица, дом 22, корпус 1 | 28413
364951 | 2022 | ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения (разводящие магистрали) |  |  | 01.02.2022 | 31.05.2022 | 07.02.2022 | 04.05.2022 | Восточный административный округ | район Ивановское | Российская Федерация, город Москва, внутригородская территория муниципальный округ Ивановское, Челябинская улица, дом 22, корпус 1 | 28413
364957 | 2022 | замена оконных блоков, расположенных в помещениях общего пользования |  |  | 01.04.2022 | 30.06.2022 | 26.04.2022 | 15.07.2022 | Восточный административный округ | район Ивановское | Российская Федерация, город Москва, внутригородская территория муниципальный округ Ивановское, Челябинская улица, дом 22, корпус 1 | 28413
364953 | 2022 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения (канализации) (выпуски и сборные трубопроводы) |  |  | 01.02.2022 | 31.05.2022 | 08.02.2022 | 05.05.2022 | Восточный административный округ | район Ивановское | Российская Федерация, город Москва, внутригородская территория муниципальный округ Ивановское, Челябинская улица, дом 22, корпус 1 | 28413
364954 | 2022 | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме |  |  | 21.05.2022 | 30.09.2022 | 04.03.2022 | 14.07.2022 | Восточный административный округ | район Ивановское | Российская Федерация, город Москва, внутригородская территория муниципальный округ Ивановское, Челябинская улица, дом 22, корпус 1 | 28413
364955 | 2022 | ремонт крыши |  |  | 11.05.2022 | 31.08.2022 | 16.05.2022 | 20.07.2022 | Восточный административный округ | район Ивановское | Российская Федерация, город Москва, внутригородская территория муниципальный округ Ивановское, Челябинская улица, дом 22, корпус 1 | 28413
364956 | 2022 | ремонт мусоропровода |  |  | 01.02.2022 | 31.05.2022 | 04.03.2022 | 05.05.2022 | Восточный административный округ | район Ивановское | Российская Федерация, город Москва, внутригородская территория муниципальный округ Ивановское, Челябинская улица, дом 22, корпус 1 | 28413
364952 | 2022 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения (разводящие магистрали) |  |  | 21.04.2022 | 10.07.2022 | 28.03.2022 | 15.07.2022 | Восточный административный округ | район Ивановское | Российская Федерация, город Москва, внутригородская территория муниципальный округ Ивановское, Челябинская улица, дом 22, корпус 1 | 28413
365042 | 2022 | ремонт крыши |  |  | 11.05.2022 | 31.08.2022 | 13.05.2022 | 01.10.2022 | Восточный административный округ | район Богородское | Российская Федерация, город Москва, внутригородская территория муниципальный округ Богородское, Бойцовая улица, дом 13, корпус 1 | 2346
365126 | 2022 | замена оконных блоков, расположенных в помещениях общего пользования |  |  | 01.04.2022 | 30.06.2022 | 04.05.2022 | 18.07.2022 | Восточный административный округ | район Преображенское | город Москва, Халтуринская улица, дом 7А, корпус 2 | 27753
365125 | 2022 | ремонт подъездов, направленный на восстановление их надлежащего состояния и проводимый при выполнении иных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме |  |  | 21.05.2022 | 31.10.2022 | 20.05.2022 | 03.10.2022 | Восточный административный округ | район Преображенское | город Москва, Халтуринская улица, дом 7А, корпус 2 | 27753
365124 | 2022 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения |  |  | 01.02.2022 | 31.05.2022 | 07.02.2022 | 05.07.2022 | Восточный административный округ | район Преображенское | город Москва, Халтуринская улица, дом 7А, корпус 2 | 27753
365273 | 2022 | ремонт фасадов |  |  | 01.04.2022 | 31.08.2022 | 18.06.2022 | 30.11.2022 | Восточный административный округ | район Гольяново | Российская Федерация, город Москва, внутригородская территория муниципальный округ Гольяново, Камчатская улица, дом 3 | 9176
365268 | 2022 | ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения (разводящие магистрали) |  |  | 01.02.2022 | 10.05.2022 | 01.02.2022 | 04.08.2022 | Восточный административный округ | район Гольяново | Российская Федерация, город Москва, внутригородская территория муниципальный округ Гольяново, Камчатская улица, дом 3 | 9176
365269 | 2022 | ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения (разводящие магистрали) |  |  | 01.02.2022 | 10.05.2022 | 01.02.2022 | 04.08.2022 | Восточный административный округ | район Гольяново | Российская Федерация, город Москва, внутригородская территория муниципальный округ Гольяново, Камчатская улица, дом 3 | 9176
365271 | 2022 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения (канализации) (выпуски и сборные трубопроводы) |  |  | 01.02.2022 | 10.05.2022 | 04.02.2022 | 11.08.2022 | Восточный административный округ | район Гольяново | Российская Федерация, город Москва, внутригородская территория муниципальный округ Гольяново, Камчатская улица, дом 3 | 9176
365272 | 2022 | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме |  |  | 21.05.2022 | 30.09.2022 | 04.02.2022 | 29.06.2022 | Восточный административный округ | район Гольяново | Российская Федерация, город Москва, внутригородская территория муниципальный округ Гольяново, Камчатская улица, дом 3 | 9176
365270 | 2022 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения (разводящие магистрали) |  |  | 21.04.2022 | 10.07.2022 | 12.04.2022 | 17.08.2022 | Восточный административный округ | район Гольяново | Российская Федерация, город Москва, внутригородская территория муниципальный округ Гольяново, Камчатская улица, дом 3 | 9176
365335 | 2022 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения (разводящие магистрали) |  |  | 21.04.2022 | 10.07.2022 | 04.04.2022 | 16.08.2022 | Восточный административный округ | район Преображенское | Российская Федерация, город Москва, внутригородская территория муниципальный округ Преображенское, Халтуринская улица, дом 14, корпус 5 | 27771
365332 | 2022 | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме |  |  | 21.05.2022 | 30.09.2022 | 24.01.2022 | 18.04.2022 | Восточный административный округ | район Преображенское | Российская Федерация, город Москва, внутригородская территория муниципальный округ Преображенское, Халтуринская улица, дом 14, корпус 5 | 27771
365336 | 2022 | замена оконных блоков, расположенных в помещениях общего пользования |  |  | 01.04.2022 | 30.06.2022 | 17.05.2022 | 28.06.2022 | Восточный административный округ | район Преображенское | Российская Федерация, город Москва, внутригородская территория муниципальный округ Преображенское, Халтуринская улица, дом 14, корпус 5 | 27771
365334 | 2022 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения (канализации) (выпуски и сборные трубопроводы) |  |  | 01.02.2022 | 10.05.2022 | 31.01.2022 | 04.04.2022 | Восточный административный округ | район Преображенское | Российская Федерация, город Москва, внутригородская территория муниципальный округ Преображенское, Халтуринская улица, дом 14, корпус 5 | 27771
365333 | 2022 | ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения (разводящие магистрали) |  |  | 01.02.2022 | 10.05.2022 | 01.02.2022 | 22.04.2022 | Восточный административный округ | район Преображенское | Российская Федерация, город Москва, внутригородская территория муниципальный округ Преображенское, Халтуринская улица, дом 14, корпус 5 | 27771
365528 | 2022 | ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения (стояки) |  |  | 21.04.2022 | 20.08.2022 | 18.05.2022 | 06.12.2022 | Восточный административный округ | район Сокольники | Российская Федерация, город Москва, внутригородская территория муниципальный округ Сокольники, улица Олений Вал, дом 24, корпус 3 | 17490
365529 | 2022 | ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения (разводящие магистрали) |  |  | 01.02.2022 | 10.05.2022 | 14.02.2022 | 14.04.2022 | Восточный административный округ | район Сокольники | Российская Федерация, город Москва, внутригородская территория муниципальный округ Сокольники, улица Олений Вал, дом 24, корпус 3 | 17490
365534 | 2022 | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме |  |  | 21.05.2022 | 30.09.2022 | 21.03.2022 | 28.07.2022 | Восточный административный округ | район Сокольники | Российская Федерация, город Москва, внутригородская территория муниципальный округ Сокольники, улица Олений Вал, дом 24, корпус 3 | 17490
365531 | 2022 | ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения (разводящие магистрали) |  |  | 01.02.2022 | 10.05.2022 | 18.02.2022 | 14.04.2022 | Восточный административный округ | район Сокольники | Российская Федерация, город Москва, внутригородская территория муниципальный округ Сокольники, улица Олений Вал, дом 24, корпус 3 | 17490
365532 | 2022 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения (разводящие магистрали) |  |  | 21.04.2022 | 10.07.2022 | 06.05.2022 | 04.08.2022 | Восточный административный округ | район Сокольники | Российская Федерация, город Москва, внутригородская территория муниципальный округ Сокольники, улица Олений Вал, дом 24, корпус 3 | 17490
365533 | 2022 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения (канализации) (выпуски и сборные трубопроводы) |  |  | 01.02.2022 | 10.05.2022 | 18.02.2022 | 25.05.2022 | Восточный административный округ | район Сокольники | Российская Федерация, город Москва, внутригородская территория муниципальный округ Сокольники, улица Олений Вал, дом 24, корпус 3 | 17490
365530 | 2022 | ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения (стояки) |  |  | 21.04.2022 | 20.08.2022 | 18.05.2022 | 06.12.2022 | Восточный административный округ | район Сокольники | Российская Федерация, город Москва, внутригородская территория муниципальный округ Сокольники, улица Олений Вал, дом 24, корпус 3 | 17490
346231 | 2022 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения |  |  | 21.03.2022 | 20.07.2022 | 09.02.2022 | 26.07.2022 | Восточный административный округ | район Ивановское | Российская Федерация, город Москва, внутригородская территория муниципальный округ Ивановское, Свободный проспект, дом 7, корпус 2 | 22822
346232 | 2022 | ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения (разводящие магистрали) |  |  | 21.03.2022 | 20.07.2022 | 03.03.2022 | 20.05.2022 | Восточный административный округ | район Ивановское | Российская Федерация, город Москва, внутригородская территория муниципальный округ Ивановское, Свободный проспект, дом 7, корпус 2 | 22822
346234 | 2022 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения (разводящие магистрали) |  |  | 21.04.2022 | 10.07.2022 | 21.04.2022 | 06.07.2022 | Восточный административный округ | район Ивановское | Российская Федерация, город Москва, внутригородская территория муниципальный округ Ивановское, Свободный проспект, дом 7, корпус 2 | 22822
346235 | 2022 | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме |  |  | 21.05.2022 | 30.09.2022 | 04.04.2022 | 06.07.2022 | Восточный административный округ | район Ивановское | Российская Федерация, город Москва, внутригородская территория муниципальный округ Ивановское, Свободный проспект, дом 7, корпус 2 | 22822
346233 | 2022 | ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения (разводящие магистрали) |  |  | 21.03.2022 | 20.07.2022 | 03.03.2022 | 20.05.2022 | Восточный административный округ | район Ивановское | Российская Федерация, город Москва, внутригородская территория муниципальный округ Ивановское, Свободный проспект, дом 7, корпус 2 | 22822
361593 | 2022 | замена оконных блоков, расположенных в помещениях общего пользования |  |  | 01.04.2022 | 30.06.2022 | 25.04.2022 | 04.07.2022 | Восточный административный округ | район Ивановское | Российская Федерация, город Москва, внутригородская территория муниципальный округ Ивановское, Свободный проспект, дом 7, корпус 2 | 22822
430731 | 2022 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения (канализации) (выпуски и сборные трубопроводы) |  |  | 21.03.2022 | 20.07.2022 | 28.03.2022 | 20.05.2022 | Восточный административный округ | район Ивановское | Российская Федерация, город Москва, внутригородская территория муниципальный округ Ивановское, Свободный проспект, дом 7, корпус 2 | 22822
346266 | 2022 | ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения (разводящие магистрали) |  |  | 01.03.2022 | 30.06.2022 | 17.01.2022 | 22.04.2022 | Восточный административный округ | район Сокольники | Российская Федерация, город Москва, внутригородская территория муниципальный округ Сокольники, улица Барболина, дом 4 | 1439
346267 | 2022 | ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения (разводящие магистрали) |  |  | 01.03.2022 | 30.06.2022 | 17.01.2022 | 25.04.2022 | Восточный административный округ | район Сокольники | Российская Федерация, город Москва, внутригородская территория муниципальный округ Сокольники, улица Барболина, дом 4 | 1439
346269 | 2022 | ремонт крыши |  |  | 11.05.2022 | 31.08.2022 | 04.05.2022 | 28.07.2022 | Восточный административный округ | район Сокольники | Российская Федерация, город Москва, внутригородская территория муниципальный округ Сокольники, улица Барболина, дом 4 | 1439
346270 | 2022 | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме |  |  | 21.05.2022 | 30.09.2022 | 09.03.2022 | 22.04.2022 | Восточный административный округ | район Сокольники | Российская Федерация, город Москва, внутригородская территория муниципальный округ Сокольники, улица Барболина, дом 4 | 1439
346268 | 2022 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения (разводящие магистрали) |  |  | 21.04.2022 | 10.07.2022 | 03.03.2022 | 22.04.2022 | Восточный административный округ | район Сокольники | Российская Федерация, город Москва, внутригородская территория муниципальный округ Сокольники, улица Барболина, дом 4 | 1439
394870 | 2022 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения (канализации) (выпуски и сборные трубопроводы) |  |  | 01.03.2022 | 30.06.2022 | 17.02.2022 | 25.04.2022 | Восточный административный округ | район Сокольники | Российская Федерация, город Москва, внутригородская территория муниципальный округ Сокольники, улица Барболина, дом 4 | 1439
346282 | 2022 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения |  |  | 11.03.2022 | 10.07.2022 | 18.02.2022 | 22.06.2022 | Восточный административный округ | район Гольяново | Российская Федерация, город Москва, внутригородская территория муниципальный округ Гольяново, Алтайская улица, дом 7 | 367
346283 | 2022 | ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения (разводящие магистрали) |  |  | 11.03.2022 | 10.07.2022 | 03.02.2022 | 06.04.2022 | Восточный административный округ | район Гольяново | Российская Федерация, город Москва, внутригородская территория муниципальный округ Гольяново, Алтайская улица, дом 7 | 367
346286 | 2022 | ремонт фасадов |  |  | 01.04.2022 | 31.08.2022 | 22.04.2022 | 13.10.2022 | Восточный административный округ | район Гольяново | Российская Федерация, город Москва, внутригородская территория муниципальный округ Гольяново, Алтайская улица, дом 7 | 367
346284 | 2022 | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме |  |  | 21.05.2022 | 30.09.2022 | 14.03.2022 | 26.04.2022 | Восточный административный округ | район Гольяново | Российская Федерация, город Москва, внутригородская территория муниципальный округ Гольяново, Алтайская улица, дом 7 | 367
430732 | 2022 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения (канализации) (выпуски и сборные трубопроводы) |  |  | 11.03.2022 | 10.07.2022 | 24.01.2022 | 06.04.2022 | Восточный административный округ | район Гольяново | Российская Федерация, город Москва, внутригородская территория муниципальный округ Гольяново, Алтайская улица, дом 7 | 367
430734 | 2022 | ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения (разводящие магистрали) |  |  | 11.03.2022 | 10.07.2022 | 03.02.2022 | 06.04.2022 | Восточный административный округ | район Гольяново | Российская Федерация, город Москва, внутригородская территория муниципальный округ Гольяново, Алтайская улица, дом 7 | 367
430735 | 2022 | ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения (стояки) |  |  | 21.04.2022 | 20.08.2022 | 21.04.2022 | 30.11.2022 | Восточный административный округ | район Гольяново | Российская Федерация, город Москва, внутригородская территория муниципальный округ Гольяново, Алтайская улица, дом 7 | 367
430736 | 2022 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения (разводящие магистрали) |  |  | 21.04.2022 | 10.07.2022 | 01.04.2022 | 22.06.2022 | Восточный административный округ | район Гольяново | Российская Федерация, город Москва, внутригородская территория муниципальный округ Гольяново, Алтайская улица, дом 7 | 367
430737 | 2022 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения (стояки) |  |  | 21.04.2022 | 20.08.2022 | 01.06.2022 | 05.12.2022 | Восточный административный округ | район Гольяново | Российская Федерация, город Москва, внутригородская территория муниципальный округ Гольяново, Алтайская улица, дом 7 | 367
430738 | 2022 | ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения (стояки) |  |  | 21.04.2022 | 20.08.2022 | 21.04.2022 | 30.11.2022 | Восточный административный округ | район Гольяново | Российская Федерация, город Москва, внутригородская территория муниципальный округ Гольяново, Алтайская улица, дом 7 | 367
430739 | 2022 | ремонт мусоропровода |  |  | 11.03.2022 | 10.07.2022 | 21.02.2022 | 25.04.2022 | Восточный административный округ | район Гольяново | Российская Федерация, город Москва, внутригородская территория муниципальный округ Гольяново, Алтайская улица, дом 7 | 367
430740 | 2022 | ремонт крыши |  |  | 11.05.2022 | 31.08.2022 | 23.05.2022 | 12.10.2022 | Восточный административный округ | район Гольяново | Российская Федерация, город Москва, внутригородская территория муниципальный округ Гольяново, Алтайская улица, дом 7 | 367
346470 | 2022 | ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения (разводящие магистрали) |  |  | 11.03.2022 | 10.07.2022 | 18.02.2022 | 07.06.2022 | Восточный административный округ | район Гольяново | Российская Федерация, город Москва, внутригородская территория муниципальный округ Гольяново, Уссурийская улица, дом 5, корпус 1 | 26892
346471 | 2022 | ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения (разводящие магистрали) |  |  | 11.03.2022 | 10.07.2022 | 18.02.2022 | 07.06.2022 | Восточный административный округ | район Гольяново | Российская Федерация, город Москва, внутригородская территория муниципальный округ Гольяново, Уссурийская улица, дом 5, корпус 1 | 26892
346473 | 2022 | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме |  |  | 21.05.2022 | 30.09.2022 | 04.04.2022 | 13.12.2022 | Восточный административный округ | район Гольяново | Российская Федерация, город Москва, внутригородская территория муниципальный округ Гольяново, Уссурийская улица, дом 5, корпус 1 | 26892
346474 | 2022 | ремонт фасадов |  |  | 01.04.2022 | 30.09.2022 | 04.04.2022 | 09.11.2022 | Восточный административный округ | район Гольяново | Российская Федерация, город Москва, внутригородская территория муниципальный округ Гольяново, Уссурийская улица, дом 5, корпус 1 | 26892
346472 | 2022 | ремонт крыши |  |  | 11.05.2022 | 30.09.2022 | 25.05.2022 | 16.11.2022 | Восточный административный округ | район Гольяново | Российская Федерация, город Москва, внутригородская территория муниципальный округ Гольяново, Уссурийская улица, дом 5, корпус 1 | 26892
430757 | 2022 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения (разводящие магистрали) |  |  | 21.04.2022 | 10.07.2022 | 27.04.2022 | 11.08.2022 | Восточный административный округ | район Гольяново | Российская Федерация, город Москва, внутригородская территория муниципальный округ Гольяново, Уссурийская улица, дом 5, корпус 1 | 26892
430756 | 2022 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения (канализации) (выпуски и сборные трубопроводы) |  |  | 11.03.2022 | 10.07.2022 | 21.03.2022 | 25.07.2022 | Восточный административный округ | район Гольяново | Российская Федерация, город Москва, внутригородская территория муниципальный округ Гольяново, Уссурийская улица, дом 5, корпус 1 | 26892
346479 | 2022 | ремонт фасадов |  |  | 01.04.2022 | 31.08.2022 | 17.05.2022 | 30.11.2022 | Восточный административный округ | район Новогиреево | Российская Федерация, город Москва, внутригородская территория муниципальный округ Новогиреево, Мартеновская улица, дом 24 | 13850
368395 | 2022 | ремонт крыши |  |  | 11.05.2022 | 31.08.2022 | 05.05.2022 | 05.12.2022 | Восточный административный округ | район Новогиреево | Российская Федерация, город Москва, внутригородская территория муниципальный округ Новогиреево, Мартеновская улица, дом 24 | 13850
346537 | 2022 | ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения (разводящие магистрали) |  |  | 11.04.2022 | 10.08.2022 | 14.02.2022 | 18.07.2022 | Восточный административный округ | район Измайлово | Российская Федерация, город Москва, внутригородская территория муниципальный округ Измайлово, 7-я Парковая улица, дом 5, корпус 1 | 18666
346540 | 2022 | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме |  |  | 21.05.2022 | 30.09.2022 | 06.06.2022 | 27.09.2022 | Восточный административный округ | район Измайлово | Российская Федерация, город Москва, внутригородская территория муниципальный округ Измайлово, 7-я Парковая улица, дом 5, корпус 1 | 18666
346538 | 2022 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения (разводящие магистрали) |  |  | 21.04.2022 | 10.07.2022 | 13.05.2022 | 18.07.2022 | Восточный административный округ | район Измайлово | Российская Федерация, город Москва, внутригородская территория муниципальный округ Измайлово, 7-я Парковая улица, дом 5, корпус 1 | 18666
351162 | 2022 | замена оконных блоков, расположенных в помещениях общего пользования |  |  | 11.04.2022 | 10.09.2022 | 12.05.2022 | 16.09.2022 | Восточный административный округ | район Измайлово | Российская Федерация, город Москва, внутригородская территория муниципальный округ Измайлово, 7-я Парковая улица, дом 5, корпус 1 | 18666
428066 | 2022 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения (канализации) (выпуски и сборные трубопроводы) |  |  | 11.04.2022 | 10.08.2022 | 11.04.2022 | 18.07.2022 | Восточный административный округ | район Измайлово | Российская Федерация, город Москва, внутригородская территория муниципальный округ Измайлово, 7-я Парковая улица, дом 5, корпус 1 | 18666
428065 | 2022 | ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения (разводящие магистрали) |  |  | 11.04.2022 | 10.08.2022 | 14.02.2022 | 18.07.2022 | Восточный административный округ | район Измайлово | Российская Федерация, город Москва, внутригородская территория муниципальный округ Измайлово, 7-я Парковая улица, дом 5, корпус 1 | 18666
346545 | 2022 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения (разводящие магистрали) |  |  | 21.04.2022 | 10.07.2022 | 27.04.2022 | 18.08.2022 | Восточный административный округ | район Гольяново | Российская Федерация, город Москва, внутригородская территория муниципальный округ Гольяново, Алтайская улица, дом 25 | 382
346547 | 2022 | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме |  |  | 21.05.2022 | 30.09.2022 | 01.04.2022 | 14.06.2022 | Восточный административный округ | район Гольяново | Российская Федерация, город Москва, внутригородская территория муниципальный округ Гольяново, Алтайская улица, дом 25 | 382
346548 | 2022 | ремонт фасадов |  |  | 01.04.2022 | 30.09.2022 | 24.03.2022 | 09.09.2022 | Восточный административный округ | район Гольяново | Российская Федерация, город Москва, внутригородская территория муниципальный округ Гольяново, Алтайская улица, дом 25 | 382
346546 | 2022 | ремонт крыши |  |  | 11.05.2022 | 31.08.2022 | 24.05.2022 | 05.10.2022 | Восточный административный округ | район Гольяново | Российская Федерация, город Москва, внутригородская территория муниципальный округ Гольяново, Алтайская улица, дом 25 | 382
431193 | 2022 | ремонт внутреннего водостока |  |  | 11.05.2022 | 31.08.2022 | 06.06.2022 | 25.08.2022 | Восточный административный округ | район Гольяново | Российская Федерация, город Москва, внутригородская территория муниципальный округ Гольяново, Алтайская улица, дом 25 | 382
431190 | 2022 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения (канализации) (выпуски и сборные трубопроводы) |  |  | 11.03.2022 | 10.07.2022 | 17.03.2022 | 14.06.2022 | Восточный административный округ | район Гольяново | Российская Федерация, город Москва, внутригородская территория муниципальный округ Гольяново, Алтайская улица, дом 25 | 382
431191 | 2022 | ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения (разводящие магистрали) |  |  | 11.03.2022 | 10.07.2022 | 14.03.2022 | 04.04.2022 | Восточный административный округ | район Гольяново | Российская Федерация, город Москва, внутригородская территория муниципальный округ Гольяново, Алтайская улица, дом 25 | 382
431192 | 2022 | ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения (разводящие магистрали) |  |  | 11.03.2022 | 10.07.2022 | 24.02.2022 | 04.04.2022 | Восточный административный округ | район Гольяново | Российская Федерация, город Москва, внутригородская территория муниципальный округ Гольяново, Алтайская улица, дом 25 | 382
346550 | 2022 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения |  |  | 11.03.2022 | 10.07.2022 | 03.03.2022 | 18.10.2022 | Восточный административный округ | район Гольяново | Российская Федерация, город Москва, внутригородская территория муниципальный округ Гольяново, Новосибирская улица, дом 6, корпус 1 | 16881
346552 | 2022 | ремонт подъездов, направленный на восстановление их надлежащего состояния и проводимый при выполнении иных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме |  |  | 21.05.2022 | 31.10.2022 | 25.04.2022 | 07.09.2022 | Восточный административный округ | район Гольяново | Российская Федерация, город Москва, внутригородская территория муниципальный округ Гольяново, Новосибирская улица, дом 6, корпус 1 | 16881
346551 | 2022 | ремонт фасадов |  |  | 01.04.2022 | 30.09.2022 | 11.04.2022 | 04.10.2022 | Восточный административный округ | район Гольяново | Российская Федерация, город Москва, внутригородская территория муниципальный округ Гольяново, Новосибирская улица, дом 6, корпус 1 | 16881
346634 | 2022 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения (стояки) |  |  | 21.04.2022 | 20.08.2022 | 17.01.2022 | 09.09.2022 | Восточный административный округ | район Богородское | Российская Федерация, город Москва, внутригородская территория муниципальный округ Богородское, бульвар Маршала Рокоссовского, дом 33/12 | 8577
346635 | 2022 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения (разводящие магистрали) |  |  | 21.04.2022 | 10.07.2022 | 17.01.2022 | 26.07.2022 | Восточный административный округ | район Богородское | Российская Федерация, город Москва, внутригородская территория муниципальный округ Богородское, бульвар Маршала Рокоссовского, дом 33/12 | 8577
346637 | 2022 | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме |  |  | 21.05.2022 | 30.09.2022 | 17.01.2022 | 04.08.2022 | Восточный административный округ | район Богородское | Российская Федерация, город Москва, внутригородская территория муниципальный округ Богородское, бульвар Маршала Рокоссовского, дом 33/12 | 8577
346638 | 2022 | ремонт фасадов |  |  | 01.04.2022 | 31.08.2022 | 17.01.2022 | 03.10.2022 | Восточный административный округ | район Богородское | Российская Федерация, город Москва, внутригородская территория муниципальный округ Богородское, бульвар Маршала Рокоссовского, дом 33/12 | 8577
346636 | 2022 | ремонт крыши |  |  | 11.05.2022 | 31.08.2022 | 17.01.2022 | 06.09.2022 | Восточный административный округ | район Богородское | Российская Федерация, город Москва, внутригородская территория муниципальный округ Богородское, бульвар Маршала Рокоссовского, дом 33/12 | 8577
394945 | 2022 | ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения (разводящие магистрали) |  |  | 11.03.2022 | 10.07.2022 | 17.01.2022 | 15.07.2022 | Восточный административный округ | район Богородское | Российская Федерация, город Москва, внутригородская территория муниципальный округ Богородское, бульвар Маршала Рокоссовского, дом 33/12 | 8577
394943 | 2022 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения (канализации) (выпуски и сборные трубопроводы) |  |  | 11.03.2022 | 10.07.2022 | 17.01.2022 | 15.07.2022 | Восточный административный округ | район Богородское | Российская Федерация, город Москва, внутригородская территория муниципальный округ Богородское, бульвар Маршала Рокоссовского, дом 33/12 | 8577
394944 | 2022 | ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения (разводящие магистрали) |  |  | 11.03.2022 | 10.07.2022 | 17.01.2022 | 15.07.2022 | Восточный административный округ | район Богородское | Российская Федерация, город Москва, внутригородская территория муниципальный округ Богородское, бульвар Маршала Рокоссовского, дом 33/12 | 8577
346669 | 2022 | ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения (стояки) |  |  | 21.04.2022 | 20.08.2022 | 27.04.2022 | 17.10.2022 | Восточный административный округ | район Вешняки | Российская Федерация, город Москва, внутригородская территория муниципальный округ Вешняки, Вешняковская улица, дом 3 | 3773
346672 | 2022 | ремонт фасадов |  |  | 01.04.2022 | 30.09.2022 | 25.04.2022 | 25.10.2022 | Восточный административный округ | район Вешняки | Российская Федерация, город Москва, внутригородская территория муниципальный округ Вешняки, Вешняковская улица, дом 3 | 3773
346670 | 2022 | ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения (стояки) |  |  | 21.04.2022 | 20.08.2022 | 27.04.2022 | 17.10.2022 | Восточный административный округ | район Вешняки | Российская Федерация, город Москва, внутригородская территория муниципальный округ Вешняки, Вешняковская улица, дом 3 | 3773
368591 | 2022 | ремонт крыши |  |  | 11.05.2022 | 31.08.2022 | 07.05.2022 | 30.09.2022 | Восточный административный округ | район Вешняки | Российская Федерация, город Москва, внутригородская территория муниципальный округ Вешняки, Вешняковская улица, дом 3 | 3773
365555 | 2022 | ремонт фасадов |  |  | 01.04.2022 | 31.08.2022 | 18.04.2022 | 30.11.2022 | Восточный административный округ | район Метрогородок | Российская Федерация, город Москва, внутригородская территория муниципальный округ Метрогородок, Открытое шоссе, дом 21, корпус 4 | 18106
365554 | 2022 | ремонт крыши |  |  | 11.05.2022 | 31.08.2022 | 20.05.2022 | 30.11.2022 | Восточный административный округ | район Метрогородок | Российская Федерация, город Москва, внутригородская территория муниципальный округ Метрогородок, Открытое шоссе, дом 21, корпус 4 | 18106
365553 | 2022 | ремонт мусоропровода |  |  | 01.02.2022 | 31.05.2022 | 21.03.2022 | 07.07.2022 | Восточный административный округ | район Метрогородок | Российская Федерация, город Москва, внутригородская территория муниципальный округ Метрогородок, Открытое шоссе, дом 21, корпус 4 | 18106
365561 | 2022 | замена оконных блоков, расположенных в помещениях общего пользования |  |  | 01.04.2022 | 30.06.2022 | 17.01.2022 | 27.05.2022 | Восточный административный округ | район Гольяново | Российская Федерация, город Москва, внутригородская территория муниципальный округ Гольяново, Уссурийская улица, дом 11, корпус 3 | 26901
365559 | 2022 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения (разводящие магистрали) |  |  | 21.04.2022 | 10.07.2022 | 17.01.2022 | 15.06.2022 | Восточный административный округ | район Гольяново | Российская Федерация, город Москва, внутригородская территория муниципальный округ Гольяново, Уссурийская улица, дом 11, корпус 3 | 26901
365560 | 2022 | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме |  |  | 21.05.2022 | 30.09.2022 | 17.01.2022 | 27.05.2022 | Восточный административный округ | район Гольяново | Российская Федерация, город Москва, внутригородская территория муниципальный округ Гольяново, Уссурийская улица, дом 11, корпус 3 | 26901
365583 | 2022 | ремонт крыши |  |  | 11.05.2022 | 31.08.2022 | 17.05.2022 | 07.11.2022 | Восточный административный округ | район Сокольники | Российская Федерация, город Москва, внутригородская территория муниципальный округ Сокольники, улица Лобачика, дом 23, корпус 1 | 13310
365584 | 2022 | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме |  |  | 21.05.2022 | 30.09.2022 | 17.06.2022 | 16.12.2022 | Восточный административный округ | район Сокольники | Российская Федерация, город Москва, внутригородская территория муниципальный округ Сокольники, улица Лобачика, дом 23, корпус 1 | 13310
365581 | 2022 | ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения (разводящие магистрали) |  |  | 01.02.2022 | 31.05.2022 | 15.06.2022 | 25.07.2022 | Восточный административный округ | район Сокольники | Российская Федерация, город Москва, внутригородская территория муниципальный округ Сокольники, улица Лобачика, дом 23, корпус 1 | 13310
365580 | 2022 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения (разводящие магистрали) |  |  | 21.04.2022 | 10.07.2022 | 15.06.2022 | 25.07.2022 | Восточный административный округ | район Сокольники | Российская Федерация, город Москва, внутригородская территория муниципальный округ Сокольники, улица Лобачика, дом 23, корпус 1 | 13310
365585 | 2022 | ремонт фасадов |  |  | 01.04.2022 | 31.08.2022 | 28.04.2022 | 30.11.2022 | Восточный административный округ | район Сокольники | Российская Федерация, город Москва, внутригородская территория муниципальный округ Сокольники, улица Лобачика, дом 23, корпус 1 | 13310
365582 | 2022 | ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения (разводящие магистрали) |  |  | 01.02.2022 | 31.05.2022 | 15.06.2022 | 25.07.2022 | Восточный административный округ | район Сокольники | Российская Федерация, город Москва, внутригородская территория муниципальный округ Сокольники, улица Лобачика, дом 23, корпус 1 | 13310
365605 | 2022 | ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения (разводящие магистрали) |  |  | 01.02.2022 | 31.05.2022 | 18.02.2022 | 11.04.2022 | Восточный административный округ | район Восточный | Российская Федерация, город Москва, внутригородская территория муниципальный округ Восточный, Главная улица, дом 21 | 5490
365606 | 2022 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения (разводящие магистрали) |  |  | 21.04.2022 | 10.07.2022 | 01.04.2022 | 03.06.2022 | Восточный административный округ | район Восточный | Российская Федерация, город Москва, внутригородская территория муниципальный округ Восточный, Главная улица, дом 21 | 5490
365610 | 2022 | ремонт фасадов |  |  | 01.04.2022 | 31.08.2022 | 25.04.2022 | 30.08.2022 | Восточный административный округ | район Восточный | Российская Федерация, город Москва, внутригородская территория муниципальный округ Восточный, Главная улица, дом 21 | 5490
365608 | 2022 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения (канализации) (выпуски и сборные трубопроводы) |  |  | 01.02.2022 | 31.05.2022 | 18.02.2022 | 08.04.2022 | Восточный административный округ | район Восточный | Российская Федерация, город Москва, внутригородская территория муниципальный округ Восточный, Главная улица, дом 21 | 5490
365609 | 2022 | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме |  |  | 21.05.2022 | 30.09.2022 | 21.03.2022 | 15.06.2022 | Восточный административный округ | район Восточный | Российская Федерация, город Москва, внутригородская территория муниципальный округ Восточный, Главная улица, дом 21 | 5490
365607 | 2022 | ремонт крыши |  |  | 11.05.2022 | 31.08.2022 | 18.05.2022 | 03.08.2022 | Восточный административный округ | район Восточный | Российская Федерация, город Москва, внутригородская территория муниципальный округ Восточный, Главная улица, дом 21 | 5490
365614 | 2022 | ремонт фасадов |  |  | 01.04.2022 | 30.09.2022 | 06.05.2022 | 08.11.2022 | Восточный административный округ | район Соколиная Гора | Российская Федерация, город Москва, внутригородская территория муниципальный округ Соколиная Гора, Медовый переулок, дом 6 | 14112
365640 | 2022 | замена оконных блоков, расположенных в помещениях общего пользования |  |  | 01.04.2022 | 30.06.2022 | 26.04.2022 | 26.07.2022 | Восточный административный округ | район Ивановское | Российская Федерация, город Москва, внутригородская территория муниципальный округ Ивановское, Челябинская улица, дом 22, корпус 2 | 28414
365632 | 2022 | ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения (стояки) |  |  | 21.04.2022 | 20.08.2022 | 25.04.2022 | 15.08.2022 | Восточный административный округ | район Ивановское | Российская Федерация, город Москва, внутригородская территория муниципальный округ Ивановское, Челябинская улица, дом 22, корпус 2 | 28414
365633 | 2022 | ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения (разводящие магистрали) |  |  | 01.02.2022 | 31.05.2022 | 04.02.2022 | 04.04.2022 | Восточный административный округ | район Ивановское | Российская Федерация, город Москва, внутригородская территория муниципальный округ Ивановское, Челябинская улица, дом 22, корпус 2 | 28414
365634 | 2022 | ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения (стояки) |  |  | 21.04.2022 | 20.08.2022 | 25.04.2022 | 15.08.2022 | Восточный административный округ | район Ивановское | Российская Федерация, город Москва, внутригородская территория муниципальный округ Ивановское, Челябинская улица, дом 22, корпус 2 | 28414
365636 | 2022 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения (канализации) (выпуски и сборные трубопроводы) |  |  | 01.02.2022 | 31.05.2022 | 10.02.2022 | 05.05.2022 | Восточный административный округ | район Ивановское | Российская Федерация, город Москва, внутригородская территория муниципальный округ Ивановское, Челябинская улица, дом 22, корпус 2 | 28414
365637 | 2022 | ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения (разводящие магистрали) |  |  | 01.02.2022 | 31.05.2022 | 09.02.2022 | 12.04.2022 | Восточный административный округ | район Ивановское | Российская Федерация, город Москва, внутригородская территория муниципальный округ Ивановское, Челябинская улица, дом 22, корпус 2 | 28414
365638 | 2022 | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме |  |  | 21.05.2022 | 30.09.2022 | 25.02.2022 | 14.07.2022 | Восточный административный округ | район Ивановское | Российская Федерация, город Москва, внутригородская территория муниципальный округ Ивановское, Челябинская улица, дом 22, корпус 2 | 28414
365639 | 2022 | ремонт мусоропровода |  |  | 01.02.2022 | 31.05.2022 | 04.03.2022 | 05.05.2022 | Восточный административный округ | район Ивановское | Российская Федерация, город Москва, внутригородская территория муниципальный округ Ивановское, Челябинская улица, дом 22, корпус 2 | 28414
365635 | 2022 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения (разводящие магистрали) |  |  | 21.04.2022 | 10.07.2022 | 28.03.2022 | 15.07.2022 | Восточный административный округ | район Ивановское | Российская Федерация, город Москва, внутригородская территория муниципальный округ Ивановское, Челябинская улица, дом 22, корпус 2 | 28414
365645 | 2022 | замена оконных блоков, расположенных в помещениях общего пользования |  |  | 01.04.2022 | 30.06.2022 | 03.05.2022 | 29.06.2022 | Восточный административный округ | район Преображенское | город Москва, Большая Черкизовская улица, дом 5, корпус 2 | 28547
365644 | 2022 | ремонт подъездов, направленный на восстановление их надлежащего состояния и проводимый при выполнении иных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме |  |  | 21.05.2022 | 31.10.2022 | 20.05.2022 | 09.11.2022 | Восточный административный округ | район Преображенское | город Москва, Большая Черкизовская улица, дом 5, корпус 2 | 28547
365643 | 2022 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения |  |  | 01.02.2022 | 31.05.2022 | 04.02.2022 | 06.07.2022 | Восточный административный округ | район Преображенское | город Москва, Большая Черкизовская улица, дом 5, корпус 2 | 28547
365646 | 2022 | ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения (разводящие магистрали) |  |  | 01.02.2022 | 31.05.2022 | 19.01.2022 | 04.07.2022 | Восточный административный округ | район Измайлово | Российская Федерация, город Москва, внутригородская территория муниципальный округ Измайлово, 9-я Парковая улица, дом 5 | 18710
365650 | 2022 | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме |  |  | 21.05.2022 | 30.09.2022 | 19.01.2022 | 01.12.2022 | Восточный административный округ | район Измайлово | Российская Федерация, город Москва, внутригородская территория муниципальный округ Измайлово, 9-я Парковая улица, дом 5 | 18710
365648 | 2022 | ремонт крыши |  |  | 11.05.2022 | 31.08.2022 | 19.05.2022 | 15.11.2022 | Восточный административный округ | район Измайлово | Российская Федерация, город Москва, внутригородская территория муниципальный округ Измайлово, 9-я Парковая улица, дом 5 | 18710
365649 | 2022 | ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения (разводящие магистрали) |  |  | 01.02.2022 | 31.05.2022 | 19.01.2022 | 04.07.2022 | Восточный административный округ | район Измайлово | Российская Федерация, город Москва, внутригородская территория муниципальный округ Измайлово, 9-я Парковая улица, дом 5 | 18710
365647 | 2022 | ремонт фасадов |  |  | 01.04.2022 | 31.08.2022 | 22.04.2022 | 01.12.2022 | Восточный административный округ | район Измайлово | Российская Федерация, город Москва, внутригородская территория муниципальный округ Измайлово, 9-я Парковая улица, дом 5 | 18710
365664 | 2022 | ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения (разводящие магистрали) |  |  | 01.02.2022 | 10.05.2022 | 04.02.2022 | 20.05.2022 | Восточный административный округ | район Северное Измайлово | Российская Федерация, город Москва, внутригородская территория муниципальный округ Северное Измайлово, 11-я Парковая улица, дом 48, корпус 3 | 18816
365666 | 2022 | ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения (разводящие магистрали) |  |  | 01.02.2022 | 10.05.2022 | 04.02.2022 | 16.06.2022 | Восточный административный округ | район Северное Измайлово | Российская Федерация, город Москва, внутригородская территория муниципальный округ Северное Измайлово, 11-я Парковая улица, дом 48, корпус 3 | 18816
365672 | 2022 | замена оконных блоков, расположенных в помещениях общего пользования |  |  | 01.04.2022 | 30.06.2022 | 20.05.2022 | 09.12.2022 | Восточный административный округ | район Северное Измайлово | Российская Федерация, город Москва, внутригородская территория муниципальный округ Северное Измайлово, 11-я Парковая улица, дом 48, корпус 3 | 18816
365668 | 2022 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения (разводящие магистрали) |  |  | 21.04.2022 | 10.07.2022 | 16.05.2022 | 15.07.2022 | Восточный административный округ | район Северное Измайлово | Российская Федерация, город Москва, внутригородская территория муниципальный округ Северное Измайлово, 11-я Парковая улица, дом 48, корпус 3 | 18816
365669 | 2022 | ремонт пожарного водопровода |  |  | 01.02.2022 | 10.05.2022 | 07.02.2022 | 04.07.2022 | Восточный административный округ | район Северное Измайлово | Российская Федерация, город Москва, внутригородская территория муниципальный округ Северное Измайлово, 11-я Парковая улица, дом 48, корпус 3 | 18816
365670 | 2022 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения (канализации) (выпуски и сборные трубопроводы) |  |  | 01.02.2022 | 10.05.2022 | 07.02.2022 | 16.06.2022 | Восточный административный округ | район Северное Измайлово | Российская Федерация, город Москва, внутригородская территория муниципальный округ Северное Измайлово, 11-я Парковая улица, дом 48, корпус 3 | 18816
365671 | 2022 | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме |  |  | 21.05.2022 | 30.09.2022 | 04.02.2022 | 28.09.2022 | Восточный административный округ | район Северное Измайлово | Российская Федерация, город Москва, внутригородская территория муниципальный округ Северное Измайлово, 11-я Парковая улица, дом 48, корпус 3 | 18816
365667 | 2022 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения (стояки) |  |  | 21.04.2022 | 20.08.2022 | 16.05.2022 | 07.12.2022 | Восточный административный округ | район Северное Измайлово | Российская Федерация, город Москва, внутригородская территория муниципальный округ Северное Измайлово, 11-я Парковая улица, дом 48, корпус 3 | 18816
365673 | 2022 | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме |  |  | 21.05.2022 | 30.09.2022 | 24.01.2022 | 13.04.2022 | Восточный административный округ | район Преображенское | Российская Федерация, город Москва, внутригородская территория муниципальный округ Преображенское, Халтуринская улица, дом 14, корпус 3 | 27769
365677 | 2022 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения (разводящие магистрали) |  |  | 21.04.2022 | 10.07.2022 | 04.04.2022 | 11.08.2022 | Восточный административный округ | район Преображенское | Российская Федерация, город Москва, внутригородская территория муниципальный округ Преображенское, Халтуринская улица, дом 14, корпус 3 | 27769
365675 | 2022 | ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения (разводящие магистрали) |  |  | 01.02.2022 | 10.05.2022 | 01.02.2022 | 13.04.2022 | Восточный административный округ | район Преображенское | Российская Федерация, город Москва, внутригородская территория муниципальный округ Преображенское, Халтуринская улица, дом 14, корпус 3 | 27769
365676 | 2022 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения (канализации) (выпуски и сборные трубопроводы) |  |  | 01.02.2022 | 10.05.2022 | 31.01.2022 | 04.04.2022 | Восточный административный округ | район Преображенское | Российская Федерация, город Москва, внутригородская территория муниципальный округ Преображенское, Халтуринская улица, дом 14, корпус 3 | 27769
365674 | 2022 | ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения (разводящие магистрали) |  |  | 01.02.2022 | 10.05.2022 | 01.02.2022 | 13.04.2022 | Восточный административный округ | район Преображенское | Российская Федерация, город Москва, внутригородская территория муниципальный округ Преображенское, Халтуринская улица, дом 14, корпус 3 | 27769
365692 | 2022 | ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения (разводящие магистрали) |  |  | 01.02.2022 | 10.05.2022 | 17.02.2022 | 27.05.2022 | Восточный административный округ | район Соколиная Гора | Российская Федерация, город Москва, внутригородская территория муниципальный округ Соколиная Гора, Борисовская улица, дом 37 | 2502
365696 | 2022 | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме |  |  | 21.05.2022 | 30.09.2022 | 04.04.2022 | 28.07.2022 | Восточный административный округ | район Соколиная Гора | Российская Федерация, город Москва, внутригородская территория муниципальный округ Соколиная Гора, Борисовская улица, дом 37 | 2502
365695 | 2022 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения (канализации) (выпуски и сборные трубопроводы) |  |  | 01.02.2022 | 10.05.2022 | 21.02.2022 | 27.05.2022 | Восточный административный округ | район Соколиная Гора | Российская Федерация, город Москва, внутригородская территория муниципальный округ Соколиная Гора, Борисовская улица, дом 37 | 2502
365693 | 2022 | ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения (разводящие магистрали) |  |  | 01.02.2022 | 10.05.2022 | 17.02.2022 | 27.05.2022 | Восточный административный округ | район Соколиная Гора | Российская Федерация, город Москва, внутригородская территория муниципальный округ Соколиная Гора, Борисовская улица, дом 37 | 2502
365699 | 2022 | замена оконных блоков, расположенных в помещениях общего пользования |  |  | 01.04.2022 | 30.06.2022 | 18.05.2022 | 19.07.2022 | Восточный административный округ | район Восточное Измайлово | Российская Федерация, город Москва, внутригородская территория муниципальный округ Восточное Измайлово, Средняя Первомайская улица, дом 50, корпус 2 | 19322
365698 | 2022 | ремонт подъездов, направленный на восстановление их надлежащего состояния и проводимый при выполнении иных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме |  |  | 21.05.2022 | 31.10.2022 | 28.03.2022 | 30.11.2022 | Восточный административный округ | район Восточное Измайлово | Российская Федерация, город Москва, внутригородская территория муниципальный округ Восточное Измайлово, Средняя Первомайская улица, дом 50, корпус 2 | 19322
365697 | 2022 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения |  |  | 01.02.2022 | 31.05.2022 | 07.02.2022 | 22.08.2022 | Восточный административный округ | район Восточное Измайлово | Российская Федерация, город Москва, внутригородская территория муниципальный округ Восточное Измайлово, Средняя Первомайская улица, дом 50, корпус 2 | 19322
365700 | 2022 | ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения (разводящие магистрали) |  |  | 01.02.2022 | 31.05.2022 | 07.02.2022 | 14.04.2022 | Восточный административный округ | район Сокольники | Российская Федерация, город Москва, внутригородская территория муниципальный округ Сокольники, улица Олений Вал, дом 24, корпус 1 | 17488
365701 | 2022 | ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения (стояки) |  |  | 21.04.2022 | 20.08.2022 | 18.05.2022 | 28.11.2022 | Восточный административный округ | район Сокольники | Российская Федерация, город Москва, внутригородская территория муниципальный округ Сокольники, улица Олений Вал, дом 24, корпус 1 | 17488
365702 | 2022 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения (разводящие магистрали) |  |  | 21.04.2022 | 10.07.2022 | 06.05.2022 | 08.08.2022 | Восточный административный округ | район Сокольники | Российская Федерация, город Москва, внутригородская территория муниципальный округ Сокольники, улица Олений Вал, дом 24, корпус 1 | 17488
365707 | 2022 | замена оконных блоков, расположенных в помещениях общего пользования |  |  | 01.04.2022 | 30.06.2022 | 13.05.2022 | 30.06.2022 | Восточный административный округ | район Сокольники | Российская Федерация, город Москва, внутригородская территория муниципальный округ Сокольники, улица Олений Вал, дом 24, корпус 1 | 17488
365704 | 2022 | ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения (стояки) |  |  | 21.04.2022 | 20.08.2022 | 18.05.2022 | 28.11.2022 | Восточный административный округ | район Сокольники | Российская Федерация, город Москва, внутригородская территория муниципальный округ Сокольники, улица Олений Вал, дом 24, корпус 1 | 17488
365705 | 2022 | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме |  |  | 21.05.2022 | 30.09.2022 | 28.03.2022 | 28.07.2022 | Восточный административный округ | район Сокольники | Российская Федерация, город Москва, внутригородская территория муниципальный округ Сокольники, улица Олений Вал, дом 24, корпус 1 | 17488
365706 | 2022 | ремонт крыши |  |  | 11.05.2022 | 31.08.2022 | 16.05.2022 | 15.09.2022 | Восточный административный округ | район Сокольники | Российская Федерация, город Москва, внутригородская территория муниципальный округ Сокольники, улица Олений Вал, дом 24, корпус 1 | 17488
365703 | 2022 | ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения (разводящие магистрали) |  |  | 01.02.2022 | 31.05.2022 | 04.02.2022 | 14.04.2022 | Восточный административный округ | район Сокольники | Российская Федерация, город Москва, внутригородская территория муниципальный округ Сокольники, улица Олений Вал, дом 24, корпус 1 | 17488
365731 | 2022 | ремонт фасадов |  |  | 01.04.2022 | 31.08.2022 | 23.05.2022 | 02.11.2022 | Восточный административный округ | район Гольяново | Российская Федерация, город Москва, внутригородская территория муниципальный округ Гольяново, Камчатская улица, дом 2 | 9175
365719 | 2022 | ремонт крыши |  |  | 11.05.2022 | 31.08.2022 | 19.05.2022 | 09.09.2022 | Восточный административный округ | район Гольяново | Российская Федерация, город Москва, внутригородская территория муниципальный округ Гольяново, Камчатская улица, дом 2 | 9175
365720 | 2022 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения |  |  | 01.02.2022 | 31.05.2022 | 01.02.2022 | 11.11.2022 | Восточный административный округ | район Гольяново | Российская Федерация, город Москва, внутригородская территория муниципальный округ Гольяново, Камчатская улица, дом 2 | 9175
365721 | 2022 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения (канализации) (выпуски и сборные трубопроводы) |  |  | 01.02.2022 | 31.05.2022 | 04.02.2022 | 01.08.2022 | Восточный административный округ | район Гольяново | Российская Федерация, город Москва, внутригородская территория муниципальный округ Гольяново, Камчатская улица, дом 2 | 9175
365723 | 2022 | ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения (разводящие магистрали) |  |  | 01.02.2022 | 31.05.2022 | 02.02.2022 | 28.06.2022 | Восточный административный округ | район Гольяново | Российская Федерация, город Москва, внутригородская территория муниципальный округ Гольяново, Камчатская улица, дом 2 | 9175
365724 | 2022 | ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения (стояки) |  |  | 21.04.2022 | 20.08.2022 | 19.05.2022 | 09.12.2022 | Восточный административный округ | район Гольяново | Российская Федерация, город Москва, внутригородская территория муниципальный округ Гольяново, Камчатская улица, дом 2 | 9175
365725 | 2022 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения (разводящие магистрали) |  |  | 21.04.2022 | 10.07.2022 | 04.04.2022 | 12.08.2022 | Восточный административный округ | район Гольяново | Российская Федерация, город Москва, внутригородская территория муниципальный округ Гольяново, Камчатская улица, дом 2 | 9175
365726 | 2022 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения (стояки) |  |  | 21.04.2022 | 20.08.2022 | 24.05.2022 | 09.12.2022 | Восточный административный округ | район Гольяново | Российская Федерация, город Москва, внутригородская территория муниципальный округ Гольяново, Камчатская улица, дом 2 | 9175
365727 | 2022 | ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения (разводящие магистрали) |  |  | 01.02.2022 | 31.05.2022 | 02.02.2022 | 28.06.2022 | Восточный административный округ | район Гольяново | Российская Федерация, город Москва, внутригородская территория муниципальный округ Гольяново, Камчатская улица, дом 2 | 9175
365728 | 2022 | ремонт мусоропровода |  |  | 01.02.2022 | 31.05.2022 | 04.03.2022 | 19.09.2022 | Восточный административный округ | район Гольяново | Российская Федерация, город Москва, внутригородская территория муниципальный округ Гольяново, Камчатская улица, дом 2 | 9175
365729 | 2022 | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме |  |  | 21.05.2022 | 30.09.2022 | 04.02.2022 | 01.07.2022 | Восточный административный округ | район Гольяново | Российская Федерация, город Москва, внутригородская территория муниципальный округ Гольяново, Камчатская улица, дом 2 | 9175
365730 | 2022 | ремонт подъездов, направленный на восстановление их надлежащего состояния и проводимый при выполнении иных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме |  |  | 21.05.2022 | 31.10.2022 | 04.04.2022 | 08.12.2022 | Восточный административный округ | район Гольяново | Российская Федерация, город Москва, внутригородская территория муниципальный округ Гольяново, Камчатская улица, дом 2 | 9175
365718 | 2022 | ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения (стояки) |  |  | 21.04.2022 | 20.08.2022 | 18.05.2022 | 15.12.2022 | Восточный административный округ | район Гольяново | Российская Федерация, город Москва, внутригородская территория муниципальный округ Гольяново, Камчатская улица, дом 2 | 9175
365768 | 2022 | ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения (стояки) |  |  | 21.04.2022 | 20.08.2022 | 16.02.2022 | 05.12.2022 | Восточный административный округ | район Сокольники | Российская Федерация, город Москва, внутригородская территория муниципальный округ Сокольники, улица Олений Вал, дом 24, корпус 2 | 17489
365769 | 2022 | ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения (разводящие магистрали) |  |  | 01.02.2022 | 31.05.2022 | 11.02.2022 | 14.04.2022 | Восточный административный округ | район Сокольники | Российская Федерация, город Москва, внутригородская территория муниципальный округ Сокольники, улица Олений Вал, дом 24, корпус 2 | 17489
365770 | 2022 | ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения (стояки) |  |  | 21.04.2022 | 20.08.2022 | 16.02.2022 | 05.12.2022 | Восточный административный округ | район Сокольники | Российская Федерация, город Москва, внутригородская территория муниципальный округ Сокольники, улица Олений Вал, дом 24, корпус 2 | 17489
365775 | 2022 | замена оконных блоков, расположенных в помещениях общего пользования |  |  | 01.04.2022 | 30.06.2022 | 16.05.2022 | 30.06.2022 | Восточный административный округ | район Сокольники | Российская Федерация, город Москва, внутригородская территория муниципальный округ Сокольники, улица Олений Вал, дом 24, корпус 2 | 17489
365772 | 2022 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения (разводящие магистрали) |  |  | 21.04.2022 | 10.07.2022 | 06.05.2022 | 04.08.2022 | Восточный административный округ | район Сокольники | Российская Федерация, город Москва, внутригородская территория муниципальный округ Сокольники, улица Олений Вал, дом 24, корпус 2 | 17489
365773 | 2022 | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме |  |  | 21.05.2022 | 30.09.2022 | 21.03.2022 | 28.07.2022 | Восточный административный округ | район Сокольники | Российская Федерация, город Москва, внутригородская территория муниципальный округ Сокольники, улица Олений Вал, дом 24, корпус 2 | 17489
365774 | 2022 | ремонт крыши |  |  | 11.05.2022 | 31.08.2022 | 16.05.2022 | 15.09.2022 | Восточный административный округ | район Сокольники | Российская Федерация, город Москва, внутригородская территория муниципальный округ Сокольники, улица Олений Вал, дом 24, корпус 2 | 17489
365771 | 2022 | ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения (разводящие магистрали) |  |  | 01.02.2022 | 31.05.2022 | 15.02.2022 | 14.04.2022 | Восточный административный округ | район Сокольники | Российская Федерация, город Москва, внутригородская территория муниципальный округ Сокольники, улица Олений Вал, дом 24, корпус 2 | 17489
365786 | 2022 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения |  |  | 01.02.2022 | 31.05.2022 | 17.01.2022 | 10.08.2022 | Восточный административный округ | район Богородское | Российская Федерация, город Москва, внутригородская территория муниципальный округ Богородское, Бойцовая улица, дом 21, корпус 2 | 21924
365787 | 2022 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения (канализации) (выпуски и сборные трубопроводы) |  |  | 01.02.2022 | 31.05.2022 | 17.01.2022 | 15.07.2022 | Восточный административный округ | район Богородское | Российская Федерация, город Москва, внутригородская территория муниципальный округ Богородское, Бойцовая улица, дом 21, корпус 2 | 21924
365788 | 2022 | ремонт крыши |  |  | 11.05.2022 | 31.08.2022 | 17.01.2022 | 22.08.2022 | Восточный административный округ | район Богородское | Российская Федерация, город Москва, внутригородская территория муниципальный округ Богородское, Бойцовая улица, дом 21, корпус 2 | 21924
365789 | 2022 | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме |  |  | 21.05.2022 | 30.09.2022 | 17.01.2022 | 22.11.2022 | Восточный административный округ | район Богородское | Российская Федерация, город Москва, внутригородская территория муниципальный округ Богородское, Бойцовая улица, дом 21, корпус 2 | 21924
365785 | 2022 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения (разводящие магистрали) |  |  | 21.04.2022 | 10.07.2022 | 17.01.2022 | 03.08.2022 | Восточный административный округ | район Богородское | Российская Федерация, город Москва, внутригородская территория муниципальный округ Богородское, Бойцовая улица, дом 21, корпус 2 | 21924
365783 | 2022 | ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения (разводящие магистрали) |  |  | 01.02.2022 | 31.05.2022 | 17.01.2022 | 15.07.2022 | Восточный административный округ | район Богородское | Российская Федерация, город Москва, внутригородская территория муниципальный округ Богородское, Бойцовая улица, дом 21, корпус 2 | 21924
365784 | 2022 | ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения (разводящие магистрали) |  |  | 01.02.2022 | 31.05.2022 | 17.01.2022 | 15.07.2022 | Восточный административный округ | район Богородское | Российская Федерация, город Москва, внутригородская территория муниципальный округ Богородское, Бойцовая улица, дом 21, корпус 2 | 21924
365790 | 2022 | ремонт фасадов |  |  | 01.04.2022 | 31.08.2022 | 17.01.2022 | 19.10.2022 | Восточный административный округ | район Богородское | Российская Федерация, город Москва, внутригородская территория муниципальный округ Богородское, Бойцовая улица, дом 21, корпус 2 | 21924
365791 | 2022 | ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения (стояки) |  |  | 21.04.2022 | 20.08.2022 | 12.05.2022 | 03.10.2022 | Восточный административный округ | район Гольяново | Российская Федерация, город Москва, внутригородская территория муниципальный округ Гольяново, Чусовская улица, дом 6, корпус 3 | 29212
365792 | 2022 | ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения (разводящие магистрали) |  |  | 01.02.2022 | 31.05.2022 | 01.02.2022 | 08.04.2022 | Восточный административный округ | район Гольяново | Российская Федерация, город Москва, внутригородская территория муниципальный округ Гольяново, Чусовская улица, дом 6, корпус 3 | 29212
365793 | 2022 | ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения (стояки) |  |  | 21.04.2022 | 20.08.2022 | 12.05.2022 | 03.10.2022 | Восточный административный округ | район Гольяново | Российская Федерация, город Москва, внутригородская территория муниципальный округ Гольяново, Чусовская улица, дом 6, корпус 3 | 29212
365794 | 2022 | ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения (разводящие магистрали) |  |  | 01.02.2022 | 31.05.2022 | 01.02.2022 | 08.04.2022 | Восточный административный округ | район Гольяново | Российская Федерация, город Москва, внутригородская территория муниципальный округ Гольяново, Чусовская улица, дом 6, корпус 3 | 29212
365801 | 2022 | ремонт фасадов |  |  | 01.04.2022 | 31.08.2022 | 21.04.2022 | 31.10.2022 | Восточный административный округ | район Гольяново | Российская Федерация, город Москва, внутригородская территория муниципальный округ Гольяново, Чусовская улица, дом 6, корпус 3 | 29212
365796 | 2022 | ремонт пожарного водопровода |  |  | 01.02.2022 | 10.05.2022 | 01.02.2022 | 08.04.2022 | Восточный административный округ | район Гольяново | Российская Федерация, город Москва, внутригородская территория муниципальный округ Гольяново, Чусовская улица, дом 6, корпус 3 | 29212
365797 | 2022 | ремонт крыши |  |  | 11.05.2022 | 31.08.2022 | 18.04.2022 | 03.08.2022 | Восточный административный округ | район Гольяново | Российская Федерация, город Москва, внутригородская территория муниципальный округ Гольяново, Чусовская улица, дом 6, корпус 3 | 29212
365798 | 2022 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения (канализации) (выпуски и сборные трубопроводы) |  |  | 01.02.2022 | 31.05.2022 | 11.02.2022 | 08.04.2022 | Восточный административный округ | район Гольяново | Российская Федерация, город Москва, внутригородская территория муниципальный округ Гольяново, Чусовская улица, дом 6, корпус 3 | 29212
365799 | 2022 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения (стояки) |  |  | 21.04.2022 | 20.08.2022 | 12.05.2022 | 03.10.2022 | Восточный административный округ | район Гольяново | Российская Федерация, город Москва, внутригородская территория муниципальный округ Гольяново, Чусовская улица, дом 6, корпус 3 | 29212
365824 | 2022 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения |  |  | 01.02.2022 | 31.05.2022 | 07.02.2022 | 29.06.2022 | Восточный административный округ | район Преображенское | Российская Федерация, город Москва, внутригородская территория муниципальный округ Преображенское, улица Девятая Рота, дом 15 | 6311
365827 | 2022 | ремонт подъездов, направленный на восстановление их надлежащего состояния и проводимый при выполнении иных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме |  |  | 21.05.2022 | 31.10.2022 | 20.05.2022 | 30.11.2022 | Восточный административный округ | район Преображенское | Российская Федерация, город Москва, внутригородская территория муниципальный округ Преображенское, улица Девятая Рота, дом 15 | 6311
365826 | 2022 | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме |  |  | 21.05.2022 | 30.09.2022 | 26.03.2022 | 03.08.2022 | Восточный административный округ | район Преображенское | Российская Федерация, город Москва, внутригородская территория муниципальный округ Преображенское, улица Девятая Рота, дом 15 | 6311
365825 | 2022 | ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения (разводящие магистрали) |  |  | 01.02.2022 | 10.05.2022 | 17.01.2022 | 08.04.2022 | Восточный административный округ | район Преображенское | Российская Федерация, город Москва, внутригородская территория муниципальный округ Преображенское, улица Девятая Рота, дом 15 | 6311
365800 | 2022 | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме |  |  | 21.05.2022 | 30.09.2022 | 21.03.2022 | 28.07.2022 | Восточный административный округ | район Гольяново | Российская Федерация, город Москва, внутригородская территория муниципальный округ Гольяново, Чусовская улица, дом 6, корпус 3 | 29212
365795 | 2022 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения (разводящие магистрали) |  |  | 21.04.2022 | 10.07.2022 | 01.04.2022 | 28.07.2022 | Восточный административный округ | район Гольяново | Российская Федерация, город Москва, внутригородская территория муниципальный округ Гольяново, Чусовская улица, дом 6, корпус 3 | 29212
365908 | 2022 | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме |  |  | 21.05.2022 | 30.09.2022 | 11.02.2022 | 25.05.2022 | Восточный административный округ | район Новогиреево | Российская Федерация, город Москва, внутригородская территория муниципальный округ Новогиреево, 2-я Владимирская улица, дом 56 | 4094
366016 | 2022 | ремонт фасадов |  |  | 01.04.2022 | 31.08.2022 | 07.02.2022 | 18.08.2022 | Восточный административный округ | район Измайлово | Российская Федерация, город Москва, внутригородская территория муниципальный округ Измайлово, 11-я Парковая улица, дом 37, корпус 2 | 18801
366017 | 2022 | ремонт крыши |  |  | 11.05.2022 | 31.08.2022 | 25.04.2022 | 01.09.2022 | Восточный административный округ | район Измайлово | Российская Федерация, город Москва, внутригородская территория муниципальный округ Измайлово, 11-я Парковая улица, дом 37, корпус 2 | 18801
366021 | 2022 | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме |  |  | 21.05.2022 | 30.09.2022 | 07.02.2022 | 19.07.2022 | Восточный административный округ | район Измайлово | Российская Федерация, город Москва, внутригородская территория муниципальный округ Измайлово, 11-я Парковая улица, дом 37, корпус 2 | 18801
366019 | 2022 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения (разводящие магистрали) |  |  | 21.04.2022 | 10.07.2022 | 07.02.2022 | 18.05.2022 | Восточный административный округ | район Измайлово | Российская Федерация, город Москва, внутригородская территория муниципальный округ Измайлово, 11-я Парковая улица, дом 37, корпус 2 | 18801
366020 | 2022 | ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения (разводящие магистрали) |  |  | 01.03.2022 | 30.06.2022 | 17.01.2022 | 13.05.2022 | Восточный административный округ | район Измайлово | Российская Федерация, город Москва, внутригородская территория муниципальный округ Измайлово, 11-я Парковая улица, дом 37, корпус 2 | 18801
366018 | 2022 | ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения (разводящие магистрали) |  |  | 01.03.2022 | 30.06.2022 | 17.01.2022 | 13.05.2022 | Восточный административный округ | район Измайлово | Российская Федерация, город Москва, внутригородская территория муниципальный округ Измайлово, 11-я Парковая улица, дом 37, корпус 2 | 18801
366057 | 2022 | ремонт крыши |  |  | 11.05.2022 | 31.08.2022 | 11.05.2022 | 05.08.2022 | Восточный административный округ | район Косино-Ухтомский | Российская Федерация, город Москва, внутригородская территория муниципальный округ Косино-Ухтомский, улица Чёрное Озеро, дом 14 | 28691
366083 | 2022 | ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения (разводящие магистрали) |  |  | 01.02.2022 | 10.05.2022 | 24.01.2022 | 18.04.2022 | Восточный административный округ | район Гольяново | Российская Федерация, город Москва, внутригородская территория муниципальный округ Гольяново, Уссурийская улица, дом 4 | 26890
366084 | 2022 | ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения (разводящие магистрали) |  |  | 01.02.2022 | 10.05.2022 | 17.01.2022 | 18.04.2022 | Восточный административный округ | район Гольяново | Российская Федерация, город Москва, внутригородская территория муниципальный округ Гольяново, Уссурийская улица, дом 4 | 26890
366088 | 2022 | замена оконных блоков, расположенных в помещениях общего пользования |  |  | 01.04.2022 | 30.06.2022 | 12.04.2022 | 31.05.2022 | Восточный административный округ | район Гольяново | Российская Федерация, город Москва, внутригородская территория муниципальный округ Гольяново, Уссурийская улица, дом 4 | 26890
366086 | 2022 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения (канализации) (выпуски и сборные трубопроводы) |  |  | 01.02.2022 | 10.05.2022 | 01.02.2022 | 21.04.2022 | Восточный административный округ | район Гольяново | Российская Федерация, город Москва, внутригородская территория муниципальный округ Гольяново, Уссурийская улица, дом 4 | 26890
366087 | 2022 | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме |  |  | 21.05.2022 | 30.09.2022 | 13.04.2022 | 17.06.2022 | Восточный административный округ | район Гольяново | Российская Федерация, город Москва, внутригородская территория муниципальный округ Гольяново, Уссурийская улица, дом 4 | 26890
366085 | 2022 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения (разводящие магистрали) |  |  | 21.04.2022 | 10.07.2022 | 15.04.2022 | 17.06.2022 | Восточный административный округ | район Гольяново | Российская Федерация, город Москва, внутригородская территория муниципальный округ Гольяново, Уссурийская улица, дом 4 | 26890
366089 | 2022 | ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения (стояки) |  |  | 21.04.2022 | 20.08.2022 | 16.05.2022 | 03.10.2022 | Восточный административный округ | район Гольяново | Российская Федерация, город Москва, внутригородская территория муниципальный округ Гольяново, Иркутская улица, дом 16 | 8891
366090 | 2022 | ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения (стояки) |  |  | 21.04.2022 | 20.08.2022 | 17.05.2022 | 03.10.2022 | Восточный административный округ | район Гольяново | Российская Федерация, город Москва, внутригородская территория муниципальный округ Гольяново, Иркутская улица, дом 16 | 8891
366094 | 2022 | ремонт фасадов |  |  | 01.04.2022 | 31.08.2022 | 20.04.2022 | 06.09.2022 | Восточный административный округ | район Гольяново | Российская Федерация, город Москва, внутригородская территория муниципальный округ Гольяново, Иркутская улица, дом 16 | 8891
366092 | 2022 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения (стояки) |  |  | 21.04.2022 | 20.08.2022 | 13.05.2022 | 03.10.2022 | Восточный административный округ | район Гольяново | Российская Федерация, город Москва, внутригородская территория муниципальный округ Гольяново, Иркутская улица, дом 16 | 8891
366093 | 2022 | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме |  |  | 21.05.2022 | 30.09.2022 | 12.02.2022 | 14.04.2022 | Восточный административный округ | район Гольяново | Российская Федерация, город Москва, внутригородская территория муниципальный округ Гольяново, Иркутская улица, дом 16 | 8891
366091 | 2022 | ремонт крыши |  |  | 11.05.2022 | 31.08.2022 | 13.05.2022 | 07.09.2022 | Восточный административный округ | район Гольяново | Российская Федерация, город Москва, внутригородская территория муниципальный округ Гольяново, Иркутская улица, дом 16 | 8891
394575 | 2022 | ремонт внутреннего водостока |  |  | 21.11.2022 | 31.12.2022 | 14.10.2022 | 30.11.2022 | Восточный административный округ | район Гольяново | Российская Федерация, город Москва, внутригородская территория муниципальный округ Гольяново, Иркутская улица, дом 16 | 8891
366095 | 2022 | ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения (стояки) |  |  | 21.04.2022 | 20.08.2022 | 20.05.2022 | 21.10.2022 | Восточный административный округ | район Измайлово | Российская Федерация, город Москва, внутригородская территория муниципальный округ Измайлово, Измайловский проезд, дом 22, корпус 3 | 8678
366096 | 2022 | ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения (стояки) |  |  | 21.04.2022 | 20.08.2022 | 20.05.2022 | 25.10.2022 | Восточный административный округ | район Измайлово | Российская Федерация, город Москва, внутригородская территория муниципальный округ Измайлово, Измайловский проезд, дом 22, корпус 3 | 8678
366097 | 2022 | ремонт фасадов |  |  | 01.04.2022 | 31.08.2022 | 29.04.2022 | 31.10.2022 | Восточный административный округ | район Измайлово | Российская Федерация, город Москва, внутригородская территория муниципальный округ Измайлово, Измайловский проезд, дом 22, корпус 3 | 8678
366104 | 2022 | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме |  |  | 21.05.2022 | 30.09.2022 | 25.03.2022 | 26.07.2022 | Восточный административный округ | район Измайлово | Российская Федерация, город Москва, внутригородская территория муниципальный округ Измайлово, Измайловский проезд, дом 22, корпус 3 | 8678
366101 | 2022 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения (разводящие магистрали) |  |  | 21.04.2022 | 10.07.2022 | 21.05.2022 | 18.08.2022 | Восточный административный округ | район Измайлово | Российская Федерация, город Москва, внутригородская территория муниципальный округ Измайлово, Измайловский проезд, дом 22, корпус 3 | 8678
366102 | 2022 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения (стояки) |  |  | 21.04.2022 | 20.08.2022 | 21.05.2022 | 25.10.2022 | Восточный административный округ | район Измайлово | Российская Федерация, город Москва, внутригородская территория муниципальный округ Измайлово, Измайловский проезд, дом 22, корпус 3 | 8678
366103 | 2022 | ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения (разводящие магистрали) |  |  | 21.02.2022 | 31.05.2022 | 02.02.2022 | 08.04.2022 | Восточный административный округ | район Измайлово | Российская Федерация, город Москва, внутригородская территория муниципальный округ Измайлово, Измайловский проезд, дом 22, корпус 3 | 8678
444400 | 2022 | замена лифтового оборудования | 1 | 1 | 14.06.2022 | 17.08.2022 | 14.06.2022 | 12.09.2022 | Восточный административный округ | район Вешняки | Российская Федерация, город Москва, внутригородская территория муниципальный округ Вешняки, Косинская улица, дом 14, корпус 4 | 80040
444399 | 2022 | замена лифтового оборудования | 1 | 1а | 17.03.2022 | 20.05.2022 | 17.03.2022 | 10.06.2022 | Восточный административный округ | район Вешняки | Российская Федерация, город Москва, внутригородская территория муниципальный округ Вешняки, Косинская улица, дом 14, корпус 4 | 80040
348865 | 2022 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения (разводящие магистрали) |  |  | 21.04.2022 | 10.07.2022 | 04.04.2022 | 23.06.2022 | Восточный административный округ | район Гольяново | город Москва, Уссурийская улица, дом 10 | 26898
348863 | 2022 | ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения (разводящие магистрали) |  |  | 21.02.2022 | 20.06.2022 | 25.01.2022 | 11.04.2022 | Восточный административный округ | район Гольяново | город Москва, Уссурийская улица, дом 10 | 26898
348864 | 2022 | ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения (разводящие магистрали) |  |  | 21.02.2022 | 20.06.2022 | 25.01.2022 | 11.04.2022 | Восточный административный округ | район Гольяново | город Москва, Уссурийская улица, дом 10 | 26898
348862 | 2022 | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме |  |  | 21.05.2022 | 30.09.2022 | 14.03.2022 | 27.06.2022 | Восточный административный округ | район Гольяново | город Москва, Уссурийская улица, дом 10 | 26898
430742 | 2022 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения (канализации) (выпуски и сборные трубопроводы) |  |  | 21.02.2022 | 20.06.2022 | 03.02.2022 | 08.04.2022 | Восточный административный округ | район Гольяново | город Москва, Уссурийская улица, дом 10 | 26898
348236 | 2022 | ремонт фасадов |  |  | 21.04.2022 | 30.09.2022 | 30.04.2022 | 08.07.2022 | Восточный административный округ | район Измайлово | Российская Федерация, город Москва, внутригородская территория муниципальный округ Измайлово, Измайловский проспект, дом 77, корпус 1 | 8682
430342 | 2022 | ремонт подъездов, направленный на восстановление их надлежащего состояния и проводимый при выполнении иных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме |  |  | 01.06.2022 | 30.09.2022 | 10.02.2022 | 20.07.2022 | Восточный административный округ | район Измайлово | Российская Федерация, город Москва, внутригородская территория муниципальный округ Измайлово, Измайловский проспект, дом 77, корпус 1 | 8682
348964 | 2022 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения |  |  | 21.02.2022 | 20.06.2022 | 19.02.2022 | 04.07.2022 | Восточный административный округ | район Новогиреево | Российская Федерация, город Москва, внутригородская территория муниципальный округ Новогиреево, Свободный проспект, дом 10, корпус 1 | 22827
348963 | 2022 | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме |  |  | 21.05.2022 | 30.09.2022 | 11.02.2022 | 04.05.2022 | Восточный административный округ | район Новогиреево | Российская Федерация, город Москва, внутригородская территория муниципальный округ Новогиреево, Свободный проспект, дом 10, корпус 1 | 22827
430799 | 2022 | замена оконных блоков, расположенных в помещениях общего пользования |  |  | 01.04.2022 | 31.08.2022 | 13.05.2022 | 04.07.2022 | Восточный административный округ | район Новогиреево | Российская Федерация, город Москва, внутригородская территория муниципальный округ Новогиреево, Свободный проспект, дом 10, корпус 1 | 22827
306598 | 2022 | замена лифтового оборудования | 1 | 1а | 02.02.2022 | 07.04.2022 | 02.02.2022 | 14.04.2022 | Восточный административный округ | район Новогиреево | Российская Федерация, город Москва, внутригородская территория муниципальный округ Новогиреево, Фрязевская улица, дом 15, корпус 3 | 27716
357437 | 2022 | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме |  |  | 21.05.2022 | 30.09.2022 | 02.02.2022 | 04.04.2022 | Восточный административный округ | район Новогиреево | Российская Федерация, город Москва, внутригородская территория муниципальный округ Новогиреево, Фрязевская улица, дом 15, корпус 3 | 27716
434264 | 2022 | замена оконных блоков, расположенных в помещениях общего пользования |  |  | 01.04.2022 | 31.08.2022 | 18.05.2022 | 01.08.2022 | Восточный административный округ | район Новогиреево | Российская Федерация, город Москва, внутригородская территория муниципальный округ Новогиреево, Фрязевская улица, дом 15, корпус 3 | 27716
434260 | 2022 | ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения (разводящие магистрали) |  |  | 21.02.2022 | 20.06.2022 | 11.01.2022 | 04.04.2022 | Восточный административный округ | район Новогиреево | Российская Федерация, город Москва, внутригородская территория муниципальный округ Новогиреево, Фрязевская улица, дом 15, корпус 3 | 27716
434261 | 2022 | ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения (разводящие магистрали) |  |  | 21.02.2022 | 20.06.2022 | 11.01.2022 | 04.04.2022 | Восточный административный округ | район Новогиреево | Российская Федерация, город Москва, внутригородская территория муниципальный округ Новогиреево, Фрязевская улица, дом 15, корпус 3 | 27716
434262 | 2022 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения (канализации) (выпуски и сборные трубопроводы) |  |  | 21.02.2022 | 20.06.2022 | 10.01.2022 | 04.04.2022 | Восточный административный округ | район Новогиреево | Российская Федерация, город Москва, внутригородская территория муниципальный округ Новогиреево, Фрязевская улица, дом 15, корпус 3 | 27716
434263 | 2022 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения (разводящие магистрали) |  |  | 21.04.2022 | 10.07.2022 | 02.02.2022 | 27.05.2022 | Восточный административный округ | район Новогиреево | Российская Федерация, город Москва, внутригородская территория муниципальный округ Новогиреево, Фрязевская улица, дом 15, корпус 3 | 27716
434259 | 2022 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения |  |  | 21.02.2022 | 20.06.2022 | 10.01.2022 | 04.04.2022 | Восточный административный округ | район Новогиреево | Российская Федерация, город Москва, внутригородская территория муниципальный округ Новогиреево, Фрязевская улица, дом 15, корпус 3 | 27716
353681 | 2022 | замена лифтового оборудования | 1 | 1а | 12.04.2022 | 05.06.2022 | 12.04.2022 | 25.07.2022 | Восточный административный округ | район Новокосино | город Москва, Новокосинская улица, дом 10, корпус 1 | 80042
353682 | 2022 | замена лифтового оборудования | 5 | 5а | 12.04.2022 | 05.06.2022 | 12.04.2022 | 25.07.2022 | Восточный административный округ | район Новокосино | город Москва, Новокосинская улица, дом 10, корпус 1 | 80042
353683 | 2022 | замена лифтового оборудования | 4 | 4б | 30.06.2022 | 23.08.2022 | 30.06.2022 | 13.10.2022 | Восточный административный округ | район Новокосино | город Москва, Новокосинская улица, дом 10, корпус 1 | 80042
353684 | 2022 | замена лифтового оборудования | 2 | 2б | 30.06.2022 | 23.08.2022 | 30.06.2022 | 13.10.2022 | Восточный административный округ | район Новокосино | город Москва, Новокосинская улица, дом 10, корпус 1 | 80042
353690 | 2022 | замена лифтового оборудования | 3 | 3б | 30.06.2022 | 23.08.2022 | 30.06.2022 | 13.10.2022 | Восточный административный округ | район Новокосино | город Москва, Новокосинская улица, дом 10, корпус 1 | 80042
353686 | 2022 | замена лифтового оборудования | 4 | 4а | 12.04.2022 | 05.06.2022 | 12.04.2022 | 25.07.2022 | Восточный административный округ | район Новокосино | город Москва, Новокосинская улица, дом 10, корпус 1 | 80042
353687 | 2022 | замена лифтового оборудования | 1 | 1б | 30.06.2022 | 23.08.2022 | 30.06.2022 | 13.10.2022 | Восточный административный округ | район Новокосино | город Москва, Новокосинская улица, дом 10, корпус 1 | 80042
353688 | 2022 | замена лифтового оборудования | 5 | 5б | 30.06.2022 | 23.08.2022 | 30.06.2022 | 13.10.2022 | Восточный административный округ | район Новокосино | город Москва, Новокосинская улица, дом 10, корпус 1 | 80042
353689 | 2022 | замена лифтового оборудования | 3 | 3а | 12.04.2022 | 05.06.2022 | 12.04.2022 | 25.07.2022 | Восточный административный округ | район Новокосино | город Москва, Новокосинская улица, дом 10, корпус 1 | 80042
353685 | 2022 | замена лифтового оборудования | 2 | 2а | 12.04.2022 | 05.06.2022 | 12.04.2022 | 25.07.2022 | Восточный административный округ | район Новокосино | город Москва, Новокосинская улица, дом 10, корпус 1 | 80042
346719 | 2022 | ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения (разводящие магистрали) |  |  | 11.03.2022 | 10.07.2022 | 18.01.2022 | 13.04.2022 | Восточный административный округ | район Сокольники | Российская Федерация, город Москва, внутригородская территория муниципальный округ Сокольники, Егерская улица, дом 3 | 7377
346720 | 2022 | ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения (разводящие магистрали) |  |  | 11.03.2022 | 10.07.2022 | 18.01.2022 | 13.04.2022 | Восточный административный округ | район Сокольники | Российская Федерация, город Москва, внутригородская территория муниципальный округ Сокольники, Егерская улица, дом 3 | 7377
346722 | 2022 | ремонт фасадов |  |  | 01.04.2022 | 31.08.2022 | 19.05.2022 | 16.11.2022 | Восточный административный округ | район Сокольники | Российская Федерация, город Москва, внутригородская территория муниципальный округ Сокольники, Егерская улица, дом 3 | 7377
346723 | 2022 | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме |  |  | 21.05.2022 | 30.09.2022 | 18.01.2022 | 11.10.2022 | Восточный административный округ | район Сокольники | Российская Федерация, город Москва, внутригородская территория муниципальный округ Сокольники, Егерская улица, дом 3 | 7377
346721 | 2022 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения (разводящие магистрали) |  |  | 21.04.2022 | 10.07.2022 | 04.05.2022 | 10.08.2022 | Восточный административный округ | район Сокольники | Российская Федерация, город Москва, внутригородская территория муниципальный округ Сокольники, Егерская улица, дом 3 | 7377
430780 | 2022 | ремонт крыши |  |  | 11.05.2022 | 31.08.2022 | 16.05.2022 | 11.10.2022 | Восточный административный округ | район Сокольники | Российская Федерация, город Москва, внутригородская территория муниципальный округ Сокольники, Егерская улица, дом 3 | 7377
430779 | 2022 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения (канализации) (выпуски и сборные трубопроводы) |  |  | 11.03.2022 | 10.07.2022 | 18.01.2022 | 22.07.2022 | Восточный административный округ | район Сокольники | Российская Федерация, город Москва, внутригородская территория муниципальный округ Сокольники, Егерская улица, дом 3 | 7377
346732 | 2022 | ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения (разводящие магистрали) |  |  | 11.04.2022 | 10.08.2022 | 16.02.2022 | 18.07.2022 | Восточный административный округ | район Измайлово | Российская Федерация, город Москва, внутригородская территория муниципальный округ Измайлово, 8-я Парковая улица, дом 30 | 18703
346731 | 2022 | ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения (разводящие магистрали) |  |  | 11.04.2022 | 10.08.2022 | 14.02.2022 | 18.07.2022 | Восточный административный округ | район Измайлово | Российская Федерация, город Москва, внутригородская территория муниципальный округ Измайлово, 8-я Парковая улица, дом 30 | 18703
346735 | 2022 | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме |  |  | 21.05.2022 | 30.09.2022 | 06.06.2022 | 27.09.2022 | Восточный административный округ | район Измайлово | Российская Федерация, город Москва, внутригородская территория муниципальный округ Измайлово, 8-я Парковая улица, дом 30 | 18703
346733 | 2022 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения (разводящие магистрали) |  |  | 21.04.2022 | 10.07.2022 | 17.05.2022 | 18.07.2022 | Восточный административный округ | район Измайлово | Российская Федерация, город Москва, внутригородская территория муниципальный округ Измайлово, 8-я Парковая улица, дом 30 | 18703
361637 | 2022 | замена оконных блоков, расположенных в помещениях общего пользования |  |  | 11.04.2022 | 10.09.2022 | 12.05.2022 | 16.09.2022 | Восточный административный округ | район Измайлово | Российская Федерация, город Москва, внутригородская территория муниципальный округ Измайлово, 8-я Парковая улица, дом 30 | 18703
346780 | 2022 | ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения (разводящие магистрали) |  |  | 11.04.2022 | 10.08.2022 | 15.02.2022 | 09.08.2022 | Восточный административный округ | район Измайлово | Российская Федерация, город Москва, внутригородская территория муниципальный округ Измайлово, 7-я Парковая улица, дом 15, корпус 2 | 18675
346781 | 2022 | ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения (разводящие магистрали) |  |  | 11.04.2022 | 10.08.2022 | 15.02.2022 | 09.08.2022 | Восточный административный округ | район Измайлово | Российская Федерация, город Москва, внутригородская территория муниципальный округ Измайлово, 7-я Парковая улица, дом 15, корпус 2 | 18675
346785 | 2022 | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме |  |  | 21.05.2022 | 30.09.2022 | 06.06.2022 | 27.09.2022 | Восточный административный округ | район Измайлово | Российская Федерация, город Москва, внутригородская территория муниципальный округ Измайлово, 7-я Парковая улица, дом 15, корпус 2 | 18675
346784 | 2022 | ремонт крыши |  |  | 11.05.2022 | 31.08.2022 | 06.06.2022 | 23.09.2022 | Восточный административный округ | район Измайлово | Российская Федерация, город Москва, внутригородская территория муниципальный округ Измайлово, 7-я Парковая улица, дом 15, корпус 2 | 18675
346782 | 2022 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения (разводящие магистрали) |  |  | 21.04.2022 | 10.07.2022 | 19.05.2022 | 09.08.2022 | Восточный административный округ | район Измайлово | Российская Федерация, город Москва, внутригородская территория муниципальный округ Измайлово, 7-я Парковая улица, дом 15, корпус 2 | 18675
361577 | 2022 | замена оконных блоков, расположенных в помещениях общего пользования |  |  | 11.04.2022 | 10.07.2022 | 12.05.2022 | 05.10.2022 | Восточный административный округ | район Измайлово | Российская Федерация, город Москва, внутригородская территория муниципальный округ Измайлово, 7-я Парковая улица, дом 15, корпус 2 | 18675
346870 | 2022 | ремонт крыши |  |  | 11.05.2022 | 30.09.2022 | 24.05.2022 | 21.10.2022 | Восточный административный округ | район Ивановское | Российская Федерация, город Москва, внутригородская территория муниципальный округ Ивановское, Челябинская улица, дом 6 | 28395
346869 | 2022 | ремонт фасадов |  |  | 01.04.2022 | 31.08.2022 | 21.04.2022 | 09.11.2022 | Восточный административный округ | район Ивановское | Российская Федерация, город Москва, внутригородская территория муниципальный округ Ивановское, Челябинская улица, дом 6 | 28395
346896 | 2022 | ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения (разводящие магистрали) |  |  | 21.03.2022 | 20.07.2022 | 15.02.2022 | 31.08.2022 | Восточный административный округ | район Сокольники | Российская Федерация, город Москва, внутригородская территория муниципальный округ Сокольники, улица Сокольнический Вал, дом 38 | 24239
346900 | 2022 | ремонт фасадов |  |  | 01.04.2022 | 30.06.2022 | 26.04.2022 | 18.11.2022 | Восточный административный округ | район Сокольники | Российская Федерация, город Москва, внутригородская территория муниципальный округ Сокольники, улица Сокольнический Вал, дом 38 | 24239
346898 | 2022 | ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения (разводящие магистрали) |  |  | 21.03.2022 | 20.07.2022 | 15.02.2022 | 30.08.2022 | Восточный административный округ | район Сокольники | Российская Федерация, город Москва, внутригородская территория муниципальный округ Сокольники, улица Сокольнический Вал, дом 38 | 24239
346899 | 2022 | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме |  |  | 21.05.2022 | 30.09.2022 | 05.04.2022 | 06.10.2022 | Восточный административный округ | район Сокольники | Российская Федерация, город Москва, внутригородская территория муниципальный округ Сокольники, улица Сокольнический Вал, дом 38 | 24239
346897 | 2022 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения (разводящие магистрали) |  |  | 21.04.2022 | 10.07.2022 | 06.05.2022 | 06.09.2022 | Восточный административный округ | район Сокольники | Российская Федерация, город Москва, внутригородская территория муниципальный округ Сокольники, улица Сокольнический Вал, дом 38 | 24239
430817 | 2022 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения (канализации) (выпуски и сборные трубопроводы) |  |  | 21.03.2022 | 20.07.2022 | 22.02.2022 | 06.09.2022 | Восточный административный округ | район Сокольники | Российская Федерация, город Москва, внутригородская территория муниципальный округ Сокольники, улица Сокольнический Вал, дом 38 | 24239
430818 | 2022 | ремонт пожарного водопровода |  |  | 21.03.2022 | 30.06.2022 | 13.05.2022 | 13.10.2022 | Восточный административный округ | район Сокольники | Российская Федерация, город Москва, внутригородская территория муниципальный округ Сокольники, улица Сокольнический Вал, дом 38 | 24239
430819 | 2022 | ремонт подъездов, направленный на восстановление их надлежащего состояния и проводимый при выполнении иных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме |  |  | 21.05.2022 | 31.10.2022 | 30.05.2022 | 08.12.2022 | Восточный административный округ | район Сокольники | Российская Федерация, город Москва, внутригородская территория муниципальный округ Сокольники, улица Сокольнический Вал, дом 38 | 24239
430820 | 2022 | ремонт крыши |  |  | 11.05.2022 | 31.08.2022 | 11.05.2022 | 05.09.2022 | Восточный административный округ | район Сокольники | Российская Федерация, город Москва, внутригородская территория муниципальный округ Сокольники, улица Сокольнический Вал, дом 38 | 24239
430821 | 2022 | ремонт мусоропровода |  |  | 21.03.2022 | 20.07.2022 | 04.03.2022 | 06.09.2022 | Восточный административный округ | район Сокольники | Российская Федерация, город Москва, внутригородская территория муниципальный округ Сокольники, улица Сокольнический Вал, дом 38 | 24239
430822 | 2022 | ремонт внутреннего водостока |  |  | 01.04.2022 | 20.07.2022 | 17.05.2022 | 07.11.2022 | Восточный административный округ | район Сокольники | Российская Федерация, город Москва, внутригородская территория муниципальный округ Сокольники, улица Сокольнический Вал, дом 38 | 24239
430823 | 2022 | ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения (стояки) |  |  | 21.04.2022 | 20.08.2022 | 13.05.2022 | 11.11.2022 | Восточный административный округ | район Сокольники | Российская Федерация, город Москва, внутригородская территория муниципальный округ Сокольники, улица Сокольнический Вал, дом 38 | 24239
430825 | 2022 | ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения (стояки) |  |  | 21.04.2022 | 20.08.2022 | 13.05.2022 | 11.11.2022 | Восточный административный округ | район Сокольники | Российская Федерация, город Москва, внутригородская территория муниципальный округ Сокольники, улица Сокольнический Вал, дом 38 | 24239
430826 | 2022 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения (канализации) (стояки) |  |  | 21.04.2022 | 20.08.2022 | 13.05.2022 | 11.11.2022 | Восточный административный округ | район Сокольники | Российская Федерация, город Москва, внутригородская территория муниципальный округ Сокольники, улица Сокольнический Вал, дом 38 | 24239
430827 | 2022 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения |  |  | 21.03.2022 | 20.07.2022 | 01.02.2022 | 09.09.2022 | Восточный административный округ | район Сокольники | Российская Федерация, город Москва, внутригородская территория муниципальный округ Сокольники, улица Сокольнический Вал, дом 38 | 24239
346915 | 2022 | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме |  |  | 21.05.2022 | 30.09.2022 | 10.03.2022 | 15.08.2022 | Восточный административный округ | район Ивановское | Российская Федерация, город Москва, внутригородская территория муниципальный округ Ивановское, Челябинская улица, дом 14 | 28405
346916 | 2022 | ремонт фасадов |  |  | 01.04.2022 | 31.08.2022 | 26.04.2022 | 24.10.2022 | Восточный административный округ | район Ивановское | Российская Федерация, город Москва, внутригородская территория муниципальный округ Ивановское, Челябинская улица, дом 14 | 28405
346914 | 2022 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения (разводящие магистрали) |  |  | 21.04.2022 | 10.07.2022 | 27.04.2022 | 13.07.2022 | Восточный административный округ | район Ивановское | Российская Федерация, город Москва, внутригородская территория муниципальный округ Ивановское, Челябинская улица, дом 14 | 28405
346912 | 2022 | ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения (разводящие магистрали) |  |  | 11.03.2022 | 10.07.2022 | 10.03.2022 | 13.07.2022 | Восточный административный округ | район Ивановское | Российская Федерация, город Москва, внутригородская территория муниципальный округ Ивановское, Челябинская улица, дом 14 | 28405
346913 | 2022 | ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения (разводящие магистрали) |  |  | 11.03.2022 | 10.07.2022 | 10.03.2022 | 30.06.2022 | Восточный административный округ | район Ивановское | Российская Федерация, город Москва, внутригородская территория муниципальный округ Ивановское, Челябинская улица, дом 14 | 28405
430831 | 2022 | ремонт крыши |  |  | 11.05.2022 | 30.09.2022 | 06.05.2022 | 11.10.2022 | Восточный административный округ | район Ивановское | Российская Федерация, город Москва, внутригородская территория муниципальный округ Ивановское, Челябинская улица, дом 14 | 28405
430829 | 2022 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения (канализации) (выпуски и сборные трубопроводы) |  |  | 11.03.2022 | 10.07.2022 | 28.02.2022 | 30.06.2022 | Восточный административный округ | район Ивановское | Российская Федерация, город Москва, внутригородская территория муниципальный округ Ивановское, Челябинская улица, дом 14 | 28405
430830 | 2022 | ремонт мусоропровода |  |  | 11.03.2022 | 10.07.2022 | 21.03.2022 | 30.06.2022 | Восточный административный округ | район Ивановское | Российская Федерация, город Москва, внутригородская территория муниципальный округ Ивановское, Челябинская улица, дом 14 | 28405
346921 | 2022 | ремонт крыши |  |  | 11.05.2022 | 31.08.2022 | 19.05.2022 | 08.08.2022 | Восточный административный округ | район Гольяново | Российская Федерация, город Москва, внутригородская территория муниципальный округ Гольяново, Щёлковское шоссе, дом 85, корпус 5 | 29965
346923 | 2022 | ремонт фасадов |  |  | 01.04.2022 | 31.08.2022 | 25.04.2022 | 28.07.2022 | Восточный административный округ | район Гольяново | Российская Федерация, город Москва, внутригородская территория муниципальный округ Гольяново, Щёлковское шоссе, дом 85, корпус 5 | 29965
346920 | 2022 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения (разводящие магистрали) |  |  | 21.04.2022 | 10.07.2022 | 17.01.2022 | 04.07.2022 | Восточный административный округ | район Гольяново | Российская Федерация, город Москва, внутригородская территория муниципальный округ Гольяново, Щёлковское шоссе, дом 85, корпус 5 | 29965
346968 | 2022 | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме |  |  | 21.05.2022 | 30.09.2022 | 19.05.2022 | 03.08.2022 | Восточный административный округ | район Вешняки | Российская Федерация, город Москва, внутригородская территория муниципальный округ Вешняки, улица Старый Гай, дом 14 | 24763
346969 | 2022 | ремонт фасадов |  |  | 01.04.2022 | 30.09.2022 | 27.05.2022 | 08.11.2022 | Восточный административный округ | район Вешняки | Российская Федерация, город Москва, внутригородская территория муниципальный округ Вешняки, улица Старый Гай, дом 14 | 24763
430854 | 2022 | ремонт крыши |  |  | 11.05.2022 | 31.08.2022 | 07.06.2022 | 03.11.2022 | Восточный административный округ | район Вешняки | Российская Федерация, город Москва, внутригородская территория муниципальный округ Вешняки, улица Старый Гай, дом 14 | 24763
430849 | 2022 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения (канализации) (выпуски и сборные трубопроводы) |  |  | 21.03.2022 | 20.07.2022 | 06.05.2022 | 06.07.2022 | Восточный административный округ | район Вешняки | Российская Федерация, город Москва, внутригородская территория муниципальный округ Вешняки, улица Старый Гай, дом 14 | 24763
430851 | 2022 | ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения (разводящие магистрали) |  |  | 21.03.2022 | 20.07.2022 | 21.03.2022 | 06.07.2022 | Восточный административный округ | район Вешняки | Российская Федерация, город Москва, внутригородская территория муниципальный округ Вешняки, улица Старый Гай, дом 14 | 24763
430852 | 2022 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения (разводящие магистрали) |  |  | 21.04.2022 | 10.07.2022 | 01.04.2022 | 06.07.2022 | Восточный административный округ | район Вешняки | Российская Федерация, город Москва, внутригородская территория муниципальный округ Вешняки, улица Старый Гай, дом 14 | 24763
430853 | 2022 | ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения (разводящие магистрали) |  |  | 21.03.2022 | 20.07.2022 | 17.03.2022 | 06.07.2022 | Восточный административный округ | район Вешняки | Российская Федерация, город Москва, внутригородская территория муниципальный округ Вешняки, улица Старый Гай, дом 14 | 24763
347026 | 2022 | ремонт фасадов |  |  | 01.04.2022 | 31.08.2022 | 19.04.2022 | 17.10.2022 | Восточный административный округ | район Ивановское | город Москва, Челябинская улица, дом 19, корпус 1 | 28408
347024 | 2022 | ремонт крыши |  |  | 11.05.2022 | 31.08.2022 | 11.05.2022 | 30.08.2022 | Восточный административный округ | район Ивановское | город Москва, Челябинская улица, дом 19, корпус 1 | 28408
347025 | 2022 | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме |  |  | 21.05.2022 | 30.09.2022 | 08.02.2022 | 20.05.2022 | Восточный административный округ | район Ивановское | город Москва, Челябинская улица, дом 19, корпус 1 | 28408
347023 | 2022 | ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения (разводящие магистрали) |  |  | 01.03.2022 | 30.06.2022 | 09.02.2022 | 27.05.2022 | Восточный административный округ | район Ивановское | город Москва, Челябинская улица, дом 19, корпус 1 | 28408
430860 | 2022 | ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения (разводящие магистрали) |  |  | 01.03.2022 | 30.06.2022 | 09.02.2022 | 27.05.2022 | Восточный административный округ | район Ивановское | город Москва, Челябинская улица, дом 19, корпус 1 | 28408
430858 | 2022 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения (канализации) (выпуски и сборные трубопроводы) |  |  | 01.03.2022 | 30.06.2022 | 10.02.2022 | 20.05.2022 | Восточный административный округ | район Ивановское | город Москва, Челябинская улица, дом 19, корпус 1 | 28408
430859 | 2022 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения (разводящие магистрали) |  |  | 21.04.2022 | 10.07.2022 | 18.04.2022 | 14.07.2022 | Восточный административный округ | район Ивановское | город Москва, Челябинская улица, дом 19, корпус 1 | 28408
347027 | 2022 | ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения (разводящие магистрали) |  |  | 01.03.2022 | 30.06.2022 | 10.02.2022 | 28.06.2022 | Восточный административный округ | район Ивановское | Российская Федерация, город Москва, внутригородская территория муниципальный округ Ивановское, Челябинская улица, дом 19, корпус 2 | 28409
347029 | 2022 | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме |  |  | 21.05.2022 | 30.09.2022 | 10.02.2022 | 10.08.2022 | Восточный административный округ | район Ивановское | Российская Федерация, город Москва, внутригородская территория муниципальный округ Ивановское, Челябинская улица, дом 19, корпус 2 | 28409
347030 | 2022 | ремонт фасадов |  |  | 01.04.2022 | 31.08.2022 | 05.04.2022 | 17.10.2022 | Восточный административный округ | район Ивановское | Российская Федерация, город Москва, внутригородская территория муниципальный округ Ивановское, Челябинская улица, дом 19, корпус 2 | 28409
347028 | 2022 | ремонт крыши |  |  | 11.05.2022 | 31.08.2022 | 12.05.2022 | 05.09.2022 | Восточный административный округ | район Ивановское | Российская Федерация, город Москва, внутригородская территория муниципальный округ Ивановское, Челябинская улица, дом 19, корпус 2 | 28409
430863 | 2022 | ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения (разводящие магистрали) |  |  | 01.03.2022 | 30.06.2022 | 10.02.2022 | 28.06.2022 | Восточный административный округ | район Ивановское | Российская Федерация, город Москва, внутригородская территория муниципальный округ Ивановское, Челябинская улица, дом 19, корпус 2 | 28409
430861 | 2022 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения (канализации) (выпуски и сборные трубопроводы) |  |  | 01.03.2022 | 30.06.2022 | 10.02.2022 | 04.05.2022 | Восточный административный округ | район Ивановское | Российская Федерация, город Москва, внутригородская территория муниципальный округ Ивановское, Челябинская улица, дом 19, корпус 2 | 28409
430862 | 2022 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения (разводящие магистрали) |  |  | 21.04.2022 | 10.07.2022 | 25.04.2022 | 13.07.2022 | Восточный административный округ | район Ивановское | Российская Федерация, город Москва, внутригородская территория муниципальный округ Ивановское, Челябинская улица, дом 19, корпус 2 | 28409
347038 | 2022 | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме |  |  | 21.05.2022 | 30.09.2022 | 12.04.2022 | 30.08.2022 | Восточный административный округ | район Преображенское | Российская Федерация, город Москва, внутригородская территория муниципальный округ Преображенское, улица Преображенский Вал, дом 4 | 20733
395081 | 2022 | ремонт крыши |  |  | 11.05.2022 | 31.08.2022 | 02.05.2022 | 01.09.2022 | Восточный административный округ | район Преображенское | Российская Федерация, город Москва, внутригородская территория муниципальный округ Преображенское, улица Преображенский Вал, дом 4 | 20733
395080 | 2022 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения (разводящие магистрали) |  |  | 21.04.2022 | 10.07.2022 | 26.04.2022 | 16.08.2022 | Восточный административный округ | район Преображенское | Российская Федерация, город Москва, внутригородская территория муниципальный округ Преображенское, улица Преображенский Вал, дом 4 | 20733
347064 | 2022 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения (разводящие магистрали) |  |  | 21.04.2022 | 10.07.2022 | 08.04.2022 | 27.06.2022 | Восточный административный округ | район Гольяново | Российская Федерация, город Москва, внутригородская территория муниципальный округ Гольяново, Алтайская улица, дом 9, корпус 2 | 370
347083 | 2022 | ремонт фасадов |  |  | 01.04.2022 | 30.09.2022 | 25.04.2022 | 07.10.2022 | Восточный административный округ | район Гольяново | Российская Федерация, город Москва, внутригородская территория муниципальный округ Гольяново, Красноярская улица, дом 3, корпус 1 | 11724
347081 | 2022 | ремонт крыши |  |  | 11.05.2022 | 31.08.2022 | 19.05.2022 | 12.09.2022 | Восточный административный округ | район Гольяново | Российская Федерация, город Москва, внутригородская территория муниципальный округ Гольяново, Красноярская улица, дом 3, корпус 1 | 11724
430874 | 2022 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения (разводящие магистрали) |  |  | 21.04.2022 | 10.07.2022 | 24.01.2022 | 15.07.2022 | Восточный административный округ | район Гольяново | Российская Федерация, город Москва, внутригородская территория муниципальный округ Гольяново, Красноярская улица, дом 3, корпус 1 | 11724
347164 | 2022 | ремонт крыши |  |  | 11.05.2022 | 31.08.2022 | 29.04.2022 | 22.11.2022 | Восточный административный округ | район Перово | Российская Федерация, город Москва, внутригородская территория муниципальный округ Перово, улица Металлургов, дом 5 | 14217
347166 | 2022 | ремонт фасадов |  |  | 01.04.2022 | 31.08.2022 | 27.04.2022 | 12.12.2022 | Восточный административный округ | район Перово | Российская Федерация, город Москва, внутригородская территория муниципальный округ Перово, улица Металлургов, дом 5 | 14217
347165 | 2022 | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме |  |  | 21.05.2022 | 30.09.2022 | 29.03.2022 | 07.11.2022 | Восточный административный округ | район Перово | Российская Федерация, город Москва, внутригородская территория муниципальный округ Перово, улица Металлургов, дом 5 | 14217
366246 | 2022 | замена оконных блоков, расположенных в помещениях общего пользования |  |  | 01.04.2022 | 30.06.2022 | 18.05.2022 | 19.07.2022 | Восточный административный округ | район Сокольники | Российская Федерация, город Москва, внутригородская территория муниципальный округ Сокольники, улица Короленко, дом 10 | 11089
366245 | 2022 | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме |  |  | 21.05.2022 | 30.09.2022 | 17.05.2022 | 16.11.2022 | Восточный административный округ | район Сокольники | Российская Федерация, город Москва, внутригородская территория муниципальный округ Сокольники, улица Короленко, дом 10 | 11089
366244 | 2022 | ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения (разводящие магистрали) |  |  | 01.02.2022 | 10.05.2022 | 18.02.2022 | 18.05.2022 | Восточный административный округ | район Сокольники | Российская Федерация, город Москва, внутригородская территория муниципальный округ Сокольники, улица Короленко, дом 10 | 11089
366255 | 2022 | ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения (стояки) |  |  | 21.04.2022 | 20.08.2022 | 20.05.2022 | 26.10.2022 | Восточный административный округ | район Соколиная Гора | Российская Федерация, город Москва, внутригородская территория муниципальный округ Соколиная Гора, 8-я улица Соколиной Горы, дом 6 | 24169
366256 | 2022 | ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения (стояки) |  |  | 21.04.2022 | 20.08.2022 | 20.05.2022 | 21.10.2022 | Восточный административный округ | район Соколиная Гора | Российская Федерация, город Москва, внутригородская территория муниципальный округ Соколиная Гора, 8-я улица Соколиной Горы, дом 6 | 24169
366260 | 2022 | замена оконных блоков, расположенных в помещениях общего пользования |  |  | 01.04.2022 | 30.06.2022 | 20.05.2022 | 05.10.2022 | Восточный административный округ | район Соколиная Гора | Российская Федерация, город Москва, внутригородская территория муниципальный округ Соколиная Гора, 8-я улица Соколиной Горы, дом 6 | 24169
366258 | 2022 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения (канализации) (выпуски и сборные трубопроводы) |  |  | 01.02.2022 | 10.05.2022 | 25.02.2022 | 05.05.2022 | Восточный административный округ | район Соколиная Гора | Российская Федерация, город Москва, внутригородская территория муниципальный округ Соколиная Гора, 8-я улица Соколиной Горы, дом 6 | 24169
366259 | 2022 | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме |  |  | 21.05.2022 | 30.09.2022 | 04.04.2022 | 04.10.2022 | Восточный административный округ | район Соколиная Гора | Российская Федерация, город Москва, внутригородская территория муниципальный округ Соколиная Гора, 8-я улица Соколиной Горы, дом 6 | 24169
366257 | 2022 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения (стояки) |  |  | 21.04.2022 | 20.08.2022 | 20.05.2022 | 26.10.2022 | Восточный административный округ | район Соколиная Гора | Российская Федерация, город Москва, внутригородская территория муниципальный округ Соколиная Гора, 8-я улица Соколиной Горы, дом 6 | 24169
366344 | 2022 | ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения (разводящие магистрали) |  |  | 21.04.2022 | 10.08.2022 | 28.04.2022 | 01.10.2022 | Восточный административный округ | район Богородское | Российская Федерация, город Москва, внутригородская территория муниципальный округ Богородское, Алымов переулок, дом 13 | 462
366346 | 2022 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения (разводящие магистрали) |  |  | 21.04.2022 | 10.07.2022 | 06.05.2022 | 21.10.2022 | Восточный административный округ | район Богородское | Российская Федерация, город Москва, внутригородская территория муниципальный округ Богородское, Алымов переулок, дом 13 | 462
366347 | 2022 | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме |  |  | 21.05.2022 | 30.09.2022 | 21.05.2022 | 05.12.2022 | Восточный административный округ | район Богородское | Российская Федерация, город Москва, внутригородская территория муниципальный округ Богородское, Алымов переулок, дом 13 | 462
366345 | 2022 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения (канализации) (выпуски и сборные трубопроводы) |  |  | 21.04.2022 | 10.08.2022 | 06.05.2022 | 01.10.2022 | Восточный административный округ | район Богородское | Российская Федерация, город Москва, внутригородская территория муниципальный округ Богородское, Алымов переулок, дом 13 | 462
366455 | 2022 | ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения (разводящие магистрали) |  |  | 01.02.2022 | 31.05.2022 | 17.01.2022 | 27.05.2022 | Восточный административный округ | район Измайлово | Российская Федерация, город Москва, внутригородская территория муниципальный округ Измайлово, Первомайская улица, дом 56 | 19182
366456 | 2022 | ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения (разводящие магистрали) |  |  | 01.02.2022 | 31.05.2022 | 17.01.2022 | 27.05.2022 | Восточный административный округ | район Измайлово | Российская Федерация, город Москва, внутригородская территория муниципальный округ Измайлово, Первомайская улица, дом 56 | 19182
366461 | 2022 | ремонт фасадов |  |  | 01.04.2022 | 31.08.2022 | 22.04.2022 | 29.11.2022 | Восточный административный округ | район Измайлово | Российская Федерация, город Москва, внутригородская территория муниципальный округ Измайлово, Первомайская улица, дом 56 | 19182
366458 | 2022 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения (канализации) (выпуски и сборные трубопроводы) |  |  | 01.02.2022 | 31.05.2022 | 17.01.2022 | 27.05.2022 | Восточный административный округ | район Измайлово | Российская Федерация, город Москва, внутригородская территория муниципальный округ Измайлово, Первомайская улица, дом 56 | 19182
366459 | 2022 | ремонт крыши |  |  | 11.05.2022 | 31.08.2022 | 16.05.2022 | 29.11.2022 | Восточный административный округ | район Измайлово | Российская Федерация, город Москва, внутригородская территория муниципальный округ Измайлово, Первомайская улица, дом 56 | 19182
366460 | 2022 | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме |  |  | 21.05.2022 | 30.09.2022 | 17.01.2022 | 27.05.2022 | Восточный административный округ | район Измайлово | Российская Федерация, город Москва, внутригородская территория муниципальный округ Измайлово, Первомайская улица, дом 56 | 19182
366457 | 2022 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения (разводящие магистрали) |  |  | 21.04.2022 | 10.07.2022 | 12.05.2022 | 25.07.2022 | Восточный административный округ | район Измайлово | Российская Федерация, город Москва, внутригородская территория муниципальный округ Измайлово, Первомайская улица, дом 56 | 19182
366520 | 2022 | ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения (стояки) |  |  | 21.04.2022 | 20.08.2022 | 13.05.2022 | 05.12.2022 | Восточный административный округ | район Гольяново | Российская Федерация, город Москва, внутригородская территория муниципальный округ Гольяново, Камчатская улица, дом 4 | 9177
366521 | 2022 | ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения (разводящие магистрали) |  |  | 01.02.2022 | 31.05.2022 | 01.02.2022 | 17.06.2022 | Восточный административный округ | район Гольяново | Российская Федерация, город Москва, внутригородская территория муниципальный округ Гольяново, Камчатская улица, дом 4 | 9177
366522 | 2022 | ремонт крыши |  |  | 11.05.2022 | 31.08.2022 | 12.05.2022 | 09.09.2022 | Восточный административный округ | район Гольяново | Российская Федерация, город Москва, внутригородская территория муниципальный округ Гольяново, Камчатская улица, дом 4 | 9177
366527 | 2022 | ремонт фасадов |  |  | 01.04.2022 | 31.08.2022 | 20.05.2022 | 08.11.2022 | Восточный административный округ | район Гольяново | Российская Федерация, город Москва, внутригородская территория муниципальный округ Гольяново, Камчатская улица, дом 4 | 9177
366524 | 2022 | ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения (разводящие магистрали) |  |  | 01.02.2022 | 31.05.2022 | 29.01.2022 | 17.06.2022 | Восточный административный округ | район Гольяново | Российская Федерация, город Москва, внутригородская территория муниципальный округ Гольяново, Камчатская улица, дом 4 | 9177
366525 | 2022 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения (разводящие магистрали) |  |  | 21.04.2022 | 10.07.2022 | 07.03.2022 | 11.08.2022 | Восточный административный округ | район Гольяново | Российская Федерация, город Москва, внутригородская территория муниципальный округ Гольяново, Камчатская улица, дом 4 | 9177
366526 | 2022 | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме |  |  | 21.05.2022 | 30.09.2022 | 04.02.2022 | 17.06.2022 | Восточный административный округ | район Гольяново | Российская Федерация, город Москва, внутригородская территория муниципальный округ Гольяново, Камчатская улица, дом 4 | 9177
366523 | 2022 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения (канализации) (выпуски и сборные трубопроводы) |  |  | 01.02.2022 | 31.05.2022 | 04.02.2022 | 04.08.2022 | Восточный административный округ | район Гольяново | Российская Федерация, город Москва, внутригородская территория муниципальный округ Гольяново, Камчатская улица, дом 4 | 9177
394724 | 2022 | ремонт внутреннего водостока |  |  | 11.11.2022 | 31.12.2022 | 10.10.2022 | 30.11.2022 | Восточный административный округ | район Ивановское | Российская Федерация, город Москва, внутригородская территория муниципальный округ Ивановское, Большой Купавенский проезд, дом 10 | 12178
394730 | 2022 | ремонт внутреннего водостока |  |  | 21.11.2022 | 31.12.2022 | 10.10.2022 | 30.11.2022 | Восточный административный округ | район Ивановское | Российская Федерация, город Москва, внутригородская территория муниципальный округ Ивановское, Большой Купавенский проезд, дом 2 | 12174